附件：

项目需求及技术要求

# 一、项目基本情况

| 项目名称 | 韶关市2025年度碳排放信息报告与核查服务项目 |
| --- | --- |
| 项目预算（单位：万元） | 28 |
| 采购人单位 | 韶关市生态环境局 |
| 负责人/联系电话 | 刘小姐/0751-8769863 |

# 二、项目需求

项目用于支持组织开展我市2026年7月-2027年6月全国碳市场重点排放单位月度信息化存证审核及2025年度广东碳市场控排企业碳排放信息报告的数据核查相关工作。具体工作内容如下：

（一）月度信息化存证的数据及信息技术审核和数据质量提升指导

组织对我市2026年7月-2027年6月12家全国碳市场发电、水泥熟料、钢铁等重点行业企业月度信息化存证的数据及信息进行技术审核。根据生态环境部及我省有关工作要求，对我市6家发电行业重点排放单位、5家水泥重点排放单位和1家钢铁重点排放单位每月填报的对碳排放量、配额影响较大的关键参数数据及支撑材料进行规范性、及时性、完整性的技术评审。

选择全国碳市场1个发电企业、2个水泥企业、1个钢铁行业的重点排放单位碳排放统计核算管理情况进行评估，对重点排放单位碳排放核算关键参数和生产参数的真实性、数据的监测与获取的及时性和规范性、计量器具和自由实验室管理的规范性、数据质量控制计划、内部管理制度、质量保障体系、内审制度的科学性和执行情况，以及原始凭证和台账记录管理制度等内容进行现场帮扶指导；对被抽查企业碳排放数据管理情况进行总结分析，对企业存在的问题提出整改完善意见，并在此基础上研究提出我市和控排企业碳排放数据管理水平提升的可行措施和建议等。

（二）控排企业碳排放报告核查

组织完成我市8家控排企业2025年度的碳排放报告核查。对4家仅属于广东省碳市场的控排企业，完成广东省碳市场履约核查任务；对4家广东省碳市场控排且属国家报告行业企业，完成广东省碳市场履约核查和国家报告行业核查任务。具体内容包括但不限于开展核查员培训、企业辅导、审核企业监测计划、审核企业碳排放报告并开展现场核查、编写碳排放核查报告等。核查报告编制后，机构需进行内部技术评审，对企业碳排放信息进行分析，及时发现碳排放核查中存在的问题并进行整改。

- 工作计划

- 1、2026年4月底前，完成全国碳市场发电、水泥、钢铁等行业重点排放单位信息化存证的数据及信息技术审核及2025年度广东碳市场控排企业碳排放报告核查工作部署。

2、2026年6月底前，完成韶关市纳入广东碳市场的8家控排企业2025年度碳排放信息报告、监测计划、行业基础数据等碳排放文件审核及现场核查，协助指导广东省碳市场重点行业控排企业完成碳排放配额清缴，编写提交《碳排放核查报告》（根据纳入2025年度广东省碳市场企业，对4家仅属于广东省碳市场的控排企业出具广东省碳市场核查报告，每家1份；对4家广东省碳市场控排且属国家报告行业企业出具广东省碳市场履约核查和全国碳市场报告行业核查报告，每家2份）。

- 完成2026年7月-2027年6月全国碳市场发电、水泥、钢铁等行业重点排放单位月度信息化存证的数据及信息技术审核；完成4家全国碳市场重点排放单位现场月度信息化数据存证现场指导。

- 技术要求

- 报价单位应具备完成项目内容的能力，包括但不限于以下几点：应具备全国碳市场月度信息化存证的数据及信息技术审核能力，碳排放核查、复查及抽查服务项目或技术支撑工作能力，碳排放权交易市场碳排放报告核查技术评议工作能力，能够安排足够的专业技术人员参与本项目工作。