2022-2024年长者饭堂建设运营经费项目

绩效评价报告

广东三胜管理顾问有限公司

2025年12月

为贯彻落实全面实施绩效管理的重要部署，进一步规范和加强部门预算资金管理，提高财政资源配置效率和使用效益，提升预算管理水平和政策实施效果，韶关市财政局委托广东三胜管理顾问有限公司（以下简称“评价组”）开展2022—2024年长者饭堂建设运营经费项目重点绩效评价工作，评价基准日为2024年12月31日。

根据《韶关市财政局关于开展2025年市级财政重点评价及绩效自评复核工作的通知》（韶财绩〔2025〕3号）文件要求，评价组通过实施单位自评材料审核、座谈交流、实地核查和现场评价等环节，对项目从投入、过程、产出和效益等四个方面进行综合评价，形成本评价报告。项目绩效评价得分为67.02分，绩效等级为“低”。

2022—2024年本项目预算安排1200.6万元，其中市本级预算批复17万元，占比1.42%；三区预算批复1183.6万元，占比98.58%。截至2024年12月31日，项目已支出300.06万元。其中市本级支出6.192万元；三区支出293.87万元。

市本级支出率偏低主要原因：韶关市智慧助餐系统无需开展等保测评，实际支出仅为系统运行维护费用。三区支出率偏低主要原因：一是运营就餐人数不足，绩效考核方案对运营经费进行扣减。二是优先使用上年结转资金。三是部分尾款因需跨年支出，暂未提出支付申请。

存在值得关注的问题：一是经费分配标准和依据不够清晰、合理，本应由运营方列支的资金，却编入市本级项目预算、资金分配补助标准低于合同约定的补助标准。二是部分配餐点就餐人次偏低，部分长者饭堂收支失衡和运营能力不足。三是过程管理有待规范，部分合同签订日期晚于服务起始日期、考核指标缺少细化的扣分标准。四是绩效目标设置科学性不足、个别指标值偏低、个别指标量化不足。

建议：一是优化预算编制流程和运营补贴方式。二是科学优化布局长者饭堂，保证服务精准触达；创新运营模式，增强造血能力。三是加强合同管理控制，确保合同合法合规；借助技术手段，优化支付方式；细化评估标准。四是绩效目标及指标设置应可衡量，便于事后对标考核。