韶关市2024年度芙蓉园物业管理服务费

项目重点绩效评价报告

评价机构：上海元方智库公共管理咨询有限公司

日期：2025年11月

受韶关市财政局委托，上海元方智库公共管理咨询有限公司组成绩效评价工作组，对韶关市2024年度芙蓉园物业管理服务费项目开展了重点绩效评价。本次评价基准日为2024年12月31日。根据现有评价材料，结合书面评价、现场座谈及实地勘验情况，韶关市2024年度芙蓉园物业管理服务费项目绩效得分为85.85分，评价等级为“良”。

韶关市财政局批复2024年度芙蓉园物业管理服务费共500万元，资金主管部门为韶关市人民政府国有资产监督管理委员会，资金使用部门是韶关市城市投资发展集团有限公司。项目资金主要用于支出园区食堂经营、日常维护维修和园区外包服务三部分费用支出，具体包括食堂食材采购费用、食堂用品采购费用、维修维护费、保洁服务费、保安服务费、绿化养护费、劳务派遣费及其他确保园区正常运转费用。

项目的主要问题有五个：一是前期论证决策不够充分，未见2024年度向市财政局提交的经费申请请示及批复文件，缺失预算调整的集体决策记录和绩效评估材料。二是绩效目标设置脱离项目实际，个别指标内容重复交叉以及指标值不可量化。三是过程监管机制未能予以完善，未能针对项目实施过程开展有效的检查、监控、督促整改工作，未能提供有关针对园区安保、绿化、保洁、配餐等服务事项开展的督导巡查或质量检查方面工作台账。四是节能降耗管理工作有待改进，反映出未建立用水量监测机制，以及缺乏节能技术改造，空调系统、照明设备等高耗能设施未能有效升级。

针对以上问题，一是建议建立完善的项目立项流程，确保所有项目在启动前均需经过充分论证。二是建议重构服务导向型绩效指标，按业务模块拆解可量化指标。三是建议构建“检查—整改—考核”的闭环管理体系，有效制定《月度服务质量检查清单》，覆盖保安巡逻打卡率、保洁区域抽检合格率、绿化乔木存活率等多项核心指标，同时建立服务商分级考评制度，按季度对保洁、绿化、维修等外包单位实施评分，评分结果与费用支付挂钩。四是建议建立健全用水量监测机制，定期对园区内用水情况进行数据收集与分析，同时积极推进节能技术改造，更新空调系统、照明设备等高耗能设施，引入高效节能的设备和技术。