韶关市2024年全市科技计划项目

重点绩效评价报告

评价机构：上海元方智库公共管理咨询有限公司

日期：2025年11月

受韶关市财政局委托，上海元方智库公共管理咨询有限公司组成绩效评价工作组，对韶关市2024年全市科技计划项目资金使用情况开展了重点绩效评价。本次评价基准日为2024年12月31日。根据现有评价材料，结合书面评价、现场座谈及实地勘验情况，韶关市2024年全市科技计划项目资金绩效得分为84.64分，评价等级为“良”。

韶关市下达2024年全市科技计划项目（以下简称“科技计划项目”）共5,000.00万元，资金主管单位为韶关市科学技术局。资金主要支持研究院建设、创新平台奖补、科技信贷风险准备金业务费、高新技术企业认定奖补、高新技术企业申报奖补、科技创新普及项目、科技创新资源引进项目、项目管理费等方向。对7家签约研究院开展2023年绩效考核，其中3家符合奖补条件，按程序办理资金拨付。根据2023年省、市企业工程技术研究中心评定结果，办理创新平台奖补资金拨付；省级工程技术研究中心增长至124家，总量居粤东西北第3位。科技信贷健康运行，未发生不良贷款，撬动银行信贷投放10.13亿元，成果入选省科技金融典型案例。对符合高新技术企业申报、认定奖补条件的企业进行公示，按程序办理奖补，高新技术企业数量2024年内稳步增长至446家。韶关市R&D经费投入与地区生产总值之比、R&D人员全时当量与年度常住人口数量的比值、规上企业研发经费支出占主营业务收入比例等指标近年均稳中有升。

项目主要存在三个问题：一是制度体系与资金属性匹配不足，管理细则缺位。事前项目与事后奖补项目差异化管理不到位，部分事后奖补资金（如高企认定、创新平台奖补）通过“科技计划项目”名义下达，对事后奖补资金使用规范表述模糊，缺少实施细则，存在执行风险。二是预算申报分配精准度不足，竞争性科研支持弱化。预算编制科学性欠缺，子项目年初预算与实际需求差距大，未参考历史执行情况。竞争性事前项目资金与事后奖补共用总资金盘子，削弱了对具体科研项目的支持。三是实施程序规范性不足，监管效能待提升。部分流程执行失效，如已注销研究院仍列入拟奖补名单、委托服务未约定工作量和计费标准、整改建议缺乏针对性。绩效目标管理粗放，总体目标表述模糊，与实际工作关联度低，与重点工作任务衔接不足。重点项目指标类型不完整；效益指标偏重“动作”而轻视“效果”。

针对上述问题，提出如下建议：一是完善制度设计，强化项目分类管理。制定或修订专项管理办法，明确区分事前与事后项目（特别是奖补类）管理要求，细化事后奖补资金使用规范、分档标准、边界情形处理及评分标准，消除制度模糊地带。二是提升预算精准性，优化资金分配结构。加强预算编制科学性，参考历史执行情况和实际需求精准测算，对不具备实施条件、连年结转额度较大、支出进度慢的项目，要取消申或减少申请下一年度预算；优化资金分配机制，给予竞争性事前项目（定向组织前资助）合理保障，确保对具体科研项目和技术攻关合理支持力度，平衡企业主体培育与科研项目引导。三是规范实施流程，加强绩效管理。强化流程执行监督与审核，建立奖补名单复核机制、细化合同提高委托服务约束性、形成考核问题整改闭环。提升绩效目标管理质量，设定清晰、差异化、可衡量的总体目标；为重点项目设置质量、效益等多维度指标；效益指标应聚焦实际效益并关联市级重点任务。