韶关市文化广电旅游体育局

2024年度文广旅体专项资金项目

绩效评价报告

项目实施单位：韶关市文化广电旅游体育局

项目主管部门：韶关市文化广电旅游体育局

评价实施机构：中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司

评价报告时间：2025年10月

受韶关市财政局委托，中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司（以下简称“中景瑞晟”）对韶关市文化广电旅游体育局（以下简称“市文广旅体局”）的“文广旅体专项资金”项目开展绩效评价工作。评价基准日为2024年12月31日。

根据现有评价材料，结合书面评价、现场座谈及实地勘验情况，韶关市“文广旅体专项资金”项目绩效得分为85.97分，评价等级为“良”。

2024年度“文广旅体专项资金”项目包含五项工作，分别是公共文化服务体系建设与服务供给、文化遗产保护与传承（含文物、非遗）、文化市场管理与执法保障、旅游产业发展与行业管理、体育事业发展与管理、广播电视行业管理与发展。

项目存在的主要问题主要有四个：一是采购程序合规性管控不到位，履约监管与风险控制不严密。二是子项目支出统筹力度不足，资金集约效益仍待强化。三是监管机制闭环管控待强化，过程质量跟踪监管需提升。四是绩效目标设置合理性待提升，绩效指标设置待规范。

针对以上存在问题，专家组提出建议：一是构建合同履约全周期监管链条，硬化风险管控约束。二是提升财政投入集约水平，强化财政资金配置精准性。三是强化项目闭环监管机制，提升财政资金使用质效。四是科学设置绩效指标，增强指标编制科学合理性。