## 资金分配
附件
韶关市2025年基层农技推广体系改革与建设项目暨基层农技人员培训班实施结果信息公开公示表
序号 | 项目名称 | 资金下达文 | 项目资金规模及开支内容 | 实施地点 | 下达的绩效目标(任务量) | 完成的绩效目标 | 实施单位及责任人
1 | 韶关市2025年基层农技推广体系改革与建设项目暨基层农技人员培训项目 | 《关于下达2025 年第二批中央农业相关转移支付资金——基层农技推广体系改革与建设项目的通知》（韶财农〔2025〕22号） | 下达项目资金537500元，实际支出454341.03元，具体开支内容如下：1.物料制作费9434元；2.备用药品196元；3.学习用品及资料费42783.44元；4.教学场地租赁费27000元；5.培训住宿费152732元；6.酒店伙食费125970元；7.现场教学伙食33800元；8.现场教学场地和讲解费12000元；9.现场教学租车费24650元；10.租车费用及过路费2462.59元；11.老师授课费（含代扣个税）22750元；12.老师城市交通费563元。 | 南雄市 | 1.培训不少于215名农技人员；2.培训时长不少于5天，其中实训天数不少于2天；3.项目费用支出≤53.75万元；4.完成时限：2025年12月31日前；5.培训学员合格率≥90%；6.学员满意度≥90%。 | 1.共培训农技人员250人；2.每期培训班培训5天，其中实训2天；3.项目支出共计454341.03元；4.项目实施完成时间为2025年8月；5.培训学员合格率为98.8%；6.学员满意度为95%。 | 韶关市农业教育与信息中心陈细浩