韶关市优化主城区医疗资源布局改革路径与实施策略研究项目的采购需求
一、项目概况

根据上级主管部门部署，粤北人民医院为韶关市卫生健康局公立医院改革与高质量发展示范（提升）项目规划研究组的技术支持单位，承担《韶关市主城区医疗资源布局规划》的研究任务，负责提出主城区医疗集团建设的总体思路、组织架构设计、资源整合方案、分阶段实施路线图及配套政策保障措施，为建设主城区医疗集团提供科学规划支撑。为高标准、高质量完成上级主管部门赋予的《韶关市主城区医疗资源布局规划》编制工作，精准对接示范（提升）项目建设要求，借鉴国内先进地市成功经验，贴合韶关区域医疗发展定位，破解本地医疗资源布局短板，拟采购第三方专业咨询服务，协助完成规划编制、论证完善、落地指导等全流程工作。

二、采购项目预算

本项目采购预算（最高限价）为人民币499000.00元，资金来源为自筹。

三、采购标的汇总表

	序号
	标的名称
	品目分类
	计量  单位
	数量
	预算金额   （万元）
	最高限价      （万元）

	1
	韶关市优化主城区医疗资源布局改革路径与实施策略研究项目
	服务
	项
	1
	49.9
	49.9


四、技术要求

1.供应商需协助局项目工作专班开展“韶关市优化主城区医疗资源布局改革路径与实施策略研究项目”，系统调研主城区公立医院及基层医疗机构的规划布局、床位资源、学科建设、人员队伍、医疗服务、经济运行等现状情况，结合《韶关市公立医院改革与高质量发展示范（提升）项目实施方案》相关改革举措，编制韶关市优化主城区医疗资源布局的研究报告，报告应包括但不限于：主城区医疗资源布局、主城区城市医疗集团建设、直属公立医院机构整合优化、医疗机构功能定位等建议。

2.供应商基于韶关市优化主城区医疗资源布局的研究报告，负责编制《韶关市优化主城区医疗资源布局的改革方案》、改革文件起草情况汇报、参阅材料等，配合局项目工作专班开展市委全面深化改革委员会会议议题汇报等工作。

五、商务要求

（一）资格条件
供应商须为在中华人民共和国境内依法注册、具备独立法人资格的企事业机构及其他合规机构，包含高等院校、科研院所、行业协会、医疗卫生机构及其他经审查资质合规的专业组织与机构。须具备相关改革课题或规划编制论证工作承接经验，成功承接过市级以上卫生健康领域相关项目编制论证工作，熟悉相关工作流程、管理规范与行业标准。

（二）服务地点及期限

供应商需根据甲方要求在韶关市驻点开展必要调研、访谈、汇报等工作，不允许分包、转包项目。服务期限自合同签订之日起至2026年12月底。

（三）付款条件

1.合同签订之日起且供应商正式入驻启动相关调研工作后，支付70%服务费；

2.按照项目工作专班有关要求，编制韶关市优化主城区医疗资源布局的研究报告及《韶关市优化主城区医疗资源布局的改革方案》等材料报由双方共同商议组成的专家论证组通过后，支付30%服务费。

六、服务质量要求

1.供应商需立足韶关卫生健康事业发展实际，围绕韶关实施公立医院改革与高质量发展示范（提升）项目要求，系统提出韶关市优化主城区医疗资源布局的总体思路。思路必须坚持以人民健康为中心，符合国家、省关于加强分级诊疗体系建设、优化医疗机构定位布局及“控三稳二强基”等要求，推动医疗机构从“以治疗为中心”向“以健康为中心”转变，并设定明确的近远期目标。

2.供应商提供的研究成果必须基于韶关市实际数据（如人口分布、区划设置、公立医院及基层医疗机构的规划布局、床位资源、学科建设、人员队伍、医疗服务、经济运行现状等），通过科学方法精准识别短板。研究报告中需包含详实的必要性和可行性分析，论证项目实施与国家重大战略的契合度。

3.项目团队配置要求：项目负责人（1名），应是国内各相关科研单位、高等院校、医疗卫生机构、行业学协会、企事业单位的研究人员，具有副高级以上（含）专业技术职称（职务）或博士学位，从事卫生健康、医药卫生体制改革理论研究或医疗卫生资源布局规划项目5年以上，熟悉公立医院改革与高质量发展政策体系，作为项目立项、调查研究、落地实施、验收全流程的核心组织者与指导者，全程牵头承担实质性工作与统筹管理工作，具备优秀的组织协调、问题处置与项目推进能力。项目组固定成员（不少于3名）具有医疗卫生相关领域规划咨询、设计及项目管理等工作经验，研究领域应较为综合，能够涵盖医疗卫生事业发展的多个方面。

七、项目验收

1.验收标准。验收核心内容为韶关市优化主城区医疗资源布局的研究报告和《韶关市优化主城区医疗资源布局的改革方案》，完全满足公立医院改革与高质量发展示范（提升）项目落地实施及韶关市委全面深化改革委员会会议审议要求。

2.验收方法:由局项目工作专班指导粤北人民医院开展验收工作，供应商需配合提供全部成果（书面正式文本+电子版本）、调研资料、论证报告等相关材料，配合完成答疑、核查工作。中标人和采购人依据合同条款及验收标准共同验收，验收合格后共同签署验收文件；若验收不合格，供应商需无条件限期修改完善。

3.验收相关费用:采购人负责组织履约验收工作，验收过程发生的应向第三方支付的检验检测费、劳务报酬等费用支出,由采购人支付。对于首次验收不合格，重新验收产生的费用，由违约方承担。在验收期间，中标人的交通、住宿、保险等费用自理。



