[bookmark: _GoBack]韶关市社会组织参与消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播
项目服务采购项目需求

1. 项目概述
1.1 项目背景
消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播是我国公共卫生领域的重大战略任务。韶关市妇幼保健院作为市级项目管理单位，负责统筹全市消除母婴传播工作的组织实施。为充分发挥社会组织在公共卫生服务中的补充作用，引入一家具备专业能力的社会组织，充分发挥社会组织贴近群众、人文关怀突出的优势，保障全市母婴阻断核心随访指标达标。
1.2 年度服务基数（2025 年全市统计数据）
	科室
	全市HIV感染孕产妇所生儿童/年
（2025年）
	[bookmark: OLE_LINK1]全市梅毒感染孕产妇所生儿童/年
（2025年）
	全市乙肝感染孕产妇所生儿童/年
（2025年）

	孕产群体保健科
	4人
	67人
	1375人



2.项目实施目标
通过引入专业社会组织，实现以下目标：
1.为全市感染艾滋病、梅毒、乙肝的孕产妇及特殊儿童提供专业化的社会支持服务，提升患者治疗、随访依从性。
2.常态化开展艾滋病、梅毒、乙肝防控科普宣传教育，普及疾病预防、诊疗及母婴阻断相关知识，提升群众健康素养和自我管理能力，引导人群主动参与筛查与干预。
3. 采购预算
年度项目总预算最高限价人民币 90000 元（玖万元整），采用总价包干模式。投标报价超过 90000 元视为无效投标。
包干范围：包含专职人员薪酬社保、差旅费、培训费、管理费、税费、不可预见杂费等一切费用，甲方不再额外支付任何费用；
资金来源：市级公共卫生专项经费。
4. 服务期限
自甲乙双方合同签字盖章生效之日起 12 个月。
5. 服务地点及覆盖范围
服务覆盖韶关市全区域。
6.服务内容与要求
配备1名全职具备社会工作、医学等专业背景工作者，为全市感染艾滋病、梅毒、乙肝的孕产妇及特殊儿童提供以下服务：
1.健康教育服务： 开展感染孕产妇及特殊儿童健康知识宣教，制作健康教育宣传资料，普及疾病防治知识。
2.随访管理服务： 协助医疗机构对感染孕产妇及所生儿童进行定期随访，督促按时复诊、规范治疗，提高随访率和管理率。
3.完成项目总结报告： 中标人须在合同执行期间每月10日前完成月报，以及合同执行6个月和12个月向提交项目中期报告和终期报告。   
7. 人员配置要求
7.1 投标人须承诺为本项目配备1名全职社会工作、医学等专业背景工作者，人员须持有助理社会工作师及以上职业资格证书，或具备医学、护理、公共卫生、药学等相关专业本科或以上学历，具有 1 年以上社会工作服务经验。
7.2 项目团队人员须相对稳定，项目实施期间更换项目负责人须征得采购人书面同意。
8.项目验收要求
8.1项目验收：采购人有权在合同期内依照项目考核标准，分别进行半年度考核和年度考核，
8.2考核等级划分：项目考核结果采用等级制，分优秀，良好，合格，不合格4个等级，90（含）分以上评为优秀，80（含）-90（不含）分以上评为良好，70（含）-80（不含）分以上评为合格，70（不含）分以下评为不合格。
[bookmark: OLE_LINK2]8.3 验收与尾款支付
半年度及年度考核均达“良好”及以上，采购人全额支付尾款；否则按以下处理：
（1）均“合格”的，尾款不予支付；
（2）一“合格”一“不合格”的，尾款不予支付，且中标人另付合同总额10%的违约金；
（3）均“不合格”的，采购人有权解除合同并要求中标人退回全部已付款项。

9. 项目考核标准
	序号
	考核模块
	考核细则
	分值
	扣分标准

	1
	个案随访管理
	HIV儿童有效随访率≥80%
	10
	随访率不达标，该项0分

	
	
	梅毒儿童有效随访率≥80%
	10
	随访率不达标，该项0分

	
	
	乙肝儿童有效随访率≥80%
	10
	随访率不达标，该项0分

	
	
	个案档案完整规范
	5
	档案缺随访记录、检测单、干预台账，每份扣0.5分，扣完为止

	2
	健康宣教服务
	全年线下宣传活动≥5场
	25
	1.场次不足，每少1场扣5分；2.单场缺签到、照片、总结，每场扣3分

	
	
	全年线上宣传科普文章≥5篇
	15
	篇数不足，每少1篇扣3分 

	3
	项目总结报告
	每月10日前按时提交月报
	10
	月报每逾期1次扣1分，扣完为止

	
	
	按时提交中期报告、终期报告
	10
	中期/年度报告逾期每项扣5分

	
	
	数据无重大差错
	5
	出现重大数据错误、漏报，每次扣3分，扣完为止

	
	合计
	
	100
	



10.商务要求
10.1 报价要求： 投标人须按项目总价报价，报价包含完成本项目所需的人员费用、差旅费、培训费、管理费、税费等一切费用。总报价不得超过预算金额9万元。
10.2 付款方式：
采用分期付款方式：合同签订后，20个工作日内，完成第一期合同款的支付，支付合同总金额的90%，按广东省财政部门的规定国库直接支付。项目验收考核通过后，完成第二期合同款的支付，支付合同总金额的10%。
10.3 知识产权： 项目实施过程中产生的所有成果（包括但不限于报告、数据、资料、宣传品等）的知识产权归采购人所有。
10.4 保密要求： 中标人对项目实施过程中知悉的服务对象个人信息及采购人内部信息负有保密义务，不得向第三方泄露。
