广东省韶关生态环境监测中心站采购需求及实施计划

（自行采购）

项目名称： 2026年财务咨询服务采购

一、项目概况

近年来，广东省财政厅、广东省生态环境厅及广东省生态环境监测中心对财务管理的要求持续提高，财务工作需更加细致、严格，我站需不断提升财务工作的规范性、准确性和时效性。为确保日常账务处理、政府财务报告编制、部门决算编制及国有资产系统管理等工作符合财政政策要求，现拟采购专业的财务咨询服务。

二、需求清单

（一）服务内容及要求

| 服务内容 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 政府财务报告编制咨询 | 1.指导报告编制流程，协助审核数据准确性；2.协助完成报告撰写，确保符合财政部门和《政府会计准则》要求。 |
| 年度部门决算编制咨询 | 1.协助整理决算数据、编制决算报表说明及分析报告；2.配合完成上级单位的审核与调整。 |
| 日常账务处理咨询 | 1.及时答复账务处理疑难问题，提供具体操作指导；2.每月和年末协助检查审核日常账务。 |
| 国有资产系统管理咨询 | 1.指导资产系统操作（如资产登记、资产调拨、折旧计提等）；2.协助完成资产年度报告编制。 |

（二）其他需求

1.保密要求：供应商需签订保密协议，确保数据安全。

2.人员资质：服务团队需持有中级会计职称或以上资质，并提供相关资质证明。

三、合同进度安排

（一）时间安排

2026年9月初做好服务采购申请，拟好采购需求及实施计划，将所有材料交办公室采购岗挂网采购；

2026年10-11月上旬确定供应商并签订合同，支付合同首款；

2027年10-11月完成所有服务项目并通过我站验收，支付合同尾款。

（二）采购方式

自行采购，采用最低价中标。

四、风险管控措施

（一）风险识别与应对

| 风险类型 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 数据安全风险 | 1.签订保密协议；2.限制供应商接触核心数据的权限。 |
| 服务质量风险 | 1.分阶段验收成果，未达标则限期整改；2.要求供应商提供过往同类项目案例。 |
| 人员变动风险 | 合同中约定核心人员不得更换，否则需提前30天报备并经采购方同意。 |

（二）争议解决机制

若服务过程中产生争议，双方优先协商解决；协商未果时，提交采购方所在地仲裁委员会仲裁。

五、预算及付款方式

（一）资金来源：广东省韶关生态环境监测中心站监测运行业务经费。

预算金额：总费用不超过人民币4000元。

（二）付款方式：合同签订后5个工作日内支付首款，服务完成并通过验收后支付尾款。

六、供应商资格要求

（一）具备独立法人资格，经营范围包含财务咨询服务；

（二）近三年内承接过至少2个同类政府事业单位项目；

（三）未被列入政府采购失信名单。