## 明细表
2019年韶关、东莞引导资金项目计划安排表
单位：万元
序号 | 镇名 (街道) | 村名 | 下达资金 | 资金名称 | 项目名称 | 项目规模 （基本内容、任务） | 实施地点 | 计划使用资金 | 项目开始实施时间 | 项目预计完工时间 | 本期进度 | 已报账金额 | 预计资金支出时间 | 备注
合计 |  |  | 600 |  |  |  |  | 543.4 |  |  |  | 214.8096
1 | 江头镇 | 江头村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 饭岭三面光工程 | 新建一段为203米的水圳三面光 | 江头村 | 9.2 | 2019-05-08 | 2019-10-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
2 | 江头镇 | 江头村 |  | 2019年东莞引导资金 | 长潭口水渠工程 | 修复被洪水冲毁的长谭口水渠 | 江头村 | 4.2 | 2019-06-08 | 2019-10-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
3 | 江头镇 | 江头村 |  | 2019年东莞引导资金 | 百香果种植 | 统筹发展400亩种植百香果产业项目 | 江头村 | 55 | 2019-01-08 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
4 | 江头镇 | 大汉村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 百香果种植 | 统筹发展400亩种植百香果产业项目 | 大汉村 | 50 | 2019-09-01 | 2039-08-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
5 | 江头镇 | 南甫村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 百香果种植 | 统筹发展400亩种植百香果产业项目 | 南甫村 | 75 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
6 | 江头镇 | 武岭村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 岭排桥建设 | 连接岭排田心两村小桥，方便农业生产和群众出行 | 武岭村 | 15 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
7 | 江头镇 | 武岭村 |  | 2019年东莞引导资金 | 中心桥建设 | 连接中心石底下两村小桥，方便农业生产和群众出行 | 武岭村 | 10 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
8 | 江头镇 | 武岭村 |  | 2019年东莞引导资金 | 百香果种植 | 统筹发展400亩种植百香果产业项目 | 武岭村 | 50 | 2019-09-01 | 2020-05-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
9 | 江头镇 | 小竹村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 百香果种植 | 统筹发展400亩种植百香果产业项目 | 小竹村 | 50 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
10 | 江头镇 | 元甫村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 建设村委会大院 | 东莞引导资金 | 元甫村 | 22 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 建设中 |  | 2019-12-01
11 | 江头镇 | 元甫村 |  | 2019年东莞引导资金 | 百香果种植 | 统筹发展400亩种植百香果产业项目 | 元甫村 | 53 | 2019-10-01 | 2021-05-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
12 | 江头镇 | 涌溪村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 百香果种植 | 统筹发展400亩种植百香果产业项目 | 涌溪村 | 52.7262 | 2019-11-01 | 2021-05-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
13 | 江头镇 | 涌溪村 |  | 2019年东莞引导资金 | 电商扶贫项目 | 电商扶贫项目 | 涌溪村 | 22.2738 | 2019-10-01 | 2021-05-01 | 已立项/已批准 |  | 2019-12-01
14 | 江头镇 | 坪岗村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 百香果种植 | 统筹发展400亩种植百香果产业项目 | 坪岗村 | 75 | 2019-12-01 | 2021-05-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
15 | 水口镇 | 泷头村 | 100 | 2019年韶关引导资金 | 完善公共服务中心附属设施工程 | 完善750平方大楼的附属设施工程，计划完善厨房、绿化、围墙、硬化等附属工程。 | 泷头村 | 34.539 | 2019-06-01 | 2019-10-01 | 建设中 |  | 2019-12-01
16 | 水口镇 | 泷头村 |  | 2019年韶关引导资金 | 公共服务中心办公设备项目 | 新建公共服务中心购买一批办公桌椅、电脑、空调等设备 | 泷头村 | 7.779 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 完成支付 |  | 2019-12-01
17 | 水口镇 | 泷头村 |  | 2019年韶关引导资金 | 居家养老中心 | 建设居家养老中心 | 泷头村 | 8.5 | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 建设中 |  | 2019-12-01
18 | 水口镇 | 泷头村 |  | 2019年韶关引导资金 | 五小工程建设 | 后龙山登山步道建设 | 泷头村 | 49.182 | 2019-06-01 | 2019-10-01 | 建设中 |  | 2019-12-01
19 | 水口镇 | 群星村 | 100 | 2019年韶关引导资金 | 小水面桥工程 | 配合今年5公里村道建设项目的推进，在通往石庄村方向修建小水面桥 | 群星村 | 18.9825 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 已竣工未验收 |  | 2019-12-01
20 | 水口镇 | 群星村 |  | 2019年韶关引导资金 | 张和坝交通桥建设工程 | 配合今年5公里村道建设项目的推进，在通往江头镇方向修建张和坝交通桥 | 群星村 | 59.5175 | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 建设中 |  | 2019-12-01 | 已完成政府立项及代理邀标
21 | 水口镇 | 群星村 |  | 2019年韶关引导资金 | 5KM村道路基工程 | 配合今年5公里村道建设项目的推进，先行修建路基 | 群星村 | 21.5 | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 建设中 |  | 2019-12-01
22 | 水口镇 | 下湖村 | 100 | 2019年韶关引导资金 | 下湖村道扩宽提升为县道项目 | 对湖口承平-下湖村村道进行扩宽提升为县道 | 下湖村 | 100 | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 建设中 |  | 2019-12-01
23 | 水口镇 | 水口村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 水口村青年文明实践站 | 装修和改建位于水口村墟内的原红军公所临时救助站，作为青少年和新时代红色革命实践基地 | 水口村 | 36 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 建设中 |  | 2019-12-01
24 | 水口镇 | 水口村 |  | 2019年东莞引导资金 | 雪亮工程（视频监控） | 在全村范围内装上视频监控（雪亮工程） | 水口村 | 13 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 建设中 |  | 2019-12-01
25 | 水口镇 | 水口村 |  | 2019年东莞引导资金 | 大坑村民活动中心与塘胜村民活动中心 | 在大坑和塘胜两个村小组各建一栋村民活动中心 | 水口村 | 26 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 建设中 |  | 2019-12-01
26 | 水口镇 | 赤岭村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 党群服务中心改造 | 利用原村活动中心改造未村党群服务中心 | 赤岭村 | 28.46 | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 建设中 |  | 2019-12-01
27 | 水口镇 | 赤岭村 |  | 2019年东莞引导资金 | 电排线路改造 | 对原有的在用电排进行改造升级，提高效率（灌溉农田400亩，灌溉水渠三面光） | 赤岭村 | 4 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 完成支付 | 4 | 2019-09-01
28 | 水口镇 | 赤岭村 |  | 2019年东莞引导资金 | 电排站水渠三面光 | 新建500米水渠三面光 | 赤岭村 | 22.18 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 建设中 |  | 2019-12-01
29 | 水口镇 | 赤岭村 |  | 2019年东莞引导资金 | 卫生站改造项目 | 对卫生站改造 | 赤岭村 | 2 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 完成支付 | 6 | 2019-09-01
30 | 水口镇 | 赤岭村 |  | 2019年东莞引导资金 | 雪亮工程（视频监控） | 雪亮工程（视频监控） | 赤岭村 | 8.95 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 已竣工未验收 |  | 2019-12-01
31 | 水口镇 | 赤岭村 |  | 2019年东莞引导资金 | 入股阳光玫瑰葡萄园项目 | 入股阳光玫瑰葡萄园项目 | 赤岭村 | 9.41 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
32 | 水口镇 | 沙头村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 党群服务中心 | 新建约500平方党群服务中心 | 沙头村 | 40 | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 建设中 |  | 2019-12-01
33 | 水口镇 | 沙头村 |  | 2019年东莞引导资金 | 村道建设 | 扩建村道（5.5米*970米）硬底化 | 沙头村 | 2.8 | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 完成支付 |  | 2019-12-01
34 | 水口镇 | 沙头村 |  | 2019年东莞引导资金 | 光伏项目 | 建设22.68KW光伏发电项目 | 沙头村 | 13.8324 | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 完成支付 | 13.8324 | 2019-09-01
35 | 水口镇 | 沙头村 |  | 2019年东莞引导资金 | 卫生站项目 | 卫生站项目 | 沙头村 | 3.6907 | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 完成支付 | 3.6907 | 2019-09-01
36 | 水口镇 | 沙头村 |  | 2019年东莞引导资金 | 芥菜产业种植 | 发展100亩包心芥种植 | 沙头村 | 14.6769 | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
37 | 乌迳镇 | 坪塘村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 村委会党建宣传项目建设 | 村委会党建宣传项目建设 | 坪塘村 | 1.3986 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 已竣工未验收 |  | 2019-12-01
38 | 乌迳镇 | 坪塘村 |  | 2019年东莞引导资金 | 入股阳光玫瑰葡萄产业园 | 镇统筹产业，入股葡萄园或者茶叶园 | 坪塘村 | 25 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 已立项/已批准 |  | 2019-12-01
39 | 乌迳镇 | 坪塘村 |  | 2019年东莞引导资金 | 入股白龙茶叶产业园 | 镇统筹产业，入股白龙茶叶产业园 | 坪塘村 | 20 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 已立项/已批准 |  | 2019-12-01
40 | 乌迳镇 | 坪塘村 |  | 2019年东莞引导资金 | 冬种芥菜 | 支持村发展本地产业，冬种芥菜 | 坪塘村 | 5 | 2019-08-01 | 2020-01-01 | 已立项/已批准 |  | 2019-12-01
41 | 乌迳镇 | 坪塘村 |  | 2019年东莞引导资金 | 支付坪塘村村组门牌费用 | 支付坪塘村村组门牌费用 | 坪塘村 | 0.681 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-12-01
42 | 乌迳镇 | 坪塘村 |  | 2019年东莞引导资金 | 乌迳镇坪塘村为35户缺家具贫困户发家具 | 乌迳镇坪塘村为35户缺家具贫困户发家具 | 坪塘村 | 5.215 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-12-01
43 | 乌迳镇 | 坪塘村 |  | 2019年东莞引导资金 | 乌迳镇坪塘村杨公坑水渠建设工程 | 乌迳镇坪塘村杨公坑水渠建设工程 | 坪塘村 | 17.7054 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 已立项/已批准 |  | 2019-12-01
44 | 乌迳镇 | 龙迳村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 龙迳村大溪背农田灌溉水渠三面光工程 | 龙迳村大溪背农田灌溉水渠三面光工程 | 龙迳村 | 10 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 建设中 |  | 2019-11-01
45 | 乌迳镇 | 龙迳村 |  | 2019年东莞引导资金 | 支付贫困户自来水管道安装费 | 支付贫困户自来水管道安装费 | 龙迳村 | 5.46 | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 建设中 |  | 2019-11-01
46 | 乌迳镇 | 龙迳村 |  | 2019年东莞引导资金 | 村委会党建宣传项目建设 | 村委会党建宣传项目建设 | 龙迳村 | 3 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 已竣工未验收 |  | 2019-11-01
47 | 乌迳镇 | 龙迳村 |  | 2019年东莞引导资金 | 入股阳光玫瑰葡萄产业园 | 镇统筹产业，入股葡萄园或者茶叶园 | 田心村 | 30 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 已立项/已批准 |  | 2019-12-01
48 | 乌迳镇 | 龙迳村 |  | 2019年东莞引导资金 | 入股白龙茶叶产业园 | 镇统筹产业，入股白龙茶叶产业园 | 白龙村 | 18.7304 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 已立项/已批准 |  | 2019-12-01
49 | 乌迳镇 | 龙迳村 |  | 2019年东莞引导资金 | 村委会大楼防晒防漏雨棚 | 村委会大楼防晒防漏雨棚 | 龙迳村 | 1.5 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-11-01
50 | 乌迳镇 | 龙迳村 |  | 2019年东莞引导资金 | 冬种芥菜 | 支持村发展本地产业，冬种芥菜 | 龙迳村 | 5 | 2019-08-01 | 2020-01-01 | 已立项/已批准 |  | 2019-11-01
51 | 乌迳镇 | 龙迳村 |  | 2019年东莞引导资金 | 支付龙迳村村组门牌费用 | 支付龙迳村村组门牌费用 | 龙迳村 | 0.3096 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-11-01
52 | 乌迳镇 | 龙迳村 |  | 2019年东莞引导资金 | 乌迳镇龙迳村为10户缺沙发贫困户发木沙发 | 乌迳镇龙迳村为10户缺沙发贫困户发木沙发 | 龙迳村 | 1 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-11-01
53 | 乌迳镇 | 响联村 | 100 | 2019年韶关引导资金 | 机耕路建设项目 | 在响联村各个自然村修建多条机耕道，合计约5000米。 | 响联村 | 20 | 2019-12-04 | 2020-12-04 | 完成筹备（形成计划） |  | 2019-12-01
54 | 乌迳镇 | 响联村 |  | 2019年韶关引导资金 | 农业灌溉山塘挖深加固 | 大坑，樟坑，上下屋井下各1口，新建挖深用于生产灌溉。 | 响联村 | 40 | 2019-12-09 | 2020-12-09 | 完成筹备（选址阶段） |  | 2019-12-01
55 | 乌迳镇 | 响联村 |  | 2019年韶关引导资金 | 入股阳光玫瑰葡萄产业园 | 产业发展 | 长龙村 | 40 | 2019-08-01 | 2020-01-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
56 | 乌迳镇 | 长龙村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 入股阳光玫瑰葡萄产业园 | 产业发展 | 长龙村 | 45 | 2019-08-01 | 2020-01-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
57 | 乌迳镇 | 长龙村 |  | 2019年东莞引导资金 | 党建宣传 | 党建宣传 | 长龙村 | 4.3 | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-12-01
58 | 乌迳镇 | 长龙村 |  | 2019年东莞引导资金 | 文体广场 | 文体广场 | 长龙村 | 22 | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
59 | 乌迳镇 | 长龙村 |  | 2019年东莞引导资金 | 门牌 | 每户一牌 | 长龙村 | 0.8 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 建设中 |  | 2019-12-01
60 | 乌迳镇 | 长龙村 |  | 2019年东莞引导资金 | 购置家具 | 为20户贫困户配套家具 | 长龙村 | 2.9 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 建设中 |  | 2019-12-01
61 | 乌迳镇 | 黄塘村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 党建宣传 | 党建宣传 | 黄塘村 | 3 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
62 | 乌迳镇 | 黄塘村 |  | 2019年东莞引导资金 | 为缺沙发贫困户发木沙发和餐桌（含桌椅） | 为缺沙发贫困户发木沙发和餐桌（含桌椅） | 黄塘村 | 6.603 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-12-01
63 | 乌迳镇 | 黄塘村 |  | 2019年东莞引导资金 | 肖屋水渠三面光 | 肖屋水渠三面光 | 黄塘村 | 19.5004 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
64 | 乌迳镇 | 黄塘村 |  | 2019年东莞引导资金 | 党员活动中心配套设施 | 电脑、打印机等办公用品 | 黄塘村 | 5 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
65 | 乌迳镇 | 黄塘村 |  | 2019年东莞引导资金 | 支付黄塘村村组门牌费用 | 支付黄塘村村组门牌费用 | 黄塘村 | 0.89665 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-12-01
66 | 乌迳镇 | 黄塘村 |  | 2019年东莞引导资金 | 入股白龙茶叶产业园 |  |  | 20 |  |  | 已立项/已批准 |  | 2019-12-01
67 | 乌迳镇 | 黄塘村 |  | 2019年东莞引导资金 | 入股阳光玫瑰葡萄产业园 |  | 珠玑灵潭 | 20 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 已立项/已批准 |  | 2019-12-01
68 | 乌迳镇 | 黄洞村 | 100 | 2019年韶关引导资金 | 维修路灯款 | 路灯维修维护工程 | 黄洞村 | 10 | 2019-07-01 | 2019-09-01 | 已完成竣工，待支付 |  | 2019-11-01
69 | 乌迳镇 | 黄洞村 |  | 2019年韶关引导资金 | 山塘涵洞维修 | 维修1口山塘涵洞 | 黄洞村 | 10 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
70 | 乌迳镇 | 黄洞村 |  | 2019年韶关引导资金 | 维修白众桥1座 | 维修水毁桥1座 | 黄洞村 | 18 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 已完成竣工，待支付 |  | 2019-11-01
71 | 乌迳镇 | 黄洞村 |  | 2019年韶关引导资金 | 道路硬化工程 | 省道342线至村委路段拓宽、硬化松山下至满坑路段、老窝俚至白众桥道路，约2公里 | 黄洞村 | 18 | 2019-10月 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
72 | 乌迳镇 | 黄洞村 |  | 2019年韶关引导资金 | 黄洞村合作社党员合作室 | 批塑、换瓦面 | 黄洞村 | 9 | 2019-08-01 | 2019月12月 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
73 | 乌迳镇 | 黄洞村 |  | 2019年韶关引导资金 | 芥菜产业种植 | 50亩 | 黄洞村 | 5 | 2019-08-01 | 2019月12月 | 建设中 |  | 2019-12-01
74 | 乌迳镇 | 黄洞村 |  | 2019年韶关引导资金 | 黄洞村扶持发展壮大村级集体经济试点配套项目 | 拟发展600亩百香果种植基地，流转土地、平整土地、修建农田水利等基地配套 | 黄洞村 | 10 | 2019-10-01 | 2020-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
75 | 乌迳镇 | 黄洞村 |  | 2019年韶关引导资金 | 投资葡萄园 | 由镇政府统筹投资葡萄园，增加村集体收入 | 镇统筹 | 20 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
76 | 乌迳镇 | 田心村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 入股阳光玫瑰葡萄产业园 | 入股阳光玫瑰葡萄产业园 | 田心村 | 25 | 2019-08-01 | 2020-01-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
77 | 乌迳镇 | 田心村 |  | 2019年东莞引导资金 | 入股白龙村茶叶园 | 入股白龙村茶叶园 | 田心村 | 20 | 2019-08-01 | 2020-01-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
78 | 乌迳镇 | 田心村 |  | 2019年东莞引导资金 | 村委会党建宣传项目建设 | 村委会党建宣传项目建设 | 田心村 | 5.0201 | 2019-08-01 | 2020-01-01 | 建设中 |  | 2019-12-01
79 | 乌迳镇 | 田心村 |  | 2019年东莞引导资金 | 贫困户家具配套项目 | 为21户贫困户配套家具 | 田心村 | 2.782 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-12-01
80 | 乌迳镇 | 田心村 |  | 2019年东莞引导资金 | 田心村村组门牌 | 田心村村组门牌 | 田心村 | 0.3979 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-12-01
81 | 乌迳镇 | 田心村 |  | 2019年东莞引导资金 | 冬种芥菜 | 支持村发展本地产业，冬种芥菜 | 田心村 | 5 | 2019-08-01 | 2020-01-01 | 已立项/已批准 |  | 2019-12-01
82 | 乌迳镇 | 田心村 |  | 2019年东莞引导资金 | 松木塘村小组新时代文明实践站修缮配套工程项目 | 松木塘村小组新时代文明实践站修缮配套工程 | 田心村 | 9.8 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 建设中 |  | 2019-12-01
83 | 乌迳镇 | 田心村 |  | 2019年东莞引导资金 | 黄泥井篮球场项目 | 黄泥井篮球场项目 | 田心村 | 7 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
84 | 珠玑镇 | 里东村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 里东岗娘娘庙三面光（水渠）项目 | 三面光水渠约700米 | 里东岗娘娘庙 | 21.2477 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 完成支付 | 21.2477 | 2019-08-01
85 | 珠玑镇 | 里东村 |  | 2019年东莞引导资金 | 入股南雄市阳光玫瑰葡萄园 | 入股南雄市阳光玫瑰葡萄园 |  | 20 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
86 | 珠玑镇 | 里东村 |  | 2019年东莞引导资金 | 里东村党分支部办公家具 | 购买10套办公家具及配套设施、小型会议桌及配套设施 | 里东村委会 | 2.399 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-12-01
87 | 珠玑镇 | 里东村 |  | 2019年东莞引导资金 | 里东村委会广场配套设施器材 | 新增健身器材滑梯、高低杠、乒乓球台、铁椅塑钢木凳等 | 里东村委会 | 2.2 | 2019-05-01 | 2019-08-01 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-12-01
88 | 珠玑镇 | 里东村 |  | 2019年东莞引导资金 | 里东村居家养老中心建设配套资金 | 里东村新建居家养老中心建设配套资金 | 里东村委会 | 10 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 建设中 |  | 2019-12-01
89 | 珠玑镇 | 里东村 |  | 2019年东莞引导资金 | 里东村养殖小龙虾示范基地 | 在里东岗、老城村小组流转50亩，进行基础建设，出租使用。 | 里东村委会 | 19.1533 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
90 | 珠玑镇 | 洋湖村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 洋湖村委会屋顶光伏发电系统工程 | 屋顶光伏发电系统工程共55千瓦 | 珠玑镇洋湖村委会及洋湖村旧小学前（危房改造）屋顶 | 39.9162 | 2018年1月 | 2018年3月 | 提交报账资料 |  | 2019-12-01
91 | 珠玑镇 | 洋湖村 |  | 2019年东莞引导资金 | 洋湖村物业经济 | 珠玑1号民宿 | 南雄珠玑 | 35.0838 | 2019年8月 | 2019年12月 | 完成筹备 |  | 2019-12-01
92 | 珠玑镇 | 古田村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 村公共服务中心 | 新建古田村470平方米公共服务中心第二层 | 古田村 | 29.573 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 建设中 |  | 2019-12-01
93 | 珠玑镇 | 古田村 |  | 2019年东莞引导资金 | 古田村营足下村道硬底化改造工程 | 新建硬化古田营足下村自然村道约1.3公里 | 古田村 | 3.6 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
94 | 珠玑镇 | 古田村 |  | 2019年东莞引导资金 | 村级光伏发电站 | 新建古田村58千瓦光伏发电站 | 古田村 | 41.827 | 2018-01-01 | 2018-07-01 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-12-01 | 已交镇扶贫办报账
95 | 珠玑镇 | 里仁村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 里仁村公共服务中心建设项目 | 对村旧有公共服务站平房进行拆除，新建2层公共服务中心，扩大公共服务场所，规范设置村委各业务办公室 | 里仁村 | 50 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 建设中 |  | 2019-12-01
96 | 珠玑镇 | 里仁村 |  | 2019年东莞引导资金 | 幸福楼周边环境整治工程 | 东莞南城统一组织建设村幸福楼主体，由村对幸福楼周边池塘、空地进行环境整治，优化居住生活环境。 | 里仁村 | 10 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
97 | 珠玑镇 | 里仁村 |  | 2019年东莞引导资金 | 里仁村党群活动中心升级改造项目 | 对旧有党群活动中心2层建筑进行翻新，扩建会议室满足党员会议需求，规范设置党员活动室、阅览室，全面建强党建阵地，以党建引领脱贫攻坚事业 | 里仁村 | 10 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 已立项/已批准 |  | 2019-12-01
98 | 珠玑镇 | 里仁村 |  | 2019年东莞引导资金 | 危房改造户批荡 | 8户危房改造户墙壁批荡 | 里仁村 | 5 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 已竣工未验收 |  | 2019-12-01
99 | 珠玑镇 | 泰源村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 种植板栗 | 珠玑镇泰源村 | 泰源村 | 50 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01 | 具体项目以实际为准
100 | 珠玑镇 | 泰源村 |  | 2019年韶关引导资金 | 泰源村集古驿道路灯安装和泰源小学修复工程 | 泰源村古驿道安装路灯，泰源村小学装修 | 泰源村古驿道，泰源村小学 | 25 | 2019-11-01 | 2020-03-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划）
101 | 珠玑镇 | 长迳村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 党建服务中心升级改造工程 | 室外地坪约450平方米，绿化以及围墙拆除 | 长迳村村委会 | 10 | 2019-06-05 | 2019-07-06 | 建设中 |  | 2019-12-01
102 | 珠玑镇 | 长迳村 |  | 2019年东莞引导资金 | 长迳村村文化广场建设工程 | 室外地坪约600平方米 | 长迳村泥岭村旧篮球场 | 18 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 建设中 |  | 2019-12-01
103 | 珠玑镇 | 长迳村 |  | 2019年东莞引导资金 | 贫困户水电厕所修缮工程 | 16户贫困户修缮水电家居 | 16户贫困户家中 | 10 | 2019-09-01 | 2019-11-01 | 建设中 |  | 2019-12-01
104 | 珠玑镇 | 长迳村 |  | 2019年东莞引导资金 | 长迳村种植油茶树项目 | 流转土地40亩，发展油茶产业 | 三佳农业公园入口处左侧 | 37 | 2019-09-01 | 2020-06-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划）
105 | 珠玑镇 | 祇芫村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 党群服务中心 | 原祇芫小学改造为党群服务中心 | 祇芫小学 | 26 | 2019-06-01 | 2019-09-01 | 建设中 |  | 2019-12-01
106 | 珠玑镇 | 祇芫村 |  | 2019年东莞引导资金 | 中坑水电站改建 | 维修更换原中坑水电站旧设备 | 祇芫中坑水库 | 39 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 正在筹备 |  | 2019-12-01
107 | 珠玑镇 | 祇芫村 |  | 2019年东莞引导资金 | 中坑水电站电路改造 | 中坑水电站电路改造 | 祇芫村委会 | 10 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 正在筹备 |  | 2019-12-01
108 | 珠玑镇 | 新村村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 居家养老活动中心尾款 | 支付居家养老活动中心项目工程尾款 | 新村村委会 | 10 | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-12-01
109 | 珠玑镇 | 新村村 |  | 2019年东莞引导资金 | 采购居家养老活动中心及会议室电器设备 | 采购居家养老活动中心及会议室电器设备 | 新村村委会 | 4 | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 建设中 |  | 2019-12-01
110 | 珠玑镇 | 新村村 |  | 2019年东莞引导资金 | 联防队购买装备 | 联防队购买装备 | 新村村 | 5 | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 建设中 |  | 2019-12-01
111 | 珠玑镇 | 新村村 |  | 2019年东莞引导资金 | 贫困户墙壁粉刷 | 资助8户贫困户批荡房屋 | 新村村 | 6 | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 建设中 |  | 2019-12-01
112 | 珠玑镇 | 新村村 |  | 2019年东莞引导资金 | 50亩连片产业发展 | 50亩连片产业 | 新村村 | 50 | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 建设中 |  | 2019-12-01
113 | 湖口镇 | 岗围村 | 100 | 2019年韶关引导资金 | 岗围村机耕道11个点加宽 | 基础设施和公共服务 | 岗围村 | 25 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
114 | 湖口镇 | 岗围村 |  | 2019年韶关引导资金 | 岗围村小学校园硬化工程 | 基础设施和公共服务 | 岗围村 | 8 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
115 | 湖口镇 | 岗围村 |  | 2019年韶关引导资金 | 统筹投资阳光玫瑰产业园 | 产业发展 | 岗围村 | 50 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
116 | 湖口镇 | 岗围村 |  | 2019年韶关引导资金 | 统筹投资阳光玫瑰产业园 | 产业发展 | 岗围村 | 17 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
117 | 湖口镇 | 三角村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 为贫困户安装自来水 | 基础设施和公共服务 | 三角村 | 5 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
118 | 湖口镇 | 三角村 |  | 2019年东莞引导资金 | 统筹投资阳光玫瑰产业园 | 产业发展 | 三角村 | 50 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
119 | 湖口镇 | 三角村 |  | 2019年东莞引导资金 | 村委会大楼建设 | 基础设施和公共服务 | 岗围村 | 20 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-12-01
120 | 湖口镇 | 太和村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 统筹投资阳光玫瑰产业园 | 产业发展 | 太和村 | 50 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
121 | 湖口镇 | 太和村 |  | 2019年东莞引导资金 | 村委会大楼装修 | 基础设施和公共服务 | 太和村 | 22 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-12-01
122 | 湖口镇 | 太和村 |  | 2019年东莞引导资金 | 统筹投资阳光玫瑰产业园 | 产业发展 | 太和村 | 3 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
123 | 湖口镇 | 里和村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 为贫困户安装自来水 | 基础设施和公共服务 | 里和村 | 9 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
124 | 湖口镇 | 里和村 |  | 2019年东莞引导资金 | 为贫困户粉刷墙壁 | 基础设施和公共服务 | 里和村 | 7.2 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-12-01
125 | 湖口镇 | 里和村 |  | 2019年东莞引导资金 | 统筹投资阳光玫瑰产业园 | 产业发展 | 里和村 | 50 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
126 | 湖口镇 | 里和村 |  | 2019年东莞引导资金 | 统筹投资阳光玫瑰产业园 | 产业发展 | 里和村 | 8.8 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
127 | 湖口镇 | 长市村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 为贫困户安装自来水 | 基础设施和公共服务 | 长市村 | 8 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
128 | 湖口镇 | 长市村 |  | 2019年东莞引导资金 | 水利道路建设 | 基础设施和公共服务 | 长市村 | 2.4624 | 201812月 | 2018-02-01 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-12-01
129 | 湖口镇 | 长市村 |  | 2019年东莞引导资金 | 修复农田水利设施 | 基础设施和公共服务 | 长市村 | 6 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
130 | 湖口镇 | 长市村 |  | 2019年东莞引导资金 | 统筹投资阳光玫瑰产业园 | 产业发展 | 长市村 | 8.5376 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
131 | 湖口镇 | 长市村 |  | 2019年东莞引导资金 | 统筹入股市级扶贫项目 | 产业发展 | 长市村 | 50 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
132 | 邓坊镇 | 洋西村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 购置家具 | 37户贫困户 | 洋西村 | 5.313 | 2019-03-20 | 2019-05-01 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-10-01
133 | 邓坊镇 | 洋西村 |  | 2019年东莞引导资金 | 一村一品优质稻建设配套项目 | 一村一品优质稻产业配套设施 | 洋西村 | 25 | 2019-12-02 | 2020-02-03 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
134 | 邓坊镇 | 洋西村 |  | 2019年东莞引导资金 | 榨油厂建设配套项目 | 广场至井湾路口拓宽工程，提高出行安全 | 洋西村 | 11.2782 | 2019-12-03 | 2020-02-04 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
135 | 邓坊镇 | 洋西村 |  | 2019年东莞引导资金 | 15户贫困户春节前刷墙 | 15户贫困户春节前刷墙，提高生活质量 | 洋西村 | 5.104 | 2019-02-02 | 2019-02-03 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-12-01
136 | 邓坊镇 | 洋西村 |  | 2019年东莞引导资金 | 31.9kwp光伏发电项目 | 建设31.9kwp光伏发电项目，实现稳定村集体增收。 | 洋西村 | 27.7061 | 2019-03-08 | 2019-04-02 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-12-01
137 | 邓坊镇 | 洋西村 |  | 2019年东莞引导资金 | 村委会办公设施 | 村委会办公室置办打印机一台，电脑一台及配件0.5987万元 | 洋西村委会 | 0.5987 | 2019-06-09 | 2019-07-30 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-12-01
138 | 邓坊镇 | 赤石村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 6户贫困户家具购买 | 6户贫困户家具购买，提高生活质量 | 赤石村 | 0.894 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 完成支付 | 0.894 | 2019-10-01
139 | 邓坊镇 | 赤石村 |  | 2019年东莞引导资金 | 4户贫困户春节前刷墙 | 4户贫困户春节前刷墙，提高生活质量 | 赤石村 | 1.8 | 2019-02-02 | 2019-02-03 | 完成支付 | 1.8 | 2019-10-01
140 | 邓坊镇 | 赤石村 |  | 2019年东莞引导资金 | 赤石村街巷太阳能灯亮化项目 | 全村预计安装400盏太阳能挂墙街巷灯，项目预算约10万元 | 赤石村 | 10 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
141 | 邓坊镇 | 赤石村 |  | 2019年东莞引导资金 | 赤石村水渠项目 | 完善赤石村水渠，项目预算约10万元 | 赤石村 | 10 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
142 | 邓坊镇 | 赤石村 |  | 2019年东莞引导资金 | 赤石村治安联防摩托车配备项目 | 赤石村治安联防摩托车配备，项目预算约5万元 | 赤石村 | 5 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
143 | 邓坊镇 | 赤石村 |  | 2019年东莞引导资金 | 赤石村新增雪亮工程 | 赤石村新增雪亮工程，项目预算约5万元 | 赤石村 | 5 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
144 | 邓坊镇 | 赤石村 |  | 2019年东莞引导资金 | 邓坊镇赤石村委会至和睦塘村村道路面加宽工程 | 邓坊镇赤石村委会至和睦塘村村道路面加宽工程，2019引导资金配套约0.96万元 | 赤石村 | 0.96086 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-12-01
145 | 邓坊镇 | 赤石村 |  | 2019年东莞引导资金 | 入股灵潭村阳光玫瑰葡萄 | 入股灵潭村阳光玫瑰葡萄约40万元，增加村集体收益4万元/年 | 赤石村 | 41.3451 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
146 | 邓坊镇 | 赤马村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 2019年赤马村购买家具项目 | 为10户贫困户购买家具 | 赤马村委会 | 0.945 | 2019-03-20 | 2019-06-30 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-12-01
147 | 邓坊镇 | 赤马村 |  | 2019年东莞引导资金 | 赤马村公共服务站建设工程 | 赤马村公共服务站建设工程 | 赤马村委会 | 60.2321 | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 建设中 |  | 2019-12-01
148 | 邓坊镇 | 赤马村 |  | 2019年东莞引导资金 | 赤马村7队8队水渠三面光、1队东圳清淤、2队山塘维修 | 赤马村7队8队水渠三面光、1队东圳清淤、2队山塘维修 | 赤马村委会 | 9.5977 | 2019-01-02 | 2019-02-01 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-12-01
149 | 邓坊镇 | 赤马村 |  | 2019年东莞引导资金 | 赤马村14户贫困户粉刷墙 | 为14户贫困户粉刷墙 | 赤马村委会 | 4.2252 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-12-01
150 | 百顺镇 | 百顺村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | Y423线挡土墙 | 支付Y423线挡土墙费用 | 百顺村 | 14.2009 | 2019-01-01 | 2019-07-11 02:53 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-11-01
151 | 百顺镇 | 百顺村 |  | 2019年东莞引导资金 | 百顺广场卫生间 | 支付百顺广场卫生间费用 | 百顺村 | 13.8038 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | 完成支付 | 13.8038 | 2019-08-01
152 | 百顺镇 | 百顺村 |  | 2019年东莞引导资金 | 百顺村委会汾水老屋LED路灯安装工程项目 | 支付百顺村委会汾水老屋安装LED路灯20盏项目 | 百顺村 | 0.85778 | 2019-03-01 | 2019-07-01 | 完成支付 | 0.85778 | 2019-09-01
153 | 百顺镇 | 百顺村 |  | 2019年东莞引导资金 | 河洞山至金狮水2公里，坪头应至马洞1公里道路硬化 | 河洞山至金狮水2公里，坪头应至马洞1公里道路硬化配套资金 | 百顺村 | 10 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 建设中 |  | 2019-10-01
154 | 百顺镇 | 百顺村 |  | 2019年东莞引导资金 | 冬脆枣种植项目 | 50亩冬脆枣种植项目 | 百顺村 | 32 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 建设中 |  | 2019-11-01
155 | 百顺镇 | 百顺村 |  | 2019年东莞引导资金 | 入股阳光玫瑰葡萄产业园 |  | 珠玑灵潭 | 4.1375 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
156 | 百顺镇 | 东坑村 | 100 | 2019年韶关引导资金 | 东坑扶贫电站 | 装机容量为320 kw，年平均发电量80万kw·h | 东坑村 | 100 | 2017-07-01 | 2018-10-01 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-11-01
157 | 全安镇 | 杨沥村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 杨沥村光伏发电建设工程 | 杨沥村建设45千瓦光伏发电项目 | 杨沥村 | 34.0962 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 已完成支付 | 34.0962 | 2019-07-01
158 | 全安镇 | 杨沥村 |  | 2019年东莞引导资金 | 入股南雄市阳光玫瑰葡萄园 |  | 珠玑灵潭 | 32 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 未实施 |  | 2019-11-01
159 | 全安镇 | 杨沥村 |  | 2019年东莞引导资金 | 杨沥村中村机耕桥新建 | 中村机耕桥新建 | 杨沥村 | 8.9038 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 已完工，正在报支付 |  | 2019-11-01
160 | 全安镇 | 密下水村 | 100 | 2019年韶关引导资金 | 村道硬化工程 | 硬化3.4公里村道 | 密下水村 | 15 | 2019-01-01 | 2019月12月 | 未开始 |  | 2019-11-01
161 | 全安镇 | 密下水村 |  | 2019年韶关引导资金 | 村道会车道建设 | 建设9个会车道 | 密下水村 | 3 | 2019-01-01 | 2019月12月 | 未开始 |  | 2019-11-01
162 | 全安镇 | 密下水村 |  | 2019年韶关引导资金 | “三清三拆”项目 | 开展新农村建设 | 密下水村 | 10 | 2019-01-01 | 2019月12月 | 未开始 |  | 2019-11-01
163 | 全安镇 | 密下水村 |  | 2019年韶关引导资金 | 村委会办公设施采购 | 完善村委会办公设施建设 | 密下水村 | 12 | 2019-01-01 | 2019月12月 | 完成前期准备工作 |  | 2019-11-01
164 | 全安镇 | 密下水村 |  | 2019年韶关引导资金 | 村委会围墙及土地平整硬化项目 | 提升村委会办公环境 | 密下水村 | 6 | 2019-01-01 | 2019月12月 | 未开始 |  | 2019-11-01
165 | 全安镇 | 密下水村 |  | 2019年韶关引导资金 | 密下水村饮用水改造工程 | 饮用水改造 | 密下水村 | 15 | 2019-01-01 | 2020月6月 | 未开始 |  | 2019-11-01
166 | 全安镇 | 密下水村 |  | 2019年韶关引导资金 | 密下水村各村小组水利圳道建设 | 密下水村各村小组水利圳道建设 | 密下水村 | 10 | 2019-01-01 | 2019月12月 | 未开始 |  | 2019-11-01
167 | 全安镇 | 密下水村 |  | 2019年韶关引导资金 | 密下水村贫困户2019年下半年开展家禽养殖及水稻、花生和百香果种植产业扶持项目 | 实施以奖代补配套政策，向贫困户发放化肥和饲料 | 密下水村 | 8.3543 | 2019-01-01 | 2019月12月 | 已实施，未完成支付 |  | 2019-11-01
168 | 全安镇 | 密下水村 |  | 2019年韶关引导资金 | 投资阳光玫瑰葡萄园项目 | 入股产业扶贫项目，增加村集体收入 | 密下水村 | 16.0505 | 2019-08-01 | 2019月12月 | 未开始 |  | 2019-11-01
169 | 全安镇 | 密下水村 |  | 2019年韶关引导资金 | 扶持有劳动能力贫困户发展泥鳅养殖 | 扶持有劳动能力贫困户发展泥鳅养殖 | 密下水村 | 4.5952 | 2019-11-01 | 2020-03-01 | 未开始 |  | 2019-11-01
170 | 主田镇 | 大坝村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 居家养老中心二期工程 | 建筑面积370平方米 | 大坝村 | 12.67 | 2018年6月 | 2019年6月 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-11-01
171 | 主田镇 | 大坝村 |  | 2019年东莞引导资金 | 村级卫生站 | 建筑面积120平方米 | 大坝村 | 1.4 | 2018年6月 | 2019年6月 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-11-01
172 | 主田镇 | 大坝村 |  | 2019年东莞引导资金 | 自来水工程 | 把8个自然村得自来水管道从主干道通到每家每户 | 大坝村 | 11.93 | 2019年7月 | 2019年12月 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
173 | 主田镇 | 大坝村 |  | 2019年东莞引导资金 | 百香果 | 发展特色产业，规划种植100亩百香果 | 大坝村委会 | 43 | 2019年7月 | 2019年12月 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
174 | 主田镇 | 大坝村 |  | 2019年东莞引导资金 | 村道扩宽 | 乌石坑到白石坑、矮台、大门路、张天坵村道1.5公里扩宽2米 | 大坝村委会 | 6 | 2019-10-01 | 2019年12月 | 建设中 |  | 2019-12-01
175 | 主田镇 | 主田村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 百香果产业 | 100亩 | 主田村 | 75 | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
176 | 古市镇 | 丹布村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 灌溉主渠“三面光”修复工程 | 全面修复村主导灌溉主渠 | 丹布村 | 5 | 2019年6月 | 2020年1月 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
177 | 古市镇 | 丹布村 |  | 2019年东莞引导资金 | 小龙虾养殖 | 小龙虾产业扶贫项目（第一期100亩） | 丹布村 | 65 | 2019年6月 | 2029年12月 | 已竣工未验收 |  | 2019-12-01
178 | 古市镇 | 丹布村 |  | 2019年东莞引导资金 | 党建阵地建设 | 在长坑坝、山门、湖罗丘三个党支部和村委二楼合作社添置办公设备和规范办公场所 | 丹布村 | 5 | 2019年5月 | 2019年5月 | 已竣工未验收 |  | 2019-12-01
179 | 古市镇 | 丰源村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 小龙虾养殖 | 小龙虾产业扶贫项目（第一期100亩） | 全村 | 65 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 已竣工未验收 |  | 2019-12-01
180 | 古市镇 | 丰源村 |  | 2019年东莞引导资金 | 灌溉主渠“三面光”修复工程 | 修复李虎塘灌溉主渠，全长550米，高1米，宽1米 | 岭排、塘尾、黄屋、学堂 | 10 | 2019年11月 | 2019年12月 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
181 | 坪田镇 | 官陂村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 贫困户卫生间 | 两间 | 贫困户家 | 0.6013 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-12-01
182 | 坪田镇 | 官陂村 |  | 2019年东莞引导资金 | 沉坑陂头 | 一座 | 沉坑 | 10 | 2019-08-20 | 2019-12-31 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
183 | 坪田镇 | 官陂村 |  | 2019年东莞引导资金 | 入股阳光玫瑰葡萄产业园 | 入股葡萄园 | 珠玑灵潭村 | 50 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
184 | 坪田镇 | 官陂村 |  | 2019年东莞引导资金 | 机耕道项目 | 6条机耕道 | 官陂村 | 10 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
185 | 坪田镇 | 官陂村 |  | 2019年东莞引导资金 | 石构塘至乌迳道路硬底化 | 1700米 | 石构塘 | 4.3987 | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
186 | 坪田镇 | 长坑村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 入股阳光玫瑰葡萄产业园 | 入股葡萄园 | 珠玑灵潭村 | 50 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
187 | 坪田镇 | 长坑村 |  | 2019年东莞引导资金 | 文体广场建设 | 新建长坑村文体广场800平方 | 长坑村 | 25 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 未开始 |  | 2019-12-01
188 | 油山镇 | 黄田村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 三面光工程 | 温屋三面光工程 | 黄田 | 10 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 建设中 |  | 2019-11-01
189 | 油山镇 | 黄田村 |  | 2019年东莞引导资金 | 机耕桥2座 | 机耕桥 | 黄田 | 10 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 建设中 |  | 2019-11-01
190 | 油山镇 | 黄田村 |  | 2019年东莞引导资金 | 电排 | 电排 | 黄田 | 25 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-11-01
191 | 油山镇 | 黄田村 |  | 2019年东莞引导资金 | 入股阳光葡萄园 | 入股阳光葡萄园 | 黄田 | 30 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
192 | 澜河镇 | 白云村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 白云村雪亮工程 | 在白云村各村道主要路口安装监控摄像头9个 | 白云村的重要进出口、重点区域、重点场所 | 8.5589 | 2019-04-01 | 2019-09-01 | 已竣工未验收 |  | 2019-12-01
193 | 澜河镇 | 白云村 |  | 2019年东莞引导资金 | 白云村饮水工程 | 为白云村李树坵、黄坑、下门楼三个村小组实施由村口至农户家管道铺设工程 | 白云村李树坵、黄坑、下门楼 | 7.9903 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 已验收未（完全）支付 |  | 2019-12-01
194 | 澜河镇 | 白云村 |  | 2019年东莞引导资金 | 龙溪石道路硬底化工程 | 对龙溪石烈士纪念碑4公里道路实施硬底化 | 白云村龙溪石 | 5 | 2019-10-30 | 2019-12-01 | 已立项/已批准 |  | 2019-12-01
195 | 澜河镇 | 白云村 |  | 2019年东莞引导资金 | 芒东坪道路硬底化工程 | 对白云芒东坪自然村约1公里道路实施硬底化 | 白云村芒东坪自然村 | 5 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 已立项/已批准 |  | 2019-12-01
196 | 澜河镇 | 白云村 |  | 2019年东莞引导资金 | 入股阳光玫瑰葡萄园扩园项目 | 追加投资市统筹阳光玫瑰葡萄园扩园项目 | 珠玑灵潭 | 33 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
197 | 澜河镇 | 白云村 |  | 2019年东莞引导资金 | 澜河镇白云村茶叶种植 | 拟由白云村委会统筹土地200亩，成立合作社，再由合作社与南亩镇茶叶公司合作，采取“农户+合作社＋公司”订单式发展模式进行种植和销售茶叶 | 白云村 | 15.4508 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
198 | 澜河镇 | 澜河村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 市统筹入股阳光玫瑰葡萄园项目 | 市统筹入股阳光玫瑰葡萄园项目 | 珠玑 | 36 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
199 | 澜河镇 | 澜河村 |  | 2019年东莞引导资金 | 澜河杨屋经矽头至锅坑公路建设工程配套资金 | 澜河杨屋经矽头至锅坑硬化工程 | 澜河镇澜河村 | 6.5339 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
200 | 澜河镇 | 澜河村 |  | 2019年东莞引导资金 | 澜河村雪亮工程 | 建设澜河村雪亮工程 | 澜河镇澜河村 | 6.4311 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
201 | 澜河镇 | 澜河村 |  | 2019年东莞引导资金 | 澜河主路至矽头公路建设工程配套资金 | 澜河主路至矽头公路建设工程 | 澜河镇澜河村 | 2 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
202 | 澜河镇 | 澜河村 |  | 2019年东莞引导资金 | 澜河主路至上社村公路建设工程配套资金 | 澜河主路至上社村公路建设工程 | 澜河镇澜河村 | 6.6 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
203 | 澜河镇 | 澜河村 |  | 2019年东莞引导资金 | 澜河主路至竹山背公路建设工程配套资金 | 澜河主路至竹山背硬化工程 | 澜河镇澜河村 | 5.435 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
204 | 澜河镇 | 澜河村 |  | 2019年东莞引导资金 | 茶园项目 | 茶园 | 澜河村 | 12 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
205 | 黄坑镇 | 许村村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 芸田水自然村文体广场 | 含灯光篮球场、羽毛球场、乒乓球场、舞台、健身路径及休闲设施。 | 芸田水自然村 | 48 | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
206 | 黄坑镇 | 许村村 |  | 2019年东莞引导资金 | 村委会党建宣传项目建设 | 村委会党建宣传项目建设 | 许村村 | 5.653 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
207 | 黄坑镇 | 许村村 |  | 2019年东莞引导资金 | 投资井水窝金果生态农业专业合社 | 投资井水窝金果生态农业专业合社，带动村集体经济 | 许村村 | 20 | 2019-11-01 | 2022-11-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-11-01
208 | 黄坑镇 | 许村村 |  | 2019年东莞引导资金 | 为12户贫困户购买家具 | 为12户贫困户购买家具 | 许村村 | 1.347 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 完成支付 | 1.347 | 2019-06-01
209 | 黄坑镇 | 小陂村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 资助贫困户修缮房屋及家具配套 | 资助贫困户修缮房屋及家具配套 | 小陂村 | 2.5 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 已完工（已上报资料） |  | 预计2019年10月
210 | 黄坑镇 | 小陂村 |  | 2019年东莞引导资金 | 猪头岭机耕道路工程 | 猪头岭机耕道路工程 | 猪头岭自然村 | 7 | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 已完工（已报账） | 7 | 2019-08-01
211 | 黄坑镇 | 小陂村 |  | 2019年东莞引导资金 | 猪头岭机耕道路填充工程 | 猪头岭机耕道路填充工程 | 猪头岭自然村 | 4.03 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 已完工（已报账） | 4.03 | 2019-09-01
212 | 黄坑镇 | 小陂村 |  | 2019年东莞引导资金 | 小陂村道路排水设施配套工程项目 | 小陂村道路排水设施配套工程项目 | 小陂村 | 2.21 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 已完工（已报账） | 2.21 | 2019-08-03
213 | 黄坑镇 | 小陂村 |  | 2019年东莞引导资金 | 小陂村党建宣传加配套工程项目 | 党建宣传加配套工程 | 小陂村 | 6.94 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 已完工（已上报资料） |  | 预计2019年10月
214 | 黄坑镇 | 小陂村 |  | 2019年东莞引导资金 | 小陂村村委会零星工程项目 | 小陂村村委会零星工程项目 | 小陂村 | 1.82 | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 已完工（已报账） |  | 2019-09-01
215 | 黄坑镇 | 小陂村 |  | 2019年东莞引导资金 | 杨梅坑电排启动器项目项目 | 杨梅坑电排启动器项目项目 | 杨梅坑 | 0.7 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 已完工（已上报资料） |  | 预计2019年10月
216 | 黄坑镇 | 小陂村 |  | 2019年东莞引导资金 | 小陂村雪亮工程 | 小陂村雪亮工程 | 小陂村 | 2.3 | 2019-10-01 | 2019-12-02 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 预计2019年12月
217 | 黄坑镇 | 小陂村 |  | 2019年东莞引导资金 | 投资阳光玫瑰葡萄产业园 | 投资阳光玫瑰葡萄产业园 | 南雄市 | 40 | 2019-10-01 | 2019-12-02 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 预计2019年12月
218 | 黄坑镇 | 小陂村 |  | 2019年东莞引导资金 | 小陂头村路坚建设 | 小陂头村路坚建设 | 小陂头村 | 7.5 | 2019-11-01 | 2019-12-02 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 预计2019年12月
219 | 帽子峰 | 富竹村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 菊花种植 | 富竹村利用大面佛种养合作社为准备带领村民及贫困户发展柑橘、菊花、中药材种植等 | 富竹村 | 35 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 建设中 | 35 | 2019-08-01
220 | 帽子峰 | 富竹村 |  | 2019年东莞引导资金 | 产业项目 | 晚稻收割完以后，流转土地发展产业 | 富竹村 | 25 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
221 | 帽子峰 | 富竹村 |  | 2019年东莞引导资金 | 开发民宿客栈 | 在洞头村河背村小组联合开发河背民宿客栈 | 洞头村 | 15 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 建设中 | 15 | 2019-08-01
222 | 帽子峰 | 洞头村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 菊花种植 | 蓝创农旅开发有限公司种植金丝皇菊200亩 | 洞头村 | 35 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 建设中 | 35 | 2019-08-01
223 | 帽子峰 | 洞头村 |  | 2019年东莞引导资金 | 开发民宿客栈 | 在洞头村河背村小组联合开发河背民宿客栈 | 洞头村 | 15 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 建设中 | 15 | 2019-08-01
224 | 帽子峰 | 洞头村 |  | 2019年东莞引导资金 | 产业项目 | 晚稻收割完以后，流转土地发展产业 | 洞头村 | 25 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 2019-12-01
225 | 雄州街道 | 上坪村 | 100 | 2019年韶关引导资金 | 上坪村群众文化体育活动中心和活动广场工程 | 在原村委综合楼的基础上改造建设上坪村群众文体活动中心和活动广场 | 上坪村委会 | 70 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 计划于2020年2月支出
226 | 雄州街道 | 上坪村 |  | 2019年韶关引导资金 | 电灌站改造更新工程 | 对村现有神仙岗和陈屋两座电灌站进行修缮改造 | 上坪村委会 | 30 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  | 计划于2020年2月支出
227 | 南亩镇 | 南亩村 | 75 | 2019年东莞引导资金 | 地漆篮球场 | 在老虚广场修建一个标准篮球场 | 老虚3村小组 | 19 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 实施中 |  | 2019-12-01
228 | 南亩镇 | 南亩村 |  | 2019年东莞引导资金 | 茶叶育苗基地 | 在南亩建设一个育苗基地 | 南亩村 | 40 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 未实施 |  | 2019-12-01
229 | 南亩镇 | 南亩村 |  | 2019年东莞引导资金 | 11队文体广场项目 | 在南亩文坑老屋11队修建一个标准篮球场 | 南亩村 | 8.4566 | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 已完工 |  | 2019-12-01
230 | 南亩镇 | 南亩村 |  | 2019年东莞引导资金 | 南亩3队修建陂头 | 在南亩3队上水修建陂头 宽约8米、高约4米 | 南亩村 | 7.5434 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 未实施 |  | 2019-12-01
Note on H3: 请具体到自然村名
Note on J3: 即计划从XX年XX月开始实施
Note on K3: 即计划于XX年XX月内实施
Note on L3: 截止本期填报时间项目的实时进展情况