## 财政支出项目绩效自评基础信息表
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
基本情况 | 资金或项目名称 |  | 2018年丹霞山保护管理项目经费 | [9 empty] | 编码 |  |  | 237003ZXYW2018LIBD0006 | [6 empty] | 自评 分数 | 佐证材料
| 资金预算支出 功能科目名称 |  | [2120201]城乡社区规划与管理; | [9 empty] | 资金预算支出 功能名称编码 |  |  | 2120201
| 资金安排文号 |  | 韶财预[2018]2号 | [9 empty] | 评价类型 |  |  | 完成结果评价
| 资金主管部门 |  | 韶关市丹霞山管理委员会 | [9 empty] | 主管部门经办人、联系电话 |  |  | 曾秋霞 6283068
| 资金使用单位 |  | 韶关市丹霞山管理委员会 | [9 empty] | 资金使用单位经办人、联系电话 |  |  | 曾秋霞 6283068
| 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） |  | 1.基本建设类 |  |  | - | [6 empty] | 项目开始时间（资金主管部门要核实） |  |  | 计划: | 2018-01-01 |  | 项目完成时间（资金主管部门要核实） |  | 计划: | 2018-12-31
|  |  | 2.行政事业专项业务类 |  |  | 其他
|  |  | 3.其他 |  |  | - | [9 empty] | 实际: | 2018-01-01 |  |  |  | 实际: | 2018-12-24
| 扶持项目数量 |  | 主管部门：扶持项目总数 |  | 0 | 个，其中省级 | 0 | 个，地市 | 0 | 个，县（市、区） | 0 | 个；
|  |  | 资金使用单位：子项目 |  | 0 | 个（如有）。
绩效目标 （20分） | 目标设置 （15分） | 完整性 （5分） | 1.是否设置总目标和阶段性目标： |  |  | 是 |  | 2.是否包括预期产出的内容： |  |  | 是 |  | 3.是否包括预期效果的内容： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 科学性 （5分） | 1.绩效目标是否明确： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否相关： |  |  | 是 |  | 3.绩效目标是否细化： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 可衡量性 （5分） | 1.绩效目标是否量化： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否有可衡量指标： |  |  | 是 | [11 empty] | 5
| 量化指标 （5分） | 预期产出指标 （3分） | 总目标 |  |  |  |  | 分阶段目标 |  |  |  |  | 预期产出 | [9 empty] | 3
|  |  | 1、通过举办世界遗产日、世界地球日、中国丹霞进校园宣传活动及节庆活动、开展国内外姐妹公园交流活动、制作宣传栏等形式宣传丹霞山自然风光及旅游文化；2、按签订的补偿协议支付农民山林资源补偿费及土地租金；3、对自然保护区生态环境、气候、地质遗迹、地质灾害、界碑等开展综合监测、巡查等工作；4、开展自然保护区红火蚁防控工作、景区外山门楼范围垃圾清运、自然保护区规划保护编制及边界核准等保护管理费用。 |  |  |  |  | 阶段1 |  |  |  |  | 宣传经费 |  |  |  |  | 举办世界遗产日及地球日宣传活动费14.61万元、节庆活动日宣传23.8万元；中英文宣传单2万份2.8万元；韩国旅游展2.13万元；丹霞山科普共赏导赏智慧平台开发6万元、国内外姐妹公园交流活动20.36万元、自然保护区宣传栏等宣传费18.77万元；
[13 empty] | 山林资源补偿费及山地租金 |  |  |  |  | 支付7个村委会35个村小组的山林资源补偿费及土地租金123.14万元。
[13 empty] | 保护区的监测与巡查 |  |  |  |  | 丹霞山智能化监控费39.21万元，空气环境、水质监测9.41万元、保护区巡查经费14.92万元；
[8 empty] | 阶段2 |  |  |  | 阶段2 | 红火蚁防控 |  |  |  |  | 对长老峰景区、中山门游客中心、瑶塘村、断石村及外山门区域开展红火蚁防控，面积达1331.4亩，防控费为46万元
[13 empty] | 保护区规划编制及核准 |  |  |  |  | 对姐妹峰、巴寨景区建设工程进行修建性详细规划40.5万元、自然保护区规划编制及边界核准24万元；
[13 empty] | 其他保护管理经费 |  |  |  |  | 景区外山门垃圾清运4.8万元、常年法律顾问3万元、景区基础设施及保护管理档案整理4.92万元、其他保护管理费支出1.64万元。
[8 empty] | 阶段3 |  |  |  | 阶段3
[8 empty] | 阶段4 |  |  |  | 阶段4
[8 empty] | 阶段5 |  |  |  | 阶段5
[8 empty] | 阶段6 |  |  |  | 阶段6
|  | 预期效果指标 （2分） | 具体目标 |  |  |  |  | 指标值（计划完成水平） | [6 empty] | 计划完成时间 | [7 empty] | 2
|  |  | 绩效指标1 |  |  |  |  | 经济效益 | [6 empty] | 2018-12-31 15:34:27
|  |  | 绩效指标2 |  |  |  |  | 社会效益 | [6 empty] | 2018-12-31 15:34:48
|  |  | 绩效指标3 |  |  |  |  | 环境效益 | [6 empty] | 2018-12-31 15:35:02
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
绩效监控 （30分） | 资金管理 （18分） | 资金到位、支付情况（10分） | 资金来源 | 本次评价资金情况（万元） | [18 empty] | 10
|  |  |  | 上年度结转结余金额 |  | 评价年度预算（计划）安排金额 |  | 实际到位（到达项目单位） | [7 empty] | 实际支出（项目单位支出） | [5 empty] | 结转结余金额
[8 empty] | 到位金额 |  |  |  | 到位率% | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  |  | 支出率%
|  |  | 合计 |  |  | 400 |  | 400 | [7 empty] | 400
中央财政资金
省财政资金
|  |  | 市县财政资金 |  |  | 400 |  | 400 |  |  |  | 100 | 2018-01-24 11:50:46 |  |  | 400 |  |  |  | 100
其他资金小计
|  | 预算支出及财务核算规范性（8分） | 是否调整预算支出内容： （如是，请在后面罗列调整内容及金额） | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 8
2
3
4
5
6
7
[7 empty] | 否 |  |  | 8
9
10
11
12
13
14
15
16
|  |  | 是否超范围、标准支出： |  | 否 |  | 是否进行财政监督检查或审计： |  |  |  | 否 | 是否专账核算： |  | 是 |  | 核算凭证是否规范有效： |  |  | 是
|  |  | 如是，金额（万元）： |  |  |  | 如是，请提供监督检查或审计报告 | [8 empty] | 具体情况说明：
| 事项管理 （12分） | 实施程序 （8分） | 组织实施 情况统计 | 内容 |  | 是否要求 |  | 按规定应执行的项目数 |  |  |  | 实际执行的项目数 |  |  | 内容 | 是否要求 |  |  | 实际执行项目数 |  | 未执行原因 |  | 7
|  |  |  | 政府采购 | 政府采购 |  |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 招投标 |  |  |  | 0 | 个
|  |  |  | 法人负责制 | 法人负责制 |  |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 设监理制 |  |  |  | 0 | 个
|  |  |  | 合同管理制 | 合同管理制 |  |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 其他 |  |  |  | 0 | 个
|  |  | 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） |  |  |  | 0 | 个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 |  |  |  | 0 | 个 | 实际批复调整的项目数 |  |  |  |  | 0 | 个
调整内容：
调整原因及批复文件：
未办理批复的项目及原因：
|  |  | 验收情况 | 是否按规定进行验收
|  |  |  | 验收时间: |  |  |  | 验收单位: |  |  |  | 办理验收手续项目数: | 0 | 个 | 验收程序:
|  |  | 项目已完成未办理验收的说明 | [19 empty] | 0
|  | 管理情况 （4分） | 部门监管 | 计划自查次数： |  | 0 | 次 | 实际自查次数： |  | 0 | 次 | 完成自查率 |  | % | 监管方式 | [7 empty] | 3
绩效结果 （50分） | 经济性 （5分） | 预算(成本)控制（5分） | （资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算 | [7 empty] | 400 |  | 万元， | 实际按进度支付 |  | 400 |  | 万元，截止评价期，本评价年度 |  |  |  |  | 5
|  |  | 实际结余或超支 |  |  |  | 万元；
|  |  | 2.具体情况： |  | （1）项目未按预算支付造成结余 |  |  |  |  | ，原因分析：
[5 empty] | （2）采取措施形成的节约资金 |  |  |  |  | ，主要措施：
[5 empty] | （3）其他原因造成的结余或超支 |  |  |  |  | ，主要情况（包括超支的资金来源）：
|  |  | （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： |  |  |  |  | 0 | 个； | 2. 超支项目： | 0 | 个
| 效率性 （10分） | 完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 项目时间安排 | 项目开始时间 |  |  | 计划： |  |  | 2018-01-01 18:03:14 |  |  | 进度安排 合理性 |  | 计划实施内容 |  |  |  | 起止时间 |  | 实际完成进度 |  | 5
[7 empty] | 实际： |  |  | 2018-01-01 18:03:27 |  |  |  |  | 支付宣传经费；农民山林资源补偿及山地租金； |  |  |  | 2018年1月至12月 |  | 全部完成
|  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划： |  |  | 2018-12-31 18:03:40 |  |  |  |  | 保护区的监测与巡查、红火蚁防控、保护区规划编制及核准等其他保护管理。 |  |  |  | 2018年1月至12月 |  | 全部完成
[7 empty] | 实际： |  |  | 2018-12-24 18:03:52
|  |  | 完成项目数 | 整体计划完成项目数 |  |  | 0 | 个， | 实际按计划完成项目数 |  | 0 | 个 | ，未按计划完成的项目数 |  |  | 0 | 个。
|  |  | 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 |  |  | 产出 |  |  |  | 实际完成情况 | [7 empty] | 未按计划完成原因
|  |  |  | 阶段1 |  |  | 宣传经费 |  |  |  | 世界遗产日及节庆活动费38.41万元；宣传单2.8万元；旅游展2.13万元；科普导赏智慧平台6万元、姐妹公园交流活动20.36万元、宣传栏等18.77万元；
[7 empty] | 山林资源补偿费及山地租金 |  |  |  | 支付7个村委会35个村小组的山林资源补偿费及土地租金123.14万元。
[7 empty] | 保护区的监测与巡查 |  |  |  | 丹霞山智能化监控费39.21万元，空气环境、水质监测9.41万元、保护区巡查经费14.92万元；
|  |  |  | 阶段2 |  |  | 红火蚁防控 |  |  |  | 对长老峰景区、中山门游客中心、瑶塘村、断石村及外山门区域开展红火蚁防控，面积达1331.4亩，防控费为46万元
[7 empty] | 保护区规划编制及核准 |  |  |  | 对姐妹峰、巴寨景区建设工程进行修建性详细规划40.5万元、自然保护区规划编制及边界核准24万元；
[7 empty] | 其他保护管理经费 |  |  |  | 景区外山门垃圾清运4.8万元、常年法律顾问3万元、景区基础设施及保护管理档案整理4.92万元、其他保护管理费支出1.64万元。
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 完成质量 （5分） | 质量目标完成情况： | [7 empty] | 未完成原因（如是）： | [7 empty] | 有无发生质量、安全事故： |  |  |  | 5
|  |  | 全部按质按量完成。 | [15 empty] | 否
| 效果性 （30分） | 社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） | [6 empty] | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） |  |  |  | 未完成目标值原因分析 | [7 empty] | 23
|  |  | 绩效指标1 | 经济效益：1、宣传经费投入，通过各种方式的宣传推广，吸引全国各地乃至海外游客的到来，2018年旅游人次264.46万，旅游总收入58135.84万元。2、支付农民山林资源补偿及山地租金，增加村小组集体收入乃至村民的收入。 | [6 empty] | 与目标设置一致。
|  |  | 绩效指标2 | 社会效益：1、通过宣传推广，带动韶关地区的旅游市场，增加就业人数；不断完善景区规划体系，为景区规划建设提供规划依据，引领景区的保护、开发建设。 | [6 empty] | 与目标设置一致
|  |  | 绩效指标3 | 环境效益：红火蚁的防控能使游客的人身安全免受侵害，监测及巡查工作的开展有效地保护景区山林生态资源，为广大游客提供了绿色生态的旅游环境； | [6 empty] | 与目标设置一致
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
|  | 可持续发展 （5分） | 1.机构可持续： |  | 可持续 | [5 empty] | 2.机制可持续（如管护、经费投入等）： |  |  |  |  | 可持续 | [6 empty] | 4
|  |  | 3.政策或制度可持续： |  | 可持续 | [5 empty] | 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）： |  |  |  |  | 可持续
| 公平性 （5分） | 公共属性（5分，公众满意度） | 满意 | [19 empty] | 4