**始兴县文化广电旅游体育局**

**旅游节庆活动奖补经费**

**第三方绩效评价报告**

报告号：韶中一专字[2019]19013240018号

委托单位：始兴县财政局

评价机构：韶关中一会计师事务所有限公司

二〇一九年九月二十三日

**目 录**

**[第一章 项目概况](#_Toc393722557)** [1](#_Toc393722557)

**[第二章 评价程序](#_Toc393722565)**3

 [一、前期准备](#_Toc393722566) 3

 [二、实地核查](#_Toc393722568) 3

**[第三章 评价结果](#_Toc393722569)**4

 [一、项目实施和管理情况](#_Toc393722570) 4

 [二、资金拨付和使用情况](#_Toc393722571) 4

 [三、项目绩效](#_Toc393722572) 4

 [四、存在问题](#_Toc393722576) 5

 [五、相关建议](#_Toc393722577) 5

 [六、综合评价结论](#_Toc393722578) 5

**第一章 项目概况**

**一、项目基本情况**

为贯彻落实县委、县政府“全景始兴·全域旅游”的发展理念，加快推进我县创建“广东省全域旅游示范区”，进一步弘扬、传播始兴县生态和民俗文化，宣传、扩大始兴旅游的影响力，为确保各乡镇顺利举办旅游节庆活动，特安排我县10个乡镇举办旅游节庆活动奖补经费共50万元整。

**二、项目主管部门及资金使用单位**

项目主管部门：始兴县文化广电旅游体育局。

资金使用单位：始兴县太平镇、城南镇、马市镇、罗坝镇等10个乡镇人民政府。

**三、经费预算安排**

始兴县文化广电旅游体育局旅游节庆活动奖补经费财政预算共50万元，始兴县财政局分两次直接支付给始兴县各乡镇人民政府。

**四、绩效目标**

通过合理运用旅游节庆活动奖补经费，鼓励各乡镇结合本镇特色举办旅游节庆活动，打造一镇一品牌，进一步弘扬、传播始兴县生态和民俗文化，宣传、扩大始兴旅游的影响力，加快推进我县创建“广东省全域旅游示范区”。

**五、评价目的**

了解项目主管部门旅游节庆活动奖补经费落实、管理、使用情况，以及了解项目经费实施效益情况，进而总结经验，发现问题，加强管理，改进工作，推动始兴县旅游节庆活动进一步发展，确保项目资金安全并发挥效益，提高资金使用单位项目管理水平和项目资金使用效益。

**六、评价工作依据**

（一）始兴县财政局文件《关于开展财政支出项目委托第三方评估工作的通知》（始财﹝2019﹞38号）；

（二）始兴县旅游局文件《关于要求安排旅游节庆活动奖补经费的请示》（始旅请﹝2018﹞11号）；

（三）《预算法》；

（四）资金使用单位提交的《绩效自评报告》、《基础信息表》及《绩效评价指标》。

**七、自评情况**

2019年7月份始兴县文化广电旅游体育局对旅游节庆活动奖补经费进行了考核，考核得分100分，绩效等级为“优”。详见《始兴县文化广电旅游体育局旅游节庆活动奖补经费绩效自评情况表》（附件4）。

**第二章 评价程序**

**一、前期准备**

成立绩效评价小组（附件1），初审始兴县文化广电旅游体育局提供的考核资料，对漏报、错报和佐证材料不足等事项，要求补充更正。

**二、实地核查**

到资金使用单位检查专项经费账务资料和相关文件，重点核实专项经费到位和管理使用情况，以及旅游节庆活动奖补经费的实际完成情况。并进行现场考核，查阅专项资金收付账务资料以及开展旅游节庆活动工作成效资料。

**第三章 评价结果**

**一、项目经费实施和管理情况**

（一）项目经费内容

始兴县文化广电旅游体育局旅游节庆活动奖补经费主要用于：始兴县各乡镇人民政府用于举办旅游节庆活动。

（二）项目资金来源

2018年县财政下达预算指标50万元。

**二、资金拨付和使用情况**

始兴县文化广电旅游体育局旅游节庆活动奖补经费共50万元，始兴县财政局分两次直接支付给始兴县各乡镇人民政府，分别于2018年7月、2018年11月支付了30万元、20万元。详见《项目资金收入情况表》（附件2）。2018年度旅游节庆活动奖补经费实际支出50万元，资金使用率100%。详见《项目资金使用情况表》（附件3）。

**三、项目绩效**

2018年旅游节庆活动奖补经费投入50万元，主要用于支付始兴县各乡镇人民政府用于举办旅游节庆活动。其中始兴县城南镇人民政府5万元，始兴县马市镇人民政府5万元，始兴县罗坝镇人民政府5万元，始兴县司前镇人民政府5万元，始兴县太平镇人民政府5万元，始兴县顿岗镇人民政府5万元，始兴县沈所镇人民政府5万元，始兴县澄江镇人民政府5万元，始兴县深度水乡人民政府5万元，始兴县隘子镇人民政府5万元。2018年旅游节庆活动奖补经费落实不仅从经济上解决了始兴县各乡镇人民政府举办旅游节庆活动经费问题，同时为旅游节庆活动各项工作顺利开展提供有力保障，进一步弘扬、传播始兴县生态和民俗文化，宣传、扩大始兴旅游的影响力。

**四、存在问题**

项目无后续的管理措施或机构人员，项目主管部门拨付专项资金后未跟进专项资金的使用情况。

**五、相关建议**

建议项目主管部门要加强项目后续管理工作，严格按照预算计划支出项目经费，及时拨付专项资金至各责任单位，履行自身承担的工作职责，进行相关培训、发放资料，并定期进行实地检查考核。

**六、综合评价结论**

通过财政配套资金对2018年度始兴县文化广电旅游体育局旅游节庆活动奖补经费的大力支持，统一安排预算内活动经费，加强2018年旅游节庆活动各项经费保障，促进了旅游业的良好发展，对促进全县经济发展取得了显著成效。

综合评价始兴县文化广电旅游体育局旅游节庆活动奖补经费使用绩效为99分，等级为“优”。详见《始兴县文化广电旅游体育局旅游节庆活动奖补经费绩效考核评分表》（附件5）。