## Sheet1
南雄市2019年重点项目进展情况表
单位：万元
序 号 | 重点项目名称 | 重点项目总体目标及主要内容 | 总投资 （万元） | 2019年计划 |  |  |  | 进展情况 | 存在问题及原因 | 下一步措施及建议 | 牵头领导 | 责任单位 | 工作类型 | 立项情况 （审批、备案） | 纳入统计局项目库情况 | 材料报送情况 |  | 未立项 | 未入库 | 未达到入库条件 | 已入库 | 已收到或提交资料 | 已入库项目完成投资 | 已开工数量
|  |  |  | 年度目标任务 | 年度计划投资 | 1-11月完成投资 | 完成率 | [8 empty] | 联络员 | 月报
0 |  | 总计 69 项 | 2300216 |  | 419354 | 349669 | 83.38% | [10 empty] | 7 | 16 | 3 | 42 | 8 | 302034 | 62
0.1 | [6 empty] | 一、产业发展（27）
0.2 |  | 总计 | 1203050 |  | 194705 | 148801 | 76.42%
0.3 | （一）工业产业 |  | 492800 |  | 97830 | 79491 | 81.25%
1 | 广东华电南雄“上大压小”热电联产工程 | 项目总投资35亿元，建设2×350MW热电联产机组，同步建设除尘、脱硫、脱硝装置，配套建设铁路专用线和热网工程。 | 350000 | 完成投资4亿元。2号机组完成锅炉烘炉、吹管，并试投产。 | 40000 | 40783 | 102% | 1号、2号机组已投产，正在建设铁路专用线 | 省下达华电项目2019年计划内电量较少 | 加强与省能源局的沟通协调 | 何人平 | 发改局 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目和重点项目） | 已立项 | 已入库 | [7 empty] | 40783 | 1
2 | 绿洲生态植物纤维餐具项目 | 主要包括生产车间（一）~（四）、1#~3#成品库、给水处理站、废水处理站、供能中心、LNG气化站、厂前区(办公、员工宿舍)。 | 50000 | 投资3亿元，力争8月份动工。 | 30000 | 11500 | 38.33% | 正在建设车间一、二、三和1#成品立体库 |  | 加快项目进度 | 王碧安 | 工信局 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目和重点项目） | 已立项 | 已入库 | 丁桂英 18127379283 | [6 empty] | 11500 | 1 | 2019.8
3 | 彤置富公司水泥粉磨系统技术改造项目 | 在现在水泥制成车间内的4.2*13球磨机系统前增设一套PFG180-120辊压机+PFV5000静态选粉机闭路粉磨预处理系统，总投资4800万元。 | 4800 | 计划投资4800万元，完成水泥磨系统技改项目。 | 4800 | 4800 | 100% | 水泥调配库已完成，其中熟料库已投入使用，熟料库至水泥磨机的输送带已安装完成；混合材料输送地坑的土建工作已完成，输送设备正在安装中；水泥磨房基础已完成，水泥磨磨机已安装就位，磨机内部在安装中，线架在铺设中，导轨梁已安装完成，其他辅机设备正在安装中，外围护栏、楼梯在安装中，顶部风机类设备已安装完成；水泥包装楼土建已完成，包装场地回填已完成，场地硬化已完成，设备正安装已完成，内部分隔墙体1-3层砌建已完成，楼顶挡雨棚安装已完成；磨机电力室线架在安装，配电柜在安装中，包装库电力室线架已安装完成，配电柜正在安装中；水泥库、水泥磨输送桥架安装已完成；石膏库土建工作已完成，石膏钢板库建设已完成，辅机设备正在安装中。 | 暂无 | 按计划进行项目建设 | 陈玉英 | 工信局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 丁桂英 18127379283 | [6 empty] | 4800 | 1
4 | 汇浦公司年产5000吨中药饮片项目 | 建设办公楼一栋，建筑面积7850平方米；仓储二栋，建筑面积18490平方米；厂房二栋，18380平方米；建筑总面积44720平方米。主要从事中药材的初加工和包装；年生产能力约5000吨；主要设备：XY-9000洗药机；定制自动化切片机：300L夹层锅；定制烘房。 | 10000 | 投资3000万，完成中药饮片生产厂房建设，启动中药饮片生产。 | 3000 | 3285 | 109.5% | 1#厂房主体建筑外墙砖，门窗已完工，已完成主要设施设备、仪器等购买合同签订，厂房内部装修施工、生产车间规化和建设,主电梯安装完成，消防水电工程施工中，三、四楼消防管道安装完成，正在安装一、二、楼消防设施等，污水处理池建设施工中 | 暂无 | 加快项目进度 | 陈仁麟 | 工信局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 丁桂英 18127379283 | [6 empty] | 3285 | 1
5 | 金叶包装扩产项目 | 清洗系统改造后可回收废薄膜能力为每年20000吨以上，生产再生粒子3500吨以上。总投资3000万元（2018年-2022年）。 | 3000 | 投资530万元，完成新标准厂房建设及完善水、电等配套设施。 | 530 | 423 | 79.81% | 已完成桩钢筋笼施工、钢筋安装施工及混凝土浇筑 | 资金周转困难 | 加快项目进度 | 焦晓松 | 工信局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 丁桂英 18127379283 | [6 empty] | 423 | 1
6 | 园区一期新合盛项目 | 年产50000吨水性环保涂料项目，计划总投资5亿元，计划2019年12月底前投资5000万元，建设生产车间、仓库、办公楼、研发中心等。 | 50000 | 投资5000万元，建设生产车间、仓库、办公楼、研发中心等。 | 5000 | 3900 | 78% | 1.施工队进场进行土石方平整工作，已完成80%。 2.做好钻探前期准备工作 | 图纸设计不断更改,导致后续工作推进较慢 | 加快项目进度 | 王碧安 | 园区管委会 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 杨双 13922572277 | [6 empty] | 3900 | 1 | 2019.9
7 | 中科院广化所新型特种精细化学品孵化平台 | 计划完成设备投资3000万元，全面完成孵化器项目基础设施建设，做好绿化美化环境，完成设备采购，引进5-10个项目入孵或实现科技成果转化。 | 3000 | 投资1500万元，完成孵化器项目基础设施建设，启动绿化美化工作，完成设备采购，引进1-3个项目入孵或实现科技成果转化。 | 1500 | 2800 | 186.7% | 1、土建工程及设备安装安装及调试工作已完成； 2、已引进3个项目入孵 | 无 | 加快项目进度 | 朱海兵 | 园区管委会 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 杨双 13922572277 | [6 empty] | 2800 | 1
8 | 园区二期基础设施建设 | 计划总投资2.2亿元，完成园区二期道路、雨污管网、通信管廊沟、绿化、护坡等基础设施建设。 | 22000 | 完成投资1.3亿元。 ①完成园区二期基础设施建设的续建项目。 ②完成园区二期剩余道路管网工程的勘察、设计规划及招投标工作，并启动建设。 | 13000 | 12000 | 92.31% | 1、完成土石方5万立方米； 2、护坡工程已完成工程量90%； 3、完成入园大道和1-3号路雨污管网及通讯电缆管沟和雄安大道（暂定名）的道路管网及通信电缆管沟立体化工程总工程量的85% | 受农发行资金拨付影响，导致工程进展较慢 | 加快项目建设进度 | 吴少华 | 园区管委会 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 杨双 13922572277 | [6 empty] | 12000 | 1
8.1 | （二）文化旅游产业 |  | 483800 |  | 61960 | 34473 | 55.64%
9 | 珠玑文化特色小镇 | 投资20亿元，项目分三期建设，用地总面积74万㎡，建筑面积22万㎡。一期包括部分住宅、前导花海片区、停车场、迁徙之源（酒吧街、商业街、客栈街) ，姓氏源乡前半段（入口前导区、游客中心、样板区），宗亲会馆（第一部分）；二期包括姓氏之源（商业街、客栈街）、宗亲会馆（后半段），禅意源乡珠玑邑（度假物业）；三期包括、精品酒店、商业住宅，进一步完成小镇整体开发，承接南雄、广州人口外溢及度假需求，形成宜居城市典范。 | 200000 | 完成投资1.5亿元，珠玑特色小镇全面动工建设。 | 15000 | 4600 | 30.67% | 农户签约工作已完成总户数的93%。已完成21000平方米的场地清拆工作，其中住房9000平方米，空地12000平方米。正在另择合作方 | 1、土地及房屋流转工作还有7%的农户未全部完成签约。主要原因是部份村民对补偿要求过高、历史遗留问题等纠纷未解决。 2、资金存在巨大缺口 ； 3、规划设计进度较慢，具体的建设时序未明确 | 1、做好安置工作，引导在古巷内居住的村民外迁，提高村民签约积极性； 2、寻找合作方，明确合作模式，争取早日达成共识，切实推进各项工作 | 吴良彬 | 珠玑古巷改造提升办 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目） | 已立项 | 未入库 | 刘其斌13922570608 | [6 empty] | 0 | 1
10 | 梅关-乌迳古驿道提升 | 完成投资2000万元。 ①加强梅关-乌迳古驿道沿线主题文化的挖掘与梳理，提升古驿道文化内涵； ②增加提高古驿道可看、可读和可歇的设施，增加活化利用的有效性，将设施融入村民日常生活，助推乡村振兴； ③继续修缮沿线重要历史遗存点。 | 2000 | 完成投资2000万元。 ①开展6次扩大驿道影响力的相关节日； ②古驿道主题挖掘、提炼和推广； ③沿线新建服务设施、文化展示设施； ④打造4段特色精品节点； ⑤本体和历史遗存修复完毕。 | 2000 | 1900 | 95% | 2019年新建绿道连接线已全部进场施工，其中路基完成8公里，水稳层完成6公里，路面混凝土压膜完成5公里；已完成古驿道历史遗存红军桥、水松茶亭修复建设工作；新田古村太夫第已完成50%；中站书房完成75%、粤赣边独立团第三团部旧址完成60%、古田村驿亭完成50%；沿线公厕结合旅游公厕已完成4个；40个垃圾分类收集设施正在结合生态局资金整合完成；3公顷原生生态植被复原结合自然资源局矿山修复已开展 | 1、2019年古驿道提升项目新建绿道连接线雄州街道黎口村段要加快征地进度，回澜门征拆没有完成，无法进场施工； 2、水务局河堤建设珠玑古田段、雄州街道黎口段已于11月7日开标，要加快施工进度，以免造成古驿道连接线施工进度滞后 | 加快项目进度 | 王碧安 | 住建局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 吴韬18826363995 | [6 empty] | 1900 | 1
11 | 帽子峰森林公园项目 | 该项目总投资5亿元，景区规划面积9.74平方公里。主要内容：建设黄金小镇、休闲娱乐设施、旅游住宿等集休闲、养生、娱乐、度假一体的旅游景区。 | 50000 | 计划投资1亿元，启动黄金小镇的建设和景区绿化、旅游住宿等基础设施的建设。 | 10000 | 4001 | 40.01% | 一、游客服务中心停车场：1、完成停车场卫生间施工（除钢结构、通电外）；2、完成一、二、三级平台水稳层。 二、林家铺子：1、完成林家铺子餐厅改造；2、完成新建女厕主体结构（承台、地梁、屋面）；3、完成辅助用房屋主体施工、墙体砌筑；4、完成候车廊地坪、屋面浇筑、墙体砌筑、外墙抹灰。5、完成候车廊2#土方开挖、垫层、承台、地梁浇筑及地坪； 三、凌江观光带：1、大芳坪卫生间完成墙体砌筑；2、小芳坪卫生间完成主体、地面、洁具；3、完成九寨沟卫生间主体、地面、墙面、洁具安装；4、完成九寨沟新建道路基础；5、完成林家铺子码头主体施工；九寨沟码头主体施工；6、完成巴士终点站卫生间主体、地面、墙体施工；商铺完成主体。 四、黄金大道：1、完成“60-6”号餐厅混凝土结构施工；2、完成新建卫生间施工（除钢结构、通电外）。 五、鹿栖谷：完成鹿栖谷卫生间封顶 | 由于目前处于银杏旺季，众多游客进入景区观光，为了安全起见，景区内各建设项目暂时停滞作业 | 督促企业依据施工计划表推进景区的各项建设，协助企业解决施工建设进展的存在问题 | 林 军 | 文广旅体局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 刘泉 13640044719 | [6 empty] | 4001 | 1
12 | 云峰山旅游区项目 | 该项目总投资9亿元，规划面积约1.8万亩，主要内容：建设休闲娱乐基础设施、建设原生态民宿、农产品种植等集农业生态观光、休闲、养生、娱乐、度假一体的旅游区。 | 90000 | 计划投资1亿元，建设景区道路、绿化等基础设施，启动民宿建设、农产品种植等项目。 | 10000 | 8100 | 81% | 一是已开发种植了3000颗樱花； 二是景区民宿建设已完成93%，旅游公厕建筑框架已完成，进入装修外墙； 三是景区内旅游大道基础框架已完成，硬化公路达21多公里，进度完成了93%； 四是生态停车场正在施工中，主要建设护坡设施 | 景区周边部分村民抢建房屋；景区内部分农户的土地流转未解决；景区建设用地指标59亩未批复；仍有周边村民在景区内新建坟墓 | 一是督促企业加快建设进度； 二是尽快协调有关部门解决存在问题 | 刘发龙 | 文广旅体局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 刘泉 13640044719 | [6 empty] | 8100 | 1
13 | 香草世界森林公园项目 | 该项目总投资6.5亿元，规划总面积为2566.97亩，主要内容：建设景观林、花卉种植区和特色水果等种植区;建设各类娱乐设施、养生公寓等集休闲娱乐为一体的度假区。 | 65000 | 计划投资5000万元，建设景观林、花卉种植区、养生公寓等基础设施。 | 5000 | 1036 | 20.72% | 一是已完成生态林示范基地建设二期的前期准备工作，已建设园区各类基础建设，进一步完善种植维护了园区树木花草； 二是景区各类标识标牌，牧场区、水上活动区、玻璃观光平台、冰雪溶洞等娱乐设施已建设； 三是已完成住宿饮食、客服中心、旅游厕所、停车场等项目； 四是商住项目正在开工建设中 | 一、项目用地的补偿工作未落实到位导致园区至今无法封闭围园。 二、修建的竹篙坑水库引水渠靠水源头处漏水,根本不能满足园区浇灌用水。 三、该项目供地合同中政府承诺的不低于90亩商服用地的用地指标未落实 | 一是继续督促企业尽快启动商住用地的建设； 二是协调市自然资源局、当地辖区镇政府尽快解决景区中遇到的问题 | 陈尚妹 | 文广旅体局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 刘泉 13640044719 | [6 empty] | 1036 | 1
14 | 邓坊泉水谷漂流度假村项目 | 该项目总投资2亿元，规划面积约7000亩，以漂流为主，建设集餐饮、娱乐、度假、户外运动的一个综合生态休闲度假区。 | 20000 | 计划投资3000万元，建设餐饮、住宿、户外运动区等。 | 3000 | 1750 | 58.33% | 一是新终点池新增游客娱乐设施网红桥，水上漂完工并投入使用； 二是田园综合体自助烧烤区已竣工达到使用状态； 三是景区游客休闲娱乐区已竣工并投入使用； 四是服务大厅后面游客娱乐区的绿化建设完工； 五是新增110条漂流船及相关配套用品。 六是田园综合自助炒菜区已完工； 七是田园综合区园区正在升级改造及帐篷露营基地已建设动工 | 景区用地指标紧缺 | 加快建设进度 | 曾东野 | 文广旅体局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 刘泉 13640044719 | [6 empty] | 1750 | 1
15 | 深雄酒店·雄州名园建设项目 | 该项目总投资2.8亿元，规划面积25亩，建设四星级标准的酒店，主要内容：建设酒店主体楼、酒店周边绿化、停车场以及酒店主体楼内外墙装修等。 | 28000 | 计划投资1亿元，建设酒店绿化、停车场及酒店主体楼内外墙装修等基础设施。 | 10000 | 7095 | 70.95% | 一是已完成地下室主体工程、酒店、住宅主体已完成至屋面层和产权式酒店高级套房封顶。 二是住宅内外墙砌体已完成。 三是酒店、产权式酒店高级套房主体和水电预留预埋已完成、酒店二次结构已完成至10层，产权式高级套房已完成外墙装修包括消防安装 | 暂无 | 加快建设进度 | 袁元桃 | 文广旅体局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 刘泉 13640044719 | [6 empty] | 7095 | 1
16 | 红色革命历史陈列馆项目 | 梳理南雄市24年红色革命斗争历史，通过史料陈列布展进一步彰显苏区红色文化底蕴，传承红色基因，达到教育广大党员干部的目的。 | 15000 | 完成投资2000万元，完成南雄市革命历史陈列馆项目工程主体封顶。 | 2000 | 2190 | 109.5% | 已完成三通一平，正在进行桩基础施工，现已完成总量的36%，主体地下室区域正在开挖，开挖土方体积约5000立方米，冠梁模板正在安装 | 项目位于省保单位南雄府城正南门建筑控制地带以内，尚未完成设计方案上报工作 | 加快设计方案的上报工作 | 温春花 | 市委宣传部、文广旅体局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 范敏13927828199 | [6 empty] | 2190 | 1 | 2019.8
17 | 南方三年游击战争根据地纪念项目和红军长征驻地遗址（上朔村）修复工程 | ①以南方三年游击战争根据地为核心，打造南雄市特色红色旅游资源，红色爱国教育基地。 ②进一步保护红色遗产，弘扬红色文化，传承爱国主义教育，完成对红军长征驻地遗址（上朔村）的修复。 | 5000 | ①完成投资330万元。完成南方三年游击战争根据地纪念项目设计及招投标工作，确定设计及施工方案，全面完成相关工程。 ②完成投资530万元。完成红军长征驻地遗址（上朔村）修复工程项目勘察设计及招投标工作，确定设计及施工方案，全面完成相关工程。 | 860 | 337 | 39.19% | 红军长征驻地遗址（上朔村）修复工程项目已全部完工，已完成广场的铺设铺贴，广场周边绿化，周边墙绘、雕塑等。大岭下会议、廖地会师项目已开始外立面改造工作 | 暂无 | 加快建设进度 | 温春花 | 市委宣传部、文广旅体局 | 重点项目 | 已立项 | 单个项目未达到入库条件 | 范敏13927828199 | [6 empty] | 0 | 1
18 | 百姓堂项目 | 百姓堂、姓氏文化展示区及室外工程（室外绿化、道路和广场），总建筑面积约17000平方米，室外绿化面积6000平方米，道路和广场面积为16000平方米。 | 6800 | 计划投资2600万元，完成百姓堂建设、百姓堂一般装饰工程、广场及姓氏文化展示区建设。 | 2600 | 2300 | 88.46% | 百姓堂及文化单体区主体及仿古结构全部完成，大殿，游廊，阙楼，文化单体屋面工程已完成，百姓堂室内墙体及二次结构已完成、姓氏文化展示区已完成墙体砌筑，外装饰油漆施工已完成，室内消防，水电安装施工已完成。正在进行项目内部道路的建设 | 暂无 | 加紧办理资料，完善项目的报建手续 | 陈尚妹 | 兴雄公司 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 雷宇15920158027 | [6 empty] | 2300 | 1
19 | 迎宾馆升级改造 | 项目占地面积11647平方米，建筑面积10205平方米，涉及升级改造客房130间、餐厅包房11间、宴会厅1间、会议中心5个。 | 2000 | 投资1500万元，完成工程设计、招投标及建设。 | 1500 | 1164 | 77.6% | 已完成3号楼室内新建墙体砌砖工程与抹灰工程，正在进行：电梯土建工程；室内水电、消防、暖通、开关面板等安装工程；天棚吊顶工程 | 由于新增消防水池，厨房，强排，热泵等分部分项工程导致项目可能超出概算金额 | 加快建设进度 | 曾文辉 | 兴雄公司 | 重点项目 | 已立项 | 已提交资料 | 雷宇15920158027 | [6 empty] | 0 | 1 | 2019.9
19.1 | （三）农业产业 |  | 226450 |  | 34915 | 34837 | 99.78%
20 | 指挥官现代农业田园综合体南雄示范基地 | 投资10亿元，建设集现代农业、生态旅游、特色民宿、农副产品加工为一体的多功能田园综合体。 | 100000 | 完成投资3215万元，完成约500亩油菜花、向日葵套种及水稻轮种；启动沙滩露营基地建设、房车住宿及50套木屋建设；启动农产品加工体验作坊，启动水上乐园项目工程前期工作。 | 3215 | 2205 | 68.58% | 农业种植工作：“一村一品”向日葵种200亩，米香粘稻谷200亩，已完成收割。种植瓜果蔬菜采摘测试田100亩30多个品种，有砍瓜，水果萝卜，芦笋，水果香甜瓜等。11月新种植油菜花200亩，种植粤港澳大湾区蔬菜种植150亩。 开荒复耕工作：正在清理荒土地约200亩进行复耕，目前已清理完成约130亩，龙江排已复耕80多亩。 水渠建设：修建了3条1米宽、1.83米宽的高标准排洪灌溉区,一共约600米左右 道路建设：已经基本完成道路路基建设800米，停车场已建设4个小车位，2个巴士位。 厕所建设：旅游厕所已下好地基，临时厕所建设6个 | 建设用地需要调规 | 加快项目建设进度 | 邵锦炯 | 全安镇 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 刘艳梅 15819206196 | [6 empty] | 2205 | 1
21 | 丝苗米现代农业产业园 | 投资2.345亿元，规划在珠玑、湖口、黄坑、全安和雄州街道等5个镇（街），种植优质稻16万亩，建设1个助农服务体系，兴建冷链仓储物流和电子商务2个中心，兴办烟（油菜）-稻（鸭、鱼）共作基地、绿色生产基地和农旅结合基地等三大基地，形成集“生产、加工、科技、营销”于一体的全产业链发展体系。 | 23450 | 完成投资1亿元。 ①完成地理标志证明商标（区域公用品牌）申报； ②完成丝苗米品牌注册； ③加大宣传力度，在广东卫视、广州南站进行宣传； ④种植5个示范片，种植5000亩； ⑤仓储、加工、服务中心等配套建设。 | 10000 | 10600 | 106% | 5000亩核心种植基地及10000亩辐射带动区统防统治、统配统施等社会化服务工作已基本完成。 已完成主园区95.6亩建设用地招拍挂和土地平整工作，并已完成公共基础设施一期、烘干中心建设 | 主园区红线外尚未规划排水排污管道 | 由自然资源局等有关部门做好统筹谋划，规划、完善好排污管网等各项配套设施建设 | 林小龙 | 现代农业产业园管委会 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目和重点项目） | 已立项 | 已入库 | 张朝玉 13922572570 | [6 empty] | 10600 | 1
22 | 三佳村农业公园 | 项目总投资1.5亿元，占地面积2629亩，以立体循环农业的稻虾共养为主导产业，以种植葡萄、火龙果、柑橘和养殖孔雀、稻香鱼为种养示范基地，融合休闲农业和乡村旅游、特色餐饮民宿、研学旅行、户外拓展、红色文化、农副产品加工销售等一体的农业公园。主要内容：①1200亩稻虾基地投产；②流转土地800亩；③农产品展销厅、研发中心、品牌运营中心，销售渠道的建立覆盖韶关主要市场；④示范园水温一体化建设及现代化建设；⑤园区道路、绿化及停车场等基础建设；⑥综合服务大厅；⑦科普教育基地：场地建设、户外拓展设备安装、娱乐设施完善、文化展厅建设；⑧建设通用型薄膜温室大棚50亩大棚；⑨成立4个合作社带动200户农民入股分红受益共同致富。 | 15000 | 投入资金8100万元，打造可复制可推广可持续的生态农业项目，预计年提高产出效益1500万，带动农民增收致富、带动创业就业。 | 8100 | 8612 | 106.3% | 火龙果基地种植新苗10000株；孔雀园基础设施、葡萄园水肥一体化设备铺设已完善；园区一期工程已完工并投入使用；农耕文化雕塑第一批已采购就位，已完成安装；冷库已完成，大棚与供应商确定进场时间；成立柯云合作社和海云合作社，已带动100户农户入股；园区道路口建设完工已通车。已修建三个停车场。电力系统，导视系统，环卫配套设施已建设完毕。建设完工3个旅游公厕，投入使用100个垃圾桶，休闲椅投入50个 | 1、园区周边环境的问题。园区周边建有多个养殖场，需镇、村及上级业务部门协调关停； 2、希望协调相关部门促进农业机械化，扶持发展仓储、烘干设备、飞防、旋耕、微耕、收割以及虾池增氧机； 3、交通不便利问题，需增设公交路线 | 加快项目建设进度 | 陈志光 | 农业农村局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 吴琼 15992997914 | [6 empty] | 8612 | 1
23 | 阳光玫瑰葡萄园现代农业示范项目（一期） | 建设葡萄种植现代农业产业园，打造优质葡萄品牌，推动村民增收致富和集体经济壮大，带动周边旅游观光业发展，拉动经济增长。 | 28000 | 投资9000万元，建设阳光玫瑰葡萄现代农业产业园（一期），种植优质葡萄700亩。 | 9000 | 9000 | 100% | 已整合、流转连片土地1000多亩，土地已平整，种植大棚搭设完毕，已种植阳光玫瑰葡萄1000余亩，葡萄长势良好 | 园区及周边基础设施有待完善 | 加快项目进度 | 曾文辉 | 雄州街道 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目） | 已立项 | 已入库 | 孔垂利 3823064 13653035109 | [6 empty] | 9000 | 1
24 | 温氏樟屋种猪场升级改造工程 | 由传统养殖改造升级为高效化猪场，达到产能及生产效益提升，实现年出栏猪苗20万头。 | 22000 | 申报、动工、建设。 |  | 0 | 0% | 用地指标等待上级批复 | 用地指标等待上级批复 | 加快前期工作 | 罗战勇 | 供销社 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 张涛 6138111 13927827050 | 迟报 | [5 empty] | 0 | 0 | 2019.10
25 | 南雄市匠香缘食品加工项目 | 主要从事种鸭养殖、生态养殖示范基地、孵化厂、饲料厂、板鸭制作等，项目计划总投资3000万元。 | 3000 | 完成投资300万元，完成原许村小学办公用房的租赁、养殖场地租赁，项目开始动工。 | 300 | 250 | 83.33% | 已完成基础设施建设，道路拓宽及硬化，待宰区、加工房、烘烤房、冷库房已完成改装，已采购板鸭种苗。正在养殖鸭苗 | 由于原参股人退出，存在资金不足的问题 | 加大资金筹集力度 | 焦晓松 | 商务局 | 重点项目 | 已立项 | 已提交资料 | 邓伟胜 15820128596 | [6 empty] | 0 | 1
26 | 湖口镇中草药产业园项目 | 规范土地流转方式，连片打造5000亩以上的中草药产业园，并通过引进优质企业，将中草药产业园打造成集中草药种植加工、旅游观光、健康养身、科普教育等功能为一体的综合性产业园。 | 25000 | 全年投资1300万元以上，完成中草药产业园集中流转土地面积达5000亩以上，完善园区道路、水肥一体化等农业基础设施建设，园区建设初具规模。 | 1300 | 1570 | 120.8% | 南雄众田中草药种植专业合作社目前完成土地平整备耕3000多亩，机耕道建设约4千米，已种植吴茱萸、丹参、射干等中草药近3000亩，投资建设的水肥一体化系统已经调试运行。 广东雄牛中草药发展有限公司目前流转土地1400多亩并基本完成平整备耕及机耕道建设，已经种植牛大力、吴茱萸、伍指毛桃等中草药约800亩 | 已流转土地约3000亩，后续集中连片流转土地2500亩涉及部分生态公益林，需调规。园区范围内大部分土地属于基本农田，办理设施农业用地、建设用地许可难度较大 | 协调后续土地流转工作，加快道路、水肥一体化、电灌站等基础设施建设，协助企业做好中药材栽培管理、做好建设用地和设施农业用地许可申报工作 | 陈玉英 | 农业农村局 湖口镇 | 重点项目 | 已立项 | 已提交资料 | 吴琼 15992997914 | [6 empty] | 0 | 1
27 | 南雄万亩脐橙基地项目 | 由韶关景元农业发展有限公司作为实施主体，规划流转10000-20000亩土地，建成集生产、加工、仓储、运输、销售于一体的现代脐橙产业基地，并通过产业扶贫的方式带动周边农户、贫困户增收，并大力发展观光旅游、休闲娱乐项目，促进一二三产业融合。 | 10000 | 投资3000万，在油山、黄坑、水口等镇完成5000亩脐橙基地的土地流转、土地平整备耕及育苗等前期工作。 | 3000 | 2600 | 86.67% | 已订购脐橙苗30万株。已完成5300亩土地预流转工作，签订4000余亩土地流转合同。已经支付了2342.95亩土地流转租金，目前已分别在珠玑、油山镇开始了土地平整、开挖种植带工作，已种植400多亩。已完成平整待种约1200亩。购置商品有机肥3100吨，购置土地平整和开挖机械12台 | ①土地流转遇较多插花未流转成功的土地，致使土地未能连片。 ②园区严重缺水，干旱严重，致使果苗种植不敢开展，已种植入地的苗木因干旱成活率低。 ③园区缺电，应急抗旱设备无法正常使用，肥料厂等设施无法建设。 ④园区道路不畅，影响各类农业物资的运输 | 支付剩余土地流转费用，做好土地平整备耕，完成脐橙种植。进行水肥一体化施工，解决项目用水难问题。进行主干道路基施工。测绘珠玑基地土地范围 | 陈志光 | 农业农村局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 吴琼 15992997914 | [6 empty] | 0 | 1
27.1 | [6 empty] | 二、生态文明建设（1）
27.2 |  | 总计 | 75000 |  | 19700 | 12350 | 62.69%
28 | 整县推进村镇生活污水处理基础设施PPP项目 | 总投资7.5亿元。在油山、南亩、水口、百顺、澜河5个镇境内新建污水处理厂及配套管网；乌迳、黄坑、珠玑3个镇污水收集管网；建设822个农村污水处理设施总规模及配套管网。2019年12月完成镇级污水处理设施工程建设，2020年底完成村级污水处理设施工程建设 。 | 75000 | 投资1.97亿元。5个镇的污水处理设施建设及配套管网进行完工前设备安装调试；全面开工建设822个自然村污水处理设施。 | 19700 | 12350 | 62.69% | 1、南亩、水口污水处理厂主体工程完成工程量约65%，油山污水处理厂主体工程完成约50%；澜河、百顺污水处理厂主体工程完成约15%。珠玑、黄坑、乌迳的镇区管网已开工建设。 2、水源保护地污水处理设施和管网建设已完成，正在进行设备调试 | 油山341县道据交通局反馈还未验收移交，具体移交时间未定，制约该路段管网施工 | 申请交通局尽快完成该341路段验收 | 吴良彬 | 住建局 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目和重点项目） | 已立项 | 已入库 | 吴韬18826363995 叶玉梅 13318576886 | [6 empty] | 12350 | 1
28.1 | [6 empty] | 三、民生和基础设施（28)
28.2 |  | 总计 | 638572 |  | 97410 | 84668 | 86.92%
29 | 中医院与妇计院医共体项目 | 总投资3.4亿元，用地约2.9万平方米，建筑面积约5.4万平方米；按二级甲等医院标准进行建设，规划床位488张。 | 34000 | 完成投资1亿元，完成主体工程封顶。 | 10000 | 9850 | 98.5% | 妇计院完成主体混凝土结构施工，首层砌体施工90％，二层砌体施工90%，三层砌体施工90％，四层砌体施工90％，五层砌体施工80％,六层施工70%，七层施工50%； 中医院完成主体混凝土结构施工，地下室砌体施工90%，首层砌体施工90%，二层砌体施工80％，三层砌体施工80％，四层砌体施工80%，五层砌体施工80%，六层砌体施工50%，七层砌体施工50%，八层砌体施工20% | 总投入3.4亿，省财政资金1.4131亿（其中中医院1亿元，妇计院4131万元），缺口达1.9869亿元。妇计院东北角3476平方米、中医院东面850平方米尚未完成征地 | 督促施工单位加快施工进度 | 马细妹 | 卫生健康局 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目和重点项目） | 已立项 | 已入库 | 张振连 3869669 15219047328 | [6 empty] | 9850 | 1
30 | 第二人民医院项目 | 2019年底完成全部建设内容。主要建设内容：总建筑面积约3.5万平方米，总投资2.5亿元。 | 25000 | 完成投资1亿元，年底前完成全部建设内容，并投入使用。 | 10000 | 9400 | 94% | 住院楼贴砖完成90%，三层以上吊顶完成80%，外墙漆完成95%。 门诊楼二层以上贴砖完成100%，三层以上吊顶完成80%，外墙漆完成100%。 职工周转房贴砖完成95%，栏杆完成90%，外墙漆完成100% |  | 加快建设进度 | 马细妹 | 卫生健康局 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目和重点项目） | 已立项 | 已入库 | 张振连 3869669 15219047328 | [6 empty] | 9400 | 1
31 | 信息、影像（心电）、检验、病理、消（供）“五大中心”及120急救指挥中心建设 | （1）南雄市120急救指挥中心：①总投资1600万元,设立5个分中心；②工作目标：建成后能有效整合及合理调配我市的医疗急救资源，缩短急救时间、急救半径，更好地满足我市广大人民群众医疗急救的需求；③建设内容:办公场所的改、扩建、指挥平台的建设、急救车辆及车载设备的配置、办公设备的购置、与省平台对接、人员的培训。 （2）医共体“五大中心”：①总投资4000万元；②总体目标：到2021年基本完成“五大中心”建设，实现南雄市医疗机构之间资源共享和信息互联互通；③建设内容：完成信息、病理、检验、影像、心电、消毒供应等五大中心基本建设。 | 5600 | ①南雄市120急救指挥中心：投资1600万元，完成办公场所的改、扩建、指挥平台的建设、急救车辆及车载设备的配置、办公设备的购置、人员的培训、与省平台对接。 ②医共体“五大中心”建设：完成投资126万元，完善提质病理、检验中心建设，逐步推进影像、心电、消毒供应中心建设，完成信息化建设前期工作。 | 1726 | 1726 | 100% | 1.120急救指挥中心已顺利完成建设,于2019年7月10日正式揭牌成立,现已投入使用。 2.医共体“五大中心”建设：基本完成了基层医疗卫生单位（19家）内部网络的升级改造。上半年卫健局已出台《南雄市医联体“五大中心”及信息交换平台建设方案》，后因韶关市卫健局出台了《韶关市全民健康综合管理平台建设项目》方案，此方案中韶关市局拟在我市试点建设“五大中心”，经与韶关市局沟通，为避免重复建设，我市暂停“五大中心”建设 | 医共体“五大中心”建设： 1、资金不足； 2、韶关市政府因智慧化城市建设需统筹全市各单位信息化建设，叫停了韶关市卫健局的信息化建设项目。目前韶关市卫健局的全民健康综合管理平台建设项目和我局的“五大中心”项目均被搁置 | 加强与韶关卫健局沟通“五大中心”建设事项，争取尽早重新启动建设，多渠道争取资金 | 李 冰 | 卫生健康局 | 重点项目 | 已立项 | 120急救指挥中心已入库 | 张振连 3869669 | [6 empty] | 0 | 1
32 | 康宁医院项目 | 投资1亿元，按二级专科医院设备标准，规划住院病床为300张，针对精神疾病诊疗和康复的专科医院。计划在2019年开工，至2021年完工全面投入使用。 | 10000 | 争取项目开工建设，完成投资5000万元。 | 5000 | 3500 | 70% | 已于2019年8月19日举行了开工奠基仪式。已完成了场地的三通一平相关工作 | 医院排污问题：全安镇相关排污规划只布局到红景天公司，离医院尚有一定距离 | 加快建设进度 | 李 冰 | 卫生健康局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 张振连15219047328 | [6 empty] | 0 | 1 | 2019.8
33 | 乌迳镇第二小学项目 | 计划总投资2985万元，建成一所占地面积13337平方米、校舍建筑面积6900平方米、可容纳30个教学班1350名学生的现代化高标准的完全小学。 | 2985 | 计划投资2400万元，完成新建乌迳镇第二小学全部建设任务。 | 2400 | 2000 | 83.33% | 综合楼、教学楼已完成大体装修。教学楼、综合楼水电安装，楼梯栏杆安装。附属用房内墙漆刮塑涂面，围墙贴砖，运动场水稳层铺料，内庭平整，砼实；校门完工 | 征拆滞后及施工方自身原因，工程进度较慢 | 加快施工进度，争取按时保质完成建设任务 | 赖华焜 | 教育局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 文健 18826344249 | [6 empty] | 2000 | 1
34 | 南雄市第四小学改扩建工程（原铺背小学） | 总投资1480万元，完成扩建校舍面积5380平方米，运动场地4020平方米，附属工程建设等，建成可容纳24个教学班1080名学生的现代化高标准的完全小学。 | 1480 | 投资380万元，全面完成南雄市第四小学改扩建工程并投入使用。 | 380 | 400 | 105.3% | 已全面完工 | 无 | 完成竣工后的各项手续 | 马细妹 | 教育局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 文健 18826344249 | [6 empty] | 400 | 1
35 | 农村小规模和寄宿制学校建设 | 总投资3196万元，完成坪田、油山、黄坑、邓坊、水口、珠玑、全安等7镇12所寄宿制学校改造建设。 | 3196 | 计划投资1600万元，推进坪田、珠玑、全安、油山、水口等5镇6所寄宿制学校改造建设；若上级资金到位，启动黄坑、油山、珠玑、邓坊等4镇6所寄宿制学校改造建设。 | 1600 | 720 | 45% | 1.已完成油山、水口、珠玑共4所学校食堂改造； 2.全安实验小学项目已基本完工，珠玑里东小学主体工程已完工，正在进行室内外装修； 3.坪田中学、坪田爱生小学项目已开工，正在进行清场和围蔽 | 因2019年上级专项资金未到位，导致无法推进第二批寄宿制学校建设项目 | 1.加强施工管理，加快推进项目建设。 2.请市政府协调解决因历史遗留问题造成的没有土地使用手续影响招标和报建等手续的问题 | 赖华焜 | 教育局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 文健 18826344249 | [6 empty] | 0 | 1
36 | 高中学校提升工程 | 总投资7928万元。完成南雄中学改扩建工程,建筑面积共18350平方米；南雄市第一中学综合楼工程，建筑面积8000平方米；完成黄坑中学教学楼、综合楼工程，建筑面积8600平方米。 | 7928 | 投资4300万元，完成南雄中学改扩建工程、南雄市第一中学综合楼工程、黄坑中学教学楼、综合楼工程，并投入使用。 | 4300 | 4186 | 97.35% | 1.南雄中学改扩建工程已完成全部内容，准备体育馆竣工验收； 2.南雄市第一中学综合楼工程已完工，报告厅正在进行主体钢梁施工； 3.黄坑中学教学楼、综合楼工程已完成，正在进行附属工程施工 | 暂无 | 加快推进项目建设，尽早完工 | 马细妹 | 教育局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 文健 18826344249 | [6 empty] | 4186 | 1
37 | 启动省示范性中等职业学校项目建设 | 计划总投资7500万元。搬迁建设、改造南雄市中等职业学校，占地80亩以上，改扩建校舍建筑面积2.5万平方米以上。 | 7500 | 争取上级财政资金，计划投资5250万元，启动项目建设。 | 5250 | 4500 | 85.71% | 由于建设地点、内容和规模等发生重大变化，建设方案需重新制定，建设资金未落实，规划、用地手续未完善等原因，教育局申请取消该重点项目计划 |  |  | 焦晓松 | 教育局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 文健 18826344249 | [6 empty] | 0 | 0
38 | 广东江南理工技工学校（南雄）公共实训基地项目 | 该项目利用原主田中学旧址约23亩土地，计划投资5000万元，规划建设一所功能齐全、集教学、实训、吃住为一体的职业技能培训基地。 | 5000 | 完成投资400万元，完成原主田中学的土地摘牌、规划设计以及动工建设。 | 400 | 500 | 125% | 项目用地4月26日已摘牌，已平整土地，目前正在进行规划设计 | 平整土地时项目范围内有坟墓 | 协助投资方解决好坟墓搬迁事宜 | 邵锦炯 | 商务局 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 邓伟胜 15820128596 | [6 empty] | 0 | 0 | 2019.12
39 | 教师发展中心建设 | 计划总投资3500万元。项目占地面积约10000㎡，改扩建建筑面积约5100平方米（含办公、教学、生活用房等），完成体育活动场地、绿化等附属工程建设、设施设备购置及安装等。 | 3500 | 争取上级财政资金，计划投资500万元，启动第一期的培训大楼建设约3500平方米，第二期建设任务视资金到位情况而定。 | 500 | 220 | 44% | 已完成建设规划、初步方案设计、立项、用地规划许可和土地划拨等相关手续，完成施工图设计、预算等，工程招标已挂网 | 暂无 | 做好开工前准备工作，尽快开工 | 刘卫忠 | 教育局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 文健 18826344249 | [6 empty] | 0 | 0 | 2019.11
40 | 图书馆、档案馆建设工程 | 总投资4379万元，项目竣工投入使用。总面积约13934.21平方米，包括室内装饰工程、电气和照明工程、给排水、消防工程及设备购置等。 | 4379 | 完成投资2900万元，项目竣工投入使用。 | 2900 | 2900 | 100% | 图书馆、档案馆已竣工验收，10月22日已交付使用 | 北面未完成征地,影响图书馆开放使用 | 跟进雄州街道征地拆迁进度 | 曾文辉 | 城投公司 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 何红永13719709877 | [6 empty] | 2900 | 1
41 | 雄信高速公路项目 | 项目主线路线全长约41.399公里，起点位于界址镇寨背以北省界处，终点位于珠玑镇鹅颈坡北侧接韶赣高速，估算总投资约43.5亿元，采用双向4车道高速公路标准设计，设计速度为100公里/小时，路基宽度26米，主线全线共设桥梁29座、互通式立交5处、分离式立交6处，全线设服务区1处、无停车区、无养护工区、收费站5处（含主线收费站1处）。 | 435000 | 计划投资5000万元，争取启动征地拆迁工作。 | 5000 | 0 | 0% | 项目规划选址、文物调查、地质灾害评估、压覆矿产查询、放射性影响评价、环境影响评价、水土保持方案等七个专项已获得相关部门批复；用地预审专项报送至广东省自然资源厅申请审核；节能评估、防洪、通航3个专项待该项目立项、初步设计完成后组织编制；社会稳定风险评估专项已完成报告编制任务，并报送至南雄市发改局初审，待用地预审专项批复后向相关部门报批 | 争取将该项目在省“十三五”规划中期调整中列入其中，并争取早日列入广东省高速公路网 | 加强与韶关市交通局、韶关市交投公司对接，积极向省交通厅、省发改委等部门汇报沟通，争取早日将该项目列入省高速公路网 | 王友华 | 交通运输局 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 聂锦鹏 3888713 13058234009 | [6 empty] | 0 | 0 | 2020.12
42 | 省道S342线南雄分水坳至雄州段扩建工程 | 该项目总长10.62公里，扩建后路基宽19.1m。其中，第一段起点位于乌迳桥后（K12+140），经乌迳镇至终点新田（K14+960）,长2.82km；第二段起点位于湖口（K35+780），终点至雄州（K43+580)，长7.8km。 | 5000 | 完成投资4880万元，完成路基路面、桥梁、排水设施全部施工任务。 | 4880 | 4360 | 89.34% | 1、湖口段目前正在全力推进路面水稳层的施工，已完成水稳层5.2公里，完成砂砾垫层6.8公里,完成排水工程7.0公里。 2、乌迳段完成路基施工1.8公里，完成垫层1.1公里，完成排水管施工2.3公里。 3、完成三座桥梁下部结构，预制梁完成12片，剩余6片，涵洞全部完成 | 目前材料价格上涨较大，砂石材料紧张，采购困难，制约了工程的施工 | 继续抓好工程的质量、进度、安全管理及扬尘整治等工作 | 王友华 | 公路局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 罗瑜 15819231179 | [6 empty] | 4360 | 1
43 | 省道S515线升级改造工程 | 项目包含省道S515线大兰至大塘公路路面改造工程和省道S515线长龙至马迳前公路路面改造工程，其中：省道S515线大兰至大塘公路路面改造工程，起点位于油山镇大兰村，终点至油山圩路口，总长度18.377公里，总投资约7890万元；省道S515线长龙至马迳前公路路面改造工程，起点位于长龙圩，经过山塘、江口圩、南亩圩镇，终点至马迳前，总长度23.781公里，总投资约9930万元。 | 17820 | 总投资17820万元，完成南雄市S515线大兰至大塘公路路面改造工程和南雄市S515线长龙至马迳前公路路面改造工程施工招投标。 | 6112 | 1450 | 23.72% | 大兰至大唐段已完成项目部、搅拌站建设，路面清表、旧路破除路基拓宽1公里；长龙至马迳前段已完成项目部建设、搅拌站建设，路基拓宽8.5公里 | 暂无 | 完成10公里路基拓宽，开始进行水稳层铺装 | 刘发龙 | 交通运输局 | 重点项目 | 已立项 | 已提交资料 | 聂锦鹏 3888713 13058234009 | [6 empty] | 0 | 1 | 2019.8
44 | 县道X341、X342、X343线改造工程 | 总投资12707万元，采用三级公路技术标准，完成县道X341、X342、X343线改造工程路基、建设路面。 其中：①X341线长龙至长浦桥公路改建工程全长约24.7公里路面；②X342线南亩至坳下段公路改建工程全长5.328公里；③X343线孔江至乌迳段公路改建工程起点全长2.96km。 | 12707 | 完成投资1858万元。 ①X341线长龙至长浦桥公路改建工程完成工程30%； ②X342线南亩至坳下段公路改建工程完成工程50%； ③X343线孔江至乌迳段公路改建工程完成工程50%。 | 1858 | 4730 | 254.6% | 县道X341线改造工程已完成14公里水泥混凝土路面； 县道X342线改造工程已完成K24＋630~K25+710、K25+770~K25+970混凝土路面浇筑，右幅3000米、4公里水稳层； 县道X343线改造工程已完成2公里水泥混凝土路面 | 存在管线搬迁、部分房屋征拆问题 | 加快建设进度 | 肖梅山 | 交通运输局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 聂锦鹏 3888713 13058234009 | [6 empty] | 4730 | 1
45 | “四好农村路”建设 | 总投资7000万元，实施窄路基路面拓宽改造工程、农村公路硬底化改造工程路面建设和安全生命防护工程建设。 | 7000 | 投资7000万元，完成窄路基路面拓宽改造工程100公里、农村公路硬底化改造工程100公里公路、安全生命防护工程100公里。 | 7000 | 9560 | 136.6% | 目前已完成122公里农村公路硬底化建设任务，完成窄路基路面拓宽120.5公里。生命安防工程已完成131公里 | 暂无 | 加快建设进度 | 王友华 | 交通运输局 | 重点项目 | 已立项 | 已收到部分资料 | 聂锦鹏 3888713 13058234009 | [6 empty] | 0 | 1
46 | 旅游公路建设 | 总投资13748万元，完成坪田镇中坪至坳背公路改建工程和横岭至澜河公路改建工程路基、路面建设。其中：坪田镇中坪至坳背公路改建工程,项目总长11.993公里，采用三级公路技术标准；横岭至澜河公路改建工程由公路以及配套工程、停车场两部分构成，公路分1条主线和1条支线，全长5.843公里。 | 13748 | 投资1578万元。 ①推进坪田镇中坪至坳背公路改建工程； ②横岭至澜河公路改建工程完成土石方、桥梁工程50% | 1578 | 891 | 56.46% | 横岭至澜河公路改建工程已停止施工。中坪至坳背公路改建工程正在编制初步设计。由于政策调整无法融资，需与韶关市金财资产运营有限公司解除合同，交通局申请将该项目调出2019年重点项目计划 | 横岭至澜河公路资金未落实，暂无施工计划； 中坪至坳背公路改建工程资金未落实，暂无施工计划 | 争取上级资金 | 何文忠 | 交通运输局 | 重点项目 | 已立项 | 已收到部分资料 | 聂锦鹏 3888713 13058234009 | [6 empty] | 0 | 1
47 | 新汽车站建设 | 总投资8000万元，在南雄火车站广场对面，建设一个二级客运站，项目占地面积4.5万平方米。 | 8000 | 完成投资2000万元。 ①完成4.5万平方米地块征地手续。 ②完成土方及三通一平前期工作。 ③完成工程报建报批，进入主体施工阶段。 | 2000 | 2000 | 100% | 已办好新站土地不动产权证 | 暂无 | 加快项目前期工作 | 王友华 | 汽车站 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 黄慧燕 3866868 | [6 empty] | 0 | 0 | 2020.6
48 | 火车站货场道路新建工程 | 项目全长1.335公里，采用三级公路技术标准，路基全宽9.5米，路面宽8.0米，设计汽车荷载等级：公路-I，总投资1621万元。 | 1621 | 投资100万元，在解决用地（永久基本农田）问题基础上，完成项目征地拆迁、管线搬迁工作；开展路基工程施工。 | 100 | 197 | 197% | 正在进行征地工作，施工单位正在进行路面清表及盖板涵浇筑工作 | 全线管线搬迁，部分征地工作未完成 | 加快项目前期工作 | 王友华 | 交通运输局 | 重点项目 | 已立项 | 已提交资料 | 聂锦鹏 3888713 13058234009 | [6 empty] | 0 | 1 | 2019.9
49 | 南雄市流浪乞讨人员救助安置中心（救助站） | 计划总投资1500万元，新建救助安置中心办公场所和安置场所，确保能容纳50人，完善站内各种设施、设备，使救助安置中心能正常运转。 | 1500 | 计划投资1500万元，完成南雄市流浪乞讨人员救助安置中心建设。 | 1500 | 845 | 56.33% | 已完成管理楼二层主体框架、救助区首层框架制模 | 暂无 | 加快项目进度 | 焦晓松 | 民政局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 刘志波 13922572119 | [6 empty] | 845 | 1 | 2019.9
50 | 科技馆建设 | 按县级科技馆的建设标准，投资1000万元将南雄第二小学（原新城王锦辉中学）实验楼改造成南雄市科技馆，面积约4000平米。主要包括基础建设（大门改造等外环境），以及基础展区、特色展区、室外教学展区、创客空间展区等设备购置。 | 1000 | 完成投资1000万元，力争2019年建成开馆。 | 1000 | 270 | 27% | 代建局正进行大门、道路建设施工前期工作；馆内布展规划设计方案提交市委审核 | 大门、道路等建设进展缓慢；馆内规划设计布展初步预算520万元，资金缺额较大 | 加快大门、道路等建设施工进程 | 曾文辉 | 科协 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 黄 3823904 | 迟报 | [5 empty] | 0 | 1
51 | 融媒体中心 | 整合广播电视台、南雄市人民政府网、“南雄发布”公众号、“大美南雄”客户端等公共媒体资源，组建融媒体中心，统一办公、统一管理、统一运营，做大做强主流思想舆论，为南雄振兴发展汇聚强大力量。 | 2500 | 完成投资800万元，年底前融媒体中心正式投入使用。 | 800 | 750 | 93.75% | 1、融媒体中心“三定方案”已审核通过并组织实施； 2、全市各类媒体资源已完成整合，县级融媒体中心实现全流程再造； 3、融媒体中心客户端“融媒南雄”APP已投入使用； 4、已完成融媒体中心中央厨房调度大屏的安装，电子竖屏也已经到位； 5、建筑面积达1800多平方米的全新办公场所也进入装修尾声，12月可正式启用 | 1.购买设施设备经费紧缺, 通过初步预算，融媒体中心采编播设备采购和客户端、指挥中心建设所需资金为402万元； 2.融媒体中心办公场所装修进度较慢，影响融媒体中心后续工作推进 | 加快项目进度 | 温春花 | 市委宣传部 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 范敏 13927828199 | [6 empty] | 0 | 1
52 | 2019年中央专项彩票公益金扶持项目 | 总投资2000万元。通过在湖口镇5个省定贫困村实施山塘除险加固、水渠“三面光”，铺设机耕道等农田水利基础设施工程，扶持和完善革命老区贫困村生产性公益设施建设，助推特色农业发展，提高村民生产积极性和贫困人口收入，为实施乡村振兴战略打好基础。 | 2000 | 完成投资1600万元。 ①完成90%项目施工任务。 ②完成80%财政专项资金支付。 | 1600 | 635 | 39.69% | 已确定中标单位，现已签订合同并进场施工 | 暂无 | 加快项目进度 | 叶济熊 | 扶贫办 湖口镇 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 吴琼 15992997914 | [6 empty] | 635 | 1 | 2019.9
53 | 2019年新一轮农村电网改造升级项目 | 完成2019年南雄电网建设计划投资1.2亿元。 | 12000 | 计划投资1.2亿，新建及改造中压线路约66千米，新建及改造低压线路约292千米；新建及改造配变135台，增容约14005kVA。主要投资方向：一是网格化片区划分、解决线路“分层、分支、挂灯笼”现状及线路联络；二是全面解决安全隐患大、设备残旧、低电压、重过载、电网改造问题；三是全面实现农村电网“安全、整洁、美观”，使用户用电更加安全、可靠、放心。 | 12000 | 11400 | 95% | 已完成总工程量的95% | 暂无 | 加快项目进度 | 林小龙 | 供电局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 李君 18807511230 | 迟报 | [5 empty] | 11400 | 1
54 | 2019年度山区五市中小河流治理工程 | 待项目初步设计批复后，完成初步设计批复河道主体工程内容。 |  | 完成初步设计批复河道主体工程内容。 | 2780 | 3160 | 113.7% | 为确保我市山区五市中小河流能按照省级进度要求完成约束性任务。目前已完成河道治理总长40.17km，完成主体形象进度约100% | 暂无 | 加快项目进度 | 罗战勇 | 水务局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 聂郁林 18807511773 | [6 empty] | 3160 | 1
55 | 高标准农田建设项目 | 2018年高标准基本农田建设项目将在2019年实施，需完成任务4.82万亩，项目预算7508万元。 | 7508 | 完成建设任务施工进度的54%，完成项目投资4296万元。 | 4296 | 4338 | 101% | 完成施工进度的60% | 暂无 | 加快项目进度 | 陈仁麟 | 农业农村局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 吴琼 15992997914 | [6 empty] | 4338 | 1 | 2019.10
56 | 助农服务综合平台建设“百千工程” | 到2020年全市建设1个县域助农服务综合平台和5个镇级助农服务中心。 | 600 | 新建1个县域助农服务综合平台和3个镇级助农服务中心建设。 | 450 | 180 | 40% | 正在建设县域助农服务综合平台。已在澜河、帽子峰、古市、南亩等镇开工建设助农服务中心，已完成全安、珠玑、邓坊、湖口等4个镇村助农服务中心建设 | 部分建设用地和资金待落实 | 加快项目进度 | 夏小辉 | 供销社 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 张涛 6138111 13927827050 | 迟报 | [5 empty] | 0 | 1
56.1 | [6 empty] | 四、城镇提升(8)
56.2 |  | 总计 | 135505 |  | 34950 | 34550 | 98.86%
57 | 北城区危旧房回迁改造项目 | 该项目总投资约5.7亿元。（一期）建安工程投资约2.6亿元，拟建安置房住宅小区由10层建筑2栋(1#、2#楼)、15层建筑4栋(4-1#、4-2#、7-1#、7-2#楼)、22层建筑2栋(11#、12#楼)、25层建筑3栋(6-1#、6-2#、10#楼)及一至二层商业裙楼(3#楼)组成，10层的住宅楼两栋(13#、14#)及两层商业楼组成。(二期）规划用地总面积为32370.31平方米，总建筑面积144559.99㎡； 由16层建筑8栋，26层建筑6栋及商业裙楼组成。 | 57000 | （一期）完成投资12000万元，4~7#楼完成工程量的95%，1、2#、13#、14#楼完成工程量的60%。（二期）完成建设方案报批及跟进用地情况。 | 12000 | 11800 | 98.33% | 4#外墙真石漆完成95%（首层未完成），电梯大堂装饰完成90%（首层，地下室，电梯门套未完成），窗户玻璃安装完成40%，门扇安装完成70%；7#商铺砌体完成95%(差7-2首层商铺砌体未完成)，外墙真石漆完成95%（首层未完成），窗户玻璃安装完成40%，门扇安装完成70%，电梯大堂装饰完成90%（首层，地下室，电梯门套未完成）；6#外墙真石漆完成35%，公共部位瓷砖铺贴完成40%，6#地下室喷淋完成60%；1#、2#1#、2#楼六层浇筑完成，砌体完成5%,地下室消防主管完成50%；11#地下室（车库）顶板主体结构已完成；11#、12#12#楼13层浇筑完成，2-5层植筋完成；14#首层回填土已完成45%，砌体结构完成90%（差首层未完成），内墙粉刷完成30%，窗框安装完成50%；花园地下室喷淋主管完成40%。10#超前钻完成30% | 雄州街道尚有征地拆迁未完成，涉及1户，主要为房屋、菜地，面积约0.5亩。导致13号楼无法开工建设 | 跟进征地拆迁工作 | 吴良彬 | 城投公司 | 重点项目 （列入韶关市重点项目） | 已立项 | 已入库 | 何红永13719709877 | [6 empty] | 11800 | 1
58 | 北城区道路管网建设 | ①南雄市城乡污水处理和管网建设工程(一期)——中心城区污水处理和管网建设项目(北城区近期)投资金额约0.6亿元。主要包括：北城区雨水排水系统北侧、南侧污水总管建设，管网长分别约4900米、2880米；迎宾大道(北城片区段)，雨水和污水两侧布置管道长度分别约1800米、1200米；雨水排水系统(迎宾大道以西段至凌江)长约700米。②北城区基础设施建设及配套和土地整理项目(一期)--道路建设(近期)投资金额约1.8亿元。主要包括：雄北路(莲塘路-医共体地块东侧规划路段)，约380米；翡翠路(凌江路-南岭路)，约2322米；青嶂路(环城路-翡翠路)，约400米；莲塘路(环城路-雄北路;北城大道-医共体地块东侧规划路)，约600米；规划路(迎宾大道-青嶂路段)，约290米；医共体地块东侧规划路，约456米；莲江路(北城大道-医共体地块东侧规划路)，约193米；南岭路(环城路-翡翠路段)，约196米；云影路(雄北路-翡翠路段)，约305米。 | 24000 | ①北城区管网建设完成投资5000万元，完成迎宾大道雨污工程建设，完成主污水管网建设80%。 ②道路建设完成投资6000万元，进行路基土方工程、雨污管道施工。 | 11000 | 9200 | 83.64% | 北城区北侧管道：青嶂路排污、排水管道施工约300m 北城区路网： 1）、云影路：征拆未完成、已开始清表工作； 2）、仁和酒店北侧规划路：人行道及其它附属工程完成95%。 3）、翡翠路：仁和酒店南段人行道及其它附属工程完成95%；K1+760~K1+960段（北城大道西侧）正进行路基填筑施工。 4）、规划路：人行道及其它附属工程施工完成90%。 5）、青嶂路：清表、路基开挖及鱼塘清淤施工完成。污水管、雨水管完成280m。 6）、莲塘1路2路：征拆未完成，未施工。 7）、雄北路：征拆未完成，未施工。 8）、莲江路：完成清表、路基换填及70%填筑施工，因图纸未出，暂未施工。 9）、医共体东侧规划路：征拆未完成，未施工。 10）、南岭路：清淤换填施工完成90%，崇信大道路口换填完成90%。 | 建设范围内大部分区域尚未完成征拆，进展缓慢，除前期部分已征土地外（ 已征段落北城大道至洋汾路段）； 北城大道至崇贤大道段：北侧污水管道崇贤路至医共体东侧规划路段范围已进行大部分征拆（剩余征拆内容包括鱼塘、树林、农田及房屋）； 莲江路（医共体东侧规划路至北城大道段）农田已征拆，其余尚无新征拆段落。 南岭路污水总管路线通过气象局段，需协调用地问题； 南岭路武警营房部分用地（约230m2），权属老公安局，需协调征地 | 积极跟进征拆情况 | 吴良彬 | 城投公司 | 重点项目 | 已立项 | 已提交资料 | 何红永13719709877 | [6 empty] | 0 | 1
59 | 人民法院审判法庭建设 | 项目投资8055万元，新建人民法院审判法庭，建筑面积12980平方。 | 8055 | 完成投资4700万元，做好立项审批、动工前期工作，完成40%土建工程。 | 4700 | 0 | 0% | 省发改委对审判法庭新建项目已批复立项，南雄市发改局对审判法庭地下部分建设项目已批复立项；办理了建设用地规划许可证、国有建设用地划拨决定书、国有建设用地交地确认书、不动产权证书等用地手续；完成了环境影响评价工作；勘察、设计、施工总承包招标文件已挂网 | 无 | 完成初步设计、概算审查；完成施工图审查；办理建设工程施工许可证并争取动工建设 | 杨应荣 | 人民法院 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 黄得林 19875105675 | [6 empty] | 0 | 0 | 2019.12
60 | 雄州廊桥及启动中山街滨江公园建设 | ①雄州廊桥：桥长约120米，宽70米，车道长约120米，宽14米，面积为1680㎡；人行道长约120米，宽10米，面积为1200㎡；整桥桥体总面积约为8400㎡；廊桥长约120米，整宽46米，每边为23米。 ②中山街滨江公园：项目位于浈江和凌江交界处，面积约7000㎡，通过古驿道水路转陆路起点迴澜与周边古城墙，结合现代的手法，打造一个以“记忆之窗”为主题的城市公园。总投资3000万元。 | 18000 | ①雄州廊桥：完成项目主体建设。 ②中山街河滨公园：完成项目施工前期工作，完成投资1000万元。 | 1000 | 7800 | 780% | ①雄州廊桥：已完成三幅桥梁全部工程钻孔桩基础、系梁、墩台身、盖梁。车行桥桥面已铺装完毕并全部拉通，A、B栋主体工程浇筑全部完成，已转入内部隔墙砌筑批挡，外墙贴面装饰施工阶段，屋顶已开始盖瓦。 ②中山街河滨公园：已委托省建筑设计研究院编制河滨公园设计方案，概念规划设计方案已完成，将通过公开招标的方式确定建筑施工图设计单位，现已完成地形图测绘，并完成大部分旧宅拆迁和立项工作 | 中山街河滨公园场地征拆仍剩部分未解决 | 加快拆迁进度 | 吴良彬 | 住建局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 吴韬18826363995 | [6 empty] | 7800 | 1
61 | 雄州公园提升 | 通过雄州公园总体规划内容，完善雄州公园生态园路、综合休闲广场、人防地下空间、景观园建、景观水体、景观亮化、景观绿化、文化主题公园、音乐喷泉及立体光影水幕、公共厕所等相关便民设施及附属工程等，将其打造成一个集生态观光、科普宣传、休闲锻炼等多项功能于一体的高品位城市公园。 | 1000 | 完成投资1000万元。 ①公园游园导视系统； ②品位公厕打造； ③升级景观亮化； ④林相景观改造； ⑤增加治安监控及果皮箱等附属设施。 | 1000 | 750 | 75% | 已完成音乐喷泉设备升级改造并调试运行；社会主义核心价值观广场和花仙谷项目进入收尾阶段，施工形象进度完成98%；完成I、II期景观绿地林相改造和林分改造；完成园路加铺彩色沥青升级改造；游园导视系统项目进入收尾阶段，施工进度完成95%；其它相关附属设施正在完善推进中 | 征地问题未解决 | 加快建设进度 | 何人平 | 住建局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 吴韬18826363995 | [6 empty] | 0 | 1
62 | 启动水南大桥至莲开净寺新建道路工程 | 总投资1700万元，新建道路长度约700米，道路标准段横断面宽18米，建设内容包括道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、综合管线工程等。 | 1700 | 完成投资500万元，启动项目建设。 | 500 | 400 | 80% | 2017年已完成项目工程可行性研究报告、地形图测量、地质勘察、初步设计、工程预算、施工图设计，由于建设条件和目标发生变化，道路选线需要微调，道路方案已经修改完成。已划定房屋征拆范围，总共76户苗木和用地需要补偿，已签订69户，还有4户私宅需要拆迁，雄州街道正在做征拆安置方案、自然资源局规划部门配合正在做原址安置规划建设方案。采用分段实施的方式，城管局对对不涉及征拆公路局至水南桥段道路建设工程单独立项和施工招标，其中代建中心对该段先行进场动工建设 | 场地征拆问题尚未解决 | 加快房屋测量和签订拆迁协议工作，同时制定拆迁安置及规划建设方案 | 何文忠 | 住房和城乡建设局、 雄州街道 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 吴韬18826363995 | [6 empty] | 0 | 1 | 2020.3
63 | “139”圩镇提升项目 | 总投资2750万元，完成珠玑镇和江头镇“139”圩镇提升项目，具体目标完成污水、垃圾、“六乱”三项整治和九大基础工作。 | 2750 | 总投资2750万元，完成珠玑镇和江头镇“139”圩镇提升建设。 | 2750 | 2750 | 100% | 珠玑和江头已完成规划设计、3项整治。两试点镇项目均采用EPC建设模式，已完成立项，已完成招标工作，珠玑镇已基本完成建设工作；江头镇正在加快市场提升和道路沥青路面工程收尾工程施工建设 | 后续奖补资金未到位 | 督促江头镇施工单位加快工程建设收尾 | 陈玉英 | 住房和城乡建设局、珠玑镇、江头镇 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 吴韬18826363995 | [6 empty] | 2750 | 1
64 | 仁和酒店配套建设 | 总投资2.3亿元，完成仁和酒店主体工程及配套设施建设，并正式开业。 | 23000 | 完成投资2000万元，完善酒店周边配套排水管网建设，确保年内开业。 | 2000 | 1850 | 92.5% | 仁和酒店已经开业，南北侧道路已完成道路行车道施工建设，酒店东、北、南侧道路已完成了雨、污水管敷设，南北侧道路已敷设电力电讯，已完成约总工程量的90%，正在进行人行道、绿化、亮化收尾工程施工建设 | 暂无 | 加快收尾工程施工建设 | 叶凌峰 | 住房和城乡建设局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 吴韬18826363995 3880260 | [6 empty] | 1850 | 1
64.1 | [6 empty] | 五、乡村振兴(4)
64.2 |  | 总计 | 247900 |  | 72400 | 69300 | 95.72%
65 | 非省定贫困村建设生态宜居美丽乡村项目 | 完成140个非省定贫困村农村人居环境整治。2019-2027年，完成总投资138000万元。 | 138000 | 完成投资30000万元。 | 30000 | 28000 | 93.33% | 以奖代补模式共83个自然村，全面进场施工，预计12月底完工。EPC模式进行的分为5个标段，其中非省定贫困村已有11个行政村（33个自然村)完成建设，第二批已进场施工,并对剩余村进行勘查、规划、设计等前期工作 |  | 加快建设进度 | 张英宏 | 农业农村局 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目和重点项目） | 已立项 | 已入库 | 吴琼 15992997914 | [6 empty] | 28000 | 1
66 | 省定贫困村社会主义新农村示范村建设项目 | 改善农村居住环境，包括村容村貌绿化美化工程，新建密闭垃圾屋，硬化村道，硬化巷道，新建宣传栏，村口标识，新建公共厕所，铺设供水管道，新建高位水池，铺设污水管道，新建污水处理站等。2018-2019年完成总投资97500万元，其中2018年已完成67500万元。 | 97500 | 完成投资30000万元。 | 30000 | 29000 | 96.67% | 68个省定贫困村的634个自然村采用EPC模式，按照既定目标，已全面完成勘察、规划、设计、验线等工作，已全部进场施工。已经基本完工601个 |  | 加快建设进度 | 张英宏 | 农业农村局 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目） | 已立项 | 已入库 | 吴琼 15992997914 | [6 empty] | 29000 | 1
67 | 美丽乡村精品路线连片建设 | ①完成G323线珠玑镇长迳村至全安东背岭大桥段泛徽派外立面改造，总投资6000万元。 ②完成雄州街道上坪村、珠玑镇洋湖村、古市镇丰源村精品村打造，总投资6000万元。 | 12000 | 完成投资12000万元。 | 12000 | 12000 | 100% | ①制定了相关方案，分四个路段，古市镇到东背岭大桥路段景观提升已完成350万，东背岭大桥到珠玑长迳村大茶棚路段已基本完成外立面改造设计，大茶棚到梅关古道路段按现有实施的泛徽风格对尚未进行外立面改造的G323线国道两侧建筑进行外立面改造整治，珠玑高速路口到梅关古道路段景观提升,已全面完成四个路段； ②今年共建设12个精品村，现已完成勘察、设计、规划，12个村均已进场施工 | 暂无 | 加快建设进度 | 叶济熊 | 农业农村局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 吴琼 15992997914 | [6 empty] | 12000 | 1
68 | 中站村“三沿”村庄整治提升示范点建设 | 总投资400万元，改善提升中站村村容村貌，主要任务为国道G323线两侧建筑外立面整治、绿化美化、“两违”整治等。 | 400 | 完成投资400万元，完成中站村“三沿”村庄整治提升示范点建设。 | 400 | 300 | 75% | 已完成标准段施工建设，节点由于部分征地未完成，暂时做了围蔽处理 | 梅岭高速交叉口的景观节点征地工作，涉及共7户，5户人家已签订协议并进行了补偿，剩2户尚未同意征地 | 加快征地补偿进度 | 刘卫忠 | 住房和城乡建设局 | 重点项目 | 未立项 | 未达到入库条件 | 吴韬18826363995 | [6 empty] | 0 | 1 | 2019.8
69.1 | [6 empty] | 六、社会事业(1)
69.2 |  | 总计 | 189 |  | 189 | 0 | 0%
69 | 雪亮工程 | 建设公共安全视频监控联网应用体系，实现视频图像信息交换共享平台按需联通、视频资源有效整合，达成“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”工作目标。 | 189 | 总投资189万元，建设视频数据汇聚平台，设计管理容量不小于2000路，可实现全市一二三类点的接入和管理。初步实现视频联网共享。 | 189 | 0 | 0% | 已完成招标。目前已完成选点工作，全面入场建设。平台建设于2019年11月28日动工 | 暂无 | 加快建设进度 | 张英宏 | 市委政法委 | 重点项目 | 财政采购 | 未达到入库条件 | 肖清龙 13922572968 | [6 empty] | 0 | 1 | 2019.8