## Sheet1
附件1
2018年韶关市区市容市貌整治提升工作经费绩效评价评分表
评价指标 | [7 empty] | 指标说明 | 评分标准 | 机构评分 | 评分依据
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值
前期工作 | 20 | 前期研究 | 7 | 论证决策 | 7 | 政策依据性 | 3 | 反映2018年韶关市区市容市貌整治提升工作经费的制定是否符合国家和广东省相关法律法规的规定、是否符合韶关市国民经济发展规划和市政府决策。 | 1、符合国家相关法律法规规定、韶关市国民经济发展规划和市政府决策，得3分。 | 3 | 根据《广东省城市建成区违法建设专项治理工作五年行动实施方案（2016—2020年）》要求开展该项工作。
2、符合相关规定，但必要性与可行性不够，得1-2分。
3、不符合相关规定且不必要也不可行的，0分。
[6 empty] | 决策合规性 | 4 | 反映2018年韶关市区市容市貌整治提升工作经费管理办法决策程序是否科学，论证是否公开、充分、合理。 | 1、政策审批按规定经过科学决策程序、方式，论证过程公开、透明、论证结果有公示，得4分。 | 4 | 根据提供的“市容市貌整治”及“拆违控违”实施方案及奖励细则决策程序的佐证材料，有经多次征求意见、会议论证和报上级部门审批等程序。
2、政策审批程序不够科学、规范，论证结果没有对外公开，得2分。
3、政策审批程序不规范、缺少必要的环节，论证结果不公开，得0分。
|  | 目标设置 | 7 | 目标完整性 | 3 | 绩效目标的全面性 | 1 | 反映目标设置是否包含政策产出的数量、质量、时效性、成本内容，经济效益、社会效益和可扶持发展等绩效目标 | 1、设置的绩效目标全面，合理，具体包括了产出的数量、质量、时效性、成本性、经济效益、社会效益等指标，得1分。 | 0 | 项目单位提供的资料中，2018年该项目的绩效目标设置材料缺乏。经专家现场考察，根据韶关市市容市貌提升工作经费财政支出项目绩效自评报告，对项目目标的有描述外，其它方面没有定出明确具体化、可衡量的绩效目标，扣4分。
2、设置的绩效目标不全面，缺失大部分数量、质量、时效性、成本性、经济效益、社会效益等指标，得0分。
[6 empty] | 绩效指标的完整性 | 2 | 反映绩效指标的可衡量性和可评价性，包括具体的绩效指标名称、指标内容、指标计算与指标值。 | 绩效指标构成完整，包括指标名称、指标内容、指标计算与指标值，可衡量，得2分；否则0分。 | 1
|  |  |  | 目标科学性 | 4 | 绩效目标合理性与匹配性 | 2 | 反映绩效目标设置是否明确，合理，绩效目标是否与政策属性特点、支出内容相关，体现决策意图，目标不过低，同时合乎客观实际。 | 1、绩效目标设置明确、合理，能全面反映政策的特点，目标值合理，与政策预算确定的整治内容相匹配，得2分。 | 1
2、绩效目标设置与政策特点相符，但绩效目标设置偏低，得1分。
3、绩效目标设置明显偏低，与政策实际不相符，得0分。
[6 empty] | 绩效指标明确性与可衡量性 | 2 | 反映绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，是否将政策绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 | 1、绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分。 | 1
2、绩效指标清晰，但难以衡量或相关性不够，得1分。
3、绩效指标不清晰、难以衡量，得0分。
|  | 保障机制 | 6 | 组织机构 | 2 | 组织管理机构的健全性 | 1 | 反映是否有明确的牵头部门负责项目的组织实施工作。 | 1、有专门的项目实施组织机构，有相应的管理、监督、组织工作人员，且分工明确，职责清晰，得1分。 | 1 | 根据《韶委办发电〔2017〕108号 中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于成立韶关市区市容市貌整治提升工作领导小组的通知》可知，韶关市区市容市貌整治提升工作领导小组为该项工作的牵头部门。
2、无专门的项目实施组织机构，管理、监督、组织工作不健全，得0分。
[6 empty] | 组织管理机构的有效性 | 1 | 反映牵头部门负责项目的组织实施工作的有效性。 | 1、能够提供佐证材料证明组织管理机构相关人员每月、每季度对项目实施监督管理工作，并能有效地推动项目的开展，得1分。 | 1 | 根据提供的资料，项目单位对所监管的部门按月进行考核评分，能有效推进工作开展。
2、不能够提供佐证材料证明组织管理机构相关人员每月或每季度对项目实施监督管理工作，项目进展慢，存在较多问题，得0分。
|  |  |  | 制度措施 | 4 | 管理制度完备性 | 2 | 反映市容市貌整治提升工作管理制度完备程度。 | 1、项目实施具有完备的项目管理制度及财务管理制度，得2分。 | 1 | 未制订本专项资金的具体管理办法，《韶关市住房和城乡建设管理局资金管理制度》是单位层面的制度，不能代替本专项的管理制度要求，扣1分。
2、项目实施具有项目管理制度及财务管理制度，但不够完备的，得1分。
3、无相关项目管理制度及财务管理制度的，得0分。
[6 empty] | 工作方案可行性 | 2 | 反映2018年韶关市区市容市貌整治提升工作经费的跟踪监管措施保障情况。 | 1、设立了合理有效的工作方案，且可操作性强，责任明确到位，得2分。 | 2 | 项目单位提供了《市区市容市貌提升工作方案》和《失去拆违控违工作方案》，方案可操作性强，责任到位。
2、设立了合理有效的工作方案，但可操作性不强，责任不到位，得1分。
3、没有设立跟踪监管措施，或跟踪管理不到位，得0分。
实施过程 | 40 | 资金管理 | 22 | 资金到位 | 2 | 资金的到位率 | 1 | 反映资金的到位情况，要求资金按规定或约定的额度到位。 | 资金能够按照规定全额到位，得1分；否则0分。 | 1 | 资金能够按照规定全额到位。
[6 empty] | 资金到位及时性 | 1 | 反映资金按规定时间及时拨付。 | 资金能按规定时间及时拨付的，得1分；否则0分。 | 1 | 资金能按规定时间及时拨付。
|  |  |  | 财务合规性 | 20 | 资金使用及时性 | 5 | 反映下达资金是否按经费管理要求及时列支，有无资金长期闲置 | 财政资金能够按照规定的时间或约定的时间支付全额及时支付的，得5分；凡发现有整治项目资金存在列支滞后的，扣1分，扣完为止。 | 4 | 但原市规划局的45万经费安排和原市经信局的15万经费安排均为2017支出，但实际支付时间为2018年，资金使用及时性有所欠缺，扣1分。
[6 empty] | 支出规范性 | 5 | 项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。 | 支出完全符合规定的，得5分；基本合规的，得3分；存在违规情况的，得2-1分；违规情节严重的，得0分。 | 5 | 根据资料和现场查看情况，项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。
[6 empty] | 支出相符性 | 5 | 项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符；支出调整的合理性。 | 支出与项目完全相符的，得5分；基本相符，得4分;存在不相符情况的，得3-1分；完全不符的，得0分。 | 3 | 仁化县环丹霞山景区范围每拆除违法建筑1宗，按100元/平方米的标准给予仁化县政府奖补，但实际整改的面积缺乏具体准确的测算依据，奖补金额无法判断其支出相符性，扣2分。
[6 empty] | 支出合理性 | 5 | 项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理。 | 支出合理的，得5分；支出较合理的，得2-4分；支出不够合理的，得1分；不合理的，得0分。 | 3 | 个别专项缺乏报价明细和指标参数，无法核算子项报价。如办公经费子项中，两项租车费用均无租车合同，无法明晰车辆型号、形式公里等具体参数，总价合理性存疑，扣2分。
|  | 项目管理 | 18 | 实施程序 | 15 | 前期准备 | 5 | 反映主管部门在拆违控违及市容整治各项工程实施前的参与程度。 | 1、对各项工程开展前，能参与事前评估，方案研究等前期准备工作的，得4-5分。 | 3 | 项目单位提供资料缺乏对各项工程开展前的参与度佐证，扣2分。
2、对各项工程开展前，基本能参与事前评估及方案研究等前期准备工作，但参与度不足的，根据情况，得1-3分。
3、对各项工程开展前未能参与相关前期准备工作的，得0分。
[6 empty] | 市容整治的规范性 | 5 | 反映市容整治实施过程中，拆违、城市管理等是否符合相关规定，实施过程是否规范。 | 各项整治行动实施过程均按照相关规定，实施过程操作规范，得5分；凡发现整治行动违反相关规范，扣1分，扣完为止。 | 5 | 根据提供的资料和现场查看情况，未见整治行动违反操作规范。
[6 empty] | 项目变更 | 5 | 反映市容市貌整治提升工作实施过程中的项目调整、变更情况，包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。 | 1、项目变更次数少、变更依据合理、变更手续规范完备的，得5分。 | 3 | 根据韶整治办请【2018】25号市整治办关于调整《韶关市拆违整治工作经费安排方案》的请示，项目单位于2018年12月5日向市政府提出了对剩余2422万元待奖补经费进行分配的请示，2018年12月10日韶关市财政局市领导同意经费调整的安排并作出了相应的批复。但由于项目调整确定时间为2018年12月10日，已接近2018年年末，项目变更手续虽规范，但从项目预算安排时效性考虑，项目变更的时效性差，扣2分。
2、项目变更次数较少、变更依据基本合理、变更手续基本规范完备的，得1-4分。
3、项目变更次数多、变更依据不合理、变更手续不规范完备的，得0分。
|  |  |  | 项目监管 | 3 | 整治验收情况 | 2 | 反映市容整治后，对现场整治效果的验收情况。 | 能及时对整治后现场进行验收，并出具验收报告的，得2分； | 1 | 在整治验收部分，曲江区户外广告招牌整治验收表中存在无整治前后照片、报告中图片不对应的情况，造成对验收效果前后对比效果欠佳的现象。
能对整治后现场进行验收，但验收时间滞后，验收报告不完备的，得1分；
对整治后现场缺乏验收的，得0分；
[6 empty] | 项目实施后跟踪监督情况 | 1 | 反映违建拆除后及市容整治后，是否存在相关措施，监督死灰复燃情况。 | 有相关措施跟踪整治后现场情况，能有效防治违建及破坏市容现场死灰复燃的，得1分；否则。得0分。 | 1 | 项目单位能有效地组织各区县进行项目整治后的巡逻工作，跟踪监督措施较好。
项目绩效 | 40 | 经济性 | 5 | 预算(成本) 控制 | 5 | 预算编制准确性 | 2 | 反映项目实施前有否进行充分调研，预算编制是否准确。 | 支出偏离率=（1-实际支出金额/预算下达初始数）*100%； | 2 | 项目财政总预算为5000万元，均为市县财政资金，2018年度实际支出金额为4800元，项目支出偏离率为4%。
支出偏离率在20%以内的，得2分；21%-40%的，得1分；40%以上的，得0分。（如有合理解释，可根据实际情况打分）
[6 empty] | 成本控制措施 | 3 | 反映项目实施过程中是否考虑到成本控制，是否剧本成本控制措施 | 1、项目实施过程中具有成本控制措施，各项支出有效且合理的，得3分； | 2 | 项目实施前期准备未能采取有效的成本控制措施，多个子项未进行多方案比较，欠缺三方比价。如“十大最差路段”实施挂牌工作中，制作和安装标识牌单位、办公耗材单位选取等，扣1分。
2、项目实施过程中的成本措施不够完备，各项支出基本合理的，得1-2分；
3、项目实施过程中缺乏成本控制措施，且各项支出不合理的，得0分
|  | 效率性 | 15 | 完成进度 | 3 | 拆违整治进度完成及时性 | 3 | 反映拆违整治项目进度完成是否符合计划要求，以实际完成量/计划完成量（或以财政资金使用额度计算）*100%计算。 | 按计划完成得3分；逾期完成超过1个月的得2分，超过3个月的得1分，超过半年的得0分。 | 2 | 根据项目单位提供的资料和验收报告，存在着未清场但已当作办结的情况。
|  |  |  | 完成质量 | 12 | 整治合格率 | 4 | 反映对违建及违章建构筑物整治及市容整治的完成效果。 | 1、整治合格率在95%以上的，得4分； | 3 | 按照《韶关市区拆违整治工作考核奖惩制度》的相关标准，“拆除办结以清场为准”。但实际情况中，由于各种原因，存在着未清场但已当作办结的情况。
2、整治合格率在90%-95%的，得3分；
3、整治合格率在85-90%的，得2分；
4、整治合格率在80%-85%的，得1分；
5、整治合格率在80%以下的，得0分。
[6 empty] | 整治任务完成率 | 4 | 反映对全市拆除任务的完成程度 | 1、拆除任务完成率为100%的，得4分； | 4 | 年初全市拆违任务共64.92万平方米，全年完成147.95万平方米（含拆除违法建筑97.7万平方米），超额完成违建治理任务227.9%。
2、拆除任务完成率在90%-99%的，得3分；
3、拆除任务完成率在80%-89%的，得2分；
4、拆除任务完成率在70%-79%的，得1分；
5、拆除任务完成率在70%以下的，得0分。
[6 empty] | 安全事故发生率 | 4 | 反映在进行市容整治及违建拆除中是否发生安全事故。 | 1、实施过程中没发生安全事故的，得4分； | 4 | 根据项目单位提供的资料，在市容市貌整治工作中，未发生安全事故。
2、实施过程中发生过小型安全事故，并未造成人员伤亡的，得2-3分；
3、实施过程中发生过较为严重事故或重大安全事故，并造成人员伤亡的，得0分；
|  | 效果性 | 17 | 社会经济效益 | 15 | 拆违控违月度考核 | 4 | 反映2018年项目实施各区整治部门月度考评评分。 | 2018年项目实施后，市内各区整治部门每月度考核加权平均分 | 2 | 2018年项目实施各区整治三区部门月度考评评分平均得分为69.22分，扣2分。
1、评分在85分及以上的，得4分；
2、评分在75-84分的，得3分；
3、评分在65-74分的，得2分；
4、评分在60-65分的，得1分；
5、评分在60分及以下的，得0分；
[6 empty] | 商户广告合规度 | 4 | 反映经整治的广告牌是否符合“统一规划、统一设置、统一材质、一店一招”的原则，是否按照相关计划进度实施。 | 经整治后的广告牌能全部达到“统一规划、统一设置、统一材质、一店一招”的原则的，得4分； | 3 | 部分路段广告牌仍未安装整治完成，扣1分。
如整治后的户外广告牌达不到要求标准的，或进度缓慢的，按照实际情况进行扣分。
[6 empty] | 遗留存量处理率 | 3 | 反映2017年存量违建在2018年存整治效果。 | 1、遗留存量处理率在75%以上的，得3分； | 3 | 2017年遗留存量为128万平方米，2018年整治17年遗留存量97.7万平方，遗留存量处理率76.33%。
2、遗留存量处理率在70%-75%的，得2分；
3、遗留存量处理率在65%-70%的，得1分;
4、遗留存量处理率在60%以下的，得0分
[6 empty] | 社会宣传覆盖率 | 4 | 反映项目实施后对市容整治及违建整治的宣传效果 | 1、在韶关市内宣传覆盖率达90%以上的，得4分； | 4 | 宣传活动共发放宣传手册20000份、宣传海报35000份，在韶关日报期刊及微信公众号发布软文及推送超过50期；在韶关市广播电视台《全市新闻联播》节目中播放时长为两分钟的拆违整治工作系列宣传短片15期。宣传覆盖率达100%
2、宣传覆盖率在80%-90%的，得2-3分；
3、宣传覆盖率在70%-80%的，得1分；
4、宣传覆盖率在70%一下的，得0分。
|  |  |  | 可持续发展 | 2 | 政策制度与机构人员保障 | 1 | 反映事项完成后，后续政策、制度、管理保障措施、机构人员安排等影响事项持续发展的因素。 | 有政策、制度和经费可持续的得1分；无则酌情给分或0分。 | 0.5 | 项目于2019年仍有经费安排，但后续政策和保障措施有所欠缺，扣0.5分
[6 empty] | 可持续效益 | 1 | 项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。 | 项目实施对人、环境、资源能带来可持续发展的，得1分。无则酌情给分或0分。 | 1
|  | 公平性 | 3 | 公共属性 | 3 | 满意度 | 2 | 反映市民群众对市容市貌整治实施效果的满意情况，满意度＝满意人数/调查人数×100%。 | 满意率≥80%，得2分；满意率在70%-80%的，得1分，满意度在70%以下的，得0分。 | 2 | 项目单位从违章整治、绿化提升、立面与店招提升、城市家具提升以及街面环境提升5个方面对居民满意度进行问卷调查，居民整体满意度87%。
[6 empty] | 公共利益 | 1 | 反映项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关联程度,项目实施是否造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。 | 项目实施没有造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的得1分。 | 1 | 根据资料显示，项目单位在拆违控违及市容市貌整治活动中，能采取有效的措施，项目实施没有造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。
合计 | [6 empty] | 100 |  |  | 78.5