2018年韶关市政府投资基金

绩效监控评价报告

# 摘  要

受韶关市财政局（下称市财政局）委托，广州市中大管理咨询有限公司（下称中大咨询）根据《关于做好财政支出项目委托第三方绩效评价工作的通知》（韶财评〔2019〕1号）文件的有关规定，组织绩效评价工作组，对韶关市众投邦创新创业投资基金（以下简称“双创基金”）和韶关市丹霞天使母基金（以下简称“丹霞基金”）实施2018年度绩效监控评价，本次评价基准日为2019年6月30日（以下未注明具体日期的表述，如“目前”、“现在”均指评价基准日）。

为了解决中小企业融资难、融资贵的问题，推动韶关经济转型升级，促进韶关资本与科技创新的结合，培育孵化新产业、新公司入驻韶关，促进地方创业投资市场的发展，增强韶关市的经济活力，由韶关市金融局牵头、韶关市城市投资发展公司代表政府作为基金出资的主体，分别与国富金源设立丹霞基金、与国富金源和众投八十八邦投资企业设立双创基金，基金规模分别为5亿与2.5亿。截止到评价基准日，丹霞基金到位10,000万元，拟投资7个项目，实际投资4个项目，已使用资金4100万元；双创基金到位12,143.00万元，已投资8个项目，使用资金11,008.92万元。

根据政府投资基金的“政府引导、市场运作、科学决策、防

范风险”的一般性运行原则，结合韶关市政府投资基金的特点及实施情况，评价小组构建了以基金合规性、效率与价值、效果为评价重点的评价指标体系，由四级指标组成。一级指标的权重分配比例为：合规性占42%，效率与价值占18%，效果占40%。通过组织单位自评、评价小组审核、现场评价及综合分析等环节，对韶关市政府投资基金绩效进行客观、公正的绩效监控评价。

综合评价表明，项目绩效目标实现较差，丹霞基金第三方综合评分60.1分，双创基金第三方综合评分60.7分，绩效等级均为“低”。具体表现为：丹霞基金未按要求作天使投资，双创基金所投项目部分不符合合同约定，两个基金的放大作用较小，在促进韶关经济发展方面效果不明显。同时，由于投入时间较短，效果也较难显现，但是以上两个基金在招商引资、带动韶关经济发展方面，引进了创投机构，促进了其他基金的设立。

通过绩效分析，项目在合规性、效率与价值以及基金效果上存在的问题有：第一，合规性方面，双创基金设立缺少报批文件，两基金均有市场化资金供给情况分析不足、绩效目标不够明确、托管银行和基金管理人的选择不规范、基金合伙人未按合同要求出资、缺少年度银行报告、基金投向存在偏差、基金缺少主管部门和基金托管机构职能缺位等问题。第二，效率与价值方面，两基金均有投决管理团队配置不合理、投资进度缓慢等问题。第三，效果方面，两基金放大效果及社会效果均不佳，未发挥对韶关经济的引导、带动作用。

通过分析，项目绩效较差的主要问题及原因表现在四个方面 ：第一，顶层设计不够完善导致基金运营缺乏有效管理和监督。主要是缺乏纲领性政策文件统领，主管部门不明确，基金管理制度缺失，风险评估不足，使得基金投向偏离或天使投资决策难以有效实施。第二，基金管理人操作不规范，基金运行存在一定风险。主要体现在基金托管银行不具备基金托管资质，投决委员会的人数及构成不合理。第三，基金管理人募资能力和投资水平有待提高。第四，基金定位不清晰，基金管理人所做业绩与绩效目标间存在偏差。

针对以上问题，特提出如下建议：第一，完善政府投资基金顶层设计，规范基金管理和运作。成立市政府投资基金工作领导小组，明确各部门职责分工；由基金工作领导小组梳理各政策，形成政策合力，促进韶关经济发展；完善基金管理制度、风险评估等前期准备工作，形成有效管理和监督。具体而言：根据区域经济特点及经济转型升级需要，尽快制定韶关市政府投资基金管理办法与实施细则；建立风险评估机制，使政府投资基金的政策引导作用能够真正落地。第二，纠正基金管理人操作规范，规避资金管控风险，降低投资决策风险。第三，完善投资管理团队，提高团队投融资能力。第四，明确基金定位，做好项目储备，保障绩效目标的实现。

# 一、项目概况

## （一）项目背景

为解决中小企业融资难、融资贵的问题，推动韶关经济转型升级，促进韶关资本与科技创新的结合，培育孵化新产业、新公司入驻韶关，促进地方创业投资市场的发展，增强韶关市的经济活力，根据《市政府工作会议纪要》（〔2017〕139号）文件，韶关市政府与深圳市众投邦股份有限公司（下称众投邦）就设立新三板加速基金以及虚拟招商联络窗口等问题达成了共识，并分别于韶关市十四届市政府26、27次常务会议中同意设立韶关市丹霞天使母基金（有限合伙）（下称丹霞基金）和众投邦创新创业投资基金（有限合伙）（下称双创基金）。两基金基本情况如下：

### 1.丹霞基金

丹霞基金于2018年1月12日设立，基金总规模为5亿元，首期规模1亿元。协议规定，合伙企业的经营范围为：投资优质的天使子基金；对母基金参与发起设立的子基金，其子基金投资方向包括但不限于文化旅游行业、大消费领域、医疗领域、大数据产业、新一代信息技术、新材料、创新药物和生物医药、节能环保、节能与新能源汽车等战略性新兴产业、国家和省认定的其他战略性新兴产业项目、韶关市城市优化发展类项目。并且规定，其投资于韶关市内企业的资金总和应不少于母基金所出资份额。

### 2.双创基金

双创基金于2018年1月2日设立，基金总规模为2.5亿元。协议规定，基金投资方向侧重于人工智能、先进装备制造、大数据、特色农业、文化旅游、医疗健康、商贸物流等符合韶关产业地域优势的行业领域。为助推韶关经济发展，协议规定60%以上的资金应投入到注册地在韶关的企业（包括资金到位起半年内将其总部或者具备核心技术优势的子产业公司注册落户于韶关的企业）。

## （二）各单位职责分工

根据《关于研究中小微企业融资及基金运用有关问题的会议纪要》（市政府工作会议纪要〔2017〕67号），由市金融局牵头，会同市发改局、市财政局出台韶关市基金管理办法，对基金设立、管理、退出等环节进行规范。并且，由市金融局结合国资改革，在现有市属平台公司中确定一家公司专门负责基金运作。

两个基金项目由韶关市金融局负责基金协议报送审批工作，韶关市城市投资发展集团有限公司（下称市城投）代表政府作为基金出资的主体，负责与社会资本对接及基金的监督管理。两基金三方关系见表1-1。

表1-1 两基金三方关系

| 基金名称 | 类型 | 单位名称 |
| --- | --- | --- |
| 丹霞基金 | 普通合伙人 /基金管理人 | 丹霞天使母基金（韶关）管理有限公司（还在备案中） |
|  | 实际基金管理人 | 深圳市国富金源投资管理有限公司 |
|  | 有限合伙人 | 韶关市城市投资发展集团有限公司 |
|  | 托管银行 | 最初为东莞银行韶关分行（后续将改为建设银行，手续尚在办理中） |
| 双创基金 | 普通合伙人 /基金管理人 | 深圳市国富金源投资管理有限公司 |
|  | 有限合伙人 | 韶关市城市投资发展集团有限公司 |
|  |  | 深圳市众投八十八邦投资企业（有限合伙） |
|  | 托管银行 | 最初为东莞银行韶关分行（后续将改为建设银行，手续尚在办理中） |

## （三）资金到位与使用情况

### 1.丹霞基金资金到位与使用情况

截至目前，丹霞基金到位资金10,000万元，双方首期出资额已按照丹霞基金合伙协议要求出资到位。基金拟投资7个项目，实际投资4个项目，已使用资金4,100万元，使用率为41%，其中投资韶关企业2000万元，占实际总投资的48.78%（2000/4100）。资金到位情况及投资项目情况分别见表1-2、1-3。

表1-2 丹霞基金资金到位情况

| 类型 | 单位名称 | 应投资总额（万元） |  | 首期应投金额（万元） |  | 到位金额（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通合伙人 | 丹霞天使母基金（韶关）有限公司 | 500 |  | 100 |  | 100 |  |
| 有限合伙人 | 韶关市城市投资发展集团有限公司 | 49,500 |  | 9,900 |  | 9,900 |  |
| 合计 |  |  | 50,000 |  | 10,000 |  | 10,000 |

表1-3 丹霞基金投资情况

| 序号 | 投资项目名称 （投资子基金） | 最终投向 | 决议金额（万元） | 投资金额（万元） | 投资时间 | 项目注册地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市国富十二号股权投资合伙企业 | 深圳力合载物创业投资有限公司 | 1000 | 1000 | 2018/7/18 | 韶关 |
| 2 | 韶关市国富十二号股权投资合伙企业 | 韶关市国富十二号股权投资合伙企业 | 1000 | 1000 | 2018/7/25 | 韶关 |
| 3 | 深圳国富创新股权投资企业（有限合伙） | 武汉云岭光电有限公司 | 1600 | 1600 | 2018/10/11 | 深圳 |
| 4 | 深圳市中美创兴资本管理有限公司 | 深圳市中美创兴资本管理有限公司 | 500 | 500 | 2019/1/11 | 深圳 |
| 5 | 韶关市国富二号股权投资合伙企业 | 广东梦网大数据产业投资企业 | 2000 | - | 未投 | 韶关 |
| 6 | 韶关市国富三号股权投资合伙企业 | 广东梦网云计算机产业投资企业 | 2000 | - | 未投 | 韶关 |
| 7 | 韶关市国富四号股权投资合伙企业 | 广东BPO产业投资企业 | 2000 | - | 未投 | 韶关 |
| 合计 |  |  | 10,100 | 4,100 | - | - |

### 2.双创基金资金到位与使用情况

截至2018年12月，双创基金到位资金12,143万元，其中，国富金源和市城投已按双创协议要求全部出资到位，众投八十八邦仅完成首期要求出资5000万元，按照合伙协议，二期出资应于2018年12月22日前出资到位，但目前二期12,857万元应出资资金仍未到位，出资到位率34.90%。基金共投资了8个项目，已使用资金11,008.92万元，使用率为97%，其中对韶关投资占总投资的3.63%（400/11008.92）。资金到位情况及投资项目情况分别见表1-4、1-5。

表1-4 双创基金资金到位情况

| 类型 | 单位名称 | 应投资金额（万元） | 到位金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通合伙人 | 深圳市国富金源投资管理有限公司 | 250 | 250 |
| 有限合伙人 | 韶关市城市投资发展集团有限公司 | 5,000 | 5,000 |
|  | 深圳市众投八十八邦投资企业 | 19,750 | 6,893 |
| 合计 |  | 25,000 | 12,143 |

表1-5 双创基金投资情况

| 序号 | 投资项目名称 | 决议金额（万元） | 投资金额（万元） | 投资时间 | 项目注册地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市前海梧桐投资基金管理有限公司 | 100 | 325 | 2018/3/8 | 深圳 |
| 2 | 广东鲜生壹号科技有限公司 | 400 | 400 | 2018/3/21 | 韶关 |
| 3 | 深圳市瑞华制药技术有限公司 | 1500 | 1500 | 2018/5/16 | 深圳 |
| 4 | 深圳市盛景基因医疗有限公司 | 550 | 550 | 2018/7/2 | 深圳 |
| 5 | 武汉云岭光电有限公司 | 2000 | 2000 | 2018/6/1 | 武汉 |
| 6 | 深圳市财富森林资产管理有限公司（最终投向大疆无人机） | 5000 | 5000 | 2018/7/12 | 深圳 |
| 7 | 深圳市芯天下技术有限公司 | 1033.92 | 1033.92 | 2018/9/6 | 深圳 |
| 8 | 深圳市货保科技有限公司 | 200 | 200 | 2018/9/5 | 深圳 |
| 合计 | - | 10783.92 | 11008.92 | - | - |

## （四）项目目标及实现情况

根据《韶关市丹霞天使母基金设立方案》，丹霞基金旨在做大做强韶关市天使投资基金经济，加快产业转型升级和促进实体经济发展，并实现三大效应：创新财政投入方式和管理机制，实现财政资金放大效应；融合创新链、产业链与资金链，实现创投基金、机构和人才落户韶关发展的集聚效应；优化资金资源配置，实现撬动社会资本积极投资双创的示范效应，贯穿落实市委市政府的产业发展规划和政策，为产业转型升级和实体经济发展注入新动力。并要求在24个月内（2020年1月12日之前），投资8支以上直投子基金，完成母基金和子基金总规模不少于30亿元的目标，其中母基金对单只子基金投资不能超过实缴金额的30%。

根据双创基金合伙协议，该基金旨在通过投资韶关产业地域优势的行业领域、引进有实力的企业落户韶关等方式，助推韶关经济发展。

通过评价，目前该两个基金绩效实现情况不理想，丹霞基金未按要求做天使投资，双创基金所投项目绝大部分属地不属于韶关、部分类型不符合同约定（其中丹霞基金实际对韶投资仅占基金实际投资额的48.78%；双创基金对韶关投资仅占基金实际投资额的3.63%），两个基金的放大作用较小，在促进韶关经济发展方面效果不明显。

# 二、评价实施

## （一）评价依据

本次评价主要依据为政府投资基金相关的国家或地方现行有关法律法规，具体如下：

（1）《中华人民共和国预算法》（2014）；

（2）《政府投资基金暂行管理办法》（财预〔2015〕210号）；

（3）《关于财政资金注资政府投资基金支持产业发展的指导意见》（财建〔2015〕1062号）；

（4）《政府出资产业投资基金管理暂行办法》（发改财金规〔2016〕2800号）；

（5）《广东省政府投资基金管理实施办法》（粤财预〔2016〕178号）；

（6）《韶关市市级政府投资项目管理办法》 (韶府规〔2017〕3号)；

（7）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕 285号）；

（8）《广东省省级财政专项资金管理办法》（粤府〔2015〕34号)；

（9）《广东省财政支出绩效评价试行方案》（粤财评〔2004〕 1号）；

（10）《关于印发<预算绩效管理委托第三方实施工作规程（试行）>的通知》（粤财绩〔2016〕4号）；

（11）项目相关佐证材料及现场工作底稿。

## （二）评价原则

为充分研究基金的合规性、效率与价值、效果，本次评价主要考虑以下原则：

1.符合现行有关法律、法规和基金行业标准、规范。把握国家对政府投资基金的有关方针政策及时效范围，认真执行国家有关政府投资基金的现行规定，借鉴其他地区的先进经验，结合韶关市现实条件和具体特点，评价韶关市基金在设立、管理、信息披露、监督管理方面的合规性。

2.政府引导基金的功能性。考虑政府引导基金的政策性和引导性功能，通过政府财政资金投入，发挥示范效应，分担投资风险，吸引社会资本积极进入政府扶持发展的领域，克服单纯通过市场要素配置创业投资资金产生的市场失灵问题。

3.与韶关市社会环境现状和发展规划的互适性。考虑韶关市的经济和社会发展情况，提出与韶关市具体情况相符的措施和对策，促进评价效果和措施在韶关市落地。

## （三）评价重点及指标体系

结合政府投资基金“政府引导、市场运作，科学决策、防范风险”的一般性运行原则，本次评价重点为基金合规性、基金效率与价值、基金效果等三个方面，具体如下：

基金合规性。包括基金设立合规性、基金运营合规性和基金监督合规性。主要评价基金从设立、运营到后期的监督过程的合理合规性。

基金效率与价值。包括基金管理团队配置、资金管理、投资管理效率和基金业绩。主要是跟踪检查基金资金管理、财务管理、制度建设与执行是否到位，组织机构是否健全，责任是否明确。

基金效果。包括基金的放大效果、引导作用和扶持效果。用以跟踪评价预期绩效目标设定是否合理。

评价结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优（得分≥90），良（90>得分≥80），中（80>得分≥70），低（70>得分≥60），差（得分<60）。评价指标体系简表见表2-1（详细及评分见附件1）：

表2-1  2018年韶关市政府投资基金绩效监控指标体系简表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合规性 | 40 | 设立 | 15 | 设立程序完整性 | 4 | 设立报批文件完备性 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 2 |
|  |  |  |  | 基金设立的政策吻合度 | 4 | 基金设立合理性 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 投资方向 | 2 |
|  |  |  |  | 管理人资格 | 2 | 管理人选择 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 管理人资质 | 1 |
|  |  |  |  | 基金协议一致性 | 1 | 基金协议与基金设立方案的一致性 | 1 |
|  |  |  |  | 基金托管 | 2 | 基金托管 | 2 |
|  |  |  |  | 基金出资 | 2 | 各出资人出资情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 财政资金出资时间/比例 | 1 |
|  |  | 基金管理 | 10 | 基金财务与会计 | 2 | 基金使用合规性 | 2 |
|  |  |  |  | 基金投向 | 2 | 基金投向与政策吻合度 | 2 |
|  |  |  |  | 投资决策 | 4 | 投资决策合规性 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 投资决策资料完整性 | 2 |
|  |  |  |  | 关联交易管理 | 2 | 基金关联交易情况 | 2 |
|  |  | 信息披露 | 5 | 信息披露与报送 | 5 | 信息披露及时准确性 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 信息报送及时性 | 2 |
|  |  | 监督管理 | 10 | 主管部门监督制度 | 2 | 主管部门监督制度完备性 | 2 |
|  |  |  |  | 主管部门监管到位 | 2 | 主管部门监管有效性 | 2 |
|  |  |  |  | 主管部门指导与服务 | 2 | 主管部门指导与服务 | 2 |
|  |  |  |  | 代持机构履职情况 | 2 | 代持机构履职情况 | 2 |
|  |  |  |  | 托管机构履职情况 | 2 | 托管机构履职情况 | 2 |
| 效率与价值 | 20 | 资金管理 | 2 | 备付资金情况 | 1 | 备付资金占比 | 1 |
|  |  |  |  | 管理费 | 1 | 管理费提取的合理性 | 1 |
|  |  | 团队配置 | 6 | 投决会委员专业性 | 2 | 投决会委员配置合理性 | 2 |
|  |  |  |  | 投资管理团队专业性 | 2 | 投资管理团队配置合理性 | 2 |
|  |  |  |  | 团队激励机制 | 2 | 是否具备市场化、有竞争力的团队激励机制 | 2 |
|  |  | 投资管理 | 10 | 制度有效 | 2 | 投资管理制度有效性 | 2 |
|  |  |  |  | 投资进度 | 2 | 投资进度与协议匹配性 | 2 |
|  |  |  |  | 风控合规 | 2 | 风险管控有效性 | 2 |
|  |  |  |  | 投后管理 | 2 | 投后管理有效性 | 2 |
|  |  |  |  | 退出机制 | 2 | 退出机制合理合规性 | 2 |
|  |  | 估值政策 | 2 | 项目估值政策 | 1 | 项目估值政策是否合理、稳定 | 1 |
|  |  |  |  | 基金估值政策 | 1 | 项目基金估值政策是否合理、稳定 | 1 |
| 效果 | 40 | 放大效果 | 15 | 基金规模放大 | 5 | 基金总募资规模能否达到预期计划 | 5 |
|  |  |  |  | 目标产业放大 | 5 | 目标产业内企业投资金额增长幅度 | 5 |
|  |  |  |  | 韶关地区投资规模放大 | 5 | 韶关地区企业投资金额增长幅度 | 5 |
|  |  | 引导作用 | 15 | 示范推广宣讲活动举办情况 | 3 | 示范推广活动地区覆盖率 | 3 |
|  |  |  |  | 带动同类基金设立情况 | 3 | 同类基金设立增长情况 | 3 |
|  |  |  |  | 带动同产业投资情况 | 3 | 入驻韶关企业数量增长情况 | 3 |
|  |  |  |  |  | 3 | 韶关市创业投资募集数量增长情况 | 3 |
|  |  |  |  |  | 3 | 同产业股权投资增长情况 | 3 |
|  |  | 社会效果 | 10 | 扶持效果 | 3 | 基金是否在目标重点领域和薄弱环节发挥了可持续影响 | 3 |
|  |  |  |  | 持续影响 | 3 | 基金可持续影响效果 | 3 |
|  |  |  |  | 满意度 | 4 | 被扶持对象满意度 | 4 |
| 合计 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 |

# 三、绩效分析

## （一）基金合规性

基金合规性的4项二级指标得分率如下（图3-1-1、图3-1-2）

图3-1-1 丹霞基金-合规性的4项二级指标得分情况

图3-1-2 双创基金-合规性的4项二级指标得分情况

### 1.基金设立

#### （1）基金设立报批文件完备性不足，其中丹霞基金未完成登记备案、双创基金无设立方案，绩效目标不够明确。

丹霞基金设立报批文件较完备，但未按《政府出资产业投资基金管理暂行办法》（发改财金规〔2016〕2800号）中“政府出资产业投资基金应在全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统登记”要求完成登记备案。丹霞基金设立方案中明确了丹霞基金的设立意义、总体目标、组建方案、基金管理人、子基金申报基本条件、工作要求。

双创基金缺少基金设立方案，文件完备性不足。双创基金基金在《关于设立韶关市众投邦创新创业投资基金的请示》（韶金〔2017〕66号）中对基金情况进行了简要介绍，但缺少含有基金设立意义、预期目标等具体内容的基金设立方案，导致绩效目标不够明确。

#### （2）两个基金设立均符合政策需求，组织形式合理，但市场化资金供给未达预期。

根据《市政府工作会议纪要》（〔2017〕139号）文件，韶关市政府与深圳市众投邦股份有限公司（下称众投邦）就设立新三板加速基金以及虚拟招商联络窗口等问题达成了共识，基金设立符合相关背景文件。两只基金均为有限合伙制基金，组织形式合理。

但两个基金的市场化资金均未达预期，市场化资金供给情况分析不足。其中：①双创基金有限合伙人众投八十八邦由于资管新规出台导致资本市场低迷、上市公司市盈率普遍较低以及众投邦公司（八十八邦主要融资平台）主要精力投入到东阳光产业基金的筹备运作等多方因素，应出资12,857万元未出资，社会资本募集不够，后续将做缩小基金规模处理；②截至评价基准日，丹霞基金2018年11月投入梦网的3个子基金共6000万元，普通合伙人与民营资本均未到位。

#### （3）两基金绩效目标设置不合理，其中丹霞基金绩效目标不够明确，双创基金未明确绩效目标。

根据丹霞基金设立方案，其设立意义为“做大做强韶关市天使投资基金经济，加快产业转型升级和促进实体经济发展，实现三大效应”，重点为促进韶关的经济发展，但其总体目标就地域性明确度较低，仅提到一句“优先考虑韶关市政府重点扶持的产业”。

双创基金已有的设立文件中，未见其绩效目标的明确说明，仅在合伙协议中简单提及其目的为“保护全体合伙协议认定合伙权益，实现管理资本的长期稳定增值，助推韶关经济发展”，未说明助推韶关经济发展的程度等，绩效目标不明确。

#### （4）两基金的管理人甄选、基金管理人资质、基金托管人资质以及出资情况均不够规范。

①双创基金的基金管理人甄选未经招投标程序，不够规范。基金管理人国富金源系深圳调研后直接指定，未公开遴选招标程序。（基金管理人的选择并不一定要经过公开遴选的程序，但公开遴选招标程序为政府选择投资基金管理人的趋势，有利于遴选出更有资质的基金管理者。并且该项目最终绩效较差的一个原因是基金管理人不够专业）②丹霞基金管理人资质不够且实际管理人与合同不一致。丹霞天使母基金（韶关）管理有限公司未完成登记备案程序，后虽由合伙人一致同意国富金源管理一年作为过渡，但目前改为委托其继续进行管理的流程还在申请中，与合同规定的一年过渡期不一致。③两基金托管银行均为东莞银行韶关分行，不具备托管资质。东莞银行韶关分行系基金管理人直接指定，但其不具备基金托管资质，且未按要求签订托管协议（后续托管银行更换为建设银行，目前手续尚未办齐）。④两基金均未按合同出资到位。丹霞基金有限合伙人市城投剩余39,600万元未出资，双创基金有限合伙人众投八十八邦方未按基金合同约定的“一年后（即2018年12月22日），将剩余资金14,750万元出资到位”，目前还有12,857万元未到位。

### 2.基金管理

#### （1）两基金财务管理基本规范，但缺少年度托管报告。

基金资金流向清晰合理，基金管理人已按投资协议要求投资相应项目。同时，双创基金和丹霞基金委托深圳诚华会计师事务所有限公司对基金2018年度运营情况进行审计，并出具了第三方年度审计报告。但未见两个基金的年度托管银行报告。

#### （2）两基金投向不符合合同约定。

丹霞基金未按约定投资天使子基金。根据丹霞基金设立方案与合伙协议（合同），丹霞基金应投资优质的天使子基金，但目前所投资的7个项目均不属于天使子基金。

双创基金投资项目中，绝大部分项目属地不在韶关，部分项目不符合合同规定的投资方向。双创基金所投资的8个项目中只有鲜生壹号注册于韶关，其他7个项目暂未且不能确定能落户韶关，实际对韶关投资仅占基金投资额的3.63%，不符合协议规定的60%以上的资金应投入到注册地在韶关的企业；并且，所投项目中前海梧桐项目属于基金类项目，大疆无人机项目属于资管计划项目，该两个项目均不属于双创基金投资方向。

#### （3）两投资决策程序合规。

基金管理人提供了《项目概况表》、《项目立项审批表》、《尽职调查报告》、《投资建议书》、《投资决策委员会决策意见表》等过程文件，两个基金所投项目符合从项目搜索到投资退出的基本工作流程。

（4）两基金有完备、合理的投资管理制度，但丹霞基金所投梦网项目涉及关联交易。

国富金源作为两个基金的管理人，投资管理制度较为完备合理，包括《运营风险控制制度》、《信息披露制度》、《投资管理制度》、《机构内部交易记录制度》、《防范内部交易及利益冲突制度》、《合格投资者风险揭示制度》、《合格投资者内部审核流程及相关制度》、《私募基金宣传推介、募集相关规范制度》等8个投资管理制度，细则较为明确。但丹霞基金3个梦网集团投资项目中，国富金源既是梦网项目管理人，又是丹霞基金管理人，涉及关联交易，由于投资时间较短，目前暂无法确定是否有导致基金或投资者利益损失的事件。

### 3.信息披露

两基金信息披露情况较为良好。国富金源作为两基金的管理人，能够定期向有限合伙人、市金融局、市财政局、市城投、市国资委等基金投资者和行业主管部门进行工作汇报。此外，也能够及时向中基协报送信息。

### 4.监督管理

#### （1）两基金归口不明，没有明确的主管部门。

由于两个基金设立时均未确定专一的主管部门，因此基金在运行过程中存在基金管理人被多头监管的问题。项目实施过程中，两基金协议为市科技局牵头拟草、市金融局过会并提供意见、投资项目需经过市国资委审议，而基金管理人工作汇报会议的主要汇报对象由有限合伙人、市金融局、市财政局、市国资委构成，基金被多方监管，管理相对混乱。截至2019年8月，市政府对项目引进和基金设立工作进行分割，认为基金属于金融范畴，才正式确定市金融局为基金主管部门。目前，市金融局已开始着手草拟《韶关市政府投资基金管理暂行办法》（草稿），但管理制度还不够完善。

#### （2）两基金托管机构未履行托管职责。

两个基金2018年的托管银行均为东莞银行韶关分行，由基金管理人直接与东莞银行韶关分行签订《募集结算资金专用账户监督协议》，按照法律法规和账户监督协议的约定，东莞银行仅对募集结算资金专用账户实施有效监督，承担保障私募基金募集结算资金划转安全的连带责任，不收取管理费，也不对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，未履行托管职责。

## （二）基金效率与价值

基金效率与价值的4项二级指标得分率如下（图3-2-1、3-2-2）

图3-2-1 丹霞基金-基金效率与价值的4项二级指标得分情况

图3-2-2 双创基金-基金效率与价值的4项二级指标得分情况

### 1.资金管理

两基金资金管理均较为规范。一是两基金合同约定的管理费比例合理。基金管理人按合同约定比例提取管理费，丹霞基金按认缴资本0.5%收取、双创基金按认缴资本2%收取，管理费比例均符合行业惯常做法，较为合理。二是合同约定的收益分配机制合理，但暂不能判断是否按合同约定进行收益分配。两基金分配机制符合行业惯例：双创基金按“先回本后分利”的分配原则进行收益分配，即有限合伙人和普通合伙人取回实缴出资额后，如综合收益高于8%，普通合伙人提取超过8%部分的20%作为超额收益奖励；丹霞基金按“成本返还、优先回报、95/5绩效额分配”进行收益分配，即有限合伙人和普通合伙人取回实缴出资额后，然后按实缴出资额的8%/年分配，如还有余额，则普通合伙人取剩余部分的5%作为绩效分配额，剩余部分的95%分配给全体合伙人。但由于基金属于投资初期，暂未进行收益分配，因此分配执行情况尚不能衡量。

### 2.团队配置

#### （1）投决委员会配置不合理。

两个基金投决委员会为同一委员会，仅由3人组成，其中：市城投1人、国富金源2人，投决委员会配置不合理。主要体现在两个方面：一是投决委员会人员较少且构成不合理，行业内一般而言，投决会需由法务、财务、行业研究、总控等专业人员组成，人数以5-7人为宜。二是3人中市城投方占1人，虽有一票否决权，但由于受其投资管理经验与投资管理能力的限制，实际话语权基本掌握在基金管理人手中，容易导致一言堂。

#### （2）投资管理团队专业性与团队激励制度有待验证。

由于投资管理团队人员资料提供不齐，无法判断其投资管理能力。若从行业经验角度来看，由于众投邦本身从事投资中介和咨询服务而不是股权投资，2014年随着众筹风潮的来临，开始做众筹，与专门做股权投资的机构相比，其管理团队没有做过完整的基金管理和股权投资管理，经验可能稍有欠缺。

另外，基金管理人未提供团队激励约束制度相关文件，只在现场调研时稍有介绍，团队激励制度有效性有待验证。

### 3.投资管理

投资管理制度合理，风险控制制度、投后管理和增值服务制度能够保证投资过程的科学和有效，退出机制合理，但丹霞基金投资进度缓慢，不符合协议约定。一是根据现场核查，国富金源对两基金投资项目的管理制度包括《运营风险控制制度》、《信息披露制度》、《防范内部交易及利益冲突制度》、《合格投资者风险揭示制度》、《合格投资者内部审核流程及相关制度》、《私募基金宣传推介、募集相关规范制度》等，制度设置合理。二是两基金已投资项目主要退出方式包括上市、并购和回购，每个投资项目合同里也对退出计划进行了介绍，退出程序科学合规。

但丹霞基金的投资进度较为缓慢。丹霞基金合伙协议内规定“韶关市城市投资发展集团有限公司实缴出资额达到9900万元后6个月内需投资3支以上子基金，每个子基金总规模1.2 亿元以上”，但目前投资的4个项目投资总额为4100万元，未完成投资进度规定。

### 4.基金估值政策

跟投项目于投资时，由领投人制定对被投企业的净资产、金融资产的估值政策以及对项目估值；于投资后，也是由领投人对合伙企业资产、清偿债务后的剩余资产等设置合理的估值政策。双创基金目前投资的项目中，除鲜生壹号为双创基金发起设立外，其他项目以跟投为主，基金管理人在跟投项目中的角色并非领投人，因此所跟投项目估值政策的合理与否无法衡量。

## （三）基金效果

基金效果的3项二级指标得分率如下（图3-3-1、3-3-2）

图3-3-1 丹霞基金-基金效果的3项二级指标得分情况

图3-3-2 双创基金-基金效果的3项二级指标得分情况

### 1.基金放大作用

行业内一般通过一次杠杆效应和二次杠杆效应来衡量基金的放大效果。经核查，两个基金放大倍数均未达5倍，放大效果不佳。其中：

①丹霞基金到位资金为10,000万元，其中市城投出资（政府出资）9900万元，国富金源出资100万元，因此可忽略一次杠杆效应；由于目前梦网三个项目未启动（投资情况见表3-1），因此子基金实际投资规模合共应为21,500万元（10000+8000+3500），其二次杠杆效应为2.15倍（21500/10000），未达基金设立方案中要求的5倍。

②双创基金实际到位金额为12,143万元，其中市城投出资（政府出资）5,000万元，一次杠杆效应为2.43倍（12143/5000），因此双创基金放大倍数为2.43倍，未达5倍，不符行业常规标准。

表3-1 丹霞基金投资项目出资情况

| 序号 | 投资项目 | 项目总金额（万元） | 认缴出资额（万元） | 出资比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳力合载物创业投资有限公司 | 10000 | 2000 | 20% |
| 2 | 深圳国富创新股权投资企业 | 8000 | 1600 | 20% |
| 3 | 深圳市中美创兴资本管理有限公司 | 3500 | 500 | 14.29% |
| 4 | 广东梦网大数据产业投资企业（未启动） | 30000 | 2000 | 29.4% |
| 5 | 广东梦网云计算机产业投资企业（未启动） | 30000 | 2000 | 29.4% |
| 6 | 广东BPO产业投资企业（未启动） | 30000 | 2000 | 29.4% |
| 合计 | — | 111,500 | — | — |

数据来源及说明：数据取自各合伙协议；由于实缴与认缴并非完全一致，因此上表中出资比例不全等于认缴/项目总金额。

### 2.基金引导作用

从招商引资的角度看，两基金引导作用较好，主要体现在三个方面。首先，基金管理人举办了24场示范推广宣讲活动，颇具影响，并且促成了韶关南雄市基金和韶关市东阳光新兴产业母基金的设立，其中东阳光基金，由基金管理人帮助其募集社会资本首期资金10个亿，合伙人包括央企东方邦信等，起到了为韶关市招商引资的作用；其次，丹霞基金引进韶关创投机构16家，促进了同类基金的设立。

### 3.基金社会效果

两基金的扶持效果不佳，持续影响尚未显现。①基金扶持效果主要体现在对韶关市就业和税收的影响，但这两个方面均效果不佳。截至2018年12月，丹霞基金仅有2个项目注册在韶关，投资金额为2000万元，双创基金只有“鲜生壹号”注册在韶关，投资金额为400万元，且两只基金净利润均为负，对韶关税收拉动作用较为有限。②持续影响主要指基金运行在推动相关产业和领域的长效发展、改善投资环境、应对韶关市政策及规划要求等方面的可持续效果，但两个基金的持续影响目前尚未显现。由于两个基金目前处于投资期，且运营时间较短，产业推动、投资环境改善和政策应对等可持续效果尚未显现。

# 四、评价结论

综上，基于现有评价材料，结合书面评价、现场调研情况，丹霞基金综合得分60.1分，双创基金得分60.7分，绩效等级均为“低”。项目的主要目的“解决韶关市中小企业融资难、融资贵的问题，推动韶关经济转型产业升级，促进韶关市创业投资市场的发展” 的绩效目标实现情况不理想，绩效目标实现较差。但在招商引资、带动韶关经济发展方面，引进了创投机构，促进了其他基金的设立。

# 五、主要问题及原因分析

## （一）顶层设计不够完善导致基金运营缺乏有效管理和监督。

韶关市政府投资基金的顶层设计问题主要表现为缺少纲领性政策文件、未成立专门的管理机构、管理定位不清晰、过分注重经济效益而忽视政策引导性等问题，具体如下：

### 1.未制定纲领性政策文件，无法有效指导和监督基金的管理运营。

韶关市政府投资基金缺少对应基金管理办法与实施细则，对于基金的投资领域、投资企业类型（包括行业、规模、所处于生命周期等）、基金管理机构与托管银行的遴选、基金的监督考核等都没有明确的规定和要求，实际操作由于缺乏政策依据导致运营不规范。具体表现为：①基金的设立报批文件不完备，双创基金缺乏设立方案，导致绩效目标不够明确，后续投资方向偏离“促进韶关经济发展”的基金设立初衷。②基金管理人的选择未经公开遴选程序，由政府直接指定，其基金运营管理能力还有待验证。③托管银行的选择由基金管理人国富金源自行选择，但托管银行却没有相应资质，对基金无法形成有效的监督。④基金投向不符合合同约定，无法形成有效绩效。

### 2.基金主管部门不明确，存在多头管理，各部门职能和管理目标的差异使得基金投资受到掣肘。

基金运营管理过程中，最初为市科技局牵头制定框架协议，但具体协议制定申报审核部门却为市金融局，同时，市城投作为国有企业，项目投资需经市国资委审批，而资金审批单位为市财政局，并且基金管理人工作汇报会议的主要汇报对象也是由有限合伙人、市金融局、市财政局、市国资委构成，基金主管部门不明确，存在多头管理。

市金融局的主要目标是推动本地创业投资行业发展，科技部门的主要目标则是解决科技型中小企业融资问题，国资委则要保证国有资产的保值升值，管理归口的不明确导致了主管部门在基金的运行监督中多次缺位，无法对基金运行给予有效系统的指导，也使得丹霞基金无法按文件要求投资天使子基金，基金投资受到掣肘。

### 3.基金管理制度缺失、投资投资风险评估不足，使得基金投向偏离。

一是基金管理制度的缺失，导致基金投资过分注重项目经济收益，而忽略了政府投资基金的政策引导作用。政府投资基金是实现政策目标的工具，其落脚点在产业而不是收益，与社会资本的利益诉求存在矛盾，因此需要制定相关管理制度对基金设立目标、投资方向等进行明确，如政府基金管理办法、基金绩效评价管理办法等，为基金的设立、投资和考核提供依据。纵观双创基金与丹霞基金的投资项目，由于缺少对基金的管理和考核制度，因此其主要目的还是以保值增值的盈利目标为主，如双创基金的前海梧桐项目投资和大疆无人机资管计划项目的投资，与双创基金投资方向不符，考虑的可能只是投资收益；丹霞基金所投项目均无天使基金，也是为了降低投资风险，保障投资资金的保值增值目标。

二是丹霞基金设立前缺少对于天使投资的风险评估，导致天使投资决策难以审核通过。丹霞基金空有“天使”之名，所投项目却无天使子基金。《韶关市丹霞天使母基金设立方案》中基金的总体目标明确了“投资不同细分行业或领域的天使投资子基金，优先考虑韶关市政府重点扶持的产业”。但截止到评价基准日，丹霞基金投资的6个子基金中，并无天使子基金。基金设立前对天使投资的风险预估不够。

天使基金投资周期长风险大（据行业统计，2017年天使投资成功率仅5%），基金设立及论证前期，市科技局、市金融局、市国资委各方对政府基金风险的风险承受能力分析不足。按照市国资委对国有资本保值增值的要求，天使基金投资的风险显然超出了出资人市城投的风险承受能力，高风险的天使投资受到限制。为使资金使用率达到投资协议规定的要求，丹霞基金只能投资非天使子基金。

## （二）基金管理人操作不规范，基金运行存在一定风险。

### 1.基金托管银行不具备托管资质，且未签订托管协议，无法形成有效的资金管控。

根据《广东省政府投资基金管理实施办法》（粤财预〔2016〕178号），政府投资基金应选择在广东省境内具有分支机构的商业银行进行托管，且基金托管银行应该依据托管协议负责账户管理、资金清算、资产保管等事务。

基金管理人直接指定东莞银行韶关分行为托管银行，但该银行不具备托管资质。仅与其签署了《募集结算资金专用账户监督协议》，而非托管协议，对资金无法形成有效管控。

### 2.投决委员会的人数及构成不合理，无法形成更为科学的投资决策。由于两个基金的基金管理人均为国富金源，基金投决会人数少、配置不合理，缺乏各类专业人士，易导致投资决策失误。两个基金投决委员会人员配置相同，仅由3人组成，人数太少，不符合行业中投决会由5-7人组成的惯常做法，数量不合理。并且，其中2人为国富金源方，1人为市城投代表，市城投方虽有一票否决权，但由于受其投资管理经验与投资管理能力的限制，实际话语权基本掌握在基金管理人手中，容易导致一言堂，因此人员构成也不够合理。

## （三）基金管理人募资能力和投资水平有待提高。

基金管理人募资能力和投资水平能力有待提高，主要表现在三个方面：一是两基金都存在资金不到位的情况；二是大部分项目为跟投项目，没有体现市场分析判断能力；三是缺少对韶关本地的产业的深入调研和了解，导致投资方向偏差。

## （四）基金定位不清晰，基金管理人所做业绩与应有业绩间存在偏差。

一方面基金顶层设计不规范，难以对基金运行管理形成有效指导和监督；另一方面合伙协议未完全体现框架协议、基金设立方案中的文件精神，实际操作前后期也存在一定偏差。这两方面的原因导致基金定位不够清晰，因此，基金管理人虽然根据政府意向举办了24场宣讲活动、引进韶关创投机构16家、带动了韶关市南雄和东阳光产业基金的发展，但这些成绩却与根据基金设立背景文件所述“促进韶关经济发展”的绩效目标之间存在一定偏差。

# 六、建议

## （一）完善政府投资基金顶层设计，规范基金管理和运作。

### 1.成立市政府投资基金工作领导小组，明确各部门职责分工。

成立市政府投资基金工作领导小组，专门负责基金的投资和日常监管运行，由主管副市长任组长，相关部门主要负责人为成员，明确各自职责。这样既可以避免产生由于管理归口不明确导致对基金运营管理的不当干扰，也可以对基金运行进行过程把控，保证基金投资过程和方向的规范。

### 2.由基金工作领导小组梳理各政策，形成政策合力，促进韶关经济发展。

政府产业基金的核心是引导，目的是扶持，是政府促进区域产业发展的一种方式。“政策性”、“引导性”是政府投资基金天然的使命，与市场化运作不同，引导基金其本质源于政府职能的延伸，以弥补商业性投资基金特有的趋利性与风险规避倾向导致对初创期与种子期企业关注与支持的不足，其主要目标是通过发挥财政资金的引导效应，吸引社会资本进入相关行业和地区。因此，建议着力优化本区域的投资营商环境，政府的产业政策、土地政策、财政税收政策也应聚焦于本区域产业发展规划，通过各项政策的梳理，使得产业政策、财税政策、土地政策、行政资源等形成协同效应，发挥政府投资基金的引导作用。

建议可由政府牵头组织地方企业协会与产业投资机构定期接洽，使产业投资机构更好地了解本地区企业资源，培育区域内核心企业和支柱企业，让基金“容易发现”投资目标，从而达到引导产业投资资本流入和促进地区产业发展的政策性目标。

### 3.完善基金管理制度、风险评估等前期准备工作，形成有效管理和监督。

一是根据区域经济特点及经济转型升级需要，由相关部门牵头，尽快制定韶关市政府基金管理办法与实施细则。牵头部门应结合韶关实际，制定政府投资基金管理办法与实施细则，既要严格遵守国家规范，也要对投资管理机构的质量进行严格管理，提高行业的准入门槛。管理办法与实施细则要对于资金的募、投、管、退进行详细规定，并且要结合本市产业规划对于基金的投资领域、投资企业类型等作出明确规定。由此，规范后续基金的设立和投向，确保政府产业投资基金的投资方向符合国家和区域的产业政策和宏观管理政策，放大和提高政府财政资金的引导效应和使用效率，进一步规范本市政府投资基金的运作和管理。

可参考其他城市的具体做法，制定系列政策文件。目前《韶关市政府投资基金管理暂行办法》（草稿）还较为粗糙，缺少针对韶关具体情况的实施细则和对子基金的监管细则，建议参考其他城市做法予以完善。例如深圳市长期以来注重政府投资基金的发展，制定了较为完善和规范的管理办法对政府投资基金进行管理，包括《印发关于促进股权投资基金业发展的若干规定的通知》（深府〔2010〕103号）、《深圳市政府投资引导基金管理办法》（深财预〔2018〕26号）、《深圳市政府投资引导基金管理办法实施细则》（深财预〔2018〕112号）、《关于公开发布深圳市政府投资引导基金2018年度拟参股子基金申报指南及管理机构遴选办法的通知》，从基金的募、投、管、退，甚至是子基金的设立和管理都进行了详细的说明。

二是建立风险评估机制，使政府投资基金的政策引导作用能够真正落地。丹霞基金原设定为天使投资，创业企业在早期阶段的不稳定性所带来的风险使天使投资风险较大。如果确需对当地初创企业进行天使投资从而达到扶持目的，建议基金设立前由项目所在行业主管部门建立风险评估机制，以确保风险在可承受范围内。具体而言，包括但不限于：①在政府基金投资管理办法或对应基金的合伙协议中明确所投初创企业的门槛，投资具备一定条件的项目，如安徽铜陵市在其《铜陵市天使投资基金管理暂行办法》中明确了种子期企业的各项条件。②规范相关项目遴选过程，可设置条件对企业实行开放式申报，在遴选过程中，投前评估、投资谈判等过程需规范，信息需充分、完备，将符合条件的企业纳入天使项目库。③考虑通过结构化收益与亏损分配设计，来降低风险，例如优先级投资者和劣后级投资者按照约定的“分配比例”（而非持有份额比例）承担基金的收益和亏损。

## （二）纠正基金管理人操作规范，规避资金管控风险，降低投资决策风险。

托管银行方面，据现场核查了解到后续托管银行将更换为有资质的建设银行，但也须注意签订托管协议，对基金资金实行有效管控。投决委员会方面，建议增加人数为5-7人，并且需对投资团队结构给予关注，如投决委员会建议引入优质团队骨干，使团队具备法务、财务、行业、总控等5-7名专业人员。

## （三）完善投资管理团队，提高团队投融资能力。

投资业务属于典型的智力密集型行业，投资管理团队是其提供专业服务的基础与根据。基金管理人应建立一支专业且人数构成合理的投资管理团队，以加强对投资项目的监管。对于已经选拔和培养的经验较为丰富的专业型人才，仍需继续完善并动态管理具有吸引力和竞争力的薪酬体系和激励制度，以保证业务的可持续发展，行业竞争能力的持续提高。

## （四）明确基金定位，做好项目储备，保障绩效目标的实现。

一是明确基金定位，使得基金运行方向上与其应有绩效目标一致。政府投资基金是实现政策目标的工具，而不是政策目标本身，其落脚点在产业而不在经济收益。因此，一方面按“建议一”通过顶层设计的完善，明确全市的政府投资基金定位，包括明确基金的目标、基金的投资方向、基金的效果等，以发挥政府投资基金对企业融资、科技成果转化等方面的助推、带动作用，实现支持相关产业发展等既定政策目标；另一方面补充完善基金设立方案，并以设立方案中的绩效目标为准，指导具体对应基金的后续管理运营。例如基金管理人国富金源所做的引进创投机构、带动其他基金的设立等工作，本就对促进韶关市的经济发展有所裨益，建议可以将招商引资的目标写入设立方案中去。

二是扭转基金投向，做好本地项目储备。为扶持韶关本地企业的发展，基金管理人应对韶关本地的产业进行深入调研和了解，选择当前韶关市大力发展和支持的、符合韶关产业规划的项目进行投资，做好本地项目储备。比如在先进装备制造业如智能制造、精密机械、装备基础零部件先进制造业，战略性新兴产业如新材料、新能源、环保产业，“大健康”产业如生物医药、保健食品、绿色食品，以及现代农业、绿色生态产业如智能检测、农业综合生态系统，现代服务业如商贸物流园、农产品电商等方面加大投入力度，培育和孵化先进新兴产业，延伸和壮大韶关传统优势产业链。

另外，该两个基金的资金规模也比较适合投资高科技研发或者新兴产业，尤其是处于初创期的企业，支持中小型创新企业，培育韶关的独角兽，待其成长壮大后，再通过股权转让或者公开上市等方式退出，从而使政府投资基金能够真正为当地经济社会发展做出应有的贡献。

附件：1-1韶关市丹霞天使母基金绩效监控评分表

1-2韶关市众投邦创新创业投资基金绩效监控评分表

- 2.评价组专家名单

## 附件1-1

## 韶关市丹霞天使母基金绩效监控评分表

| 评价指标 |  |  |  |  |  | 指标说明 | 评价重点 | 评分标准 | 综合评分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 权重 | 名称 | 名称 | 名称 | 权重 |  |  |  |  |  |
| 合规性 | 42 | 设立 | 设立报批文件完备性 | 设立报批文件完备性 | 1 | 考核资金设立报批文件是否完备。 | 设立报批文件应包括设立基金的意义、基金出资来源、结构设计、主要投向、预期目标等，内容具体明确。 | 设立报批文件齐备，包括设立基金的意义、基金出资来源、结构设计、主要投向、预期目标等，内容具体明确，得1分。 | 1 | 韶关市十四届市政府26次常务会议中同意设立韶关市丹霞基金，并有《韶关市丹霞天使母基金设立方案》，丹霞基金设立报批文件较为完备。 |
|  |  |  |  | 登记备案 | 1 | 考核基金是否按规定登记备案 | 政府出资产业投资基金应在信用信息系统完成登记 | 在信用信息系统完成登记，得1分。 | 0 | 丹霞基金尚未在全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统登记备案。 |
|  |  |  | 基金设立合理性 | 基金设立合理性 | 1 | 考核基金设立是否符合韶关市政策需求，韶关市相关领域市场化情况。 | 基金设立符合韶关市政策需求，韶关市相关领域市场化资本供给不足。 | 1.基金设立符合政策需求、设立合理的，得1分。 2.基金设立符合政策需求，但市场化资金供给情况分析不足的，得0.5分。 其他情况酌情扣分。 | 0.5 | 丹霞基金设立符合相关背景文件，但市场化资金供给情况分析不足，丹霞基金中的3个梦网项目普通合伙人出资未到位，社会资本募集不够。 |
|  |  |  |  | 基金组织形式合理性 | 1 | 考核基金组织形式是否符合政府出资产业投资基金管理办法要求。 | 基金组织形式符合公司制、有限合伙制等市场化基金实体。 | 基金组织形式符合公司制、有限合伙制、契约制等市场化基金实体要求的，得1分。 | 1 | 丹霞基金为有限合伙制基金，基金组织形式合理。 |
|  |  |  | 投资方向 | 投资方向 | 2 | 考核基金投资方向是否符合韶关市产业规划，符合韶关市政府投资基金投向重点。 | 投资方向符合韶关市产业规划，符合韶关市政府投资基金投向重点。 | 投资方向符合韶关市产业规划，符合政府投资基金投向重点，得2分。其他情况酌情扣分。 | 2 | 按照丹霞基金合伙协议，丹霞基金投资优质的天使子基金，其子基金投资方向包括但不限于文化旅游行业等战略性新兴产业、国家和省认定的其他战略性新兴产业项目、韶关市城市优化发展类项目，符合韶关市政府投资基金投向重点。 |
|  |  |  | 绩效目标 | 绩效目标 | 2 | 考核基金绩效目标设立情况。 | 基金有可测量的绩效目标，目标设置合理。 | 1.有可测量的绩效目标，绩效目标设置合理，得2分； 2.有绩效目标，但设置不够合理，得1分； 3.无绩效目标不得分。 | 1.5 | 丹霞基金的设立文件中有绩效目标，但其总体目标就地域性明确度较低，仅提到一句“优先考虑韶关市政府重点扶持的产业”，明确性不足。 |
|  |  |  | 管理人选择 | 管理人选择 | 1 | 考核基金管理人选择规范性。 | 管理人选择有决策依据，履行了决策程序。 | 管理人选择有决策依据且程序完整的，得1分。 | 0.5 | 项目系深圳调研后由韶关市政府直接指定，未公开遴选招标程序。 |
|  |  |  | 管理人资质 | 管理人资质 | 1 | 考核基金管理人是否符合管理资质。 | 管理人完成中基协登记。 | 完成中基协登记，得1分。 | 0 | 按照合伙协议，丹霞基金管理人应为丹霞天使母基金（韶关）管理有限公司，但此公司未完成登记备案程序。后虽由合伙人一致同意国富金源管理一年作为过渡，但目前委托管理的流程还在申请中，与合同规定的一年过渡期不一致。 |
|  |  |  | 基金合同一致性 | 基金合同一致性 | 2 | 考核基金合同是否反映基金设立方案或管理办法的要求。 | 基金合同应完整反映基金设立方案或管理办法的要求。 | 基金合同符合中央、省相关管理办法的要求，得2分。 其他情况酌情扣分。 | 1.5 | 实际操作中基金管理人与和合同中不一致，也未见市政府同意基金管理人确定为国富金源的相关批复文件。 |
|  |  |  | 基金托管 | 基金托管 | 2 | 考核基金托管规范性。 | 托管人选择有决策依据，履行了决策程序；托管人具有托管能力（托管牌照+中基协会员）；签署了托管及账户监督协议。 | 托管人选择有决策依据，履行了决策程序；托管人具有托管能力（托管牌照+中基协会员）；签署了托管及账户监督协议，以上有任何一条不满足的不得分。 | 1 | 在评价截止时间之前，丹霞基金托管银行为东莞银行韶关分行，不符合托管人资质要求，后续才将基金托管银行改为建设银行。 |
|  |  |  | 基金出资 | 基金出资 | 1 | 考核出资人约定出资情况。 | 各出资人按基金合同约定出资。 | 各出资人按基金合同约定出资，得1分。 | 1 | 丹霞基金的合伙协议虽然在10.1.1规定普通合伙人有权在合伙企业首次募集完成日6个月内向合伙人进行后续募集。但根据其运行效果，确实没有继续募集的必要，首期出资到位。 |
|  |  | 基金管理 | 基金财务与会计 | 资金流向 | 1 | 考核基金财务管理规范性。 | 基金资金流向清晰合理；基金独立会计核算，年报经审计出具标准无保留意见，年度托管报告未提出异议。 | 基金资金流向清晰合理，得1分。 | 1 | 丹霞基金目前拟投资7个项目，已投资4个项目，分别为力合1000万、国富十二号股权1000万、云岭光电1600万、中美创兴500万，3个梦网项目均拟投资2000万，基金资金流向清晰合理。 |
|  |  |  |  | 审计情况 | 1 |  |  | 各年度审计出具审计报告未提出异议，得1分。 | 1 | 丹霞基金按规定进行年度审计，有深圳诚华会计师事务所有限公司出具的第三方2018年度审计报告。 |
|  |  |  |  | 托管报告 | 1 |  |  | 年度托管报告未提出异议，得1分。 | 0 | 丹霞基金无年度银行托管报告。 |
|  |  |  | 基金投向 | 基金投向 | 3 | 考核基金实际投向是否符合合同约定。 | 投资方向符合合同约定，符合法律法规和中基协自律规则的要求。 | 按照合同约定的投资方向进行投资，得3分。 | 0 | 按丹霞基金设立文件及合伙协议，丹霞基金投资范围应该为优质天使子基金，但目前的投资方向都不是天使子基金，与合伙协议不符。 |
|  |  |  | 投资决策 | 程序合规 | 1 | 考核基金投资决策过程是否规范。 | 投资决策程序合规、文件资料完整。立项、尽调、投决文件齐全，且应包括风险合规意见。 | 投资决策程序合规、文件资料完整，得1分。 | 1 | 丹霞基金投资项目符合从项目搜索到投资退出的基本工作流程，并能提供《项目概况表》、《项目立项审批表》、《尽职调查报告》、《投资建议书》、《投资决策委员会决策意见表》等投资过程文件，投资决策程序合规，文件资料完整。 |
|  |  |  |  | 文件齐备 | 1 |  |  | 立项、尽调、投决文件齐全，得1分。 | 1 | 丹霞基金投资项目中立项、尽调、投决文件较为齐全。 |
|  |  |  |  | 有合规意见 | 1 |  |  | 有风险合规意见，得1分。 | 1 | 丹霞基金已投资的4个项目中，力合、拟投资的3个梦网项目有风险合规意见。 |
|  |  |  | 关联交易管理 | 管理制度 | 1 | 考核关联交易管理是否完善，有无造成重大损失。 | 具有合理的关联交易管理制度，明确的关联交易授权管理规则，未发生未经授权的重大关联交易，未出现因关联交易导致基金或投资者利益损失事件。 | 有明确合理的管理交易管理制度，得1分。 | 1 | 丹霞基金拟委托的管理人国富金源有《投资管理制度》等交易管理制度，虽然还在申请中，但由于在管理人资质处已扣分，因此不再重复扣分。 |
|  |  |  |  | 规则明确 | 1 |  |  | 明确的关联交易管理规则，得1分。 | 0.5 | 丹霞基金拟委托的管理人国富金源有《投资管理制度》，且列出了关联交易管理规则，但细则并不明确。 |
|  |  |  |  | 关联交易管理 | 1 |  |  | 未发生未经授权的重大关联交易，未出现因关联交易导致基金或投资者利益损失事件。得1分。 如出现发生未经授权的重大关联交易，出现因关联交易导致基金或投资者利益损失事件，则该项三级指标为0分。 | 1 | 丹霞基金的梦网集团投资项目涉及关联交易，但由于投资时间较短，目前无法确定是否有导致基金或投资者利益损失事件。 |
|  |  | 信息披露 | 信息披露与报送 | 向投资者披露与报送 | 2 | 考核基金信息披露与报送情况。 | 管理人向投资者及时、充分、准确披露信息；向行业主管部门及财政部门及时报送信息；向中基协及时报送信息。 | 按照协议规定，向投资者及时、充分、准确披露信息，得2分。 | 2 | 丹霞基金委托的基金管理人国富金源定期向有限合伙人、市金融局、市财政局、市城投、市国资委做工作汇报，信息报送及时。 |
|  |  |  |  | 向行业主管部门及财局报送 | 2 |  |  | 按照协议规定，向行业主管部门及财政部门及时报送信息，得2分。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 向中基协及时报送 | 1 |  |  | 向中基协及时报送信息，得1分。 | 1 | 中基协对丹霞基金进行了定期抽检，信息报送及时。 |
|  |  | 监督管理 | 主管部门监督制度 | 主管部门监督制度 | 2 | 考核行业主管部门监管制度设立情况。 | 行业主管部门出台基金监督管理相关工作制度。 | 行业主管部门出台基金监督管理相关工作制度，得2分。 | 1 | 金融局于2019年8月确定为为基金监管部门，《韶关市政府投资基金管理暂行办法》（草稿）还在起草中，目前管理制度还较为粗糙。 |
|  |  |  | 主管部门监管到位 | 主管部门监管到位 | 2 | 考核行业主管部门对基金监管情况。 | 根据制度、基金设立方案、基金管理办法等，对代持机构、基金管理人、托管人进行有效监管。无越位、缺位、错位现象。 | 1.根据制度、基金设立方案、基金管理办法等，对代持机构、基金管理人、托管人进行有效监管得2分； 2.如出现越位、缺位、错位现象，出现一次扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 基金设立时未确定专一的主管部门，在运行过程中存在基金管理人被多头监管的问题。项目实施过程中，两基金协议为科技局牵头拟草、金融局过会并提供意见、投资项目需经过国资委审议，而基金管理人工作汇报会议的主要汇报对象由有限合伙人、市金融局、市财政局、市国资委构成，基金被多方监管，管理相对混乱。金融局虽然要求国富金源每半年定期报送基金实际运行情况，但对本项目的监督管理存在不足。 |
|  |  |  | 主管部门指导与服务 | 主管部门指导与服务 | 2 | 考核行业主管部门对基金提供指导与服务情况。 | 从投资方向、产业政策、项目推荐等角度对基金提供指导与服务。 | 主管部门从投资方向、产业政策、项目推荐等角度对基金提供指导与服务，得2分。 | 1.5 | 1.项目设立之前没有专一的主管部门； 2.项目运行过程中，管理人被多头管理，包括市科技局、市金融局、市国资委、市财政局等，管理相对混乱； 3.市金融局在对接优质企业和项目方面发挥了一定的指导与服务作用。 |
|  |  |  | 代持机构履职情况 | 代持机构履职情况 | 2 | 考核代持机构履职情况。 | 根据基金设立方案、基金管理办法、基金合同等，从出资人角度对基金管理人进行监督。 | 1.根据基金设立方案、基金管理办法、基金合同等，各出资人对基金管理人均进行了有效监管的，得2分； 2.部分出资人对基金管理进行了监管，但监管不够到位的，得1分； 3.未进行监管的不得分。 | 2 | 丹霞基金据实控人国富金源所属，无代持机构。 |
|  |  |  | 托管机构履职情况 | 托管机构履职情况 | 2 | 考核托管机构旅行托管职责情况。 | 根据托管协议，履行托管职责。 | 根据托管协议，托管银行履行托管职责，得2分。其他情况酌情扣分。 | 0.5 | 丹霞基金管理人国富金源直接与东莞银行韶关分行签订《募集结算资金专用账户监督协议》，按照法律法规和账户监督协议的约定，东莞银行仅对募集结算资金专用账户实施有效监督，承担保障私募基金募集结算资金划转安全的连带责任，不收取管理费，也不对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，未履行托管职责。 |
| 效率与价值 | 18 | 资金管理 | 管理费 | 管理费 | 1 | 考核管理费提取情况。 | 管理费提取的合理性。 | 按照合同约定提取管理费，得1分。 | 1 | 丹霞母基金按认缴资本0.5%收取管理费，管理费比例符合行业惯常做法，收取较为合理。 |
|  |  |  | 收益分配 | 收益分配 | 1 | 收益分配情况。 | 收益分配的合理性。 | 收益分配机制合理，且按照合同约定进行收益分配，得1分。 | 1 | 合同约定的收益分配机制合理，但截止至评价日，基金资金到位仅一年左右，属于投资初期，暂未见到收益分配，暂不能判断是否按合同约定进行收益分配。 |
|  |  | 团队配置 | 投决会委员专业性 | 投决会委员专业性 | 2 | 考核投决会委员专业性。 | 投决会委员配置合理，具备较丰富的投资管理经验与较强的投资管理能力。 | 1.投决会委员配置合理，具备较丰富的投资管理经验与较强的投资管理能力，得2分。 2.投决会委员较配置合理，但投资管理经验与较强的投资管理能力不够丰富，得1分； 3.投决会委员配置不合理不得分； | 0.5 | 投委会由3人组成，市城投一人，其余两人为国富金源成员： 1.投委会配置相对不合理，人员较少； 2.投委会成员市城投方代表，投资管理经验与较强的投资管理能力不够丰富； 建议投决委员会应有法务、财务、行业、总控等专业人员，5-7个人为宜。 |
|  |  |  | 投资管理团队专业性 | 投资管理团队专业性 | 2 | 考核管理人高管团队成员专业性。 | 管理人高管团队成员具备较丰富的投资管理经验与较强的投资管理能力。 | 管理人高管团队成员具备较丰富的投资管理经验与较强的投资管理能力，得2分。高管团队成员投资管理经验不足或投资管理能力不足的情况，酌情扣分。 | 0.5 | 1.管理人高管团队人员资料不齐； 2.由于资料不齐，无法判断其投资管理能力。 |
|  |  |  | 团队激励机制 | 团队激励机制 | 2 | 考核管理人激励约束机制建立情况。 | 管理人建立市场化、有竞争力的激励约束机制。 | 管理人建立市场化、有竞争力的激励约束机制，得2分。 | 1 | 基金管理人国富金源在现场调研时有口头表述介绍其激励约束机制，机制较为合理，但未提供制度文件。 |
|  |  | 投资管理 | 制度有效 | 制度有效 | 1 | 考核投资管理制度有效性。 | 投资管理制度合理、有效，能起到提高投资决策质量的作用。 | 投资管理制度合理、有效，能起到提高投资决策质量的作用，得1分。 | 1 | 基金管理人国富金源有投资管理制度，制度合理有效。 |
|  |  |  | 投资进度 | 投资进度 | 2 | 考核基金投资进度。（投资进度）=基金累计投资总金额/基金认缴总规模 | 投资进度符合相关文件、合同约定。 | 投资进度符合相关文件、合同约定，得2分。 投资进度低于相关文件、合同约定时，得分=投资进度*2 | 0 | 丹霞基金合伙协议内规定“韶关市城市投资发展集团有限公司实缴出资额达到玖仟玖佰万元后6个月内需投资3支以上子基金，每个子基金总规模1.2 亿元以上”，但目前仅投资4个项目，总计4100万元，未协议完成投资进度。 |
|  |  |  | 风控合规 | 风控合规 | 1 | 考核基金风控合规性。 | 风控及合规程序完备、合理、高效。 | 风控及合规程序完备、合理、高效，得1分，否则不得分。 | 1 | 基金管理人国富金源有风控制度，且程序较为完备合理。 |
|  |  |  | 投后管理 | 投后管理 | 1 | 考核管理人对被投资企业投后管理情况。 | 管理人对被投资企业进行有效的投后管理、提供增值服务。 | 管理人对被投资企业进行有效的投后管理、提供增值服务，得1分。 | 1 | 基金管理人国富金源有投后管理和增值服务制度。 |
|  |  |  | 退出机制 | 退出机制 | 1 | 考核基金退出机制。 | 退出计划合理，退出决策科学，退出程序合规。 | 退出计划合理，退出决策科学，退出程序合规，得1分。 | 1 | 丹霞基金投资项目主要退出方式有3种：上市、并购、回购，且每个投资项目合同里有退出计划，退出程序合规。 |
|  |  | 估值政策 | 项目估值政策 | 项目估值政策 | 2 | 考核投资时对被投资企业的估值政策。 | 投资时对被投资企业的估值政策。 | 投资时，对被投企业对净资产、金融资产有明确的估值政策，得2分。 | 1 | 丹霞基金投资项目以跟投为主，投资时，由领投人制定对被投企业的净资产、金融资产的估值政策以及对项目估值，估值已确定。 |
|  |  |  | 基金估值政策 | 基金估值政策 | 2 | 考核投资后对基金资产的估值政策。 | 投资后对基金资产的估值政策。 | 投资后，对合伙企业资产、清偿债务后的剩余资产等均设置了合理的估值政策，得2分。 | 1 | 丹霞基金投资项目以跟投为主，投资后，由领投人对合伙企业资产、清偿债务后的剩余资产等设置合理的估值政策，估值已确定。 |
| 效果 | 40 | 放大效果 | 基金规模放大 | 基金规模放大 | 5 | 考核基金（含子基金）放大规模。 | 基金（含子基金）总募资规模/财政出资规模。 | 基金（含子基金）放大倍数=总募资规模/财政出资规模。 1.基金（含子基金）放大倍数达到相关文件、合同约定放大倍数，得5分。 2.基金（含子基金）放大倍数未达到相关文件、合同约定放大倍数，得分=实际基金（含子基金）放大倍数/合同约定放大倍数*5。 3.如相关文件中未设置对应目标值，则根据专家行业经验，结合韶关市/广东省类似政策的对应值（被评价单位可协助提供），设定本项指标的指标值，作为评分标准。 | 2.2 | 丹霞基金到位资金为10,000万元，其中市城投出资（政府出资）9900万元，国富金源出资100万元，因此可忽略一次杠杆效应；由于目前梦网三个项目未启动，因此子基金实际投资规模合共应为21,500万元（10000+8000+3500），其二次杠杆效应为21500/9900＝2.17倍，因此得2分。 |
|  |  |  | 目标产业放大 | 目标产业放大 | 5 | 考核基金（含子基金）对目标产业放大情况。 | 基金（含子基金）对目标产业内企业投资金额/财政出资规模。 | 基金（含子基金）对目标产业放大倍数=目标产业内企业投资金额/财政出资规模。 1.基金（含子基金）对目标产业放大倍数达到相关文件、合同约定放大倍数，得5分。 2.基金（含子基金）对目标产业放大倍数未达到相关文件、合同约定放大倍数，得分=实际基金（含子基金）对目标产业放大倍数/合同约定放大倍数*5。 3.如相关文件中未设置对应目标值，则根据专家行业经验，结合韶关市/广东省类似政策的对应值（被评价单位可协助提供），设定本项指标的指标值，作为评分标准。 | 2.2 | 丹霞基金二次杠杆效应为2.17，基金对目标产业内的企业存在放大作用，但作用较小，未达到基金设立方案的5倍，按比例得分为2.2分。 |
|  |  |  | 韶关市投资规模放大 | 韶关市投资规模放大 | 5 | 考核基金（含子基金）对韶关地区企业投资规模。 | 基金（含子基金）对韶关地区企业投资金额/财政出资规模。 | 基金（含子基金）对韶关投资规模放大倍数=对韶关地区企业投资金额/财政出资规模。 1.基金（含子基金）对韶关投资规模放大倍数达到相关文件、合同约定放大倍数，得5分。 2.基金（含子基金）对韶关投资规模放大倍数未达到相关文件、合同约定放大倍数，得分=实际基金（含子基金）对韶关投资规模放大倍数/合同约定放大倍数*5。 3.如相关文件中未设置对应目标值，则根据专家行业经验，结合韶关市/广东省类似政策的对应值（被评价单位可协助提供），设定本项指标的指标值，作为评分标准。 | 0.2 | 丹霞基金仅有韶关力合新兴产业创业投资企业落地韶关，金额为2000万，韶关市投资规模放大效果不佳。2000/9900＝0.2倍，因此得0.2分。 |
|  |  | 引导作用 | 示范推广宣讲活动举办情况 | 示范推广宣讲活动举办情况 | 5 | 考核示范推广宣讲活动举办情况。 | 为发挥引领作用，所进行的示范推广活动。 | 1.为发挥引领作用，所进行的示范推广活动次数超过10次的，得5分。 2.为发挥引领作用，所进行的示范推广活动次数超过5次、不足10次的，得3分。 3.为发挥引领作用，所进行的示范推广活动次数不足5次的，得1分。 4.没有进行示范推广活动的不得分。 | 5 | 丹霞基金管理人国富金源举办了24场示范推广宣讲活动，颇具影响，发挥了引领作用。 |
|  |  |  | 带动同类基金设立情况 | 带动同类基金设立情况 | 5 | 考核该基金带动同类基金设立情况。 | 在政府投资基金的带动下，同类基金在韶关市设立的情况。 | 政府投资基金带动同类基金在韶关设立，得5分。 | 5 | 丹霞基金管理人国富金源引进韶关创投机构16家，促成了韶关南雄市基金和韶关市东阳光新兴产业母基金的设立。 |
|  |  |  | 带动同产业投资情况 | 带动同产业投资情况 | 5 | 考核该基金带动同产业投资情况。 | 在政府投资基金的带动下，目标产业内的企业获得股权投资的情况。 | 1.在政府投资基金的带动下，目标产业内的企业获得股权投资达到合同中设立目标的，得5分。 2.在政府投资基金的带动下，目标产业内的企业获得股权投资未达到合同中设立目标的，按照实际股权投资与目标值比例计算分数。 未在合同中设立相关目标不得分。 | 3 | 国富金源促成了韶关南雄市基金和韶关市东阳光新兴产业母基金的设立，有一定的带动作用。 |
|  |  | 社会效果 | 扶持效果 | 促进就业 | 2 | 考核基金对韶关市就业增收的影响。 | 在政府投资资金的影响下，韶关市相关产业就业岗位和税收情况。 | 在政府投资基金的带动下，目标产业就业岗位增加一定比例，得2分，否则不得分。 | 1 | 丹霞基金目前仅有2个项目注册在韶关，投资金额为2000万元，对韶关拉动就业较为有限。 |
|  |  |  |  | 拉动税收 | 2 |  |  | 在政府投资基金的带动下，目标产业拉动韶关市税收增长，得2分，否则不得分。 | 1 | 截至2018年12月，丹霞基金仅有2个项目注册在韶关，投资金额为2000万元，基金净利润为负389370.11元，对韶关税收拉动作用较为有限。 |
|  |  |  | 持续影响 | 产业推动 | 2 | 考核基金运行在推动相关产业和领域的持续影响。 | 基金运行在推动相关产业和领域的长效发展、改善投资环境、应对韶关市政策及规划要求等方面的可持续效果。 | 在推动相关产业和领域的长效发展，起到可持续效果的，得2分。 | 1 | 截止至评价日，丹霞基金资金到位仅1年左右，基金尚处于投资初期，在推动相关产业和领域方面的持续效果尚未显现。 |
|  |  |  |  | 投资环境改善 | 2 |  |  | 在对改善投资环境方面，起到可持续效果的，得2分。 | 1 | 截止至评价日，丹霞基金资金到位仅1年左右，基金尚处于投资初期，在对改善投资环境方面的可持续性影响尚未显现。 |
|  |  |  |  | 政策应对可持续 | 2 |  |  | 在应对韶关市政策及规划要求等方面起到可持续效果的，得2分。 | 1 | 截止至评价日，丹霞基金资金到位仅1年左右，基金尚处于投资初期，在应对韶关市政策及规划要求等方面的可持续性效果尚未显现。 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | — |  |  | 60.1 |  |

## 附件1-2

## 韶关市众投邦创新创业投资基金绩效监控评分表

| 评价指标 |  |  |  |  |  | 指标说明 | 评价重点 | 评分标准 | 综合评分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 权重 | 名称 | 名称 | 名称 | 权重 |  |  |  |  |  |
| 合规性 | 42 | 设立 | 设立报批文件完备性 | 设立报批文件完备性 | 1 | 考核资金设立报批文件是否完备。 | 设立报批文件应包括设立基金的意义、基金出资来源、结构设计、主要投向、预期目标等，内容具体明确。 | 设立报批文件齐备，包括设立基金的意义、基金出资来源、结构设计、主要投向、预期目标等，内容具体明确，得1分。 | 0.5 | 根据评价标准，“设立报批文件齐备，包括设立基金的意义、基金出资来源、结构设计、主要投向、预期目标等，内容具体明确，得1分。”双创基金仅通过市政府常务会议审议，但缺少基金设立方案。 |
|  |  |  |  | 登记备案 | 1 | 考核基金是否按规定登记备案 | 政府出资产业投资基金应在信用信息系统完成登记 | 在信用信息系统完成登记，得1分。 | 1 | 双创基金已按《政府出资产业投资基金管理暂行办法》规定，在全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统登记备案。 |
|  |  |  | 基金设立合理性 | 基金设立合理性 | 1 | 考核基金设立是否符合韶关市政策需求，韶关市相关领域市场化情况。 | 基金设立符合韶关市政策需求，韶关市相关领域市场化资本供给不足。 | 1.基金设立符合政策需求、设立合理的，得1分。 2.基金设立符合政策需求，但市场化资金供给情况分析不足的，得0.5分。 其他情况酌情扣分。 | 0.5 | 双创基金设立符合相关背景文件，但市场化资金供给情况分析不足，有限合伙人众投八十八邦剩余12857未出资。 |
|  |  |  |  | 基金组织形式合理性 | 1 | 考核基金组织形式是否符合政府出资产业投资基金管理办法要求。 | 基金组织形式符合公司制、有限合伙制等市场化基金实体。 | 基金组织形式符合公司制、有限合伙制、契约制等市场化基金实体要求的，得1分。 | 1 | 双创基金为有限合伙制基金，基金组织形式合理。 |
|  |  |  | 投资方向 | 投资方向 | 2 | 考核基金投资方向是否符合韶关市产业规划，符合韶关市政府投资基金投向重点。 | 投资方向符合韶关市产业规划，符合韶关市政府投资基金投向重点。 | 投资方向符合韶关市产业规划，符合政府投资基金投向重点，得2分。其他情况酌情扣分。 | 2 | 按照双创基金合伙协议，基金投资方向侧重于人工智能等符合韶关产业地域优势的行业领域，投资方向符合韶关市政府投资基金投向重点。 |
|  |  |  | 绩效目标 | 绩效目标 | 2 | 考核基金绩效目标设立情况。 | 基金有可测量的绩效目标，目标设置合理。 | 1.有可测量的绩效目标，绩效目标设置合理，得2分； 2.有绩效目标，但设置不够合理，得1分； 3.无绩效目标不得分。 | 1 | 双创基金无基金设立方案，仅在合伙协议中简单提及其目的为“保护全体合伙协议认定合伙权益，实现管理资本的长期稳定增值，助推韶关经济发展”，未说明助推韶关经济发展的程度等，绩效目标不够明确。 |
|  |  |  | 管理人选择 | 管理人选择 | 1 | 考核基金管理人选择规范性。 | 管理人选择有决策依据，履行了决策程序。 | 管理人选择有决策依据且程序完整的，得1分。 | 0.5 | 项目系深圳调研后由韶关市政府直接指定，未公开遴选招标程序。 |
|  |  |  | 管理人资质 | 管理人资质 | 1 | 考核基金管理人是否符合管理资质。 | 管理人完成中基协登记。 | 完成中基协登记，得1分。 | 1 | 双创基金管理人为国富金源公司，其已完成中基协登记，符合管理资质。 |
|  |  |  | 基金合同一致性 | 基金合同一致性 | 2 | 考核基金合同是否反映基金设立方案或管理办法的要求。 | 基金合同应完整反映基金设立方案或管理办法的要求。 | 基金合同符合中央、省相关管理办法的要求，得2分。 其他情况酌情扣分。 | 1 | 双创基金合同虽然符合中央、省相关管理办法要求，但由于缺少设立方案，无法衡量其是否符合基金设立方案的要求。 |
|  |  |  | 基金托管 | 基金托管 | 2 | 考核基金托管规范性。 | 托管人选择有决策依据，履行了决策程序；托管人具有托管能力（托管牌照+中基协会员）；签署了托管及账户监督协议。 | 托管人选择有决策依据，履行了决策程序；托管人具有托管能力（托管牌照+中基协会员）；签署了托管及账户监督协议，以上有任何一条不满足的不得分。 | 1 | 在评价截止时间之前，双创基金托管银行为东莞银行韶关分行，不符合托管人资质要求，后续才将基金托管银行改为建设银行。 |
|  |  |  | 基金出资 | 基金出资 | 1 | 考核出资人约定出资情况。 | 各出资人按基金合同约定出资。 | 各出资人按基金合同约定出资，得1分。 | 0.5 | 众投邦基金总基金规模为2.5亿，普通合伙人250万元和有限合伙人市城投5000万元已全部到位，但社会资本众投八十八邦目前仅到位6893万元，未按合同约定的“一年后（即2018年12月22日），将剩余资金14,750万元出资到位”，剩余12,857万元无法到位，后续将做缩小基金规模处理。 |
|  |  | 基金管理 | 基金财务与会计 | 资金流向 | 1 | 考核基金财务管理规范性。 | 基金资金流向清晰合理；基金独立会计核算，年报经审计出具标准无保留意见，年度托管报告未提出异议。 | 基金资金流向清晰合理，得1分。 | 1 | 众投邦目前共投资了8个项目，分别为前海梧桐325万、鲜生壹号400万、瑞华制药1500万、盛景基因550万、云岭光电2000万、大疆资管计划5000万、芯天下1033.92万，基金资金流向清晰合理。 |
|  |  |  |  | 审计情况 | 1 |  |  | 各年度审计出具审计报告未提出异议，得1分。 | 1 | 双创基金按规定进行年度审计，有深圳诚华会计师事务所有限公司出具的第三方2018年度审计报告。 |
|  |  |  |  | 托管报告 | 1 |  |  | 年度托管报告未提出异议，得1分。 | 0 | 双创基金无年度银行托管报告。 |
|  |  |  | 基金投向 | 基金投向 | 3 | 考核基金实际投向是否符合合同约定。 | 投资方向符合合同约定，符合法律法规和中基协自律规则的要求。 | 按照合同约定的投资方向进行投资，得3分。 | 0.5 | 1.双创基金未按照合同约定的60%注册在韶关，投资的8个项目中现只有鲜生壹号一家落地韶关，其他7个项目还未落地韶关； 2.前海梧桐为基金项目，大疆无人机为资管计划，不属于双创基金投资方向。 |
|  |  |  | 投资决策 | 程序合规 | 1 | 考核基金投资决策过程是否规范。 | 投资决策程序合规、文件资料完整。立项、尽调、投决文件齐全，且应包括风险合规意见。 | 投资决策程序合规、文件资料完整，得1分。 | 1 | 双创基金投资项目符合从项目搜索到投资退出的基本工作流程，并能提供《项目概况表》、《项目立项审批表》、《尽职调查报告》、《投资建议书》、《投资决策委员会决策意见表》等投资过程文件，投资决策程序合规，文件资料完整。 |
|  |  |  |  | 文件齐备 | 1 |  |  | 立项、尽调、投决文件齐全，得1分。 | 1 | 双创基金已投资项目中，均有尽调报告 |
|  |  |  |  | 有合规意见 | 1 |  |  | 有风险合规意见，得1分。 | 1 | 双创基金投资的8个项目中，均有风险合规意见。 |
|  |  |  | 关联交易管理 | 管理制度 | 1 | 考核关联交易管理是否完善，有无造成重大损失。 | 具有合理的关联交易管理制度，明确的关联交易授权管理规则，未发生未经授权的重大关联交易，未出现因关联交易导致基金或投资者利益损失事件。 | 有明确合理的管理交易管理制度，得1分。 | 1 | 基金管理人国富金源有《投资管理制度》等交易管理制度。 |
|  |  |  |  | 规则明确 | 1 |  |  | 明确的关联交易管理规则，得1分。 | 0.5 | 基金管理人国富金源有《投资管理制度》，且列出了关联交易管理规则，但细则并不明确。 |
|  |  |  |  | 关联交易管理 | 1 |  |  | 未发生未经授权的重大关联交易，未出现因关联交易导致基金或投资者利益损失事件。得1分。 如出现发生未经授权的重大关联交易，出现因关联交易导致基金或投资者利益损失事件，则该项三级指标为0分。 | 1 | 双创基金投资项目无关联交易情况。 |
|  |  | 信息披露 | 信息披露与报送 | 向投资者披露与报送 | 2 | 考核基金信息披露与报送情况。 | 管理人向投资者及时、充分、准确披露信息；向行业主管部门及财政部门及时报送信息；向中基协及时报送信息。 | 按照协议规定，向投资者及时、充分、准确披露信息，得2分。 | 2 | 双创基金管理人国富金源定期向有限合伙人、市金融局、市财政局、市城投、市国资委做工作汇报，信息报送及时。 |
|  |  |  |  | 向行业主管部门及财局报送 | 2 |  |  | 按照协议规定，向行业主管部门及财政部门及时报送信息，得2分。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 向中基协及时报送 | 1 |  |  | 向中基协及时报送信息，得1分。 | 1 | 中基协对双创基金进行了定期抽检，信息报送及时。 |
|  |  | 监督管理 | 主管部门监督制度 | 主管部门监督制度 | 2 | 考核行业主管部门监管制度设立情况。 | 行业主管部门出台基金监督管理相关工作制度。 | 行业主管部门出台基金监督管理相关工作制度，得2分。 | 1 | 金融局于2019年8月确定为为基金监管部门，《韶关市政府投资基金管理暂行办法》（草稿）还在起草中，目前管理制度还较为粗糙。 |
|  |  |  | 主管部门监管到位 | 主管部门监管到位 | 2 | 考核行业主管部门对基金监管情况。 | 根据制度、基金设立方案、基金管理办法等，对代持机构、基金管理人、托管人进行有效监管。无越位、缺位、错位现象。 | 1.根据制度、基金设立方案、基金管理办法等，对代持机构、基金管理人、托管人进行有效监管得2分； 2.如出现越位、缺位、错位现象，出现一次扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 基金设立时未确定专一的主管部门，在运行过程中存在基金管理人被多头监管的问题。项目实施过程中，两基金协议为科技局牵头拟草、金融局过会并提供意见、投资项目需经过国资委审议，而基金管理人工作汇报会议的主要汇报对象由有限合伙人、市金融局、市财政局、市国资委构成，基金被多方监管，管理相对混乱。金融局虽然要求国富金源每半年定期报送基金实际运行情况，但对本项目的监督管理存在不足。 |
|  |  |  | 主管部门指导与服务 | 主管部门指导与服务 | 2 | 考核行业主管部门对基金提供指导与服务情况。 | 从投资方向、产业政策、项目推荐等角度对基金提供指导与服务。 | 主管部门从投资方向、产业政策、项目推荐等角度对基金提供指导与服务，得2分。 | 1.5 | 1.项目设立之前没有专一的主管部门； 2.项目运行过程中，管理人被多头管理，包括市科技局、市金融局、市国资委、市财政局等，管理相对混乱； 3.市金融局在对接优质企业和项目方面发挥了一定的指导与服务作用。 |
|  |  |  | 代持机构履职情况 | 代持机构履职情况 | 2 | 考核代持机构履职情况。 | 根据基金设立方案、基金管理办法、基金合同等，从出资人角度对基金管理人进行监督。 | 1.根据基金设立方案、基金管理办法、基金合同等，各出资人对基金管理人均进行了有效监管的，得2分； 2.部分出资人对基金管理进行了监管，但监管不够到位的，得1分； 3.未进行监管的不得分。 | 2 | 双创基金据实控人国富金源所属，无代持机构。 |
|  |  |  | 托管机构履职情况 | 托管机构履职情况 | 2 | 考核托管机构旅行托管职责情况。 | 根据托管协议，履行托管职责。 | 根据托管协议，托管银行履行托管职责，得2分。其他情况酌情扣分。 | 0.5 | 双创基金管理人直接与东莞银行韶关分行签订《募集结算资金专用账户监督协议》，按照法律法规和账户监督协议的约定，东莞银行仅对募集结算资金专用账户实施有效监督，承担保障私募基金募集结算资金划转安全的连带责任，不收取管理费，也不对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，未履行托管职责。 |
| 效率与价值 | 18 | 资金管理 | 管理费 | 管理费 | 1 | 考核管理费提取情况。 | 管理费提取的合理性。 | 按照合同约定提取管理费，得1分。 | 1 | 双创基金按实缴资本2%收取管理费，管理费比例符合行业惯常做法，收取较为合理。 |
|  |  |  | 收益分配 | 收益分配 | 1 | 收益分配情况。 | 收益分配的合理性。 | 收益分配机制合理，且按照合同约定进行收益分配，得1分。 | 1 | 合同约定的收益分配机制合理，但截止至评价日，基金资金到位仅一年左右，属于投资初期，暂未见到收益分配，暂不能判断是否按合同约定进行收益分配。 |
|  |  | 团队配置 | 投决会委员专业性 | 投决会委员专业性 | 2 | 考核投决会委员专业性。 | 投决会委员配置合理，具备较丰富的投资管理经验与较强的投资管理能力。 | 1.投决会委员配置合理，具备较丰富的投资管理经验与较强的投资管理能力，得2分。 2.投决会委员较配置合理，但投资管理经验与较强的投资管理能力不够丰富，得1分； 3.投决会委员配置不合理不得分； | 0.5 | 投委会由3人组成，市城投一人，其余两人为国富金源成员： 1.投委会配置相对不合理，人员较少； 2.投委会成员市城投方代表，投资管理经验与较强的投资管理能力不够丰富； 建议投决委员会应有法务、财务、行业、总控等专业人员，5-7个人为宜。 |
|  |  |  | 投资管理团队专业性 | 投资管理团队专业性 | 2 | 考核管理人高管团队成员专业性。 | 管理人高管团队成员具备较丰富的投资管理经验与较强的投资管理能力。 | 管理人高管团队成员具备较丰富的投资管理经验与较强的投资管理能力，得2分。高管团队成员投资管理经验不足或投资管理能力不足的情况，酌情扣分。 | 0.5 | 1.管理人高管团队人员资料不齐； 2.由于资料不齐，无法判断其投资管理能力。 |
|  |  |  | 团队激励机制 | 团队激励机制 | 2 | 考核管理人激励约束机制建立情况。 | 管理人建立市场化、有竞争力的激励约束机制。 | 管理人建立市场化、有竞争力的激励约束机制，得2分。 | 1 | 基金管理人国富金源在现场调研时有口头表述介绍其激励约束机制，机制较为合理，但未提供制度文件。 |
|  |  | 投资管理 | 制度有效 | 制度有效 | 1 | 考核投资管理制度有效性。 | 投资管理制度合理、有效，能起到提高投资决策质量的作用。 | 投资管理制度合理、有效，能起到提高投资决策质量的作用，得1分。 | 1 | 基金管理人国富金源有投资管理制度，制度合理有效。 |
|  |  |  | 投资进度 | 投资进度 | 2 | 考核基金投资进度。（投资进度）=基金累计投资总金额/基金认缴总规模 | 投资进度符合相关文件、合同约定。 | 投资进度符合相关文件、合同约定，得2分。 投资进度低于相关文件、合同约定时，得分=投资进度*2 | 1.8 | 双创基金投资进度合理，目前到位金额12143万元，已投资8个项目，投资总额11008.92万元，投资进度为90.66%，投资进度较为合理。90.66%*2＝1.8分 |
|  |  |  | 风控合规 | 风控合规 | 1 | 考核基金风控合规性。 | 风控及合规程序完备、合理、高效。 | 风控及合规程序完备、合理、高效，得1分，否则不得分。 | 1 | 基金管理人国富金源有风控制度，且程序较为完备合理。 |
|  |  |  | 投后管理 | 投后管理 | 1 | 考核管理人对被投资企业投后管理情况。 | 管理人对被投资企业进行有效的投后管理、提供增值服务。 | 管理人对被投资企业进行有效的投后管理、提供增值服务，得1分。 | 1 | 基金管理人国富金源有投后管理和增值服务制度。 |
|  |  |  | 退出机制 | 退出机制 | 1 | 考核基金退出机制。 | 退出计划合理，退出决策科学，退出程序合规。 | 退出计划合理，退出决策科学，退出程序合规，得1分。 | 1 | 双创基金投资项目主要退出方式有3种：上市、并购、回购，且每个投资项目合同里有退出计划，退出程序合规。 |
|  |  | 估值政策 | 项目估值政策 | 项目估值政策 | 2 | 考核投资时对被投资企业的估值政策。 | 投资时对被投资企业的估值政策。 | 投资时，对被投企业对净资产、金融资产有明确的估值政策，得2分。 | 1 | 在双创基金投资项目中，除鲜生壹号为发起设立外，其他以跟投为主，投资时，由领投人制定对被投企业的净资产、金融资产的估值政策以及对项目估值，估值已确定。 |
|  |  |  | 基金估值政策 | 基金估值政策 | 2 | 考核投资后对基金资产的估值政策。 | 投资后对基金资产的估值政策。 | 投资后，对合伙企业资产、清偿债务后的剩余资产等均设置了合理的估值政策，得2分。 | 1 | 在双创基金投资项目中，除鲜生壹号为发起设立外，其他以跟投为主，投资后，由领投人对合伙企业资产、清偿债务后的剩余资产等设置合理的估值政策，估值已确定。 |
| 效果 | 40 | 放大效果 | 基金规模放大 | 基金规模放大 | 5 | 考核基金（含子基金）放大规模。 | 基金（含子基金）总募资规模/财政出资规模。 | 基金（含子基金）放大倍数=总募资规模/财政出资规模。 1.基金（含子基金）放大倍数达到相关文件、合同约定放大倍数，得5分。 2.基金（含子基金）放大倍数未达到相关文件、合同约定放大倍数，得分=实际基金（含子基金）放大倍数/合同约定放大倍数*5。 3.如相关文件中未设置对应目标值，则根据专家行业经验，结合韶关市/广东省类似政策的对应值（被评价单位可协助提供），设定本项指标的指标值，作为评分标准。 | 2.4 | 双创基金实际到位金额为12,143万元，其中市城投出资（政府出资）5,000万元，一次杠杆效应为2.43（12143/5000）倍，未达5倍，不符行业常规标准，基金放大效果不佳。因此得2.4分。 |
|  |  |  | 目标产业放大 | 目标产业放大 | 5 | 考核基金（含子基金）对目标产业放大情况。 | 基金（含子基金）对目标产业内企业投资金额/财政出资规模。 | 基金（含子基金）对目标产业放大倍数=目标产业内企业投资金额/财政出资规模。 1.基金（含子基金）对目标产业放大倍数达到相关文件、合同约定放大倍数，得5分。 2.基金（含子基金）对目标产业放大倍数未达到相关文件、合同约定放大倍数，得分=实际基金（含子基金）对目标产业放大倍数/合同约定放大倍数*5。 3.如相关文件中未设置对应目标值，则根据专家行业经验，结合韶关市/广东省类似政策的对应值（被评价单位可协助提供），设定本项指标的指标值，作为评分标准。 | 2.4 | 双创基金一次杠杆效应为2.43，基金对目标产业内的企业存在放大作用，但放大倍数较小，不符行业常规标准的5倍，按比例得分为2.4分。 |
|  |  |  | 韶关市投资规模放大 | 韶关市投资规模放大 | 5 | 考核基金（含子基金）对韶关地区企业投资规模。 | 基金（含子基金）对韶关地区企业投资金额/财政出资规模。 | 基金（含子基金）对韶关投资规模放大倍数=对韶关地区企业投资金额/财政出资规模。 1.基金（含子基金）对韶关投资规模放大倍数达到相关文件、合同约定放大倍数，得5分。 2.基金（含子基金）对韶关投资规模放大倍数未达到相关文件、合同约定放大倍数，得分=实际基金（含子基金）对韶关投资规模放大倍数/合同约定放大倍数*5。 3.如相关文件中未设置对应目标值，则根据专家行业经验，结合韶关市/广东省类似政策的对应值（被评价单位可协助提供），设定本项指标的指标值，作为评分标准。 | 0.1 | 双创基金投资的8个项目中，仅有“鲜生壹号”项目落户韶关，金额为400万，韶关市投资规模放大效果不佳。对韶关地区投资金额/财政出资规模＝400/5000＝0.1分。 |
|  |  | 引导作用 | 示范推广宣讲活动举办情况 | 示范推广宣讲活动举办情况 | 5 | 考核示范推广宣讲活动举办情况。 | 为发挥引领作用，所进行的示范推广活动。 | 1.为发挥引领作用，所进行的示范推广活动次数超过10次的，得5分。 2.为发挥引领作用，所进行的示范推广活动次数超过5次、不足10次的，得3分。 3.为发挥引领作用，所进行的示范推广活动次数不足5次的，得1分。 4.没有进行示范推广活动的不得分。 | 5 | 双创基金管理人国富金源举办了24场示范推广宣讲活动，颇具影响，发挥了引领作用。 |
|  |  |  | 带动同类基金设立情况 | 带动同类基金设立情况 | 5 | 考核该基金带动同类基金设立情况。 | 在政府投资基金的带动下，同类基金在韶关市设立的情况。 | 政府投资基金带动同类基金在韶关设立，得5分。 | 5 | 双创基金管理人国富金源引进韶关创投机构16家，促成了韶关南雄市基金和韶关市东阳光新兴产业母基金的设立。 |
|  |  |  | 带动同产业投资情况 | 带动同产业投资情况 | 5 | 考核该基金带动同产业投资情况。 | 在政府投资基金的带动下，目标产业内的企业获得股权投资的情况。 | 1.在政府投资基金的带动下，目标产业内的企业获得股权投资达到合同中设立目标的，得5分。 2.在政府投资基金的带动下，目标产业内的企业获得股权投资未达到合同中设立目标的，按照实际股权投资与目标值比例计算分数。 未在合同中设立相关目标不得分。 | 3 | 双创基金的管理人国富金源促成了韶关南雄市基金和韶关市东阳光新兴产业母基金的设立，有一定的带动作用。 |
|  |  | 社会效果 | 扶持效果 | 促进就业 | 2 | 考核基金对韶关市就业增收的影响。 | 在政府投资资金的影响下，韶关市相关产业就业岗位和税收情况。 | 在政府投资基金的带动下，目标产业就业岗位增加一定比例，得2分，否则不得分。 | 0.5 | 目前只有“鲜生壹号”注册在韶关，投资金额为400万元，对韶关拉动就业极其有限。 |
|  |  |  |  | 拉动税收 | 2 |  |  | 在政府投资基金的带动下，目标产业拉动韶关市税收增长，得2分，否则不得分。 | 0.5 | 截至2018年12月，双创基金净利润为负742059.23元，且双创基金所投项目基本不在韶关市，只有“鲜生壹号”注册在韶关，投资金额为400万元，对韶关税收拉动作用较为有限。 |
|  |  |  | 持续影响 | 产业推动 | 2 | 考核基金运行在推动相关产业和领域的持续影响。 | 基金运行在推动相关产业和领域的长效发展、改善投资环境、应对韶关市政策及规划要求等方面的可持续效果。 | 在推动相关产业和领域的长效发展，起到可持续效果的，得2分。 | 0.5 | 由于截止至评价日，双创基金所投项目基本不在韶关市，所以对于韶关市的相关产业和领域的推动作用效果甚微。 |
|  |  |  |  | 投资环境改善 | 2 |  |  | 在对改善投资环境方面，起到可持续效果的，得2分。 | 0.5 | 截止至评价日，双创基金资金到位仅1年左右，基金尚处于投资初期，并且所投项目基本不在韶关市，对于韶关市的投资环境而言改善效果很小。 |
|  |  |  |  | 政策应对可持续 | 2 |  |  | 在应对韶关市政策及规划要求等方面起到可持续效果的，得2分。 | 1 | 截止至评价日，双创基金资金到位仅1年左右，基金尚处于投资初期，在应对韶关市政策及规划要求等方面的可持续性效果尚未显现。 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | — |  |  | 60.7 |  |

## 附件2

## 评价组专家名单

| 姓名 | 单位 | 项目角色 |
| --- | --- | --- |
| 李建栋 | 中大咨询专家库 | 财政绩效专家 |
| 何怀海 | 中科招商投资总监 | 基金投资专家 |
| 肖奎喜 | 中大咨询专家库 | 产业经济专家 |
| 尹少群 | 中大咨询专家库 | 蓝海事业总经理/项目实施总监 |
| 颜文静 | 中大咨询 | 业务四部总监/项目经理 |
| 梁榕蓉 | 中大咨询 | 评审顾问/项目成员 |

有限合伙企业由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

现场调研得知两基金协议由金融局负责审核。

普通合伙人，泛指股权投资基金的管理机构或自然人，即给有资本的投资者管钱的人，也可自己有钱投入也参与管理。

基金管理人是基金资产的管理和运用者。由于丹霞天使母基金（韶关）管理有限公司的注册和备案流程较长，各合伙人一致同意在一年过渡期内，先以深圳市国富金源投资管理有限公司作为普通合伙人代为管理。

有限合伙人，这里指参与投资的企业或金融保险机构等机构投资人和个人投资人，即有资本的投资者，不参与投资管理活动。

托管银行通常由具备一定条件的商业银行等专业性金融机构担任，主要职责一般包括：安全保管基金资产；执行基金管理人的划款及清算指令；监督基金管理人的投资运作；复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格等。

① 即认缴出资额

得分率=实际得分/指标分值

政府选择投资基金管理人的趋势：政府引导基金相比于一般基金而言，在政策导向上有一定要求，同时更注重资金的安全性，所以对于管理机构的人才的管理能力和专业性要求较高。而现阶段，政府引导基金的管理机构专业人才不足问题制约着政府引导基金的发展，同时也增加了政府引导基金的运作风险。虽然在财政部和发改委的相关文件中，对基金管理人的资质做了相应规定，以此作为政府筛选的参考。但是在此要求下，基金管理人的专业度仍然差距巨大，部分团队专业度不高，并且对当地产业基金的运行环境了解不够，因此，由政府监管部门牵头，邀请行业专家，制定统一的、公开透明的申请政府引导基金的准入机制，以甄别市场上合格的参与主体是必要的，公开招标遴选基金管理人也因此成为了政府选择管理人的趋势。如《湖北省省级股权投资引导基金设立与运作实施方案（试行）》（鄂政办发〔2015〕47号）规定：“委托专业管理机构负责引导基金运作。引导基金由专业管理机构负责经营管理。通过公开征集或招投标等方式选择确定受托管理机构，受托代行出资人职责和经营管理职责。”北京、深圳等地区也通过公开招标形式选择政府投资基金管理人。此举有利于扩大政府选择面，提高决策科学性，选择更有资质的基金管理者，减小基金运作风险。

投资管理制度包括《运营风险控制制度》、《信息披露制度》、《防范内部交易及利益冲突制度》、《合格投资者风险揭示制度》、《合格投资者内部审核流程及相关制度》、《私募基金宣传推介、募集相关规范制度》，为对投资项目的管理，而投资进度为基金管理人的自主选择，两者没有直接联系。

一次杠杆效应是政府资金参股投资吸收社会资金带来的放大效果，这里指的是母基金规模/政府出资金额。二次杠杆是指母基金以其资金参与设立子基金所带来的的资金规模的放大效果，也就是子基金规模/母基金规模。

截止到2019年8月份，各部门将项目引进和基金设立工作进行分割后，才正式确定由市金融局来推动基金的设立工作。