**曲江区市场监管局开展食用农产品快检**

**工作情况汇报**

为贯彻落实曲江区人民政府2019年为民办实事项目：实现城区农贸市场食用农产品农药残留快速检测全覆盖以及落实各镇街市场每旬定期检测制度。加强食用农产品进入农贸市场后的质量安全监管，提升我区市场销售环节食用农产品质量安全水平，切实维护人民群众身体健康和生命安全总体目标，曲江区市场监督管理局严格按照省、市区有关要求贯彻落实推进项目，现将工作情况汇报如下：

一、项目完成情况

为完善农贸市场食用农产品农药残留快速检测机制，落实各镇街市场每旬定期检测制度。区市场监管局一是通过实地调研，按照上级要求确定了乡镇农贸市场食用农产品检测周期和批次（镇街每旬检测1次，根据农贸市场大小和固定摊档的数量每次检测3至8批次）。二是结合区人大督导项目的意见对全区快检公示公示栏和显示屏进行了彻底的摸排，针对破损和没有安装快检公示栏的农贸市场，进行了维修和安装。截止6月底，城区、镇街农贸市场，在其显著位置全部安装了快检公示电子显示屏。三是通过专用经费聘请了专人和利用省局配套快检车辆对乡镇农贸市场开展快检工作，从7月8日开始，该项工作已顺利进行，乡镇监管所再对工作任务进行协助和补充，确保了快检工作高质量顺利开展。

目前，曲江区城区食用农产品集中交易市场及乡镇农贸市场的食用农产品农药残留快速检测工作已实现全覆盖，各镇街市场落实每旬定期检测制度。按照“突出重点、覆盖全面、规范标准、监督落实、追溯责任、数据应用”的工作要求，正在稳步推进。截至1-11月共完成农贸市场各类实用农产品快速检测16774批次，其中不合格82批次，合格率99.51%，发现并监督销毁不合格农产品82批次，共计376.6公斤。

二、下一步工作重点

（一）加强监督指导，确保检测工作有效运行。

 一是严格按照上级的工作要求，结合我区实际，制定好农贸市场农产品检测工作计划，明确工作任务、确定重点品种和检测的覆盖率，合理安排工作进度，保质保量完成工作任务。二是加强监督指导工作，定期跟进受委托的第三方检测机构的落实情况，对检测中发现的问题及时沟通解决。三是及时掌握检测结果数据，对检测数据进行分析研判，及时了解和掌握食用农产品市场销售中存在的共性问题和突出隐患实施有针对性的重点监管，加强对重大风险问题的管控能力。

（二）开展培训，全面提高监管人员快检工作业务能力。

一是要求受委托的第三方检测机构对其聘请的工作人员加强监督管理，并定期组织业务学习与培训，提高检测人员的工作能力水平，并组织对检测人员能力水平进行考评，确保快检人员操作规范，检测结果真实准确。二是加强监管人员业务培训学习，下一步，我局组织对监管干部开展快检工作培训班，提高操作和监管能力，进一步保障快检工作扎实开展。

（三）不断完善，建立健全检测体系和工作机制。

根据现有检测人员、器材及完成工作任务能力，结合实际情况。采取实施“政府主导并购买部分服务，委托第三方检测机构进驻”的快检模式，聘用专业技术人员开展检测。并按要求做好：一是要确保检测经费到位。二是按检测计划要求开展食用农产品的采样并送检工作。三是做好检测信息留底、上报、公示工作，利用电子显示屏及时公布快检结果。四是做好后续处理工作，对检测不符合的食用农产品采取无害化处理、销毁等措施，防止其再次注入市场。

 曲江区市场监督管理局

 2019年11月29日