翁源县人民政府关于2019年度县级预算执行和其他财政收支审计工作报告

--2020年8月28日在翁源县第十五届

人民代表大会常务委员会第43次会议上

翁源县审计局局长  许奕堂

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2019年度县级预算执行和其他财政收支的审计情况，请审议。

一年来，县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神以及习近平总书记对广东工作、审计工作的重要讲话和重要指示精神，围绕中央、省委、市委和县委审计委员会工作部署，认真落实县第十五届人大第四次会议有关决议，全面履行审计监督职责，依法审计了2019年度县级预算执行和其他财政收支情况。审计结果表明，在县委、县政府的坚强领导下，各部门能认真执行县第十五届人大第四次会议批准的财政预算，2019年县级财政预算执行和其他财政收支情况总体良好，财政收支管理总体规范。

——强化管理，财政收入稳定增长。强化对重点税源管理，堵塞收入漏洞，确保税收收入对公共预算收入的贡献稳步增长；加强非税收入管理，非税收入及时足额征收入库；健全政府统筹、税务主征、财政协调的财税征管组织体系，保障财力稳定增长。2019年一般公共预算本级收入完成6.08亿元，为年度预算的100％，增长19.44％，其中税收收入占比为59.13%，增长7.62％。

——统筹兼顾，财政支出得到保障。按照“保运转、保民生、保稳定、促发展”的原则，各项相关政策支出得到较好保障，一般公共服务、社会保障和就业、节能环保支出大幅增长，统筹相关资金，精准发力，积极推进稳增长政策的落实。2019年，一般公共服务支出增长36.65％，社会保障和就业支出增长28.24％，节能环保支出增长18.16％。

——持续深化改革，财政治理效能得到提升。落实“先谋事，再排钱”的理念，完善财政管理制度，促进了预算执行各环节决策管理，增加了资金运行安全性和透明度，提高了财政资金使用效益。

——加大审计查出问题整改力度。对上一年度审计查出的问题，有关部门、单位能认真落实主体责任，县审计局跟踪督促、落实整改。经统计，截至2020年6月末，按照审计要求已归还各级财政资金443.29万元，规范会计账目资金6.9亿元；根据审计建议完善各项规章制度3项。

一、财政管理审计情况

积极推进县级财政审计全覆盖，运用大数据审计方法，组织实施2019年度县级财政预算执行、决算草案编制和其他财政收支情况审计、部门预算执行情况审计。审计结果表明，我县财政执行状况良好，财政管理和决算草案编制工作总体较为规范。

（一）县级财政管理审计情况

重点审计县财政局组织的2019年度县级财政预算执行、决算草案编制和其他财政收支等情况。县级决算草案反映，2019年，县级一般公共预算总收入358,265.01万元，总支出351,385.5万元，年终结转6,879.51万元；县级政府性基金预算总收入71,482.03万元，总支出67,599.2万元，年终结转3,882.83万元；县级国有资本经营预算总收入6,823.18万元，总支出6,823.18万元，收支平衡；社保基金预算总收入210,498.06万元，总支出131,211.93万元，年终滚存结余79,286.13万元。审计发现的主要问题是：

1.预算收支不够完整。一是2019年县财政局将部分非税收入滞留在非税资金专户未及时上缴县国库，少列预算收入4,460.95万元。二是2019年县财政局将县国库资金以拨作支转入龙仙镇财政所“代管资金”账户，截至2019年12月末，有9,118.8万元仍未形成实际支出，造成虚列本级一般公共预算支出9,118.8万元。

2.部分财政存量资金清理未及时入库。2019年，县财政局将非税资金专户历年挂账的“暂存款”作存量资金进行了清理，但未及时缴入县国库管理。截至2019年12月末，仍结余资金1,589.78万元。

3.有3个单位11个省级涉农资金统筹整合约束性任务未完成，涉及资金1,562.42万元。截至2019年12月末，有2个项目未开展，涉及资金74.93万元；有9个项目推进缓慢，涉及资金1,487.49万元。

4.部分教育年度绩效考核目标任务未完成。截至2019年12月末，全县公办幼儿园在园幼儿数占比为13.41%，未达到省考核指标38%以上；公办幼儿园园数占比比2018年提高2.52%，未达到省考核指标3%以上。

5.社会保险基金预算执行率较低。2019年，社会保险基金预算当年收入117,957.93万元，收入执行率仅为82.24%；社会保险基金预算当年支出131,211.93万元，支出执行率仅为85.57%。

（二）部门预算执行审计全覆盖情况

组织对61个县一级预算单位2019年度预算执行情况进行全覆盖审计，重点延伸了团县委、县教育局、县卫健局、县林业局、县民政局5个预算单位，涉及资金总额26,796.35万元。审计发现的主要问题是：

1.“公务卡”结算比例低，现金结算比例较高。2019年，全县61个一级预算单位“五公”经费支出合计1,064.43万元，其中:有33个单位使用公务卡结算，涉及金额35.83万元，占比仅为3.37%；有43个单位使用现金结算，涉及金额173.8万元，占比为16.33%。

2.有8个单位财务管理方面存在问题。其中：有4个单位支取现金未登记现金日记账，涉及金额108.9万元；有2个单位年末现金结余过大，涉及金额38.1万元；有2个单位未严格执行差旅费事前审批手续，涉及金额10.51万元。

3.有3个单位未严格按照财政部门预算批复的“五公”经费指标执行，涉及金额16.98万元。

4.有4个单位部门预算编制不够科学。在收入执行方面，执行率低的为137.7%、高的为237.02%；在支出执行方面，执行率低的为130.89%、高的为238.93%。

5.有5个单位部门决算报表（草案）与预算实际执行结果不一致，其中：会计报表与决算报表（草案）收入相差最高为858.34万元，支出相差最高为875.53万元。

6.有2个单位无预算列支培训费，涉及金额168.16万元。

7.有1个单位未严格按照预算相关规定编制基层学校5个项目支出，涉及金额1,301.89万元。

8.有1个单位部分固定资产购置未及时登记入账，涉及金额19.92万元。

二、“三大攻坚战”审计情况

围绕打好“三大攻坚战”的工作部署，重点开展了精准脱贫攻坚战、污染防治攻坚战、防范化解重大风险攻坚战审计。通过审计发现的主要问题是：

（一）精准扶贫精准脱贫方面存在的问题

1.部分惠民政策落实有偏差。2018年，有5个镇共21人不符合条件领取残疾人生活津贴；有1个镇共3人不符合条件享受重度残疾人护理补贴。

2．工作管理不到位。一是2017年至2018年，共有3名建档立卡贫困人员死亡后未按规定作减员处理；二是2018年，有1名已出嫁贫困人员未按规定作贫困人口减员处理；三是2018年，有2名建档立卡贫困户子女入伍后未按规定作减员处理；四是2018年，全县共有19个建档立卡贫困人员未享受医疗救助；五是2018年以来，户口在册新生儿未按时办理建档立卡共69人，其中2018年55人，2019-2020年共14人；六是截至2019年4月末，有1名建档立卡贫困人员未享受城乡居民基本养老保险；七是有2个镇共2户贫困户已完成异地危房改造，但旧危房尚未拆除，未严格执行“一户一宅”政策；八是截至2020年5月末，有2个镇2名符合补贴政策的残疾人未能及时享受残疾人生活补贴。

（二）部分污染综合治理项目推进缓慢，闲置资金275.82万元。一是截至2019年12月末，我县农药包装废弃物和废弃农膜的回收利用试点工作未实施，闲置资金100万元；二是截至2020年4月末，我县工业堆存整治项目只完成了现场排查工作，项目还未组织实施，闲置资金67.2万元；三是截至2020年1月末，我县农用地分类管理项目仍未完成，资金闲置108.62万元。

（三）部分地方政府债券资金项目实施不规范、推进缓慢。

2019年度新增地方政府债券项目共19个，有18个项目已开工建设，但有6个项目未办理开工许可证；有1个项目(城市规划展示馆)截至2019年12月末仍未开工。

三、重大政策措施跟踪审计情况

组织对深化“放管服”改革、“稳就业”等方面的政策措施落实跟踪审计。审计结果表明，我县在推进简政放权、放管结合等政策措施过程中，各部门职责明确、工作有序推进。审计发现的主要问题是：

（一）深化公安领域“放管服”改革方面

1.公安户籍部门受理申领居民身份证时未实行相片免费采集和“多拍优选”工作，申请人须自费到照相馆或自助照相设备上拍摄。

2.公安户籍部门未开展对居民身份证换证提醒业务，未在公民居民身份证有效期满前3个月，通过网络信息平台、短信等有效方式提醒群众及时换领新证。

（二）深化交通物流领域“放管服”改革方面

截至2019年4月末，县现代车辆综合性能检测站部分上墙资料仍不够完善，未按时取得机动车检测许可证，导致全县的货运车辆需到外地进行“三检合一”检测，增加了受检车主的负担。

（三）“稳就业”专项补助资金方面

就业补助资金支出进度缓慢。2018-2019年全县申请就业补助132人，补助资金支出161.27万元，支出占上级下达资金543万元的29.7％。

四、民生工程项目审计情况

组织对乡村振兴工作和城区第七、八期公共租赁房工程项目审计。乡村振兴审计抽查了江尾镇和周陂镇，重点关注人居环境整治、生活污水设施建设等方面。公共租赁房工程项目重点关注工程建设和管理方面。审计结果表明，各单位能认真贯彻执行中央关于乡村振兴的决策部署，全面推进农村人居环境综合整治；公共租赁房政策措施在我县得到了落地生效。审计发现的主要问题是：

（一）乡村振兴审计情况

1.新农村示范村建设和人居环境整治项目推进缓慢。截至2020年5月末，闲置时间超过1年的资金合计5,017.77万元，占资金总额的6.19%。

- 2.农村生活污水处理建设项目覆盖率低。截至2019年12月末，全县完成管网建设的村小组500个，铺设管网长度449km，占比仅为43%；完成58个污水处理站点建设，占比仅为18%。

- 3.部分污水处理建设项目进展缓慢。截至2020年6月末，有1个镇级污水处理厂项目仍在建设中，未能按时完工。

- 4.个别村、村小组“三清三拆三整治”达不到验收标准。截至2020年6月末，有3个村存在拆除泥砖房后未清理的问题；2个村小组存在污水排放未实行暗渠化的问题；2个村公厕后续管理不到位，存在自来水不通、粪污未清理等问题。

- 5.部分村垃圾收集管理不到位，存在个别村的垃圾收集点没有遮盖和部分村存在垃圾乱扔乱放等问题。

- 6.个别文化活动室未能有效发挥文化活动的社会效益。有1个村和3个村小组的文化活动室，未设置图书室等功能，未见书籍等文化活动相关的资料，仅作为公共食堂围餐使用。

（二）公共租赁房工程审计情况

1.公共租赁房工程存在质量问题。施工单位未严格按照设计图纸和技术标准施工，导致工程存在屋面出现裂缝、烟道混合油渍回流、瓷片吸水严重等质量问题。

2.公共租赁房工程未按合同规定的时间完工及时办理竣工验收备案，开工时间推迟了5个月，竣工时间推迟了5个月，竣工验收备案推迟了3个月。

3.公共租赁房工程未按照合同规定预留质量保证金，涉及3.63万元。

4.县住房保障中心未及时将公共租房资产登记入账，形成账外资产，涉及金额1,029.79万元。

5.公租房后续管理工作不到位。一是有13户欠缴公租房租金；二是公租房出现部分消防箱破损、消防箱内缺少标准配置、缺少部分应急灯、安全疏散指示标记等问题。

五、原因分析及审计建议

以上问题产生的主要原因：一是预算编制不够科学、精准，预算刚性约束力和绩效管理工作有待加强。如部分预算单位预算收支不够完整。二是项目谋划能力不足。有些单位谋发展的前瞻性、系统性不够，未能提前做好项目储备，项目前期可行性研究论证不够充分，要素保障不到位，项目推进缓慢或难以推进，导致资金结存闲置，有关政策措施难以落实。三是制度还不够完善。如深化公安领域“放管服”改革方面一些配套措施不到位，导致出现一些改革政策实施达不到预期。四是重大政策措施主体责任落实不到位。如精准扶贫精准脱贫及民生工程建设等方面，部分职能部门具体措施不够精准，工作目标不够明确，对政策的理解也不够透彻，政策宣传力度不够等等。为此，审计建议：

1.加强县级财政监督管理。进一步深入推进财政管理体制改革，继续完善预算管理制度，切实加强预算监督，不断提高财政资金的使用效益，确保财政资金安全运行；强化预算编制执行刚性约束，压实部门预算执行和科学理财的主体责任；财政部门要加强对各预算单位财政业务工作的指导和监督，加强预算编制的教育宣传工作，增强各单位重视预算的观念，促进财政良性发展；认真落实过“紧日子”要求，积极盘活各类存量资金和闲置资产，确保把财政资金用在刀刃上；进一步完善专项资金管理制度，建立有效的管理机制。

2.强化项目谋划工作。发改、财政部门要加强对项目谋划包装的指导和保障工作，各职能部门要认真研读政策，积极对接上级部门，根据发展规划和县委、县政府的部署做好项目储备工作，全力向上争取项目资金。同时，要素保障部门要协同做好项目的前期工作，确保项目建设能顺利推进。

3.继续深化改革，强化制度约束力和执行力。深入推进“放管服”改革，健全配套制度，增强政策实施效果。

4.加强重点领域风险防控。一是加强扶贫领域、乡村振兴、社会保障等重点民生资金和项目监管，压实管理责任，严肃查处违法违规行为；二是完善政府债务风险防控预警机制，重点推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，加强对生态环境的保护，全力做好打赢三大攻坚战的各项工作。

5.完善工作制度，加强监督检查。根据国家和省重大政策措施，及时出台配套相关措施和管理制度，做好政策衔接和职能整合。同时，加大对政策措施落实情况的检查力度，确保国家和省各项重大政策措施落实到位。

本审计工作报告反映的县级预算执行和其他财政收支审计发现的问题，县审计局已依法征求了被审计单位意见，出具审计报告，报告反映的问题正在得到整改和纠正；对违反财经法规的问题，已作出处理意见；对制度不完善、管理不规范的问题，已建议有关部门单位建章立制，切实加强内部管理。下一步，县审计局将认真督促整改，县政府将按规定专题向县人大常委会报告全面整改情况。

主任、各位副主任、各位委员：

一年来，县审计局在县委、县政府的领导和县人大的监督指导下，围绕中心服务大局，认真履行审计监督职责，不断提高审计质量和水平，较好地完成了年度20个审计项目的任务。同时，根据县委县政府的要求，牵头组织24个县直部门和8个镇对照省审委办《关于印发<地方党委政府、党政工作部门主要领导干部履行经济责任及自然资源资产管理和生态环境保护责任问题清单>的通知》开展自查自纠，开展了土地储备使用地方政府债券资金情况的审计调查、翁源县自然资源资产情况摸底调查、2012年11月至2019年9月党费审计、红色村项目资金审计、7个从事经营活动事业单位清产核资审计、疫情防控资金和捐赠款物资专项审计等审计项目。新冠肺炎疫情发生后，县审计局迅速派出3个审计组共9名审计人员开展新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计，坚持边审边改，重在促进规范管理，推动落实政策和解决问题。截至2020年3月末，县财政共安排各级疫情防控资金600.85万元，捐赠资金27.08万元，捐赠物资3.71万件。审计结果表明，各有关单位能认真学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神和党中央、国务院决策部署，认真落实县委、县政府的工作安排和要求，迅速组织实施，加强统筹协调，扎实推进疫情防控工作，为疫情防控提供了有力保障。但疫情防控中也反映出一些行为不够规范的问题，如存在对审计发现的受赠物资的接收和分配情况未及时向社会公布有关信息、个别机构社会募捐行为不规范、未将疫情防控物资入库登记并建立台账、未制定疫情防控物资分配方案及分配不够科学合理、接收捐赠物资程序不规范等问题，审计提出建议后各有关单位及时作出了整改。

主任、各位副主任、各位委员：

县审计局将在县委、县政府和上级审计机关的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以及十九届二中、三中、四中全会精神，自觉接受县人大的指导和监督，依法履行审计监督职责，发挥审计“治已病、防未病”的功能作用，为翁源争当北部生态发展区高质量发展示范县作出应有的贡献。

报告完毕。请予审议。