## 填写说明
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 2017年韶关市城区周边松材线虫病防治
市级项目主管部门（公章）:
填报人姓名： | 韩其飞
联系电话： | 0715-8218672
填报日期： | 2020-03-03
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市国有林场管理处，地址：韶关市国林大厦10楼，邮编：512023，联系电话：0751-8218671，法人代表：李建林，为市林业局下属公益一类事业单位。现有专业技术人员15人，其中高级工程师3人，工程师9人，助理工程师3人，专职森防检疫技术人员2人，技术力量雄厚，能够胜任完成各种林业有害生物的调查、监测和防治等技术工作。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况） | 1.实施主要内容：（1）组织有关技术人员全年分二次（春季4-5月一次，秋季9-10月一次）进行常规调查，随时对马尾松林枯死树情况进行实时观察，一旦发现可疑及时汇报，及时处理；结合检疫执法，组织林业公安、林政和森防检疫人员对韶关市区的贮木场、木材加工厂、销售场所进行定期检查和不定期巡查，对松材实施严格检疫检查管理；（2）全年防治3.0万亩次，清理处理枯死树1500株，挂设天牛诱捕器300套，喷洒噻虫啉粉剂地面防治传病媒介松褐天牛4000亩。2.实施程序：进行公开招标，实行工程项目施工承包责任制。具体施工作业由相对固定的专业公司进行操作，技术管理机构对各施工工序进行质量监督，对防治与监测各环节如用药量、劳动保护、施药方法、技术标准、质量保障等进行全程质量监督，同时，实行事前、事中、事后等效果检查制度，以保证工作质量，加快防治进度，提高防治效果，节省费用，提高管理效率和管理水平，减轻项目实施单位工作负担和压力，防治与监测实施程序更加规范和有效，防治工作专业化、技术化。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 1.自评目的：通过对林业有害生物防控专项资金的支出情况和使用结果的自查评估，达到了两个目的：一是了解项目资金使用的生态、社会、经济效益，分析存在问题，提出改进意见和建议；二是查验资金使用的可行性、合理性和有效性，规范和加强财政支出项目管理，树立绩效观念，提高财政资金使用效率。 2.自评过程：市国有林场管理处组织了由计财、森防等有关部门组成的工作组，于2020年3月1日开始，对2019年韶关市城区周边松材线虫病防治项目进行了绩效自查评价工作，工作组检查了项目资金的使用情况，核查相关的会计帐目，到项目实施区实地检查、采集相关数据，并根据提交的《项目（用款）财政支出项目绩效自评基础信息表》进行了自查评价分析。 3.评价方法：根据财政资金绩效评价的要求和项目资金的支出内容，项目自查评价采用定性和定量相结合的方法。其中定量指标包括资金的到位和使用情况、绩效技术指标完成情况，定性指标包括项目目标执行情况、管理水平、项目的生态、社会、经济等综合效益情况。 项目自评等级：优，自评分数：96.5分。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 1.项目资金的使用情况：项目资金40万元，于2019年1月拨付到位，资金到位率均为100％，于2019年11月使用完毕，资金使用率为100％。 2.项目资金管理情况：项目执行单位能够严格管理项目资金，做到专款专用，严格按程序审核、开支。没有发现截留、挪用的情况。采用政府采购和国库集中支付，资金管理比较规范。 3.绩效指标完成情况：完成项目区林业有害生物监测面积3.0万亩次，疫情监测测报准确率100%；挂设天牛诱捕器300套，清理消毒病枯死树1500株，喷洒噻虫啉药物防治面积4000亩，成灾率2.56‰，病枯死树及时清理消毒，处理消毒合格率100%，严格控制了松材线虫病疫情的扩散蔓延。从项目资金预定绩效目标与实施效果比较分析，支出的绩效目标基本实现， 绩效分析自查评价为优。 4.林业有害生物防灾减灾专项的投入，韶关市城区周边莲花山、黄岗山、芙蓉山、武广高铁两侧、武江区及浈江区城区周边，作为韶关市城市居住环境的“市肺”，是建设山水韶关、绿色韶关的生态屏障，对维护韶关市城市生态环境、保障生态安全、创造优质城市居住环境方面起着重要的作用。项目的具体实施得到了广大人民群众，特别是山区林农的高度评价，生态效益和社会效益显著。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 专项资金不足，难以全面落实控灾措施。地方经济极不发达，财力薄弱，特别是松材线虫病除治这一块，疫点拔除任务重。由于资金量少，涉及面广，不少地段不能很好地解决林业有害生物的防治控灾问题。
三、改进意见（计划）
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 1.根据林业有害生物发生的实际情况和地方财力经济水平，财政部门在安排专项资金的时候，应依据工作实际和绩效情况实行倾斜与奖励政策。 2.为确保项目资金安全运行和项目内容按期按质完成，财务、审计以及具体的业务部门应联合加强对资金和项目计划实施情况的检查监督，防止资金被截留、挪用或侵占。
四、其他需要说明的情况
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。 | 无