## 填写说明
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 2019年市属新闻媒体改革创新发展专项经费
市级项目主管部门（公章）:
填报人姓名： | 李赐雯
联系电话： | 8891081
填报日期： | 2020-02-10
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 韶关日报社是公益二类事业单位，主要职能：1、贯彻执行党的路线、方针和政策，按照党的宣传工作方针，坚持正确的舆论导向。2.根据中央和省、市的中心工作和重大决策，制定报社的采访、编辑、制作及发行规划，并组织实施充分发挥党和政府的喉舌作用。3．贯彻落实新闻出版、著作权的法律、法规和方针政策，按照有关规定抓好内部管理，确保采编工作和广告发行等规范有序地进行。4.承担市委、市政府及相关部门交办的其他任务。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况） | 1、大数据信息服务平台建设，将创刊至今的《韶关日报》所有数据统一进行平台管理，完成2003年7月至2009年3月止共17617版旧报扫描数字化；2、建设全媒体新闻发布采编指挥中心，完善软硬件设备、购置16座户外LED阅报栏，解决了视频直播的短板问题，实现在一个系统中完成各个媒体新闻内容的采集、审核、加工、处理多终端发布的技术平台，提高新闻发布效率。3、办公楼网络升级改造。每项项目支出都经过单位严格审核完上传上报，由国库中心终审后直接支付。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 我社2019年度财政专项资金400万元项目，从项目投入、过程、产出、效益4项一级指标得分都较好，总分达到98分。 1、投入满分20分，得分19分。项目立项论证决策充分，目标设置完整、合理、可衡量，保障措施制度完整、计划安排合理。体现决策意图，合乎客观实际。项目专项实施工作于2019年完成，达到预期绩效目标。 2、过程满分20分，得分19分。其中: （1）资金管理满分12分，得分11分。资金的到位及支付率100%；资金使用合规，资金审批程序和拨付手续完整；会计核算符合规范要求，相关材料完整。 （2）事项管理满分8分，得分8分。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作基本上取得了预期的成效。 3、产出满分30分，得分30分。项目在预算控制、成本控制、完成进度及完成质量各指标基本匹配，能按计划完成相应实施进度。 4、效益满分30分，得分30分。项目实施对经济效益、社会效益、社会公众的满意度及可持续影响力较好。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 1、建设韶关日报报刊数据管理平台。将2003年7月1日至2009年3月止共17617版的《韶关日报》历史纸质报纸扫描数字化，并建立报刊数据管理平台，将1984年创刊至今的《韶关日报》所有数据统一进行平台管理，全面、权威地提供了见证韶关社会经济发展资料库，是对报刊资源有效保护和对信息资源的成功开发，对韶关信息建设发展具有不可替代的珍贵价值，从而为韶关各级政府和各行业提供低成本高效率的历史研究、科研教学、决策参考。 2、建设“中央厨房”式全媒体新闻采编系统。建立了全媒体新闻生产系统，用于新闻内容的采集、审核、加工、处理，小样、大洋校对（含6亿字黑马V21采编编辑器嵌入式校对引擎，解决“重稿”问题）；建立了全媒体指挥报道系统，用于指挥调配记者采访报道，为报纸采编出版、网站传播，掌媒发布、官微互动提供全媒体新闻资源的动态展示；建立了大数据舆情监控系统，用于提供互联网线索发现，选题及生产编辑辅助，包括全国热点事件、本地热点事件、热点新闻、全网热词、本地热词、全网热搜内容自动推送和多维度分析；建设了指挥中心大屏，配合全媒体指挥报道系统和大数据舆情监控系统，将新闻资源的动态展示于大屏。结合报社已有发布渠道快速完成已处理内容的多终端发布，通过该项目建成了“中央厨房”式全媒体新闻采编系统；办公楼网络升级改造，更换机房核心交换机，增加机房网关，楼层设置poe交换机，更换楼层老化网线，通过光纤模块实现光纤到楼层；建立楼层无线AP，实现报社大楼WIFI 覆盖。整个升级改造为全媒体数字采编系统运行畅顺提供了强大的网络保障。 3、建设16座户外LED阅报栏。解决了视频直播的短板问题，其中“韶关市第十七届全国公民道德日颁奖晚会”超过48万人次线上观看了直播，户外LED阅报栏覆盖人群数近百万人。提升经济效益和文化产业振兴与报业传媒的持续快速发展。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 1、预算项目的前置性不够，项目立项前概算金额细化分解不够精准。 2、对市场及政策的了解不够全面，在项目实际实施阶段进展较为缓慢。
三、改进意见（计划）
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
四、其他需要说明的情况
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。