## 填写说明
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 2019年丹霞山5Ａ景区基础设施整改和提升工程
市级项目主管部门（公章）: | 韶关市丹霞山管理委员会
填报人姓名： | 曾秋霞
联系电话： | 6283068
填报日期： | 2020-03-12
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市丹霞山管理委员会为市政府直属事业单位，正处级，公益一类，与广东韶关丹霞山国家级自然保护区管理局合署办公。宣传、贯彻执行国家和省有关风景名胜区、自然保护区、自然遗产保护和管理的方针政策和法律法规。参与编制丹霞山风景名胜区、自然保护区、地质公园、自然遗产和文物保护总体规划和区域控制性详细规划；承担相关规划的组织实施工作。负责景区内的地质地貌资源、自然生态环境、文物古迹及其他风景名胜资源的保护和综合开发利用。负责景区和环丹霞山旅游产业园建设项目的审核和报批工作。负责景区宗教事务和各相关行业的对接、协调工作；协助属地政府处理景区的各项社会事务，负责旅游基础设施的建设、管理和维护。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况） | 主要内容：1.2019年9月启动丹霞山细美寨至阳元石科考步道及地质遗迹观测平台改造工程，为完善丹霞山风景名胜区综合配套设施，提升丹霞山景区整体形象，拟对丹霞山细美寨-回春谷等三段步道进行改造，完成预算公开招投标等前期工作。目前受疫情影响暂缓实施，计划2020年8月底完工，2.启动丹霞山国家级自然保护区勘界修规工作，2019年7月17日，自然保护区项目中标单位北京中森国际工程咨询有限责任公司保护区确界修编专业团队进驻丹霞山项目，做好边界确定及矢量化、总体规划、区划调整。3.2019年5月启动丹霞山外山门至长老峰山脚沿江步道工程，目前中标单位仁化县振华建筑工程有限公司已完成步道一、步道二的建设绩效目标完成情况。绩效目标完成情况：一是推动各个产业发展，增加丹霞山周边地方收入。自然保护区的基础设施得到进一步完善，给广大研学、科考、旅游更好的体验，带来旅游收入的同时，推动各个产业发展，二是带动当地旅游产业的发展，提高丹霞山周边村民的收入，及地方财政收入，为韶关食、住、行、游、购、娱等直接经济带来营业收入，同时拉动金融、通讯、安全、卫生、医疗等相关服务部门生产与服务，增加韶关市整体国民经济收入。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 自评优秀，分数97分.
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | （1）经济效益：通过建设完善丹霞山自然保护区内基础设施，维修改造旅游步道、护栏、标识牌、停（候）车室等基础设施，提高了旅游档次和服务质量，吸引了更多的游客到丹霞山旅游，促进丹霞山自然保护区生态发展，大力推动韶关旅游业和社会经济发展。（2）社会效益：游客的增加，一是推动各个产业发展，增加丹霞山周边地方收入。自然保护区的基础设施得到进一步完善，给广大研学、科考、旅游更好的体验，带来旅游收入的同时，推动各个产业发展，二是带动当地旅游产业的发展，提高丹霞山周边村民的收入，及地方财政收入，为韶关食、住、行、游、购、娱等直接经济带来营业收入，同时拉动金融、通讯、安全、卫生、医疗等相关服务部门生产与服务，增加韶关市整体国民经济收入。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 丹霞山作为韶关旅游龙头，在资金投入方面明显不足，与其所处位置明显不匹配，致使景区许多亟待完善整改的旅游服务设施无法完成，只能进行碎片化的建设。
三、改进意见（计划）
继续跟进国家公园和自然保护地优化整合工作，做好自然保护区（地）边界确定及矢量化、总体规划、区划调整工作，待三区变二区细则出台后完成终稿；完善阳元山区域游步道升级改造（阳元石观景平台至细美寨步道）计划2020年8月底完工；更新完善科普解说系统，修缮丹霞山博物馆，2020年上半年完成，迎接2020地质公园再评估；
四、其他需要说明的情况
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。 | 无