附件5

2019年广东省市场监督管理局促进经济高质量发展专项资金（知识产权使用方向）

绩效自评报告

项目名称：2019年度广东省市场监督管理局促进经济高质量发展专项资金

省级项目主管处室(或项目承担单位)：（公章）

填报人姓名：余莉莉

联系电话：0751-8128262

填报日期：2020.3.9

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况。

1.介绍项目概况：

2019年，省知识产权局下达韶关市知识产权高质量发展专项资金（知识产权保护方向）共24万，项目：2个，资金全部支出。

2019年，省知识产权局下达韶关市知识产权高质量发展专项资金(知识产权促进类）共730.5万，项目：11个，资金全部支出。

项目的总体情况。

知识产权保护方向项目主要开展知识产权执法维权办案和知识产权纠纷调解等知识产权保护工作，提升市县执法人员执法水平。项目资金总量共24万，为财政性资金，实施周期为一年，项目实施主管部门为韶关市知识产权局。

知识产权促进类项目的总体情况。该项目主要开展知识产权促进工作，包括：1、执业专利代理人培育；2、知识产权质押融资风险补偿机制建立；3、知识产权质押融资补助；4、知识产权区域协调发展推进；5、广东省高质量专利培育；6、知识产权强企培育；7、企业知识产权贯标推进；8、广东省区域新兴产业专利导航工程；9、科技企业孵化器知识产权能力提升和集群管理；10、专利申请资助资金；11、专利奖等工作。项目资金总量共730.5万，为财政性资金，实施周期为一年，项目实施主管部门为韶关市知识产权局。

（2）知识产权保护方向项目本次绩效评价覆盖所有项目，项目数量2个，资金总量24万、实施周期为一年。

知识产权促进类项目本次绩效评价覆盖所有项目，项目数量11个，资金总量730.5万、实施周期为一年。

（二）项目绩效目标

知识产权保护方向项目总目标为加大知识产权执法力度。构建大保护、严保护的知识产权保护格局，服务创新驱动发展。提升基层知识产权执法能力，保持打击侵犯知识产权违法行为的高压态势，营造良好的知识产权保护环境。充分发挥广东省知识产权维权援助中心韶关分中心的作用，为全市企业和个人专利维权提供服务。着力增强企业知识产权保护意识，推动建立企业维权援助工作机制。

知识产权促进类项目项目绩效总目标目标为：

1.万人发明专利拥有量增长10%以上；

2.建立质押融资资金池，制定管理办法，知识产权质押融资金额3500万元；

3.完成强县工程试点县申报和创建相关工作任务；

4.通过贯标认证企业不低于20家；

5.创建高质量专利培育创新中心；

6.提升知识产权执法维权能力；

7.培育国家知识产权优势企业2家；

8.开展专利导航；

9.推进科技企业孵化器知识产权能力提升；

10.制定知识产权质押融资风险补偿资金管理办法，知识产权质押融资贷款增长15%；

11.国家知识产权优势示范企业增加1家以上；

12.企业通过贯标认证企业数增长20%。

（三）项目实施主要内容及实施程序。

1. 知识产权保护方向专项资金实施主要内容。

支持推动知识产权执法维权办案项目情况:(1)充分发挥知识产权联席会议制度、两法衔接等机制作用，形成保护合力。2019年9月24日，韶关市人民政府印发了关于建立市知识产权战略实施工作联席会议制度的通知（韶府办发函[2019]55号）。市知识产权局与市中院建立了两法衔接工作机制。市知识产权局将加强与有关部门的沟通协调，发挥联席会议制度和两法衔接等工作机制作用，强化信息协同，加强知识产权保护工作的研究与会商，着力形成知识产权同保护的工作格局。(2)加大知识产权行政执法力度，保持打击侵犯知识产权违法行为的高压态势。2019年，立案处理了8宗专利侵权案件。加强商标等知识产权违法侵权行为的查处力度,查办了侵犯“红牛”商标专用权饮料案、生产销售假冒注册商“SIEMENS”（西门子）专用权系列产品案等案件。 (3)强化基层执法队伍建设，夯实知识产权保护属地管理的基础。组织开展县区知识产权行政执法人员培训。提升基层知识产权执法队伍业务水平。开展市县联合执法，以案代训，压实县区知识产权行政执法主体责任，形成市县联动的知识产权行政执法保护格局。(4)加强社会监督共治，构建知识产权大保护工作格局。建立健全社会共治模式。鼓励行业协会、商会建立知识产权保护自律和信息沟通机制。引导代理行业加强自律自治，全面提升代理机构监管水平。加强诚信体系建设，将知识产权出质登记、行政处罚、抽查检查结果等涉企信息，通过国家企业信用信息公示系统统一归集并依法公示。(4)加强宣传力度，形成贯彻意见的良好舆论氛围。开展《关于强化知识产权保护的意见》专题宣传，利用电视、广播、新媒体等渠道开展集中宣传。定期公开发布有社会影响力的典型案件，让强化知识产权保护的观念深入人心。加强公益宣传，开展知识产权保护进企业、进单位、进社区、进学校、进网络等活动，不断提高全社会特别是创新创业主体知识产权保护意识，推动形成新时代知识产权保护工作新局面。

知识产权纠纷调解项目情况:(1)完善知识产权服务体系建设。通过成立韶关市知识产权协会，依托韶关市知识产权协会设立广东省知识产权保护中心维权援助(韶关）分中心，支持中心开展知识产权纠纷调解活动，充分发挥中心的作用，为全市企业和个人专利维权提供服务。（2）依托重大节日，广泛开展宣传,结合“3.15”全国消费者权益日、“4.26”世界知识产权日等，开展点面结合、形式多样的知识产权有关知识的宣传活动，加强对重大自主知识产权成果、知识产权保护成效、典型案件的宣传报道，提高了社会对知识产权的认知能力和水平。（3）积极开展知识产权纠纷调解培训。（4）着力增强企业知识产权保护意识，推动建立企业维权援助工作机制。开展企业调研与维权援助，先后走访丽珠集团利民制药厂、乳源东阳光磁性材料有限公司、韶关市欧莱高新材料有限公司、韶关莱雅新化工科技有限公司、韶关液压件厂有限公司等企业，了解企业知识产权维权需求并提供企业知识产权保护的具体建议，防止企业知识产权的泄露和侵权。

2. 知识产权促进类方向专项资金实施主要内容。主要有11个子项目，具体情况如下。

执业专利代理人培育:按照各专利代理机构通过2017年专利代理人资格考试的人数给予机构补助，2017年专利代理人资格考试通过1人，给予机构5000元补助，提升专利代理机构培育专利代理人才的积极性。

知识产权质押融资风险补偿机制建立：制定了《韶关市知识产权质押融资风险补偿资金管理试行办法》，建立了知识产权质押融资风险补偿资金池，风险池共800万，其中省级资金400万，韶关市配套资金400万。同时，构建了金融机构与知识产权评估机构以及专利代理机构合力推进的工作机制建立了知识产权质押融资风险补偿资金池。

知识产权质押融资补助：开展知识产权质押融资荼培训；以项目立项形式对知识产权质押融资企业进行补贴、知识产权质押融资对接服务平台建设给予补助。对获得知识产权质押融资贷款的企业贴息12万、知识产权质押融资对接服务平台建设给予补助12万。2019年，全市实现知识产权质押融资贷款1.15亿元。

知识产权区域协调发展推进：

（1）韶关市试点城市建设：举办了知识产权高峰论坛。11月26日，以中国专利周为契机，组织召开的“韶关知识产权高质量发展对接粤港澳大湾区研讨会”紧紧围绕中国专利周活动主题，邀请省内外知名专家进行了“新技术给知识产权行业带来的机遇与挑战”、“农产品地理标志保护与发展”、“产业视角下的知识产权”等主题演讲。为积极推进该市知识产权融入粤港澳大湾区建设，倡导高价值专利培育布局理念，展现高价值专利培育布局成果，引导带动一批创新主体积极开展高价值专利培育，助推韶关经济高质量发展，知识产权与标准融合发展、营造良好营商环境发挥积极作用。 精心组织粤港澳大湾区知识产权培育大赛。通过多方努力和推进，我市有6家企业进入初赛，1家企业进入复赛，为韶关企业对接粤港澳大湾区发展，增强企业的创新发展提供了更高、更好的平台，到达了预期的效果。

（2）仁化县强县工程试点县申报和创建：（1）制定了《仁化县知识产权强县工程试点工作实施方案》，为全面推进知识产权强县工程试点工作，提升我县知识产权创造、运用、保护和管理的能力和水平，进一步提高自主创新能力和综合竞争力提供了依据。（2）建立专利奖励机制。制定了《仁化县专利资助管理办法》仁府规〔2019〕4号，加大对专利创造的资助力度，更好地促进我县的知识产权工作。（3）加强知识产权信息平台和网络建设工作。（4）加强我县对知识产权的保护，加大了对侵权和制假售假违法行为的打击力度，并开展打击侵权假冒商品的专项整治行动。（5）积极动员企业开展知识产权贯标工作新增1家企业通过知识产权贯标认证;  (6)已完成强县工程试点县申报，被认定为强县工程试点县。

（3）南雄市强县工程试点县申报和创建：(1)制定了《南雄市专利资助管理办法》，大对专利创造的资助力度，更好地促进我县的知识产权工作，万人发明专利拥有量增长30.67%；(2)加强了对知识产权的行政执法保护，有效打击侵犯知识产权的违法行为，办结商标侵权案件5宗；(3)积极动员企业开展知识产权贯标工作新增5家企业通过知识产权贯标认证；(4)开展知识产权质押融资工作，质押融资688万元; (5)印刷了一批知识产权宣传手册、法律文书、案例；(6)已完成强县工程试点县申报，被认定为强县工程试点县。

广东省高质量专利培育：以提升韶关市锂离子电池材料工程技术研究开发中心的专利制度综合运用能力、产出一批三元材料技术相关的高质量发明专利为总目标。围绕“韶关市锂离子电池材料工程技术研究开发中心”重点研发的三元材料相关技术，深度开展专利信息检索分析，指导中心的技术研发及专利布局，将专利信息利用融入技术研发过程，利用专利信息提高技术创新的效率与水平。在充分调研韶关市锂离子电池材料工程技术研究开发中心现阶段与知识产权服务机构对接合作机制的基础上，梳理出现阶段对接合作机制中存在的问题。结合中心的特点，着重从服务机构入选条件与程序、服务机构的考核与退出、奖惩办法等方面，修改和完善与知识产权专业服务机构的对接合作机制。充分利用专业服务机构，助推提高创新成果专利化效率，提升专利申请文件撰写质量，提高专利布局水平。在专利管理体系制度和知识产权服务机构对接合作体系建立的基础上，围绕三元材料相关技术，产出一批高质量的发明专利申请。在项目实施过程中，韶关市锂离子电池材料工程技术研究开发中心的年度发明专利申请量增长率不低于10%。

知识产权强企培育：培育新一批省、国家知识产权优势示范企业和国家知识产权示范企业，辅导企业通过企业知识产权管理规范认证，以及协助企业申报省、国家级专利奖项，提升企业知识产权制度运用能力，包括：（1）协助企业将知识产权战略融入企业经营管理总体战略；知识产权管理机构健全；知识产权管理制度完善。（2）帮助企业积极开展知识产权信息化建设，建设或拥有专利信息数据库，开展专利分析预警及重大项目评议，导航企业研发和市场拓展。（3）通过培训及案例提升知识产权保护意识和纠纷应对能力。防范制造和销售假冒产品、知识产权故意侵权。共新增国家知识产权优势企业3家、广东省知识产权示范企业4家。

企业知识产权贯标推进：举办了多场知识产权金融培训班，全市企业和服务机构代表共300人次参加了培训，今年新增40家企业通过贯标认证，目前全市共52家企业通过了贯标认证工作，提高了企业知识产权管理能力和水平，助推企业高质量发展。按韶关市专利资助管理办法实施细则，资助2018年通过贯标认证企业8家，共40万元。

广东省区域新兴产业专利导航工程：组建专利分析项目团队，运用科学的分析方法和现代技术手段，深度加工产业专利信息，开展产业专利分析工作，从多个层面分析矿山机械产业的技术、产业和专利发展和布局情况及趋势，并将重点放在韶关市，辨析知识产权风险，明确韶关市矿山机械研究产业在产业链、技术链、国内外市场上的优势劣势、创新路径及突破口，提出有针对性的产业发展规划，形成“韶关市矿山机械产业高质量发展专利导航研究报告”。

此外，利用专利分析开展产业专利布局、发展方向与创新路径导航，基于专利导航而提出具体、明确、可行的推动产业高质量发展的策略建议和产业专利布局发展规划，形成产业高质量发展策略建议和专利布局发展规划。建立矿山机械产业专题专利数据库。开展韶关市专利导航矿山机械产业发展专利信息挖掘利用和战略的研究。项目仍在实施过程中,已支出12.1万元，结余7.9万元。

科技企业孵化器知识产权能力提升和集群管理：对韶关高新区创业服务中心的知识产权管理现状的调研工作；加强韶关高新区创业服务中心知识产权管理体系建设，完善现有知识产权管理工作机制;开发建设服务中心知识产权综合服务平台；组织一批企业按照《企业知识产权管理规范》开展贯标及培训工作，以及开展培训研讨会。

专利申请资助资金：组织修订韶关市专利资助管理办法实施细则，开展知识产权宣传培训，促进专利申请。2019年12月底，全市万人发明专利拥有量2.84件，增长18%。资金重点资助发明专利，专利申请资金30万全部支出。

专利奖：乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司的“铝箔的发孔腐蚀方法及腐蚀箔的制造方法”获第六届广东专利银奖20万元；韶关市贝瑞过滤科技有限公司的“梯度多层复合结构粉末烧结滤芯及其生产方法”第二十届中国专利优秀奖30万元；乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司的“一种电解电容器低压阳极用铝箔及其制造方法”第二十届中国专利优秀奖30万元。

（四）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

1.绩效评价组织情况

（1）评价目的: 推动知识产权创造、运用、管理和保护.

（2）评价组织:由主管单位牵头做好绩效考核工作。

2.项目单位绩效报告情况

（1）项目单位按规定撰写了绩效报告、开展了绩效自评工作

（2）自评结论

我局积极组织资金绩效评价，开展资金使用绩效检查，切实提升资金使用效益，保证资金使用符合规范。我局对项目资金要严格按照省、市财政资金管理有关要求和规定进行管理，建立专账实行专款专用，加强资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象的发生，切实提高资金使用效益。各项目承担单位在项目实施期间，均能按照省财政厅、省知识产权局的有关要求，确定实施的重点，强化实施力度和服务监管力度，着力推动提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力，达到了项目的预期目标。总体工作自评“优秀”。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

投入：

1. 项目立项。

（1）根据关于下达2019年促进经济高质量发展专项资金（知识产权创造、运用、保护及省部会商）的通知（粤财行〔2019〕64号）及关于下达2019年省市场监管局促进经济高质量发展专项资金（知识产权创造、运用、保护及省部会商）的通知(韶财行[2019]52号)的通知，为实现项目立项规范性，按文件执行。

（2）绩效目标合理性。2019年制定了《韶关市知识产权质押融资风险补偿资金管理试行办法》，知识产权质押融资贷款1.15亿元，增长228%；完成国家知识产权强县工程试点申报2个；国家知识产权优势示范企业新增3家以上；企业通过贯标认证企业数新增40家，增长400%；全市万人发明专利拥有量增长18%等，为推动知识产权创造、运用、管理和保护起到推进作用。

（3）绩效指标明确性。加大资金使用效果的转化率，南雄市、仁化县已列入国家知识产权强县工程试点县（市）；韶关市国家知识产权试点城市仍在培育中。配套资金按1：1比例配套已列入2020年财政预算。

2. 资金落实。

（1）资金来源合规性，由省级拨款，按关于下达2019年促进经济高质量发展专项资金（知识产权创造、运用、保护及省部会商）的通知  粤财行〔2019〕64号文件执行。

（2）资金到位率100%。到位金额754.05万，实到位金额754.05万，省知识产权局下达韶关市知识产权高质量发展专项资金（知识产权保护方向）共24万，项目：2个，资金全部支出；2019年，省知识产权局下达韶关市知识产权高质量发展专项资金(知识产权促进类）共730.5万，项目：11个，资金全部支出。支出率95.07%，实际支出是多少713.37万，支出率是多少95.07%。未支出部分有41.13万。未支出的原因是有的项目正在完成中。

（3）资金按关于下达2019年促进经济高质量发展专项资金（知识产权创造、运用、保护及省部会商）的通知韶财行〔2019〕52号文件规定到位，到位及时率100%。

过程：

1. 业务管理。

（1）建立了健全的业务管理制度。按照项目任务，加大知识产权创造、管理、运用工作力度。

（2）业务管理制度执行有效性。严格按制度执行，以制度落实推动业务工作落实。

（3）项目质量可控性。以目标为导向，把以资金支出，落实目标管理。

2. 财务管理。

（1）财务管理制度健全性。按照制度规范资金支出，强化支出过程管控。

（2）资金使用合规性。有效保证了资金使用的规范、有效。

（3）财务监控有效性。加强资金使用监控，确保资金使用可控。

项目产出：

- 实际完成率：

- 知识产权创造、运用、保护及部省会商促进处第一批下拨保留省级资金80万元，已按时按量支付到高新技术开发管委会，完成率100%。

- 知识产权创造、运用、保护及部省会商促进处第一批下拨下放资金650.5万元，主要用于10个子项目，其中执业专利代理人培育、知识产权质押融资风险金建立、知识产权质押融资补助、高质量专利培育、知识产权强企培育、企业知识产权贯标推进、专利申请资助7个子项目已完成；知识产权区域发展协调推进、专利导航工程、孵化器知识产权能力提升正在进行，完成率为70%；

- 知识产权创造、运用、保护及部省会商保护处第一批下放市县资金24万元，全部用于支持知识产权执法维权办案及知识产权纠纷调解。完成率100%。

- 专利奖奖励80万元，促进处中国专利60万元，促进处广东省专利20万元，已按时全部支出，完成率100%。

- 完成及时率：

- 在所有项目中，除知识产权创造、运用、保护及部省会商促进处第一批下拨下放资金的知识产权区域发展协调推进、专利导航工程、孵化器知识产权能力提升项目正在进行，其余已完成。

- 质量达标率：

本项目中促进类项目及保护类项目质量达标产出数、实际产出数相等，质量达标率为100%。

4. 成本节约率：0%

发明人通过专利申请，有效保护企业和个人的创新成果，推动创新创业和经济发展；通过企业知识产权贯标，提高企业知识产权管理和运用水平；通过专利技术实施，推动专利技术产业化。全市专利申请和授权量保持稳定增长，全社会知识产权保护意识进一步增强，企业知识产权制度不断完善，知识产权成为创新驱动发展的有力支撑

效果—项目效益：

1. 社会效益。加强商标等知识产权违法侵权行为的查处力度。2018年以来，查办了侵犯“红牛”商标专用权饮料案、生产销售假冒注册商“SIEMENS”（西门子）专用权系列产品案等案件。

2. 经济效益。1-12月，全市万人发明专利拥有量(2.84件）增长18%，专利申请量4138件,同比-38.3%，专利授权量3067件，同比增长-8.8%；全市新注册商标4261件，同比增长81.24%；新增国家知识产权优势企业3家(乳源东阳光电化厂、乳源南岭智能家用机械有限公司、乳源东阳光机械有限公司)、广东省知识产权示范企业4家(乳源东阳光电化厂、乳源南岭智能家用机械有限公司、乳源东阳光机械有限公司、广东始兴县华洲木业有限公司)、40家企业通过知识产权贯标。目前，全市国家级知识产权试点县（区）4个，国家知识产权优势企业5家，省知识产权战略试点企业1家，省知识产权示范企业6家，省级知识产权试点事业单位2家，省级知识产权优势企业13家，通过知识产权贯标认证企业52家；已注册地理标志产品14个，地理标志商标2个；商标有效注册量达17800件，其中：马德里商标注册量达4件，驰名商标2件。

3. 生态效益。支持有关地市建立区域新兴产业发展专利导航工作机制，建设区域新兴产业专利信息数据库，开展区域新兴产业专利导航并发布成果，加强专利协同创新及运营。发挥自身技术创新优势，在我省重点产业领域或技术方向，培育产出若干高质量的发明专利申请，提高专利布局水平。

4. 可持续影响。推动省内国家级科技企业孵化器加强知识产权管理体系建设，提升知识产权服务能力。针对重点产业、重点区域、专业镇、电商平台等建立知识产权多元化纠纷解决机制，提供更多更有效的知识产权纠纷解决途径，促进知识产权纠纷调解工作的开展。降低科技型企业融资成本，有效缓解轻资产企业融资贵的问题，促进专利权市场化运用。鼓励和支持金融机构开展专利权质押贷款业务。按照“政府引导、市场运作、风险共担”的原则，设计和应用包括“贷款、保险、财政风险补偿捆绑”在内的专利权质押融资服务模式，化解专利质押融资风险。

5. 社会公众或服务对象满意度。

（二）存在问题。

加强绩效目标覆盖率和绩效指标明确性的管理工作。

三、改进意见（计划）

今后将继续加大知识产权工作力度，推动知识产权创造、运用、管理和保护，支撑创新驱动发展。

四、其他需要说明的情况

无