## 附件3-1
附件3-1
2019年中央药品监管补助资金自评基础信息采集表（一）
填报处室或单位（盖章）：韶关市市场监督管理局 | [5 empty] | 填表人：余莉莉 |  | 联系电话：0751-8128262
一、预期工作任务或目标完成情况
年度 绩效目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作，着力提升本地药品、医疗器械、化妆品安全监管水平； 目标2：加强医疗器械生产、经营、使用单位监管力度，加强化妆品生产、经营、使用单位监管力度，督促企业依法依规开展生产经营活动。 目标3：加强2019年韶关市婴幼儿化妆品专项整治力度，保障人民群众的用药安全。 目标4：加强特殊药品流通及使用监管力度，防止特殊药品从合法渠道流入非法渠道。 目标5：提高地方药材种植、加工产业的发展水平，提高地方药品质量水平。 目标6：加强对监管人员业务培训，增强发现问题解决问题能力，切实提升监管能力水平。 目标7：加强科普宣传，广泛宣传普及特殊药品安全知识，营造良好社会共治氛围。 |  |  |  |  | 目标1：不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作，着力提升本地药品、医疗器械、化妆品安全监管水平； 目标2：加强医疗器械生产、经营、使用单位监管力度，加强化妆品生产、经营、使用单位监管力度，督促企业依法依规开展生产经营活动。 目标3：加强2019年韶关市婴幼儿化妆品专项整治力度，保障人民群众的用药安全。 目标4：加强特殊药品流通及使用监管力度，防止特殊药品从合法渠道流入非法渠道。 目标5：提高地方药材种植、加工产业的发展水平，提高地方药品质量水平。 目标6：加强对监管人员业务培训，增强发现问题解决问题能力，切实提升监管能力水平。 目标7：加强科普宣传，广泛宣传普及特殊药品安全知识，营造良好社会共治氛围。
必填指标
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 预期指标完成率 | 项目主管处室（单位）
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：购置标本批次 |  |  | 700批 | 780 | 111% | 药检所
|  |  | 指标2：化妆品抽检批次 |  |  | ≥11批次 | 11 | 100% | 执法三科
|  |  | 指标3：特殊药品经营使用单位巡查 | 数量指标 | 指标1： | ≥46家次 | 46 | 100% | 药品监督科
|  |  | 指标4：药品生产企业巡查 |  | 指标2： | ≥16家次 | 29 | 100% | 药品监督科
|  |  | 指标5：药品批发（连锁总部）企业巡查 | 数量指标 | 指标1： | ≥50家次 | 143 | 100% | 药品监督科
|  |  | 指标6：医疗机构制剂室巡查 | 数量指标 | 指标1： | ≥3家次 | 8 | 100% | 药品监督科
|  |  | 指标7：制作、张贴海报/标语（张/条） |  |  | ≥2000（张/条） | 4000 | 100% | 医械化妆品监督科1000（张/条）、药品监督科10000（张/条）
|  |  | 指标8：制作、发放宣传册、宣传资料（份） |  |  | ≥10000（份） | 20700 | 100% | 医械化妆品监督科5000（份）、药品监督科5000（份）
|  |  | 指标9：制作动漫宣传画在电视台循环播放 |  |  | ≥2条 | 11 | 100% | 医械化妆品监督科
|  |  | 指标10：医疗器械生产企业巡查 |  |  | ≥14家次 | 14 | 100% | 医械化妆品监督科
|  |  | 指标11：医疗器械经营企业巡查 |  |  | ≥100家次 | 100 | 100% | 医械化妆品监督科
|  |  | 指标12：医疗器械使用单位巡查 |  |  | ≥26家次 | 170 | 100% | 医械化妆品监督科
|  |  | 指标13：化妆品生产企业巡查 |  |  | ≥9家次 | 12 | 100% | 医械化妆品监督科
|  |  | 指标14：化妆品经营企业巡查 |  |  | ≥50家次 | 153 | 100% | 医械化妆品监督科
|  |  | 指标15：开展对《广东省化妆品安全条例》宣贯培训 |  |  | ≥80人次 | 500 | 100% | 医械化妆品监督科
|  |  | 指标16：开展对《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》宣贯培训 |  |  | ≥400人次 | 500 | 100% | 医械化妆品监督科
|  | 质量指标 | 指标1：标本购置完成率 |  |  | 100% | 111% | 111% | 药检所
|  |  | 指标2：化妆品抽检完成率 | 质量指标 | 指标1： | 100% | 100% | 100% | 执法三科
|  |  | 指标3：不合格化妆品处置率 |  | 指标2： | 100% | 100% | 100% | 执法三科
|  |  | 指标4：大要案查办率 |  | …… | 100% | 100% | 100% | 执法三科
|  |  | 指标5：涉刑案件移送率 | 质量指标 | 指标1： | 100% | 100% | 100% | 执法三科
|  |  | 指标6：不合格医疗器械产品处置率 |  | …… | 100% | 100% | 100% | 执法三科
|  | 时效指标 | 指标1：购置标本任务完成时间 |  |  | 2020年8月30前 | 2019-12-31 | 100% | 药检所
|  |  | 指标2：其他任务完成时间 |  |  | 2019年底 | 2019年底 | 100%
|  | 成本指标 | 指标1：购置标本成本（标本费、样品架及展示设备、标本制作、文献资料成本、调研成本、专家咨询费成本） |  |  | 98万元 | 100万 | 102% | 药检所
|  |  | 指标2：化妆品检验平均成本 |  |  | ≦1000元/批次 | 1000元/批 | 100% | 执法三科
|  |  | 指标3：医疗器械生产经营企业、使用单位巡查成本 |  |  | 2万元 | 2万元 | 100% | 医械化妆品监督科
|  |  | 指标4：化妆品生产经营使用单位巡查成本 | 成本指标 | 指标1： | 1万元 | 1万元 | 100% | 医械化妆品监督科
|  |  | 指标5：《广东省化妆品安全条例》、《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》宣贯培训成本 |  | 指标2： | 5万元 | 6.45万元 | 129% | 医械化妆品监督科
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 指标1：满足本地区科研、鉴定的需要；充分发挥教学、科普教育等作用；为粤北地区道地药材、地产药材的研究、保护、开发和利用做出积极贡献 |  |  | 不断提高 | 不断提高 | 100% | 药检所
|  |  | 指标2：化妆品质量 |  |  | 进一步提高 | 进一步提高 | 进一步提高 | 执法三科
|  |  | 指标3：特殊药品经营使用单位、在产药品生产企业、在营药品批发（连锁总部）企业、在产医疗机构制剂室、化妆品生产企业检查覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 100% | 药品监督科
|  |  | 指标4：全市药品安全使用宣传覆盖率 |  |  | 80% | 80% | 100% | 药品监督科
|  |  | 指标5：全市医疗器械、化妆品安全使用宣传覆盖率 | 社会效益 指标 | 指标1： | 进一步提高 | 进一步提高 | 100% | 医械化妆品监督科
|  |  | 指标6：医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测水平 |  | 指标2： | 进一步提高 | 进一步提高 | 100% | 医械化妆品监督科
|  | 可持续影响 指标 | 指标：药品、医疗器械、化妆品安全监管水平 | 社会效益 指标 | 指标1： | 长期 | 长期 | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：参加药品安全科普宣传活动公众的满意度 | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | ≥80% | ≥80% | 100%
备注：1.本表由项目主管处室（单位）和项目用款单位填列，由于同一个指标涉及的用款单位较多，本表仅列示项目主管处室，用款单位不一一列示。
2.本表的绩效指标仅列示了必填指标，处室（单位）可根据原申报情况对绩效指标进行补充。
3.“预期指标完成率”<100%或≥130%的，要在采集表（二）第“三、预期目标偏离的原因”中写明原因。

## 附件3-2
附件3-2
2019年中央药品监管补助资金自评基础信息采集表（二）
填报处室或单位（盖章）：韶关市市场监督管理局 |  |  | 填报人：余莉莉 |  | 联系电话：0751-8128262
二、年中工作任务（临时任务及不能预计事项）
序号 | 工作任务名称 | 单位 | 预期指标值 | 预期完成时间 | 实际完成值 | 实际完成时间
1 | 购置标本 | 批次 | 700 | 2020年8月30前 | 780 | 2019年12月23日
2 | 化妆品抽检 | 批次 | ≥11 | 2019年底 | 11 | 2019-08-23
3 | 特殊药品经营使用单位巡查 | 家次 | ≥46 | 2019年底 | 46 | 2019年底
4 | 药品生产企业巡查 | 家次 | ≥16 | 2019年底 | 29 | 2019年底
5 | 药品批发（连锁总部）企业巡查 | 家次 | ≥50 | 2019年底 | 143 | 2019年底
6 | 医疗机构制剂室巡查 | 家次 | ≥3 | 2019年底 | 8 | 2019年底
7 | 制作、张贴海报/标语 | 张/条 | ≥2000 | 2019年底 | 4000 | 2019年底
8 | 制作、发放宣传册、宣传资料 | 份 | ≥10000 | 2019年底 | 20700 | 2019年底
9 | 制作动漫宣传画在电视台循环播放 | 条 | ≥2 | 2019年底 | 11 | 2019年底
10 | 医疗器械生产企业巡查 | 家次 | ≥14 | 2019年底 | 14 | 2019年底
11 | 医疗器械经营企业巡查 | 家次 | ≥100 | 2019年底 | 100 | 2019年底
12 | 医疗器械使用单位巡查 | 家次 | ≥26 | 2019年底 | 170 | 2019年底
13 | 化妆品生产企业巡查 | 家次 | ≥9 | 2019年底 | 12 | 2019年底
14 | 化妆品经营企业巡查 | 家次 | ≥50 | 2019年底 | 153 | 2019年底
15 | 开展对《广东省化妆品安全条例》宣贯培训 | 人次 | ≥80 | 2019年底 | 500 | 2019年底
16 | 开展对《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》宣贯培训 | 人次 | ≥400 | 2019年底 | 500 | 2019年底
三、预期目标偏离的原因和下一步改进措施
序号 | 预期目标项目 | 偏离原因 |  | 下一步改进措施
1
2
3
4
5
6
备注：采集表（一）“预期指标完成率”<100%或≥130%的，要在本表第“三、预期目标偏离的原因”中写明原因，可另附说明。