## 填写说明
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 戏曲进校园公益演出活动经费
市级项目主管部门（公章）: | 韶关市文化广电旅游体育局
填报人姓名： | 黄海云
联系电话： | 8310688
填报日期： | 2020-02-28
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市粤北采茶戏保护传承中心于2016年5月正式挂牌成立，市公益二类事业单位，主要担负全市创作、组织大型文艺活动、非物质文化遗产保护中心研究、普查、收集整理、展示、宣传等的各项工作，为非物质文化遗产保护与传承起到积极作用。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况） | 此次活动中心领导认真重视，成立演出领导小组，制定戏曲进校园实施方案。演出的节目有采茶舞蹈、传统粤北采茶小戏、采茶对唱、戏曲基本功展示及采茶戏行当表演、采茶唱腔展示采茶教学等节目，演出时长一个小时。于2019年11月5日至2019年11月28日期间戏曲走进校园，圆满完成了韶关市2019年戏曲进校园演出活动的工作。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 本部门项目绩效等级为优秀，完成情况好，自评信息、报告表等填写准确、真实性，佐证材料齐全
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 2019年戏曲进校园的演出场次13场，覆盖市各区学校13所，观看戏曲进校园演出活动的师生达到约15600人。戏曲进校园演出活动弘扬、传承、传播戏曲艺术知识，让越来越多的学生喜爱上中国优秀的戏曲文化，使我们的戏曲艺术代代相传、历久弥新。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 一是项目管理实施计划不够细化量化，管理办法等制度不够健全；二是预算安排不够明细、工作进度计划安排不够合理等。
三、改进意见（计划）
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 根据以上问题我单位今后加强项目实施进度、预算资金安排等工作的合理性和规范性，从而使项目资金达到更好的绩效目标成果。
四、其他需要说明的情况
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。