## 模板
附件2
韶关市南雄市2020年10月省级涉农资金项目明细表
填报单位：南雄市农业农村局 | [17 empty] | 填报日期： | [25 empty] | 单位：万元
序号 | 负责股室 | 任务名称 | 具体项目 | 项目编码 | 省级主管部门 | 本级主管部门 | 项目实施单位 | 是否属于亮点任务（如是，打√） | 工程类项目前期工作进度情况 （已完成的打“√”，未完成的打“×”，无需要进行的填写不需要） |  |  |  |  | 非工程类项目前期工作进度情况 （已完成的打“√”，未完成的打“×”） |  | 项目总投资 | 省下达的任务目标 | 项目具体设施内容（包括项目具体实施年度和实施内容、资金具体支付金额和时间) | 具体计划实施项目内容 | [11 empty] | 安排金额 | 资金来源 |  |  | 支出金额 | 资金来源 |  |  | 支出进度 | 资金来源 |  |  | 本级下达文号 | 支出功能科目 | 备注
[9 empty] | 可行性研究报告 | 初步设计（实施方案） | 施工图设计 | 征地、报建等 | 达到可施工条件 | 制定实施方案 | 落实实施主体 |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 政府债券 |  | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 政府债券 |  | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 政府债券
|  | 一、考核事项 | 小计 | [12 empty] | 135979.89 |  |  | 0 | 0 | 652.4632 | 85.3382 | 1840.9251 | 2875.8962 | 1042.819 | 4209.0538 | 6127.4088 | 424.2361 | 0 | 0 | 0 | 14362.999 | 0 | 3007.9568 | 17370.9558 | 14362.999 | 0 | 3007.9568 | #DIV/0! | 100% |  | 100%
1 | 农田建设股 | （一）高标准农田建设 | 2020年度南雄市江头镇和界址镇高标准农田建设项目 | 103010045-2020-0000060117 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 825 | 2020年建设高标准农田6.16万亩 | 2020年度南雄市江头镇和界址镇高标准农田建设项目建设内容：完成高标准农田建设任务0.55万亩；建设水源工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程，预计2020年9月可以支付1365780元。 | 具体计划实施项目内容 8月: 13.6578; 具体计划实施项目内容 9月: 118.531 | 132.1888 | 132.1888 |  |  | 132.1888 | 132.1888 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153 | 9月调减项目
2 | 农田建设股 | （一）高标准农田建设 | 2020年度南雄市南亩镇和坪田镇高标准农田建设项目 | 103010045-2020-0000060118 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 2277 | 2020年建设高标准农田6.16万亩 | 2020年度南雄市南亩镇和坪田镇高标准农田建设项目建设内容：完成高标准农田建设任务1.518万亩；建设水源工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程。预计2020年9月可支付849750元。 | 具体计划实施项目内容 3月: 35.5154; 具体计划实施项目内容 9月: 49.4596 | 84.975 | 84.975 |  |  | 84.975 | 84.975 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153
3 | 农田建设股 | （一）高标准农田建设 | 2020年度南雄市全安镇等三个镇高标准农田建设项目 | 103010045-2020-0000060119 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 1326 | 2020年建设高标准农田6.16万亩 | 2020年度南雄市全安镇等三个镇高标准农田建设项目建设内容：完成高标准农田建设任务0.884万亩；建设水源工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程。预计2020年3月可支付2345310元。 | 具体计划实施项目内容 3月: 234.531 | 234.531 | 234.531 |  |  | 234.531 | 234.531 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153
4 | 农田建设股 | （一）高标准农田建设 | 2020年度南雄市乌迳镇白胜村等四个村高标准农田建设项目 | 103010045-2020-0000060120 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 1368 | 2020年建设高标准农田6.16万亩 | 2020年度南雄市乌迳镇白胜村等四个村高标准农田建设项目建设内容：完成高标准农田建设任务0.912万亩；建设水源工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程。预计2020年9月可支付1409040元。 | 具体计划实施项目内容 8月: 14.0904; 具体计划实施项目内容 9月: 126.8136 | 140.904 | 140.904 |  |  | 140.904 | 140.904 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153
5 | 农田建设股 | （一）高标准农田建设 | 2020年度南雄市乌迳镇新田村等七个村高标准农田建设项目 | 103010045-2020-0000060121 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 2040 | 2020年建设高标准农田6.16万亩 | 2020年度南雄市乌迳镇新田村等七个村高标准农田建设项目建设内容：完成高标准农田建设任务1.36万亩；建设水源工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程。预计2020年9月可支付2101200元。 | 具体计划实施项目内容 8月: 21.012; 具体计划实施项目内容 9月: 188.5358 | 209.5478 | 209.5478 |  |  | 209.5478 | 209.5478 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153 | 9月调减项目
6 | 农田建设股 | （一）高标准农田建设 | 2020年度南雄市雄州街道和主田镇高标准农田建设项目 | 103010045-2020-0000060122 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 1872 | 2020年建设高标准农田6.16万亩 | 2020年度南雄市雄州街道和主田镇高标准农田建设项目建设内容：完成高标准农田建设任务0.936万亩；建设水源工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程。预计2020年9月可支付1928920元。 | 具体计划实施项目内容 8月: 19.2892; 具体计划实施项目内容 9月: 173.6028 | 192.892 | 192.892 |  |  | 192.892 | 192.892 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153
7 | 农田建设股 | （一）高标准农田建设 | 南雄市高标准基本农田建设项目（农业）工程竣工验收资料编制项目费 | 103010045-2020-0000150964 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 | [6 empty] | √ | √ | 31.113 |  | 完成南雄市高标准基本农田建设项目（农业）工程竣工验收资料编制 | 具体计划实施项目内容 9月: 9.8214 | 9.8214 | 9.8214 |  |  | 9.8214 | 9.8214 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153 | 9月调增项目
8 | 农田建设股 | （一）高标准农田建设 | 南雄市高标准基本农田建设项目（江头镇、珠玑镇、黄坑镇、雄州街道）-南雄市珠玑镇长迳村、叟里元村高标准基本农田建设项目 | 103010045-2020-0000150966 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 498.2812 |  | 完成高标准农田建设任务4493.85亩，建设水源工程、灌溉与批水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程 | 具体计划实施项目内容 9月: 62.4513 | 62.4513 | 62.4513 |  |  | 62.4513 | 62.4513 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153 | 9月调增项目
9 | 农田建设股 | （一）高标准农田建设 | 南雄市高标准农田建设项目（油山镇、水口镇、全安镇、古市镇、雄州街道、澜河镇）第一标段雄州街道 | 103010045-2020-0000150967 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 787.8235 |  | 完成高标准农田建设任务6306.31亩，建设水源工程、灌溉与批水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程 | 具体计划实施项目内容 9月: 98.3169 | 98.3169 | 98.3169 |  |  | 98.3169 | 98.3169 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153 | 9月调增项目
10 | 畜牧中心 | （二）畜禽养殖废弃物资源化利用 | 韶关市南雄市畜禽养殖废弃物资源化利用 | 103010045-2020-0000034410 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 | [6 empty] | √ | √ | 2500 | 到2020年，禽畜粪污染综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，大型规模养殖场粪污处理设施设备配套率提前一年达到100%。 | 1、支持生猪养殖场（户）开展畜禽养殖粪污处理设施升级改造； 2、支持建设第三方粪污集中处理中心提升改造； 3、开展畜禽粪便无害化处理及有机肥加工。 资金拨付计划：2020年4月，验收异位发酵床30户，预计发放补偿金40万，2020年8月验收异位发酵床30户，预计发放补偿金40万，2020年9月验收异位发酵床10户，预计发放补偿金20万，合计70户，发放补偿金100万。 | 具体计划实施项目内容 6月: 60; 具体计划实施项目内容 9月: 39.4561 | 99.4561 | 99.4561 |  |  | 99.4561 | 99.4561 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130108 | 9月调减项目
11 | 经管股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市珠玑镇长迳村三佳村一二三产业融合先导区 | 103010045-2020-0000042459 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 9791.7 |  | 园区占地面积2629亩，建设一个集批发、加工、配送、网上交易、综合服务为一体的农业园。采购各类机械设备用于水稻机械化作业，完善生态农业园周边拦水坝、机耕道、排灌站、机耕桥排灌渠等农业基础设施，建设病虫害智能物联监测预警系统（1个主点和6个分点）、水稻产品可视化溯源系统、现代物联网农业服务中心操控室和绿色防控设备等。目前实施方案已初步制定，将在2020年1月进行招投标，招投标完成后立即进场施工，施工日期为2020年1月至2020年8月。预计2020年1月支付第一笔资金979.17万元，剩余资金将在2-7月使用完毕。 | 具体计划实施项目内容 5月: 487.9; 具体计划实施项目内容 6月: 730; 具体计划实施项目内容 8月: 511; 具体计划实施项目内容 9月: 609.9843; 具体计划实施项目内容 10月: 386 | 2724.8843 | 2724.8843 |  |  | 2724.8843 | 2724.8843 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130122 | 10月调减项目
12 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市珠玑镇长迳村虾稻共养基础配套设施 | 103010045-2020-0000042460 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 |  | 不需要 | × | × | √ | √ |  |  | 400 |  | 发展特色农业产业，建设水肥一体化、购买农业机械、打造品牌、提升基础设施建设等。预计9月完成拨款。 | 具体计划实施项目内容 6月: 202.342; 具体计划实施项目内容 10月: 38.2361 | 240.5781 | 240.5781 |  |  | 240.5781 | 240.5781 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153 | 9月调减项目 10月调减项目
13 | 种养股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市省级农业生产发展和农村专项（设施农业温室大棚）示范项目 | 103010045-2020-0000076359 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 | [6 empty] | √ | √ | 480 |  | 建设标准化温室大棚20亩，每亩补贴4.8万元，共计补贴96万元，支付时间2020年6月前。 | 具体计划实施项目内容 5月: 96 | 96 | 96 |  |  | 96 | 96 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130122
14 | 种养股、科教股、法规股、植保站、农检站、农机总站 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市农业农村发展扶持项目 | 103010045-2020-0000042477 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 | [6 empty] | √ | √ | 5000 |  | 全市特色农业产业基地规模增长10%，基地农业生产设施基本完善；建设208个村级益农信息社和1个运营中心；累加补贴水稻机械设备6台以上、补贴水稻机插秧作业8000亩以上、建设30亩标准化育秧中心、建设广东金友集团有限公司加工车间除尘除杂系统及环流熏蒸通风设备；扶持奖励特色农业产业基地面积超过5000亩；奖励一家农业龙头企业、开展三品一标建设；开展水稻秸秆回收利用试点面积10000亩；编制产业规划等。支付补助资金3500万元，将于2020年9月前完成支付。 | 具体计划实施项目内容 5月: 405.9937; 具体计划实施项目内容 6月: 25.39; 具体计划实施项目内容 7月: 242.819; 具体计划实施项目内容 8月: 192.3463; 具体计划实施项目内容 9月: 746.4079 | 1612.9568 |  |  | 1612.9568 | 1612.9568 |  |  | 1612.9568 | 100% |  |  | 100% | 雄财农〔2020〕5号 雄财农〔2020〕18号 | 2130199 | 8月调减项目 9月调减项目 10月调减项目
15 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 南雄市坪田镇横岭村水渠三面光建设项目 | 103010045-2020-0000084981 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 坪田镇人民政府 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 125 |  | 具体实施内容为4.3公里（40*40）、0.4公里（60*60）水渠三面光建设，0.2公里涵管建设，目前已接近完工，预计2020年5月底支付125万元。 | 具体计划实施项目内容 6月: 115.4107 | 115.4107 | 115.4107 |  |  | 115.4107 | 115.4107 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153 | 9月调减项目
16 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市邓坊镇邓坊村徐屋池塘除险加固工程 | 103010045-2020-0000063575 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 邓坊镇人民政府 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 200 |  | 对徐屋池塘进行清淤、景观美化、增加护栏、公共绿地面积等建设 12月：施工队伍进场 1-3月：项目建设并完工 3月：进行验收评审后，支付相关费用 | 具体计划实施项目内容 3月: 116.5995; 具体计划实施项目内容 5月: 83.4005 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 100% |  |  | 100% | 雄财农〔2020〕5号 雄财农〔2020〕18号 | 2130199
17 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市乌迳镇白龙村三面光项目 | 103010045-2020-0000084235 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 乌迳镇人民政府 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 40 |  | 三面光建设500米，2019年12月已招投标，2020年3月可完成资金支付 | 具体计划实施项目内容 5月: 39.9351 | 39.9351 | 39.9351 |  |  | 39.9351 | 39.9351 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153 | 9月调减项目
18 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市乌迳镇高溯流塘三面光项目 | 103010045-2020-0000084236 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 乌迳镇人民政府 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 70 |  | 三面光建设1200米，2019年12月已招投标，2020年6月可完成资金支付 | 具体计划实施项目内容 6月: 69.7934 | 69.7934 | 69.7934 |  |  | 69.7934 | 69.7934 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153
19 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市乌迳镇高溯圆岭下水库至流塘三面光项目 | 103010045-2020-0000084237 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 乌迳镇人民政府 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 52 |  | 三面光建设1400米，2019年12月已招投标，2020年6月可完成资金支付 | 具体计划实施项目内容 1月: 41.7154; 具体计划实施项目内容 6月: 9.6839 | 51.3993 | 51.3993 |  |  | 51.3993 | 51.3993 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153
20 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市乌迳镇高溯中心乾修补机耕道项目 | 103010045-2020-0000084238 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 乌迳镇人民政府 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 6 |  | 机耕道建设1500米，2019年12月已招投标，2020年6月可完成资金支付 | 具体计划实施项目内容 6月: 5.9975 | 5.9975 | 5.9975 |  |  | 5.9975 | 5.9975 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153
21 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市乌迳镇山下村水南洞三面光工程 | 103010045-2020-0000084239 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 乌迳镇人民政府 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 56.4 |  | 三面光建设1200米，2019年12月已招投标，2020年6月可完成资金支付 | 具体计划实施项目内容 3月: 49.236 | 49.236 | 49.236 |  |  | 49.236 | 49.236 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153
22 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市乌迳镇高溯村水圳三面光项目 | 103010045-2020-0000084245 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 乌迳镇人民政府 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 120 |  | 三面光建设2500米，2019年12月已招投标，2020年5月可完成资金支付 | 具体计划实施项目内容 5月: 110.3975 | 110.3975 | 110.3975 |  |  | 110.3975 | 110.3975 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153
23 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市乌迳镇山下村水南洞机耕道 | 103010045-2020-0000084251 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 乌迳镇人民政府 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 46 |  | 机耕道建设2000米，2019年12月已招投标，2020年3月可完成资金支付 | 具体计划实施项目内容 3月: 46 | 46 | 46 |  |  | 46 | 46 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153
24 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市澜河镇官田村三面光建设 | 103010045-2020-0000084224 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 澜河镇人民政府 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 157.5 |  | 三面光约长3公里，预计完工时间2020年5月，预计支付金额1375000元，支付时间2020年6月 | 具体计划实施项目内容 6月: 137.2787 | 137.2787 | 137.2787 |  |  | 137.2787 | 137.2787 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153 | 9月调减项目
25 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市澜河镇上澜村委会旁河提挡土墙建设 | 103010045-2020-0000084243 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 澜河镇人民政府 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 21 |  | 挡土墙预计完工时间2019年12月31日，预计支付金额210000元，支付时间2020年3月 | 具体计划实施项目内容 4月: 18.5448 | 18.5448 | 18.5448 |  |  | 18.5448 | 18.5448 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130199
26 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市澜河镇赤谭村小组至屋背机耕道建设 | 103010045-2020-0000084226 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 澜河镇人民政府 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 12.75 |  | 机耕道约长500米，已完工，预计支付金额127500元，支付时间2020年3月 | 具体计划实施项目内容 3月: 12.75 | 12.75 | 12.75 |  |  | 12.75 | 12.75 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153
27 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市古市镇修仁村“三面光”修建项目 | 103010045-2020-0000084207 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 古市镇人民政府 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 187 |  | 修建三面光长0.985公里，规格0.6m*0.6m；长0.725公里，规格1m*1m；长0.5公里，规格0.6m*1.2m。在2020年5月底可完成整个项目资金支付。 | 具体计划实施项目内容 5月: 168.0397 | 168.0397 | 168.0397 |  |  | 168.0397 | 168.0397 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153 | 9月调减项目
28 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市古市镇柴岭村“三面光”修建项目 | 103010045-2020-0000084202 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 古市镇人民政府 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 12 |  | 修建三面光长0.25公里，规格0.6m*0.6m。在2020年6月底可完成整个项目资金支付。 | 具体计划实施项目内容 4月: 11.8051 | 11.8051 | 11.8051 |  |  | 11.8051 | 11.8051 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153
29 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市古市镇溪口村“三面光”修建项目 | 103010045-2020-0000084206 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 古市镇人民政府 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 280 |  | 建设B型渠类型Ⅰ（60x60cm)共1条长458米；B型渠类型Ⅱ（80x80cm)共1条长868米；B型渠类型Ⅲ（100x100cm)共1条长1585米；修建机械跨沟渠盖共60座。在2020年5月底可完成整个项目资金支付。 | 具体计划实施项目内容 3月: 153.1284; 具体计划实施项目内容 5月: 86.585 | 239.7134 | 239.7134 |  |  | 239.7134 | 239.7134 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153 | 9月调减项目
30 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市古市镇丹布村猴姑劈“三面光”修建项目 | 103010045-2020-0000084203 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 古市镇人民政府 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 100 |  | 修建三面光长约1.123公里,、规格60cm*60cm。2020年5月底可完成整个项目资金支付。 | 具体计划实施项目内容 4月: 42.5118 | 42.5118 | 42.5118 |  |  | 42.5118 | 42.5118 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153
31 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市古市镇丰源村机耕道硬化项目 | 103010045-2020-0000084204 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 古市镇人民政府 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 20 |  | 硬化耕道约380米，约3米。在2020年5月底可完成整个项目资金支付。 | 具体计划实施项目内容 5月: 18.7662 | 18.7662 | 18.7662 |  |  | 18.7662 | 18.7662 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153
32 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市古市镇碧桂园南雄稻虾共作扶贫产业机耕道硬化项目 | 103010045-2020-0000084201 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 古市镇人民政府 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 63 |  | 硬化田间机耕道长1132米、宽3.5米；在2020年5月底可完成整个项目资金支付。 | 具体计划实施项目内容 5月: 62.9004 | 62.9004 | 62.9004 |  |  | 62.9004 | 62.9004 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153 | 9月调减项目
33 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市油山镇夹河口村委会象咀头机耕道工程 | 103010045-2020-0000084225 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 油山镇人民政府 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 12.5 |  | 修建夹河口村委会象咀头一条长1300米，宽3.5米，厚0.3米的机耕道。2020年4月支付125000元 | 具体计划实施项目内容 4月: 12.4765 | 12.4765 | 12.4765 |  |  | 12.4765 | 12.4765 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153
34 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市界址镇界址村虎珠坑至牛头坑道路硬化工程项目 | 103010045-2020-0000084199 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 界址镇人民政府 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 58.8 |  | 道路硬化2100米（其中虎珠坑1400米，麻池坑300米，下屋200米，连皮200米。）支付金额450000元，2020年5月底前可全部支出。 | 具体计划实施项目内容 5月: 44.7612 | 44.7612 | 44.7612 |  |  | 44.7612 | 44.7612 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130142
35 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市界址镇大坊村板桥段农田桥梁一座 | 103010045-2020-0000084198 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 界址镇人民政府 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 29 |  | 1、东坑村小组主干道新建桥梁一座（宽4米，长 8米）； 2、桥梁两侧挡土墙各10米； 3、桥梁两侧护栏各12米。支付金额290000元，2020年5月底前可全部支出。 | 具体计划实施项目内容 1月: 8.7; 具体计划实施项目内容 5月: 20.3 | 29 | 29 |  |  | 29 | 29 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130504
36 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市界址镇百罗村汶井坑口水渠三面光建设工程 | 103010045-2020-0000084197 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 界址镇人民政府 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 46 |  | 1、水渠三面光约1.8公里； 2、渡槽一座（长12米，宽0.4米，高3米。）支付金额460000元，2020年5月底前可全部支出。 | 具体计划实施项目内容 1月: 36.8; 具体计划实施项目内容 5月: 9.2 | 46 | 46 |  |  | 46 | 46 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130504
37 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市界址镇赵屋村大坑水库排灌道路硬化 | 103010045-2020-0000084200 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 界址镇人民政府 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 24.6 |  | 道路硬化831米。支付金额123000元，2020年5月底前可全部支出。 | 具体计划实施项目内容 5月: 11.9948 | 11.9948 | 11.9948 |  |  | 11.9948 | 11.9948 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130142
38 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市界址镇大坑村大坑水渠三面光 | 103010045-2020-0000084209 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 界址镇人民政府 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 32 |  | 大坑水渠三面光0.8公里，2020年5月底前可全部支出。 | 具体计划实施项目内容 1月: 25.6; 具体计划实施项目内容 5月: 6.4 | 32 | 32 |  |  | 32 | 32 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130504
39 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市帽子峰镇上龙村三面光、陂头建设项目 | 103010045-2020-0000084208 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 帽子峰镇人民政府 |  | × | √ | √ | × | √ |  |  | 40 |  | 上龙、新屋村小组三面光建设1500米，陂头一座，支付金额为400000元，支付时间为2020年5月 | 具体计划实施项目内容 5月: 38.8119 | 38.8119 | 38.8119 |  |  | 38.8119 | 38.8119 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153
40 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市湖口镇长市白木村机耕道路建设项目 | 103010045-2020-0000084230 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 湖口镇人民政府 |  | √ | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 52.5 |  | 长市白木村机耕道1500米，宽3米的道路需要建设。预计2020年3月份开工，5月底完工并支付全部工程款。 | 具体计划实施项目内容 5月: 52.5 | 52.5 | 52.5 |  |  | 52.5 | 52.5 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153
41 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市湖口镇长市石龙头村机耕道路建设项目 | 103010045-2020-0000084232 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 湖口镇人民政府 |  | √ | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 70 |  | 长市石龙头村机耕道1950米，宽3米的道路需要建设。预计2020年3月份开工，5月底完工并支付全部工程款。 | 具体计划实施项目内容 5月: 70 | 70 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153
42 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市湖口镇长市长浦桥村机耕道路建设项目 | 103010045-2020-0000084233 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 湖口镇人民政府 |  | √ | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 28 |  | 长市长浦桥村机耕道600米，宽3米的道路需要建设。2020年3月份开工，5月底完工并支付全部工程款。 | 具体计划实施项目内容 5月: 27.0391 | 27.0391 | 27.0391 |  |  | 27.0391 | 27.0391 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153
43 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市湖口镇长市白木村水圳建设项目 | 103010045-2020-0000084231 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 湖口镇人民政府 |  | √ | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 5 |  | 长市白木村修建一条水圳，规格100*80厘米，长180米。2020年1月份完工，3月底支付完工程款。 | 具体计划实施项目内容 3月: 4.7028 | 4.7028 | 4.7028 |  |  | 4.7028 | 4.7028 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153
44 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市乌迳镇乌迳村永镇街三面光项目 | 103010045-2020-0000084256 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 乌迳镇人民政府 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 330 |  | 完成永镇街三面光改造750米。 | 具体计划实施项目内容 8月: 131.6602; 具体计划实施项目内容 9月: 120 | 251.6602 | 251.6602 |  |  | 251.6602 | 251.6602 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153 | 8月调增项目
45 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市乌迳镇乌迳村杜屋、杜屋围俚三面光项目 | 103010045-2020-0000084253 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 乌迳镇人民政府 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 356 |  | 完成三面光改造1110米。 | 具体计划实施项目内容 8月: 160; 具体计划实施项目内容 9月: 120 | 280 | 85 |  | 195 | 280 | 85 |  | 195 | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153 | 8月调增项目（政府债券）
46 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市乌迳镇乌迳村上屋街三面光项目 | 103010045-2020-0000084254 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 乌迳镇人民政府 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 351.5 |  | 完成上屋街三面光改造1150米。 | 具体计划实施项目内容 8月: 154.9091; 具体计划实施项目内容 9月: 120 | 274.9091 | 274.9091 |  |  | 274.9091 | 274.9091 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153 | 8月调增项目
47 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市乌迳镇乌迳村下屋街三面光项目 | 103010045-2020-0000084255 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 乌迳镇人民政府 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 395 |  | 完成下屋街三面光改造900米。 | 具体计划实施项目内容 8月: 190; 具体计划实施项目内容 9月: 120 | 310 | 310 |  |  | 310 | 310 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153 | 8月调增项目
48 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市乌迳镇田心村三面光项目 | 103010045-2020-0000084252 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 乌迳镇人民政府 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 330 |  | 完成田心三面光改造760米。 | 具体计划实施项目内容 8月: 242.8879; 具体计划实施项目内容 9月: 60 | 302.8879 | 302.8879 |  |  | 302.8879 | 302.8879 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153 | 8月调增项目 9月调增项目
49 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市乌迳镇龙迳村农田水利灌溉“三面光”工程 | 103010045-2020-0000084250 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 乌迳镇人民政府 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 200 |  | 完成龙迳三面光改造1400米。 | 具体计划实施项目内容 8月: 130; 具体计划实施项目内容 9月: 70 | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130504 | 8月调增项目
50 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市乌迳镇黄洞村松山下、禾稿塘三面光项目 | 103010045-2020-0000084247 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 乌迳镇人民政府 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 270 |  | 完成三面光改造1250米。 | 具体计划实施项目内容 8月: 110; 具体计划实施项目内容 9月: 100 | 210 | 210 |  |  | 210 | 210 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153 | 8月调增项目
51 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市乌迳镇黄洞村上屋仔、黄竹塘三面光项目 | 103010045-2020-0000084249 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 乌迳镇人民政府 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 300 |  | 完成三面光改造600米。 | 具体计划实施项目内容 8月: 190; 具体计划实施项目内容 9月: 50 | 240 | 240 |  |  | 240 | 240 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153 | 8月调增项目
52 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市乌迳镇黄洞村老屋俚、满坑三面光项目 | 103010045-2020-0000084248 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 乌迳镇人民政府 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 260 |  | 完成三面光改造1050米。 | 具体计划实施项目内容 8月: 152.9392; 具体计划实施项目内容 9月: 100 | 252.9392 | 252.9392 |  |  | 252.9392 | 252.9392 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153 | 8月调增项目 9月调增项目
53 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市乌迳镇黄洞村石溪水、寨上三面光项目 | 103010045-2020-0000084246 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 乌迳镇人民政府 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 320 |  | 完成三面光改造430米。 | 具体计划实施项目内容 8月: 253.2326; 具体计划实施项目内容 9月: 50 | 303.2326 | 303.2326 |  |  | 303.2326 | 303.2326 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153 | 8月调增项目 9月调增项目
54 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市澜河镇谭一、谭二村小组机耕道建设 | 103010045-2020-0000084229 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 澜河镇人民政府 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 20.43 |  | 建成总长520m，宽2m，18cmC30混泥土机耕路。 | 具体计划实施项目内容 9月: 20.43 | 20.43 | 20.43 |  |  | 20.43 | 20.43 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153
55 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市古市镇古市村倚逢“三面光”修建项目 | 103010045-2020-0000084205 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 古市镇人民政府 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 300 |  | 修建80*80规格的水圳约1.24公里。 | 具体计划实施项目内容 8月: 97.7804; 具体计划实施项目内容 9月: 100 | 197.7804 | 197.7804 |  |  | 197.7804 | 197.7804 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153 | 8月调增项目
56 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市水口镇下湖村虾稻共养基础设施建设项目 | 103010045-2020-0000089933 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 水口镇人民政府 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 326.5 |  | 修建40cm*40cm渠139米、60cm*60cm渠144米，80cm*80cm渠143米，修建机耕路596米，铺设草皮4635.4平方米。 | 具体计划实施项目内容 8月: 140; 具体计划实施项目内容 9月: 60 | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130153 | 8月调增项目
57 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市雄州街道安背村农田水利基础设施建设工程 | 103010045-2020-0000094730 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 雄州街道 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 349.9923 |  | 建设60*60*60规格的三面光水圳2311米。 | 具体计划实施项目内容 9月: 340.1662 | 340.1662 | 340.1662 |  |  | 340.1662 | 340.1662 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130504 | 9月调减项目
58 | 农田建设股 | （三）农业生产能力提升（粮食安全责任考核相关内容） | 韶关市南雄市乌迳村委会下屋街修建水圳三面光工程 | 103010045-2020-0000092581 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 乌迳镇人民政府 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 200 |  | 完成三面光建设2000米 | 具体计划实施项目内容 8月: 184.2487 | 184.2487 | 184.2487 |  |  | 184.2487 | 184.2487 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130504 | 8月调增项目
59 | 农促股 | （五）农村人居环境整治（村庄清洁行动） | 韶关市南雄市非省定贫困村建设生态宜居美丽乡村项目 | 103010045-2020-0000022795 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 |  | √ | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 60000 | 着力解决村庄环境脏乱差问题，实现村庄内垃圾不乱堆乱放，污水乱泼乱倒现象明显减少，粪污无明显暴露，杂物堆放整齐，房前屋后干净整洁，村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌明显提升，文明村规民约普遍形成，长效清洁机制逐步建立，村民清洁卫生文明意识普遍提高。开展村庄绿化美化工作。 | 新建垃圾收集点1325座，硬化村道82万平方米，硬化巷道约78万平方米，新建宣传栏约1804个，村口标识约138个，新建公共厕所约218做，铺设供水管到约869千米，新建高位水池约299座等。预计9月完成拨款。 | 具体计划实施项目内容 6月: 400; 具体计划实施项目内容 7月: 300; 具体计划实施项目内容 8月: 300 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 100% |  |  | 100% | 雄财农〔2020〕5号 雄财农〔2020〕18号 | 2130199
60 | 农促股 | （五）农村人居环境整治（村庄清洁行动） | 韶关市南雄市非省定贫困村建设生态宜居美丽乡村以奖代补项目 | 103010045-2020-0000022936 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 |  | √ | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 17048.5 | 着力解决村庄环境脏乱差问题，实现村庄内垃圾不乱堆乱放，污水乱泼乱倒现象明显减少，粪污无明显暴露，杂物堆放整齐，房前屋后干净整洁，村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌明显提升，文明村规民约普遍形成，长效清洁机制逐步建立，村民清洁卫生文明意识普遍提高。开展村庄绿化美化工作。 | 新建垃圾收集点1325座，硬化村道82万平方米，硬化巷道约78万平方米，新建宣传栏约1804个，村口标识约138个，新建公共厕所约218做，铺设供水管到约869千米，新建高位水池约300座等。预计9月完成拨款。 | 具体计划实施项目内容 6月: 1000; 具体计划实施项目内容 7月: 500; 具体计划实施项目内容 8月: 500 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130199
61 | 农促股 | （五）农村人居环境整治（村庄清洁行动） | 韶关市南雄市特色村村民议事厅项目 | 103010045-2020-0000023323 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 1000 | 着力解决村庄环境脏乱差问题，实现村庄内垃圾不乱堆乱放，污水乱泼乱倒现象明显减少，粪污无明显暴露，杂物堆放整齐，房前屋后干净整洁，村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌明显提升，文明村规民约普遍形成，长效清洁机制逐步建立，村民清洁卫生文明意识普遍提高。开展村庄绿化美化工作。 | 在新农村建设好的村庄选取一批建设议事厅。预计9月完成拨款。 | 具体计划实施项目内容 8月: 500 | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130199
62 | 农促股 | （五）农村人居环境整治（村庄清洁行动） | 韶关市南雄市古市窑塘片区精品村 | 103010045-2020-0000057028 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 |  | √ | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 658 | 着力解决村庄环境脏乱差问题，实现村庄内垃圾不乱堆乱放，污水乱泼乱倒现象明显减少，粪污无明显暴露，杂物堆放整齐，房前屋后干净整洁，村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌明显提升，文明村规民约普遍形成，长效清洁机制逐步建立，村民清洁卫生文明意识普遍提高。开展村庄绿化美化工作。 | 窑塘片5个村小组按照原新农村建设类型安排，上门、大园列为干净整洁村；三厅、下门、围下列为美丽宜居村。群众希望把窑塘连片打造提升为特色精品村，需在原有奖补资金388万元的基础上追加270万，即总投资658万。预计9月完成拨款。 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 9月调减项目
63 | 农促股 | （五）农村人居环境整治（村庄清洁行动） | 韶关市南雄市省定贫困村建设生态宜居美丽乡村项目 | 103010045-2020-0000084571 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 |  | √ | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 19500 | 着力解决村庄环境脏乱差问题，实现村庄内垃圾不乱堆乱放，污水乱泼乱倒现象明显减少，粪污无明显暴露，杂物堆放整齐，房前屋后干净整洁，村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌明显提升，文明村规民约普遍形成，长效清洁机制逐步建立，村民清洁卫生文明意识普遍提高。开展村庄绿化美化工作。 | 新建垃圾收集点1325座，硬化村道82万平方米，硬化巷道约78万平方米，新建宣传栏约1804个，村口标识约138个，新建公共厕所约218做，铺设供水管到约869千米，新建高位水池约299座等。预计9月前完成拨款。 | 具体计划实施项目内容 9月: 1941.8147 | 1941.8147 | 1941.8147 |  |  | 1941.8147 | 1941.8147 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130199 | 8月调减项目 10月调减项目
64 | 扶贫办 | （六）打赢脱贫攻坚战 | 韶关市南雄市建档立卡贫困户以奖代补 | 103010045-2020-0000024261 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 | [6 empty] | √ | √ | 300 | 到2020年，有劳动能力相对贫困人口年人均可支配收入达到全省农民人均可支配收入的45%，相对贫困村年人均可支配收入达到全省农民人均可支配收入的60% | 建设规模：奖补全市参与种养建档立卡贫困户。 内容：奖补花生、水稻、黄烟、百香果、茶叶、中草药、小龙虾、鸡、鸭等，贫困户需和经营主体签订产供销协议，并销售给经营主体的方可奖补。预计9月完成75%资金拨款。 | 具体计划实施项目内容 6月: 120; 具体计划实施项目内容 9月: 72.3363 | 192.3363 | 192.3363 |  |  | 192.3363 | 192.3363 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130599 | 9月调减项目
65 | 扶贫办 | （六）打赢脱贫攻坚战 | 湖口镇脱贫攻坚建设项目 | 103010045-2020-0000106640 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 湖口镇人民政府 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 2000 | 到2020年，有劳动能力相对贫困人口年人均可支配收入达到全省农民人均可支配收入的45%，相对贫困村年人均可支配收入达到全省农民人均可支配收入的60% | 1.机耕道建设里程4.2km； 2.三塘除险加固5宗； 3.水渠“三面光”建设里程1.15km。 | 具体计划实施项目内容 9月: 459.281 | 459.281 | 459.281 |  |  | 459.281 | 459.281 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130504
|  | 二、非考核硬任务 | 小计 | [12 empty] | 48684.8841 |  |  | 273.4095 | 0 | 42.1439 | 0 | 0 | 694.8208 | 0 | 0 | 0 | 127.5941 | 0 | 0 | 1137.9682 | 1137.9682 | 0 | 0 | 1137.9682 | 1137.9682 | 0 | 0 | 100% | 100%
1 | 种养股 | （一）一村一品、一镇一业 | 发展“一村一品、一镇一业”韶关市南雄市雄州街道迳口村水果项目 | 103010045-2020-0000037284 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 | [6 empty] | √ | √ | 120.29 |  | 建设1个水果专业村，主要建设100亩滴灌设施，2000立方冷库等，建设资金100万元，资金将于2020年6月前支付。 | 具体计划实施项目内容 6月: 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130199
2 | 种养股 | （一）一村一品、一镇一业 | 发展“一村一品、一镇一业”韶关市南雄市油山镇孔村、上浆、浆田、爱敬村脐橙项目 | 103010045-2020-0000049694 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 | [6 empty] | √ | √ | 442 |  | 建设1个脐橙专业村，主要建设500亩水肥一体化等设施，建设资金100万元，资金将于2020年6月前支付。 | 具体计划实施项目内容 6月: 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130199
3 | 种养股 | （一）一村一品、一镇一业 | 发展“一村一品、一镇一业”韶关市南雄市湖口镇湖口村、长市村中草药项目 | 103010045-2020-0000037272 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 | [6 empty] | √ | √ | 240 |  | 建设1个中草药专业村，主要建设380亩水肥一体化等设施，建设资金100万元，资金将于2020年6月前支付。 | 具体计划实施项目内容 6月: 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130199
4 | 种养股 | （一）一村一品、一镇一业 | 发展“一村一品、一镇一业”韶关市南雄市全安镇密下水村黄金百香果项目 | 103010045-2020-0000037278 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 | [6 empty] | √ | √ | 100 |  | 建设黄金百香果专业村1个，主要建设300亩百香果水肥一体化种植示范基地60万元，4000盏植物灯40万元，建设资金合计100万元，资金将于2020年7月前支付。 | 具体计划实施项目内容 6月: 60 | 60 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130199 | 9月调减项目
5 | 种养股 | （一）一村一品、一镇一业 | 发展“一村一品、一镇一业”韶关市南雄市乌迳镇孔塘村猕猴桃项目 | 103010045-2020-0000037280 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 | [6 empty] | √ | √ | 130 |  | 建设1个猕猴桃专业村，主要建设260米猕猴桃种植棚架立柱、支撑管网，350亩水肥一体化，建设资金100万元，资金将于2020年7月前支付。 | 具体计划实施项目内容 6月: 60 | 60 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130199 | 9月调减项目
6 | 农促股 | （二）千村示范、万村整治 | 韶关市南雄市“平安村口”建设项目 | 103010020-2020-0000041326 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市公安局 |  | 不需要 | √ | 不需要 | 不需要 | √ |  |  | 45 |  | 实施内容：2019年12月已完成25个“平安村口”交通标志标线基础设施建设；建设规模为地面划线约5800平米、村庄标志牌813个以及直行箭头、转弯箭头、双向箭头、地面停字、反光凸镜、停车让行标识等标志标识设施一批。 支付金额：45万元。 支付时间：2020年6月。 | 具体计划实施项目内容 6月: 43.3372 | 43.3372 | 43.3372 |  |  | 43.3372 | 43.3372 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130199
7 | 农促股 | （二）千村示范、万村整治 | 韶关市南雄市珠玑镇、古市镇、雄州街道等农村人居环境整治项目 | 103010045-2020-0000023175 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 |  | √ | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 2000 |  | 新建垃圾收集点，硬化村道，硬化巷道，新建宣传栏，村口标识，新建公共厕所，铺设供水管道，新建高位水池等项目。预计6月完成拨款。 | 具体计划实施项目内容 6月: 188.9247 | 188.9247 | 188.9247 |  |  | 188.9247 | 188.9247 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130504 | 10月调减项目
8 | 农促股 | （二）千村示范、万村整治 | 韶关市南雄市界址镇大坊杨坑人居环境整治项目 | 103010045-2020-0000076730 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 界址镇人民政府 |  | 不需要 | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 280 |  | 深入贯彻落实千村示范万村整治，重点四沿区域人居环境整治，农村基础设施建设，支付时间大约在1月份。 | 具体计划实施项目内容 1月: 273.4095 | 273.4095 | 273.4095 |  |  | 273.4095 | 273.4095 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130504
9 | 农促股 | （二）千村示范、万村整治 | 韶关市南雄市省定贫困村社会主义新农村示范村建设项目 |  | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 |  | √ | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 40000 |  | 资源回收与垃圾收集工程、道路硬化工程、污水处理工程、饮用水安全工程及公共服务设施建设工程等。预计9月完成拨款。 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 雄财农〔2020〕5号 |  | 10月调减项目
10 | 农促股 | （二）千村示范、万村整治 | 韶关市南雄市省级新农村连片示范点建设提升项目 | 103010045-2020-0000023283 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 |  | √ | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 5000 |  | 围绕省“一编二拆三清四改五建六美”的总体要求，重点推进建筑风貌整治工程、道路条件改善工程、环境卫生提升工程、景观风貌美化工程、历史建筑保护与利用五大专项整治。预计9月完成拨款。 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 5月调减项目
11 | 农促股 | （二）千村示范、万村整治 | 南雄市珠玑镇下坋村人居环境整治项目 | 103010045-2020-0000090234 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 |  | √ | √ | √ | 不需要 | √ |  |  | 127.5941 |  | 衔接灵潭村乡村旅游的辐射带动，融入珠玑镇全域乡村旅游规划，推进下坋村人居环境整治、提升下坋村村容村貌和推进下坋村美丽乡村建设 | 具体计划实施项目内容 10月: 127.5941 | 127.5941 | 127.5941 |  |  | 127.5941 | 127.5941 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130199 | 10月调增项目
12 | 扶贫办 | （四）扶贫贷款贴息 | 韶关市南雄市扶贫小额信贷贴息 | 103010045-2020-0000024337 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 | [6 empty] | √ | √ | 200 |  | 对扶贫小额贷款贫困户按季贴息到户，解决有劳动力、有创业意向的贫困户“资金难”问题，并缓解贫困户发展生产的压力。预计9月完成75%拨款。 | 具体计划实施项目内容 3月: 42.1439; 具体计划实施项目内容 6月: 42.5589 | 84.7028 | 84.7028 |  |  | 84.7028 | 84.7028 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130599 | 9月调减项目
|  | 三、其他涉农项目 | 小计 | [12 empty] | 1604.6 |  |  | 0 | 0 | 9.57 | 0 | 0 | 30 | 10 | 95 | 189.8 | 66.1576 | 0 | 0 | 400.5276 | 400.5276 | 0 | 0 | 400.5276 | 400.5276 | 0 | 0 | 100% | 100%
1 | 计财股 | 其他涉农项目 | 韶关市南雄市2020年度政策性农业保险 | 103010045-2020-0000044519 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 | [6 empty] | √ | √ | 800 |  | 1.家禽生猪政策性保险补贴：2020年预计参保生猪30.5万头，家禽 32万只。 2.能繁母猪政策性保险补贴：2020年预计参保能繁母猪3.23万头。 3.2020年度政策性水稻保险：根据实际种植面积，完成南雄市政策性水稻保险投保，开展水稻受灾理赔工作。 4.2020年度政策性农村住房保险：完成南雄市政策性农村住房保险投保，开展住房受灾理赔工作 5.2020年度政策性黄烟保险：完成南雄市政策性黄烟保险投保，开展住房受灾理赔工作 预计9月完成拨款。 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 5月调减项目
2 | 畜牧中心 | 其他涉农项目 | 韶关市南雄市动物产品质量安全“瘦肉精”监督检测 | 103010045-2020-0000034472 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 | [6 empty] | √ | √ | 5 |  | 保障全市动物产品质量安全，全年抽检生猪尿样（液）5000份/次，进行瘦肉精监测检测。 | 具体计划实施项目内容 8月: 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130108
3 | 法规股 | 其他涉农项目 | 韶关市南雄市土地流转奖补项目经费 | 103010045-2020-0000076042 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 | [6 empty] | √ | √ | 200 |  | 对我市农业土地流转进行奖补，活化农用土地，促进我市农业产业发展。项目正在拟定实施方案，预计于2020年初过会，7月份之前支付70%款项，年底支付30%款项。 | 具体计划实施项目内容 6月: 30; 具体计划实施项目内容 7月: 10; 具体计划实施项目内容 8月: 90; 具体计划实施项目内容 9月: 69.92 | 199.92 | 199.92 |  |  | 199.92 | 199.92 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130199 | 9月调减项目
4 | 农促股 | 其他涉农项目 | 韶关市南雄市乡村雪亮工程视频监控联网应用 | 103010045-2020-0000051493 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 |  | √ | √ | 不需要 | 不需要 | √ |  |  | 399.6 |  | “雪亮工程”项目于2019年9月30日开工，12月20日完工，主要建设视频监控汇聚平台和225个高清视频监控点、总建设资金399.6万元，按合同要求分三期支付（每年一期）。2019年12月25日完成第一期159.84万元建设资金和租金支付，按照合同约定第二期资金119.88万元于2020年12月支付 | 具体计划实施项目内容 9月: 119.88 | 119.88 | 119.88 |  |  | 119.88 | 119.88 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130199
5 | 科教股 | 其他涉农项目 | 韶关市南雄市莼菜种质基地建设项目 | 103010045-2020-0000021284 | 广东省农业农村厅 | 南雄市农业农村局 | 南雄市农业农村局 |  | 不需要 | √ | 不需要 | 不需要 | √ |  |  | 200 |  | 本项目申请省级财政补助200万元，其中160万元用于建设200亩的种质资源圃，40万元用于建立莼菜生产实验室。预计7月完成拨款。 | 具体计划实施项目内容 3月: 9.57; 具体计划实施项目内容 10月: 66.1576 | 75.7276 | 75.7276 |  |  | 75.7276 | 75.7276 |  |  | 100% | 100% |  |  | 雄财农〔2020〕5号 | 2130199 | 8月调减项目 10月调增项目