## 明细表
2020年资金项目使用计划明细表
单位：万元
序号 | 镇名 (街道) | 村名 | 下达资金 | 资金名称 | 项目类别 | 项目名称 | 项目规模 （基本内容、任务） | 计划实施年限（20xx年x月-20xx年x月) | 本期进度（项目实时进展情况） | 计划使用资金 | 已报账金额 | 支出时间 | 备注
合计 |  |  | 5185 |  |  |  |  | 571503 |  | 5185 | 5185
1 | 黄坑镇 | 小陂村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 小陂村水利枢纽清淤工程 | 河道淤积己日益影响到防洪、排涝、灌溉、供水、通航等各项功能的正常发挥，为恢复河道正常功能，促进经济的快速持续发展，进行河道清淤疏浚工程。使河道通过治理变深、变宽，河水变清，使村民的生产条件和居住环境得到明显改善，达到“水清，河畅，岸绿，景美”的目标。 | 2020年1月-2020年1月 | 已支付 | 3 | 3.5063 | 2020.7.1
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 小陂头连通猪头岭机耕道路基工程 | 项目拟在猪头岭自然村农田耕种区的机耕道路入口通路，有效地解决这自然村农田生产运输难的问题，满足村民农业生产的需求。 | 2020年1月-2020年1月 | 已支付 | 10 | 8.2808 | 2020.7.20
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 改善小陂村贫困户生活保障工程 | 提升和改善贫困户的居住环境，给49户中有需要的贫困户批荡送家具工程。 | 2020年3月-2020年4月 | 已支付 | 30 | 32.5436 | 2020.7.1
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 小陂村猪头岭道路改造工程 | 项目拟在猪头岭自然村农田耕种区的机耕道路入口和电排站设施改造，拓宽道路，新建挡土墙、加设通道护栏、敷设涵管、新建桥等工程 | 2020年4月-2020年12月 | 已支付 | 20 | 20 | 2020.11.10
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 2020年“以奖代补” | 提高贫困户种养积极性，给贫困户奖励增加收入。 | 2020年6月-2020年12月 | 已支付 | 12 | 10.6693 | 2020.8.5
2 | 黄坑镇 | 许村村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 改善许村村贫困户生活保障工程 | 给53户中有需要的贫困户批荡配送家具，及工程提升和改善贫困户的居住环境。 | 2020年3月-2020年4月 | 完成支付 | 25 | 25 | 2020.8.15
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 2020年“以奖代补” | 提高贫困户种养积极性，给贫困户奖励增加收入。 | 2020年1月-2020年12月 | 完成支付 | 20 | 20 | 2020.8.4
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 许村村二队文体广场 | 健身路径及休闲设施,完善村基础设施 | 2020年9月-2020年11月 | 完成支付 | 15 | 15 | 2020.11.15
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 许村村道路硬化工程项目 | 道路设施配套工程项目，完善村基础设施。 | 2020年9月-2020年11月 | 完成支付 | 15 | 15 | 2020.11.15
3 | 南亩镇 | 南亩村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 2020年上半年种植、务工以奖代补 | 全村有劳动能力贫困户种植花生总数17亩、鸡60只、10个务工奖补 | 2020年1月-2020年12月 | 完成支付 | 2.32 | 2.32 | 2020-07-01
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 2020年下半年就业奖补8户10人 | 2020年下半年就业奖补8户10人 | 2020年1月-2020年12月 | 完成支付 | 1.5 | 1.5 | 2020.10.15
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 2020年下半年以奖代补 | 全村有劳动能力贫困户种植水稻38.5亩、鸡80只、鸭211只 | 2020年1月-2020年12月 | 完成支付 | 2.768 | 2.768 | 2020.11
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 入股珠玑食用菌基地 | 入股珠玑食用菌基地 | 2020年1月-2020年12月 | 完成支付 | 33.0635 | 33.0635 | 2020.10.15
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 南亩村人居环境整治提升工程 | 周凤香、赵本华、赵明亮、赵本升、赵受红（5户贫困户外墙和厨房批荡粉刷、吊顶）；挡水陂头、三面光工程。 | 2020年1月-2020年12月 | 完成支付 | 24.5362 | 24.5362 | 2020.11
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 南亩村精准扶贫惠民工程项目尾款 | 南亩文坑7队机耕道桥、南亩上小水的引水陂头、南亩1.2.3队、5队、8队、文坑广场18盏路灯 | 2020年1月-2020年12月 | 完成支付 | 6.2218 | 6.2218 | 2020.10.15
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 南亩村人居环境整治提升工程 | 在南亩村20盞路灯 | 2020年1月-2020年12月 | 完成支付 | 4.5905 | 4.5905 | 2020.9.30
4 | 江头镇 | 江头村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 南雄市江头镇江头村长尾村三面光工程 | 在长尾村新建一段长度约为350米的三面光工程。 | 2020年1月-2020年4月 | 完成支付 | 9.5385 | 9.5386 | 2020.9.24
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 投资建设江头镇大汉村千年杨梅产业 | 由江头镇统筹参与千年杨梅产业项目，增加村集体经济收入。 | 2020年7月-2020年12月 | 完成支付 | 50 | 50 | 2020.9.24
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 以奖代补 | 为了鼓励建档立卡贫困户，调动其积极性，增加家庭收入。 | 2020年3月-2020年12月 | 完成支付 | 14.2615 | 14.2614 | 2020.8.14
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 江头村旱禾地水渠三面光工程 | 建设一条长度约400米的水渠三面光 | 2020年8月至10月 | 完成支付 | 1.2 | 1.2 | 2020.10.15
5 | 江头镇 | 大汉村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 以奖代补项目 | 为了鼓励建档立卡贫困户，调动其积极性，增加家庭收入。 | 2020年3月-2020年12月 | 已完成支付 | 5 | 9.55 | 2020.8.14
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 镇统筹千年杨梅产业项目 | 由江头镇统筹参与千年杨梅产业项目，增加村集体经济收入。 | 2020年7月-2020年12月 | 已完成支付 | 70 | 65.45 | 2020.9.24
6 | 江头镇 | 南甫村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 以奖代补项目 | 为了鼓励建档立卡贫困户，调动其积极性，增加家庭收入。 | 2020年3月-2020年12月 | 已完成支付 | 6.16 | 6.7799 | 2020.8.14
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 新屋排水涵洞扩建修缮工程 | 改善村内基础设施，提高防洪防涝能力。 | 2020年5月-2020年12月 | 已完成支付 | 4.2523 | 4.2523 | 2020.11.3
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 新建南甫村农田灌溉小型蓄水渠坝工程，共计10个（李坑口、朝对坑、旱坑口、里塘坑、上水坝、下水坝、洞上、长坝、黄埔修仁背、牙花石（含拦水坝和涵管）） | 改善村内基础设施，提高农田水利灌溉能力。 | 2020年5月-2020年12月 | 已完成支付 | 24.9631 | 24.9631 | 2020.10.19
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 镇统筹千年杨梅产业项目 | 由江头镇统筹参与千年杨梅产业项目，增加村集体经济收入。 | 2020年5月-2020年12月 | 已完成支付 | 39.6246 | 39.0047 | 2020.9.24
7 | 江头镇 | 武岭村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 镇统筹千年杨梅产业项目 | 由江头镇统筹参与千年杨梅产业项目，增加村集体经济收入。 | 2020年5月-2020年12月 | 已完成支付 | 73.02 | 66.4891 | 2020.9.24
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 以奖代补项目 | 为了鼓励建档立卡贫困户，调动其积极性，增加家庭收入。 | 2020年5月-2020年12月 | 已完成支付 | 1.98 | 8.5109 | 2020.8.14
8 | 江头镇 | 小竹村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 南雄市江头镇小竹村便民桥工程 | 便民桥采用重力式桥墩，天然扩大基础，桥全宽3.5米（净宽3.1米），总长9米，净高3.9米，载重20-25吨。桥梁为钢筋混泥土结构。 | 2020年5月至2020年12月 | 已完成支付 | 18.1 | 18.1 | 2020.12.11
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 小竹党群服务中心配套工程 | 为了完善党群服务中心工作环境，提升工作效率，新建一个占地约180平方米的综合文化室和宣传栏。 | 2020年5月-2020年7月底 | 已完成支付 | 24.4746 | 24.4746 | 2020.11.10
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 以奖代补 | 为了鼓励建档立卡贫困户，调动其积极性，增加家庭收入。 | 2020年5月-2020年12月 | 已完成支付 | 5.2 | 5.2 | 2020.8.14
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 镇统筹千年杨梅产业项目 | 由江头镇统筹参与千年杨梅产业项目，增加村集体经济收入。 | 2020年7月-2020年12月 | 已完成支付 | 27.2254 | 27.2254 | 2020.9.24
9 | 江头镇 | 元甫村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 以奖代补项目 | 为了鼓励建档立卡贫困户，调动其积极性，增加家庭收入。 | 2020年3月-2020年12月 | 已完成支付 | 8 | 8.625 | 2020.8.14
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 镇统筹千年杨梅产业项目 | 由江头镇统筹参与千年杨梅产业项目，增加村集体经济收入。 | 2020年7月-2020年12月 | 已完成支付 | 42 | 41.375 | 2020.9.24
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 元甫村沙坋村小组三面光工程 | 为使村民得以正常的生产收入已经成为最迫切需要解决的问题，修建三面光能很好的解决村民农田水利灌溉的需求 | 2020年7月-2020年12月 | 已完成支付 | 25 | 25 | 2020.11.25
10 | 江头镇 | 涌溪村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 以奖代补项目 | 为了鼓励建档立卡贫困户，调动其积极性，增加家庭收入。 | 2020年5月-2020年12月 | 已完成支付 | 11.606 | 12.231 | 2020.8.14
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 镇统筹千年杨梅产业项目 | 由江头镇统筹参与千年杨梅产业项目，增加村集体经济收入 | 2020年7月-2020年12月 | 已完成支付 | 50.3739 | 49.7489 | 2020.9.24
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 涌溪村公共环境美化项目 | 在老园村小组路口建设““初心广场”在村委会前大榕村的河道周边建设绿化带、排水渠、建设“初心广场”后，在宣传党建工作及介绍村史的同时将有1000平方米的公共场地供村民开展休闲娱乐和体育锻炼 | 2019年11月-2020年1月 | 已完成支付 | 13.0201 | 13.0201 | 2020.6.10
11 | 江头镇 | 坪岗村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 以奖代补项目 | 为了鼓励建档立卡贫困户，调动其积极性，增加家庭收入。 | 2020年3月-2020年12月 | 已完成支付 | 15 | 16.0494 | 2020.8.14
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 村委会搭建雨棚 | 改善村委会、卫生站隔热问题。 | 2019年3月-2019年5月 | 已完成支付 | 5.7584 | 5.7584 | 2020.10.15
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 家居环境提升 | 为了巩固脱贫贫困户的脱贫质量与成色，帮助家居环境提升，使其家庭幸福感及获得感。 | 2020年3月-202年4月 | 已完成支付 | 2.64 | 2.64 | 2020.10.15
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 镇统筹千年杨梅产业项目 | 由江头镇统筹参与千年杨梅产业项目，增加村集体经济收入 | 2020年7月-2020年12月 | 已完成支付 | 51.6016 | 50.5522 | 2020.9.24
12 | 水口镇 | 赤岭村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 山塘堤坝加固工程 | 对村内两口初步出现险情的山塘堤坝进行加固修缮。 | 2019年12月-2020年5月 | 已支付 | 17.1908 | 17.1908 | 2020.6.4
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 建设肉鸡养殖设施 | 与韶关立华公司合作开发建设2个肉鸡养殖场。 | 2020年8月-2020年10月 | 建设中 | 48.0747 | 48.0747 | 2020.11.30
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 2020年以奖代补 | 2020年上半年以奖代补项目 | 2020年6月-2020年8月 | 已支付 | 1.382 | 1.382 | 2020.8.6
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 2020年以奖代补 | 2020年就业扶贫以奖代补资金 | 2020年9月-2020年10月 | 已验收未（完全）支付 | 3.02 | 3.02 | 2020.10.30
|  |  |  | 2021年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 大村休闲广场及停车场建设工程 | 大村休闲广场及停车场建设工程 | 2020年7月-2020年9月 | 已支付 | 5.3325 | 5.3325 | 2020.9.28
13 | 水口镇 | 泷头村 | 100 | 2020年韶关引导资金 | 基础设施和公共服务 | 知青文化馆和产业展览馆建设 | 利用旧公共服务中心建设知青文化馆和产业展览馆等。 | 2020年9月-2020年10月 | 完成支付 | 19.35 | 19.35 | 2020.11.3
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 资产收益 | 购买电站 | 对泷头电站实施收购，年收益达16万元。 | 2020年1月-2020年8月 | 完成支付 | 78 | 78 | 2020.9.10
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 产业发展 | 2020年以奖代补 | 对在家务农和在外务工的贫困户实施以奖代补。 | 2020年6月-2020年11月 | 完成支付 | 2.65 | 2.65 | 2020.8.6
14 | 水口镇 | 群星村 | 100 | 2020年韶关引导资金 | 基础设施和公共服务 | 赤岭至群星道路基础扩宽工程 | 对大坪村窑坑路口至群星村1.8公里村主干道进行扩宽，建挡土墙等 | 2020年7月-2020年10月 | 完成支付 | 34.5607 | 34.5607 | 2020.11.15
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 基础设施和公共服务 | 村容村貌提升 | 建村内200米破损道路修复，桥梁安全护栏安装100米 | 2020年7月-2020年10月 | 完成支付 | 20.906 | 20.906 | 2020.11.15
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 产业发展 | 2020年以奖代补 | 2020年上半年以奖代补项目 | 2020年6月-2020年8月 | 完成支付 | 8.06 | 8.06 | 2020.8.6
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 产业发展 | 投资泡菜项目 | 与韶关立华公司合作开发建设1个肉鸡养殖场。 | 2020年8月-2020年10月 | 完成支付 | 36.4733 | 36.4733 | 2020.11.10
15 | 水口镇 | 沙头村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 党群服务中心项目建设工程款 | 新建500平方米的党群服务中心 | 2019年8月-2020年1月 | 完成支付 | 32.96 | 32.96 | 2020.6.4
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 党群服务中心附属设施建设项目 | 完善党群服务中心附属设施，硬化门前坪、绿化、以及新近一个附属活动中心。 | 2020年1月-2020年7月 | 完成支付 | 14.2 | 14.2 | 2020.10.30
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 提升帮扶对象家居环境项目 | 为贫困户购买家具，提高脱贫质量 | 2020年3月-2020年5月 | 完成支付 | 4.496 | 4.496 | 2020.6.22
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 2020年以奖代补 | 2020年上半年以奖代补项目 | 2020年6月-2020年8月 | 完成支付 | 2.276 | 2.276 | 2020.8.6
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 2020年以奖代补 | 对在家务农和在外务工的贫困户实施以奖代补。 | 2020年6月-2020年11月 | 完成支付 | 3.228 | 3.228 | 2020.10.30
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 雪亮工程 | 建7个自然村视频监控设施。 | 2020年6月-2020年7月 | 完成支付 | 17.84 | 17.84 | 2020.7.30
16 | 水口镇 | 水口村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 党群服务中心附楼设施建设 | 新建党群服务中心附楼及完善宣传栏相。 | 2020年3月-2020年8月 | 完成支付 | 29.6602 | 29.6602 | 2020.9.28
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 建设全民健身体育馆 | 建一个全民健身体育馆 | 2020年9月-2020年11月 | 完成支付 | 37.9098 | 37.9098 | 2020.11.30
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 2020年以奖代补 | 对在家务农和在外务工的贫困户实施以奖代补。 | 2020年8月-2020年11月 | 完成支付 | 5 | 5 | 2020.11.20
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 2020年以奖代补 | 对在家务农和在外务工的贫困户实施以奖代补。 | 2020年6月-2020年8月 | 已支付 | 2.43 | 2.43 | 2020.8.6
17 | 水口镇 | 下湖村 | 100 | 2020年韶关引导资金 | 产业发展 | 投资发展稻虾轮作二期项目 | 投资发展稻虾轮作二期项目 | 2020年8月-2020年10月 | 完成支付 | 100 | 100 | 2020.10.15
18 | 乌迳镇 | 坪塘村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 2020年上半年以奖代补 | 2020年上半年以奖代补 | 2020年5月-2020年7月 | 完成支付 | 3.28 | 3.28 | 2020-08-03
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 为贫困户购买电视和卫星锅 | 为贫困户购买电视和卫星锅 | 2020年5月-2020年8月 | 完成支付 | 1.368 | 1.368 | 2020-08-18
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 统筹白龙茶叶基地项目（300亩） | 统筹白龙茶叶基地项目（300亩） | 2020年5月-2020年9月 | 完成支付 | 52 | 52 | 2020-09-16
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 提升贫困户家居环境 | 提升贫困户家居环境 | 2020年5月-2020年9月 | 完成支付 | 11.8991 | 11.8991 | 2020-09-27
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 贫困户家居提升 | 月岭下机耕道改造项目 | 2020年7月-2020年10月 | 完成支付 | 6.4529 | 6.4529 | 2020-10-25
19 | 乌迳镇 | 龙迳村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 龙迳自来水安装 | 龙迳自来水安装 | 2020年2月-2020年9月 | 完成支付 | 5.07 | 5.07 | 2020-05-07
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 2020年上半年以奖代补 | 2020年上半年以奖代补 | 2020年5月-2020年8月 | 完成支付 | 3.88 | 3.88 | 2020-08-03
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 村委会门前道路硬化项目 | 村委会门前道路硬化项目 | 2020年5月-2020年7月 | 完成支付 | 4.7143 | 4.7143 | 2020-07-22
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 6户贫困户房屋换瓦 | 6户贫困户房屋换瓦 | 2020年5月-2020年8月 | 完成支付 | 5.8131 | 5.8131 | 2020-08-03
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 龙迳村小组机耕路维护铺沙石项目（约2公里） | 龙迳村小组机耕路维护铺沙石项目（约2公里） | 2020年5月-2020年7月 | 完成支付 | 8.2542 | 8.2542 | 2020-07-22
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 龙迳村贫困户住宅环境提升项目 | 龙迳村贫困户住宅环境提升项目 | 2020年5月-2020年8月 | 完成支付 | 5.1516 | 5.1516 | 2020-08-28
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 统筹白龙茶叶基地项目（300亩） | 统筹白龙茶叶基地项目（300亩） | 2020年5月-2020年9月 | 完成支付 | 42 | 42 | 2020-09-16
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 其他 | 村委宣传栏维修及更新 | 村委宣传栏维修及更新 | 2020年3月-2020年10月 | 完成支付 | 0.1168 | 0.1168 | 2020-10-10
20 | 乌迳镇 | 响联村 | 100 | 2020年韶关引导资金 | 基础设施和公共服务 | 响联4公里机耕道建设项目 | 响联4公里机耕道建设项目 | 2020年3月-2020年7月 | 完成支付 | 38.9805 | 38.9805 | 2020-07-14
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 产业发展 | 2020年上半年以奖代补 | 2020年上半年以奖代补 | 2020年5月-2020年9月 | 完成支付 | 4.218 | 4.218 | 2020-09-02
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 基础设施和公共服务 | 文体广场基础设施设备提升 | 文化提升项目尾款 | 2020年7月-2020年10月 | 完成支付 | 3 | 3 | 2020-10-25
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 产业发展 | 统筹白龙茶叶基地项目（200亩） | 统筹白龙茶叶基地项目（200亩） | 2020年7月-2020年10月 | 完成支付 | 53 | 53 | 2020-10-25
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 基础设施和公共服务 | 村委会正门的改造工程 | 村委会正门的改造工程 | 2020年7月-2020年10月 | 完成支付 | 0.8015 | 0.8015 | 2020-10-25
21 | 乌迳镇 | 长龙村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 2020年上半年以奖代补 | 2020年上半年以奖代补 | 2020年5月-2020年7月 | 完成支付 | 6.716 | 6.716 | 2020-07-24
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 贫困户购买家具 | 贫困户购买家具 | 2020年5月-2020年9月 | 完成支付 | 0.643 | 0.643 | 2020-09-16
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 统筹白龙茶叶基地项目（300亩） | 统筹白龙茶叶基地项目（300亩） | 2020年5月-2020年9月 | 完成支付 | 20 | 20 | 2020-09-29
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 长龙村11户贫困户人居环境改善工程 | 长龙村11户贫困户人居环境改善工程 | 2020年5月-2020年9月 | 完成支付 | 9.8805 | 9.8805 | 2020-09-29
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 长龙村贫困户住房功能分区工程 | 长龙村贫困户住房功能分区工程 | 2020年5月-2020年9月 | 完成支付 | 8.2486 | 8.2486 | 2020-09-29
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 文体广场尾款 | 文体广场尾款 | 2020年5月-2020年9月 | 完成支付 | 26.1808 | 26.1808 | 2020-09-29
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 长龙小学体育场防护栏建设工程 | 长龙村长龙小学体育场防护栏建设工程 | 2020年3月-2020年10月 | 完成支付 | 3.3311 | 3.3311 | 2020-10-25
22 | 乌迳镇 | 黄塘村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 黄泥井自然村小公园建设工程（尾款） | 黄泥井自然村小公园建设工程（尾款） | 2019年7月-2020年7月 | 完成支付 | 18.201 | 18.201 | 2020-07-24
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 2020年上半年以奖代补 | 2020年上半年以奖代补 | 2020年5月-2020年9月 | 完成支付 | 2.888 | 2.888 | 2020-09-02
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 统筹白龙茶叶基地项目（300亩） | 统筹白龙茶叶基地项目（300亩） | 2020年5月-2020年9月 | 完成支付 | 7 | 7 | 2020-09-16
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 党建宣传 | 党建宣传 | 2020年3月-2020年6月 | 完成支付 | 2.2 | 2.2 | 2020-10-10
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 资产收益 | 下半年以奖代补奖补 | 下半年以奖代补奖补 | 2020年3月-2020年12月 | 完成支付 | 2.5 | 2.5 | 2020-10-20
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 投资泡菜项目 | 投资古市镇泡菜梦工厂项目 | 2020年3月-2020年12月 | 完成支付 | 41.0685 | 41.0685 | 2020-10-20
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 贫困户提升 | 为贫困户购买电视、衣柜、床、碗柜、桌椅等用品 | 2020年3月-2020年12月 | 完成支付 | 1.1425 | 1.1425 | 2020-10-10
23 | 乌迳镇 | 黄洞村 | 100 | 2020年韶关引导资金 | 基础设施和公共服务 | 黄洞村贫困户家居环境提升款 | 黄洞村贫困户家居环境提升款 | 2020年3月-2020年6月 | 完成支付 | 9.7877 | 9.7877 | 2020-06-18
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 基础设施和公共服务 | 付乌迳镇黄洞村贫困户住宅批荡环境提升工程款 | 付乌迳镇黄洞村贫困户住宅批荡环境提升工程款 | 2020年3月-2020年8月 | 完成支付 | 4.8166 | 4.8166 | 2020-08-03
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 民生保障 | 黄洞村购买家具款 | 黄洞村购买家具款 | 2020年3月-2020年6月 | 完成支付 | 1.988 | 1.988 | 2020-06-18
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 基础设施和公共服务 | 黄洞村路基扩宽款 | 黄洞村路基扩宽款 | 2020年3月-2020年7月 | 完成支付 | 9.9634 | 9.9634 | 2020-07-16
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 产业发展 | 2020年上半年以奖代补 | 2020年上半年以奖代补 | 2020年5月-2020年8月 | 完成支付 | 2.26 | 2.26 | 2020-08-03
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 产业发展 | 百香果种植项目 | 百香果种植项目 | 2020年3月-2020年9月 | 完成支付 | 70 | 70 | 2020-09-02
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 其他 | 村委宣传栏维修及更新 | 村委宣传栏维修及更新 | 2020年3月-2020年10月 | 完成支付 | 1.1843 | 1.1843 | 2020-10-25
24 | 乌迳镇 | 田心村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 黄泥井自然村小公园建设工程（尾款） | 黄泥井自然村小公园建设工程（尾款） | 2020年5月-2020年7月 | 完成支付 | 18.201 | 18.201 | 2020-07-24
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 2020年上半年以奖代补 | 2020年上半年以奖代补 | 2020年5月-2020年9月 | 完成支付 | 2.888 | 2.888 | 2020-09-02
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 统筹白龙茶叶基地项目（300亩） | 统筹白龙茶叶基地项目（300亩） | 2020年5月-2020年9月 | 完成支付 | 7 | 7 | 2020-09-16
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 提升贫困户家居环境（家具，批荡和厕所等） | 提升贫困户家居环境（家具，批荡和厕所等） | 2020年3月-2020年10月 | 完成支付 | 43.5785 | 43.5785 | 2020-10-25
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 村委会门口道路硬化 | 村委会门口道路硬化 | 2020年4月-2020年12月 | 完成支付 | 3.3325 | 3.3325 | 2020-10-25
25 | 珠玑镇 | 长迳村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 长迳村贫困户居住环境提升项目 | 整合东莞630资金，为贫苦户住所客厅、正门立面和厕所尚未批荡的，统一进行批荡；改造贫困户家中老化电线；为照明条件差的贫困户加装LED照明灯整合；为未建设厕所的贫困户建设厕所；为漏水的贫因户更换瓦面等。 | 2020年6月-2020年10月 | 完成支付 | 4.6 | 4.6 | 2020.11
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 长迳村幸福楼室内家私、家电配套设施安装工程 | 幸福楼基础建设竣工后，不能达到拎包入住的条件，为解决此问题，将幸福楼6间房间，按照宾馆单间模式及标准，配齐室内家私、家电，更好为贫苦老人群体服务。 | 2020年5月-2020年10月 | 完成支付 | 5.4 | 5.4 | 2020.11
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 长迳村贫困户以奖代补和就业奖补 | 为了鼓励建档立卡贫困户，调动其积极性，增加家庭收入。 | 2020年1月-2020年11月 | 已完成支付 | 15 | 15 | 2020.9.24
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 长迳村发展大米加工厂项目 | 根据南雄市是稻米之乡，大米加工厂比较少，长迳村计划整合现有资源，打造村办大米加工厂。 | 2020年6月-2020年11月 | 已完成支付 | 50 | 50 | 2020.11
26 | 珠玑镇 | 里东村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 幸福楼主体建设配套费用 | 幸福楼主体建成一栋两层六间套房，占地面积200平方米。 | 2019年12月-2020年10月 | 已完成支付 | 4.5 | 3.6202 | 2020.09.27
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 里东岗公厕 | 建成一座公共厕所，占地地面积12平方。 | 2020年1月-2020年10月 | 已完成支付 | 9 | 9 | 2020.11
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 幸福楼周边环境配套项目 | 里东村幸福楼主体工程周边环境配套建设项目：围墙项目、排水沟、大门、部分道路硬底化、绿化树等。 | 2020年3月-2020年10月 | 已完成支付 | 9.5 | 7.7123 | 2020.10.13
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 购买式服务安置公益性岗位项目 | 以购买式服务形式招聘：戴书英、钟八凤、徐三娇、邹雄英，等四名建档立卡贫困户，进行公益性岗位安置 | 2020年6月-2020年8月 | 已完成支付 | 5.76 | 5.76 | 2020-06-01
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 里东村贫困户旧房改造及部分人居环境整治项目 | 使用东莞扶贫引导资金，为温金凤、周群宾等22户建档立卡贫困户,旧房改造及部分人居环境进行集中整治 | 2020年3月-2020年10月 | 已完成支付 | 46.24 | 48.9075 | 2020.11
27 | 珠玑镇 | 洋湖村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 珠玑镇洋湖村稻香小龙虾现代特色农业产业园 | 流转84.12亩水田的经营承包使用权到洋湖村村委会，洋湖村村委会再将该84.12亩水田流转给南雄市富农源生态农业开发有限公司发展稻香小龙虾产业 | 2020年6月-2020年12月 | 已完成支付 | 5 | 5 | 2020.11
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 洋湖村亮化工程 | 对现有已损坏路灯进行维修或更换，在村道新建路灯以及在篮球场新建安装大灯 | 2020年10月-2021年6月 | 已完成支付 | 20 | 20 | 2020.11
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 投资现代农业产业项目 | 将引导资金投资现代农业产业项目，村集体参与分红 | 2020年8月-2020年12月 | 已完成支付 | 50 | 50 | 2020.11
28 | 珠玑镇 | 古田村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 古田村贫困户居家环境整治项目 | 整合东莞630资金，为未建设厕所的贫困户建设厕所；为未批荡的贫困户批荡；改造贫困户家中老化电线；为漏水的贫因户更换瓦面等。 | 2020年3月-2020年6月 | 已完成支付 | 29.2 | 24.8097 | 2020.9.29
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 古田村贫困户家居环境提升物资采购项目 | 为贫困户采购移动厕所、电视信号接收器，家具 | 2020年4月-2020年6月 | 已完成支付 | 3.4 | 3.4 | 2020.1
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 资产收益 | 入股古田农业开发有限公司沃柑园 | 预计使用65万引导资金，入股古田农业开发有限公司沃柑园，每年收益8%，进一步壮大古田农业产业园，增加村集体收益。 | 2020年9月-2020年11月 | 已完成支付 | 42.4 | 46.7903 | 2020.11
29 | 珠玑镇 | 泰源村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 板栗种植产业 | 泰源村高脚坑至河背1800米的三面光、机耕道铺路， | 2020年8月-12月 | 已完成支付 | 45 | 45 | 2020.11
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 幸福楼家具及周边配套设施建设 | 幸福楼基础建设竣工后，为方面管理，美化环境，将幸福楼前后场地平整，建造文化小广场，采购相关运动器材，监控设备及家具，更好为贫苦老人群体服务。 | 2020年8月-2020年10月 | 已完成支付 | 15 | 15.5849 | 2020.11
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 贫困户家居环境提升 | 帮助贫困户家庭家居环境的提升（卫生间、厨房、内外墙批荡、电线线路更换等） | 2020年2月-2020年5月 | 已完成支付 | 15 | 14.4151 | 2020.09.03
30 | 珠玑镇 | 祇芫村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 资产收益 | 祇芫村中坑电站改造建筑维修工程 | 对中坑电站进行水渠清淤、水渠改造、进水口改造、压力管改造等。 | 2020年1月-2020年12月 | 已完成支付 | 44.5 | 44.5 | 2020.11
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 资产收益 | 祇芫村中坑电站高压线路改造工程 | 中坑电站1.5公里输出线路更换、改造。 | 2020年1月-2020年12月 | 已完成支付 | 18 | 18 | 2020.11
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 祇芫村幸福小广场 | 将幸福楼门前地面硬化 | 2020年1月-2020年12月 | 已完成支付 | 12.5 | 12.5 | 2020.11
31 | 珠玑镇 | 里仁村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 2019年新村至增头坳公路路面硬化改造工程配套资金 | 根据南雄市发改局批复，2019年同意建设里仁村新村至增头坳公路路面硬化改造工程，总长1.8公里，上级补助32.4万元，村配套资金11万元。工程已于2019年12月完工，配套资金尚未支付。 | 2020年5月-2020年10月 | 已完成支付 | 11 | 10 | 2020.10.16 | 已竣工未支付，目前等待市交通局、镇提供有关工程资料和验收结算凭证后，办理配套资金报账支付手续
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 贫困户居住环境提升项目 | 为住所客厅、正门立面和厕所尚未批荡的20户贫困户，统一进行批荡；为照明条件差的贫困户加装LED照明灯，未安装扶手的安装不锈钢扶手。 | 2020年3月-2020年5月 | 已完成支付 | 10 | 9.9375 | 2020.10.16
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 贫困户以奖代补资金 | 按照南雄市2020年以奖代补文件要求，省定贫困村以奖代补资金由帮扶单位解决。 | 2020年6月-9月 | 已完成支付 | 7 | 5.47 | 2020.10.16
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 里仁村幸福楼周边配套设施项目 | 配套建设幸福楼庭院，设置必要绿化和休闲设施，对周边地面进行硬底化，为池畔小公园建设1.2米宽环湖绿道。 | 2020年5月-7月 | 已完成支付 | 9 | 8.9619 | 2020.10.16
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 贫困户五黑鸡养殖项目 | 为有意愿养殖五黑鸡的17户贫困户和1户边缘户发放50只五黑鸡苗，增加家庭收入，发展特色养殖产业 | 2020年7月-8月 | 已完成支付 | 3 | 3 | 2020.11
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 里仁村党建文化广场建设项目 | 根据里仁村是镇内少数无露天戏台、文化广场的实际，在幸福楼旁边空地，建设一个戏台和文化广场，并设置党建和乡村振兴元素宣传栏 | 2020年8月-12月 | 已完成支付 | 35 | 37.6306 | 2020.11
32 | 珠玑镇 | 新村村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 贫困户家居修缮工程 | 为贯彻落实中央《农村人居环境整治三年行动方案》、省《关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（粤办发〔2018〕21号）和韶关市《关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（韶办发〔2018〕13号）精神，深入实施乡村振兴战略，加快改善农村人居环境、建设生态宜居美丽乡村，改善贫困户家居环境质量，提升幸福指数。 | 2020年2月-2020年6月 | 已完成支付 | 15.4848 | 15.4242 | 2020.9.29
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 拓宽通往下刘屋新村村主中心道路拓宽工程 | 为贯彻落实中央《农村人居环境整治三年行动方案》、省《关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（粤办发〔2018〕21号）和韶关市《关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（韶办发〔2018〕13号）精神，深入实施乡村振兴战略，加快改善农村人居环境、建设生态宜居美丽乡村，完善交通设施，实施拓宽通往下刘屋新村村主中心道路拓宽工程，预计3.5米宽，一公里长方便村民出行。 | 2020年8月-2020年10月 | 已完成支付 | 9 | 9 | 2020.1
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 通往乌泥主干道路面硬化及照明工程 | 为贯彻落实中央《农村人居环境整治三年行动方案》、省《关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（粤办发〔2018〕21号）和韶关市《关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（韶办发〔2018〕13号）精神，深入实施乡村振兴战略，加快改善农村人居环境、建设生态宜居美丽乡村，完善交通设施，实施通往乌泥主干道路面硬化工程及照明工程，预计3.5米宽，一公里长，16盏路灯方便村民出行。 | 2020年9月-2020年11月 | 已完成支付 | 3 | 3 | 2020.11
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 幸福楼主体及周边配套设施建设 | 幸福楼基础建设竣工后，为方面管理，美化环境，将幸福楼前后场地平整，建造文化小广场，采购相关运动器材，监控设备及照明，更好为贫苦老人群体服务。 | 2020年11月-2020年12月 | 已完成支付 | 18.7 | 18.7 | 2020.9.29
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 乌泥洋塘塘坝拓宽改造工程 | 为贯彻落实中央《农村人居环境整治三年行动方案》、省《关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（粤办发〔2018〕21号）和韶关市《关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（韶办发〔2018〕13号）精神，深入实施乡村振兴战略，加快改善农村人居环境、建设生态宜居美丽乡村，完善交通设施，实施乌泥杨塘塘坝拓宽改造工程，3.5米宽，长2公里，方便村民出行。 | 2020年4月-2020年7月 | 已完成支付 | 18.8152 | 18.8152 | 2020.08.26
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 发放贫困户鸡苗 | 为切实开展好精准扶贫产业帮扶工作，并为农户建立可持续发展的产业增收机制，现本着农户自愿的原则，请示上级扶贫部门现场考察，引进三黄土鸡养殖项目，帮扶贫因户发展养殖业增加家庭收入，带动养殖，实现脱贫。 | 2020年11月-2020年12月 | 已完成支付 | 4 | 4 | 2020.11
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 以奖代补 | 为带动贫困户就业，推动种养产业，增加贫困户家庭收入，实行就业，种养类进行奖补。 | 2020年11月-2020年12月 | 已完成支付 | 6 | 6.0606 | 2020.08.25
33 | 湖口镇 | 岗围村 | 100 | 2020年韶关引导资金 | 基础设施和公共服务 | 岗围村老人活动中心 | 基础设施和公共服务 | 2020年5月-2020年9月 | 已完成支付 | 45 | 45 | 2020-11-01
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 产业发展 | 用于贫困户以奖代补项目 | 用于贫困户以奖代补项目 | 2020年5月-2020年11月 | 已完成支付 | 15 | 15 | 2020.7.24
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 基础设施和公共服务 | 三面光建设项目 | 三面光水渠约500米 | 2020年5月-2020年11月 | 已完成支付 | 20 | 20 | 2020-11-01
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 产业发展 | 产业发展 | 镇投公司 | 2020年5月-2020年11月 | 已完成支付 | 20 | 20 | 2020-10-01
34 | 湖口镇 | 三角村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 幸福楼主体工程 | 支付工程尾数 | 2020年1月至6月30日 | 已完成支付 | 11.63 | 11.63 | 2020-10-01
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 幸福楼美化工程 | 美化幸福楼环境 | 2020年6月至8月31日 | 已完成支付 | 8 | 8 | 2020-11-01
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 辣椒种植基地 | 辣椒种植 | 2020年7月-2020年12月 | 已完成支付 | 30.11 | 30.11 | 2020-12-01
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 以奖代补实施 | 以奖代补实施 | 2020年5月-2020年12月 | 已完成支付 | 15.5 | 15.5 | 2020-10-01
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 贫困户家居修缮工程 | 贫困户家居环境提升 | 2020年3月至4月30日 | 已完成支付 | 9.76 | 9.76 | 2020-08-01
35 | 湖口镇 | 太和村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 产业发展 | 镇投公司 | 2020年5月-2020年12月 | 已完成支付 | 42.4534 | 42.4534 | 2020-10-01
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 以奖代补实施 | 种养“以奖代施 | 2020年7月-2020年12月 | 已完成支付 | 12 | 12 | 2020-10-01
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 用于幸福楼环境提升项目 | 用于幸福楼环境提升项目 | 2020年5月-2020年5月 | 已完成支付 | 7 | 7 | 2020-10-01
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 用于给没有安装楼梯扶手的贫困户家庭安装不锈钢扶手 | 用于给没有安装楼梯扶手的贫困户家庭安装不锈钢扶手 | 2020-04-01 | 已完成支付 | 4.1896 | 4.1896 | 2020-08-01
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 用于改善贫困户家居环境升级项目 | 用于改善贫困户家居环境升级项目 | 2020-04-01 | 已完成支付 | 9.357 | 9.357 | 2020-08-01
36 | 湖口镇 | 里和村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 贫困户家居环境升级 | 为未建设厕所的贫困户建设厕所；为未批荡的贫困户批荡；改造贫困户家中老化电线；为贫困户购买电视机、报装电视信号；帮助里和村的公厕安装水电等。 | 2020-04-01 | 已完成支付 | 28 | 28 | 2020-10-01
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 里和村幸福楼工程 | 幸福楼工程差额10万元。幸福楼门前地面平整硬化，建设围墙、绿化美化环境工程7万元. | 2020-05-01 | 已完成支付 | 17 | 17 | 2020-10-01
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 贫困户2020年奖补项目 | 以奖代补实施 | 2020年5月-2020年5月 | 已完成支付 | 10 | 10 | 2020-10-01
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 在村内流转土地养殖小龙虾 | 辣椒种植 | 2020年5月-2020年5月 | 已完成支付 | 20 | 20 | 2020-10-01
37 | 湖口镇 | 长市村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 为贫困户购买家具 | 为贫困户购买家具 | 2020-04-01 | 已完成支付 | 2.857 | 2.857 | 2020-10-01
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 用于贫困户以奖代补项目 | 用于贫困户以奖代补项目 | 2020年5月-2020年7月 | 已完成支付 | 13.8572 | 13.8572 | 2020-08-01
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 用于改善村委会公共服务项目 | 用于改善村委会公共服务项目 | 2020年5月-2020年8月 | 已完成支付 | 10 | 10 | 2020-10-01
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 用于改善贫困户家居环境升级项目 | 用于改善贫困户家居环境升级项目 | 2020年4月-2020年4月 | 已完成支付 | 48.2858 | 48.2858 | 2020-10-01
38 | 邓坊镇 | 洋西村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 党群服务中心扩建 | 主体扩建，翻新，增加使用功能 | 2020年5月-2020年10月 | 已完成支付 | 40 | 40 | 2020.11
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 帮扶对象生活质量提升 | 帮扶对象刷墙、换瓦、建厕所，增添电视等，提高其生活质量 | 2020年4月-2020年5月 | 已完成支付 | 10 | 9.9332 | 2020年7月
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 资产收益 | 31.9Kwp光伏发电 | 在和谐文体广场空地建设31.9kWp光伏发电项目，采用“全额上网”模式，与当地电网并网运行，缓解当地的用电压力。 | 2020年01月-2020年12月 | 已完成支付 | 20 | 20.4881 | 2020年7月
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 以奖代补 | 上半年实施以奖代补政策，鼓励种养 | 2020年5月-2020年12月 | 已完成支付 | 2 | 1.796 | 2020年7月
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 以奖代补 | 下半年实施以奖代补政策，鼓励种养 | 2020年6月-2020年12月 | 已完成支付 | 3 | 2.7827 | 2020.11
39 | 邓坊镇 | 赤石村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 2020年以奖代补 | 上、下半年种养、就业奖补 | 2020年4月-12月 | 已完成支付 | 1.592 | 1.592 | 2020.8
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 赤石村贫困户家居环境提升工程 | 12户贫困户、1户相对困难群众家具提升 | 2020年3-4月 | 已完成支付 | 5.8762 | 5.8762 | 2020年10月
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 2020年赤石村贫困户、相对困难群众购买家具 | 给赤石村7户贫困户、1户相对困难群众添置家具 | 2020年3-4月 | 已完成支付 | 0.771 | 0.771 | 2020年10月
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 赤石村贫困户、相对困难群众水、电等安装 | 给赤石村9户贫困户、1户相对困难群众安装水电等 | 2020年3-4月 | 已完成支付 | 0.7006 | 0.7006 | 2020年10月
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 赤石村徐屋路面及排水工程 | 赤石村徐屋路面及排水沟 | 2020年3-5月 | 已完成支付 | 3.2034 | 3.2034 | 2020年10月
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 赤石村党群服务中心 | 赤石村党群服务中心后期尾款 | 2019年12月- 2020年6月 | 已完成支付 | 29 | 29 | 2020年10月
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 赤石村党群服务中心-窗帘 | 赤石村党群服务中心安装24套窗帘 | 2020年7月-8月 | 已完成支付 | 1.6515 | 1.6515 | 2020年10月
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 赤石村党群服务中心-家具 | 赤石村党群服务中心配套办公家具 | 2020年7-8月 | 已完成支付 | 9.5252 | 9.5252 | 2020年10月
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 赤石村党群服务中心-电器 | 赤石村党群服务中心配套电器 | 2020年7-8月 | 已完成支付 | 8.7566 | 8.7566 | 2020年10月
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 赤石村党群服务中心-党建 | 赤石村党群服务中心配套党建元素 | 2020年7-8月 | 已完成支付 | 2.9787 | 2.9787 | 2020年10月
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 赤石村党群服务中心-水电 | 赤石村党群服务中心根据每间办公室安装水电 | 2020年7-8月 | 已完成支付 | 1.7373 | 1.7373 | 2020年10月
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 赤石党群服务中心附属工程 | 赤石村党群服务中心附属工程 | 2020年9-11月 | 已完成支付 | 9.2074 | 9.2074 | 2020年10月
40 | 邓坊镇 | 赤马村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 2020年上半年贫困户以奖代补 | 以奖代补鼓励贫困户发展生产 | 2020年1月-6月 | 已完成支付 | 3.764 | 3.764 | 2020年10月
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 2020年赤马村12户贫困户购买家具 | 按照省、市的最新要求，为12户贫困户购置床架、厨柜、衣柜、电视柜等，提高生活质量 | 2020-04-01 | 已完成支付 | 0.667 | 0.667 | 2020年10月
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 2020年赤马村14户贫因户提升住房安全及家居环境工程 | 按照省、市的最新要求，为贫困户住房换琉璃瓦、建设厕所、批荡粉刷墙壁、购置家具、电器等 | 2020-04-01 | 已完成支付 | 6.68 | 6.68 | 2020年10月
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 赤马村党群服务中心标识、展板、宣传栏制作 | 建设党群服务中心、办事大厅、党群会议室、党建廉政文化墙、党建装饰装修，同时配备必要标识、标牌、宣传栏、LED显示屏等。 | 2020-05-01 | 已完成支付 | 6.38 | 6.38 | 2020年10月
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 赤马村四头门至水底路基及上下排桥工程 | 赤马村四头门至水底路基从3米拓宽至6米及上下排机耕桥工程 | 2020-06-01 | 已完成支付 | 15.8452 | 15.8452 | 2020-11-01
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 赤马村党群服务中心多功能室及大门地面修缮工程 | 赤马村党群服务中心多功能室改建改造及大门地面破损修缮工程 | 2020-06-01 | 已完成支付 | 6.2854 | 6.2854 | 2020-11-01
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 赤马村党群服务中心停车棚及多功能室屋顶安装 | 赤马村党群服务中心停车棚及多功能室屋顶安装 | 2020-07-01 | 已完成支付 | 8.72 | 8.72 | 2020-11-01
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | X341县道（长塘线）配套路灯安装 | X341县道（长塘线）赤马村段约5.8公里配套路灯安装 | 2020年 | 已完成支付 | 21.6584 | 21.6584 | 2020-11-01
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 2020年下半年贫困户以奖代补 | 以奖代补鼓励贫困户发展生产 | 2020年6月-11月 | 已完成支付 | 5 | 5 | 2020-11-01
40 | 全安镇 | 杨沥村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 2020水利工程项目 | 建设机耕桥、三面光、陂头、挡土墙等 | 2020年3月-2020年12月 | 已完成支付 | 14.7135 | 14.7135 | 2020.9.24
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 上村抗旱设备采购 | 上村抗旱设备采购 | 2020年3月-2020年12月 | 已完成支付 | 10.2083 | 10.2083 | 2020.9.24
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 以奖代补 | 实施贫困户种养就业奖补 | 2020年6月-2020年12月 | 已完成支付 | 8.212 | 8.212 | 2020.6.29
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 以奖代补 | 实施贫困户种养奖补 | 2020年9月-2020年12月 | 已完成支付 | 1.86 | 1.86 | 2020-11-01
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 投资古市镇泡菜梦工厂项目 | 投资古市镇泡菜梦工厂项目 | 2020年5月-2020年12月 | 已完成支付 | 40.0062 | 40.0062 | 2020-11-01
42 | 全安镇 | 密下水村 | 100 | 2020年韶关引导资金 | 基础设施和公共服务 | 密下水村2020年公共服务基础设施综合提升项目 | 建设机耕人行便民桥项目、公共厕所建设项目、农田水利三面光项目、会车道建设项目、道路修补项目、地面水泥硬化项目、省道沿线公路绿化美化提升项目等7个子项目 | 2020年7月-2020年12月 | 已完成支付 | 69 | 69 | 2020-11-01
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 产业发展 | 密下水村2020年上半年种养以奖代补项目 | 按照奖励标准，对密下水村2020年上半年种植花生的9户贫困户，按每亩400元的标准进行资金奖励。 | 2020-07-01 | 已完成支付 | 0.42 | 0.42 | 2020.7
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 产业发展 | 2020年贫困户下半年开展家禽养殖及水稻、花生种植产业扶持项目 | 为开展家禽养殖及农作物种植的贫困户发放化肥和饲料 | 2020-09-01 | 已完成支付 | 7.8474 | 7.8474 | 2020-11-01
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 产业发展 | 2020年贫困户种养及就业以奖代补资金 | 为密下水村发展种养的建档立卡贫困户发放以奖代补资金，激励贫困户多种多养，提升家庭收入水平。 | 2020年8月-2020年11月 | 已完成支付 | 10 | 10 | 2020-11-01
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 资产收益 | 资产收益项目 | 密下水村扶贫资产性收益扶持项目 | 2020年8月-2020年12月 | 已完成支付 | 12.7326 | 12.7326 | 2020-11-01
43 | 主田镇 | 大坝村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 大坝村自来水到户工程 | 大坝村7个自然村的自来水管道从主干道通到每家每户。 | 2019年11月—2020年2月 | 已完成支付 | 11.9 | 11.9 | 2020.09.23
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 2020年大坝村建档立卡贫困户“以奖代补”项目 | 大坝村务工、务农贫困户奖补 | 2020年1月—2020年12月 | 已完成支付 | 11 | 11 | 2020.10
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 主田镇大坝村村道挡土墙工程 | 白石坑、乌石坑、大坋岭村道修建挡土墙 | 2020年1月—2020年12月 | 已完成支付 | 10 | 10 | 2020.09.23
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 主田镇大坝村党组织领办创办集体经济发展百香果种植项目 | 种植121亩 | 2020年1月—2020年12月 | 已完成支付 | 42.1 | 42.1 | 2020.09.23
44 | 主田镇 | 主田村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 主田村党组织领办创办百香果种植项目 | 南雄市主田镇主田村发展75亩百香果种植产业，由南雄市主田镇果趣种养专业合作社负责项目的经营，通过项目分红的方式，做大做强村集体经济，同时实现经济联合社效益和可持续发展。 | 2020年1月-2020年12月 | 已完成支付 | 49.8715 | 49.8715 | 2020.09.15
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 主田村就业、种养以奖代补项目 | 为推动贫困户积极发展生产、就业增收，主田村计划使用东莞引导资金对有种养项目和稳定就业3个月以上的贫困户实施以奖代补政策，经按规定验收后，按标准给予相应的资金奖励。 | 2020年1月-2020年12月 | 已完成支付 | 3.43 | 3.43 | 2020.10
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 阳光玫瑰葡萄项目 | 利用东莞引导资金投资阳光玫瑰葡萄项目，带动贫困户参与分红。 | 2020年1月-2020年12月 | 已完成支付 | 21.6985 | 21.6985 | 2020.10
45 | 古市镇 | 丹布村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 2020年贫困户以奖代补 | 39户贫困户有种养和就业且符合奖补的贫困户。 | 2020年01月-2020年12月 | 已完成支付 | 9 | 9.6302 | 2020.10.15
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 资产收益 | 古市镇三榕客家天然酸菜项目 | 投资古市镇三榕客家天然酸菜项目。 | 2020年05月-2020年12月 | 已完成支付 | 49 | 49 | 2020.11.30
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 古市镇丹布村贫困户家居环境整治提升工程项目 | 为贫困户家居环境作进一步完善、整治及提升。 | 2020年04月-2020年7月 | 已完成支付 | 2.6673 | 2.6673 | 2020.09.14
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 古市镇丹布村贫困户家居环境整治提升工程项目 | 为贫困户家居环境作进一步完善、整治及提升。 | 2020年04月-2020年7月 | 已完成支付 | 14.3327 | 13.7025 | 2020.10.15
46 | 古市镇 | 丰源村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 古市镇丰源村灌溉主渠三面光工程 | 古市镇丰源村灌溉主渠三面光工程工程尾款。 | 2020年1月-2020年6月 | 已完成支付 | 2.485 | 2.485 | 2020.10.30
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 古市镇丰源村灌溉住区三面光修复工程（中坪段） | 古市镇丰源村灌溉住区三面光修复工程（中坪段）工程尾款。 | 2020年1月-2020年6月 | 已完成支付 | 4.4965 | 4.4965 | 2020.10.30
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 丰源村军民广场 | 广场建设约400平方米 | 2020年7月-2020年11月 | 已完成支付 | 13.0185 | 13.0185 | 2020.10.16
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 资产收益 | 古市镇三榕客家天然酸菜项目 | 投资古市镇泡菜梦工厂项目 | 2020年05月-2020年08月 | 已完成支付 | 50 | 50 | 1905-07-12 02:38
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 古市镇丰源村以奖代补 | 38户贫困户有种养和就业且符合奖补的贫困户 | 2020年01月-2020年12月 | 已完成支付 | 5 | 5 | 2020.10.15
47 | 坪田镇 | 官陂村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 官陂村小组水利建设项目 | 建设官陂村小组7个水利设施。 | 2019年9月-2020年12月 | 已完成支付 | 3.16 | 3.1569 | 2020.5.19
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 官陂村石构塘至乌迳道路硬底化 | 官陂村石构塘至乌迳道路约1500米的硬底化工程 | 2019年7月-2020年12月 | 已完成支付 | 5.2 | 4.5632 | 2020.8.17
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 精准扶贫精准脱贫“以奖代补” | 贫困户务工或务农奖补 | 2020年5月-2020年11月 | 已完成支付 | 15 | 6.596 | 2020.8.19
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 2020年官陂村水利建设项目 | 建设村小组的机耕道、机耕桥等水利设施 | 2020年5月-2020年10月 | 已完成支付 | 27 | 27 | 2020.10.20
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 2020年下半年官陂村精准扶贫精准脱贫“以奖代补”项目资金 | 贫困户务工或务农奖补 | 2020年8月-2020年10月 | 正在财政评审 | 7.3158 | 7.3158 | 2020.10.20
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 贫困户住房及家居环境提升工程 | 提升贫困户的家居环境 | 2020年3月-2020年5月 | 已完成支付 | 16.0467 | 16.0467 | 2020.9.1
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 投古市镇泡菜梦工厂 | 投资古市镇泡菜梦工厂 | 2020年5月-2020年10月 | 已完成支付 | 1.2775 | 10.3214 | 2020.10.30
48 | 坪田镇 | 长坑村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 机耕道建设 | 2019年长坑村1.6公里机耕道建设项目 | 2019年11月-2019年12月 | 已完成支付 | 9.5028 | 9.5028 | 2020.9.25
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 安装监控 | “雪亮工程”为长坑村安装视频监控。 | 2019年6月-2019年7月 | 已完成支付 | 8.8314 | 8.8314 | 2020.8.11
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 道路硬底化 | 五黑鸡养殖基地道路硬底化配套资金 | 2020年5月-2020年7月 | 已完成支付 | 1.2927 | 1.2927 | 2020.8.11
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 引水工程的供电项目 | 杨梅坑村小组和塔塘村小组旱田区域安装约2公里抗旱用电线路工程 | 2020年7月-2020年12月 | 已完成支付 | 8.8001 | 8.8001 | 2020.10.31
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 机耕道建设 | 高发村小组和塔塘村小组共约2.3公里机耕道建设项目 | 2020年8月-2020年12月 | 已完成支付 | 27 | 27 | 2020.10.31
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 2020年上半年以奖代补 | 对长坑村种养、务工进行以奖代补。 | 2020年1月-2020年6月 | 已完成支付 | 5.06 | 5.06 | 2020.8.14
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 以奖代补 | 对长坑村种养、务工进行以奖代补。 | 2020年7月-2020年12月 | 已完成支付 | 4.513 | 4.513 | 2020.10.31
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 基建建设 | 长坑村抗旱设施设备 | 2020年7月-2020年12月 | 已完成支付 | 10 | 10 | 2020.10.31
49 | 油山镇 | 黄田村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 黄田村修建三面光工程1000米 | 黄田村修建三面光工程1000米。 | 2020年1月-2020年6月 | 已完成支付 | 30.1 | 30.1308 | 2020.6
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 排灌站 | 排灌站。 | 2020年1月-2020年6月 | 已完成支付 | 17.5 | 17.4334 | 2020.7
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 机耕桥尾款 | 机耕桥尾款。 | 2020年1月-2020年6月 | 已完成支付 | 5.9 | 5.8907 | 2020.7
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 贫困户换瓦、自来水改造，装修等 | 贫困户换瓦、自来水改造，装修等。 | 2020年1月-2020年6月 | 已完成支付 | 9.5 | 9.5 | 2020.10.23
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 贫困户购买家具 | 贫困户购买家具 | 2020年1月-2020年6月 | 已完成支付 | 1.2 | 1.2 | 2020.10.23
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 2020年以奖代补（种养、务工等） | 2020年以奖代补（种养、务工等）。 | 2020年1月-2020年12月 | 已完成支付 | 8.8 | 8.8451 | 2020.7
|  |  |  | 2021年东莞引导资金 | 产业发展 | 大元水库黄田村段水渠清理 | 大元水库黄田村段水渠清理 | 2020年1月-2020年12月 | 已完成支付 | 2 | 2 | 2020.10.25
50 | 澜河镇 | 白云村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 澜河镇千亩茶叶种植产业 | 澜河镇镇委镇政府统筹白云和澜河两村成立茶叶种植专业合作社，与南雄市群峰之上茶叶有限公司进行合作，采取“公司+合作社+基地+贫困户”的模式，在澜河镇澜河村、上澜村发展1000亩茶叶种植，推进“一村一品”重点工作，以壮大两村集体经济收入、提高贫困户家庭收入及带动村民就业。 | 2019年12月-2029年12月 | 已完成支付 | 60 | 60 | 2020.4.17
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 白云鱼口坑村-龙须石北山事件遗址道路硬底化工程 | 鱼口坑村-龙须石北山事件遗址（烈士纪念碑）4.5公里道路仍为泥路，为改善村民及游客入山交通环境，做好革命遗址的开发利用，扩大红色历史文化的影响力，经澜河镇政府、白云村委会、扶贫工作队、白云党员及村民代表研究讨论，决定对鱼口坑村-龙须石北山事件遗址（红军烈士纪念碑）4.5公里道路实施硬底化工程。东莞市谢岗镇2020年帮扶南雄市澜河镇白云村引导资金出资5.1万元，扶持该道路建设。 | 2020年1月-2020年12月 | 已完成支付 | 5.1 | 5.1 | 2020.6.28
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 白云官田道班-芒东坪村-芒东坪村尾道路硬底化工程 | 芒东坪村道是芒东坪村民进出白云村和澜河镇中心的唯一道路，到目前为止，该路仍为泥路，经澜河镇政府、白云村委会、扶贫工作队、白云党员及村民代表研究讨论，决定对白云官田道班-芒东坪村-芒东坪村尾1.304公里村道实施道路硬底化，方便村民出入，改善生产生活条件。东莞市谢岗镇2020年帮扶南雄市澜河镇白云村引导资金出资4.9万元，扶持该道路建设。 | 2020年1月-2020年12月 | 已完成支付 | 4.9 | 4.9 | 2020.6.28
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 2020年以奖代补项目 | 根据《关于印发<南雄市2020年精准扶贫精准脱贫“以奖代补”实施方案>的通知》（雄农扶组〔2020〕3号 ）要求，为推动贫困户积极发展生产、就业增收，充分发挥新型农业经营主体对贫困户带动作用，推动“一镇一业、一村一品” 产业发展，今年将继续实施“以奖代补”政策，除实施种养奖补、经营主体奖补外，还增加了就业奖补，且今年的奖补资金由帮扶单位协调解决。前期已对贫困户的种养意向、备耕情况及务工情况作了摸底，预计投入引导资金20万用以贫困户的种养、务工奖补，及对收购贫困户符合“奖补”条件农产品的经营主体实施奖补。 | 2020年1月-2020年12月 | 已完成支付 | 5 | 5 | 2020.8.21
51 | 澜河镇 | 澜河村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 矽头至锅坑1.306782公里道路硬底化工程配套资金 | 矽头至锅坑1.306782公里道路硬底化工程配套资金 | 2020年3月-2020年5月 | 已完成支付 | 6.5339 | 6.5339 | 2020.6.19
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 杨屋锅坑主路至矽头0.4公里道路硬底化工程配套资金 | 杨屋锅坑主路至矽头0.4公里道路硬底化工程配套资金。 | 2020年3月-2020年5月 | 已完成支付 | 2 | 2 | 2020.6.19
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 省道S442至上社1.32公里道路硬底化工程配套资金 | 省道S442至上社1.32公里道路硬底化工程配套资金。 | 2020年3月-2020年5月 | 已完成支付 | 6.6 | 6.6 | 2020.6.19
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 基础设施和公共服务 | 省道S342至竹山背1.087公里道路硬化工程配套资金 | 省道S342至竹山背1.087公里道路硬化工程配套资金。 | 2020年3月-2020年5月 | 已完成支付 | 5.435 | 5.435 | 2020.6.19
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 澜河镇茶叶园2020年第一期投资入股 | 澜河镇茶叶园2020年第一期投资入股。 | 2020年3月-2020年4月 | 已完成支付 | 25 | 25 | 2020.4.17
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 以奖代补 | 用于贫困户2020年以奖代补项目。 | 2020年1月-2020年12月 | 已完成支付 | 1.898 | 1.898 | 2020.8.21
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 澜河镇茶叶园2020年第二期投资入股 | 澜河镇茶叶园2020年第二期投资入股。 | 2020年5月-2020年12月 | 已完成支付 | 27.5331 | 27.5331 | 2020.10.28
52 | 百顺镇 | 百顺村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 贫困户住房提升项目 | 为百顺村38户贫困户进行住房提升 | 2020年3月--2020年5月 | 已完成支付 | 35 | 35 | 2020.8.21
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 以奖代补项目 | 为百顺村符合条件贫困户落实以奖代补政策 | 2020年1月--2020年8月 | 已完成支付 | 10 | 10 | 2020.8.21
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 高山茶种植项目 | 计划发展50亩高山茶产业项目 | 2020年5月--2020年12月 | 已完成支付 | 30 | 30 | 2020.6.30
53 | 百顺镇 | 东坑村 | 100 | 2020年韶关引导资金 | 产业发展 | 生姜种植项目 | 建设40亩生姜种植基地 | 2020年5月--2020年12月 | 已完成支付 | 15 | 15 | 2020.7.22
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 民生保障 | 贫困户住房提升项目 | 为10户贫困户住房提升项目 | 2020年4月--2020年5月 | 已完成支付 | 10 | 10 | 2020.10.28
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 其他 | 东坑村绿化提升项目 | 项目将建设152平方米文化墙一面、配置户外花岗岩休闲长石凳12张、栽植灌木700余株、栽植花卉面积770余平方、铺种草皮2600余平方。 | 2020年4月--2020年9月 | 已完成支付 | 40 | 40 | 2020.10.28
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 产业发展 | 甲鱼养殖项目 | 建设8亩甲鱼养殖基地 | 2020年5月--2020年12月 | 已完成支付 | 35 | 35 | 2020.10.28
54 | 帽子峰 | 富竹村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 投资入股金丝皇菊项目 | 由两个省定贫困村与第三方投资共同出资成立村办公司，南雄市大滋然农业有限公司发展金丝皇菊新项目，计划种植200亩金丝皇菊。 | 2020年4月底开始 | 已完成支付 | 50 | 30 | 2020-07-31
[11 empty] | 20 | 2020-10-08
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 家居环境提升 | 为了巩固脱贫贫困户的脱贫质量与成色，帮助家居环境提升，使其家庭幸福感及获得感。 | 2020年3月-2020年4月底 | 已完成支付 | 15.75 | 15.75 | 2020-06-11
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 以奖代补 | 为了鼓励建档立卡贫困户，调动其积极性，增加家庭收入。 | 2020年3月-2020年12月 | 已完成支付 | 9.25 | 9.25 | 2020-09-28
55 | 帽子峰 | 洞头村 | 75 | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 投资入股金丝皇菊项目 | 由两个省定贫困村与第三方投资共同出资成立村办公司，南雄市大滋然农业有限公司发展金丝皇菊新项目，计划种植200亩金丝皇菊。 | 2020年4月底开始 | 已完成支付 | 50 | 30 | 2020-07-31
[11 empty] | 20 | 2020-10-08
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 民生保障 | 家居环境提升 | 为了巩固脱贫贫困户的脱贫质量与成色，帮助家居环境提升，使其家庭幸福感及获得感。 | 2020年3月-2020年4月底 | 已完成支付 | 17.392 | 17.392 | 2020-06-11
|  |  |  | 2020年东莞引导资金 | 产业发展 | 以奖代补 | 为了鼓励建档立卡贫困户，调动其积极性，增加家庭收入。 | 2020年3月-2020年12月 | 已完成支付 | 7.608 | 7.608 | 2020-09-28
56 | 雄州街道 | 上坪村 | 100 | 2020年韶关引导资金 | 基础设施和公共服务 | 上坪村群众文体活动中心改造装修工程 | 将原村委大楼改造装修成群众文体活动中心，面积约210㎡，设有服务前台、活动室2间、值班室1间、棋牌室1间、休息室2间、杂物室1间、公共厨房1间、公共餐厅1间等设施；文体活动广场由原村委楼前院改造成花园式活动广场并安装相应文体活动设施，面积约300㎡。 | 2020年5月-2020年10月 | 已完成支付 | 50 | 50 | 2020.10.30
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 基础设施和公共服务 | 蓝桥村灌溉渠清於工程 | 将现有蓝桥村磨刀石到岭排浇灌渠4.5公里清於 | 2020年5月-2020年10月 | 已完成支付 | 14.34 | 14.34 | 2020.10.30
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 产业发展 | 2020年农民增收（以奖代补） | 按政策奖补帮扶对象，增加其收入。 | 2020年6月-2020年12月 | 已完成支付 | 8.66 | 8.66 | 2020.7.17
|  |  |  | 2020年韶关引导资金 | 基础设施和公共服务 | 上坪村小村涵洞改造工程项目 | 拆除原有存在重大安全隐患之涵洞和路面，重新构建长度为68米宽为5米的涵洞和路面，工程完工后能满足行人、中小型机动车、农用动力机械安全通行，也能满足汛期行洪需求。 | 2020年10月-2020年12月 | 已完成支付 | 27 | 27 | 2020.11.30
| 南雄市 |  | 200 | 中央资金 | 其他 | 扶持消费扶贫双创基地项目 |  | 2020年5月-2020年10月 | 已完成支付 | 200 | 200 | 2020.10.30
| 南雄市 |  | 560 | 中央资金 | 产业发展 | 奖励五个经营主体发展产业 | 对南雄市五家带贫益贫效果佳，扶贫资产管理好的经营主体进行奖补 | 2020年5月-2020年8月 | 已完成支付 | 180 | 180 | 2020.8.27
[5 empty] | 其他 | 支付南雄市文华电商公司参加省扶贫产销对接服务费1万元 |  | 2020年5月-2020年7月 | 已完成支付 | 1 | 1 | 2020.7.24
[5 empty] | 其他 | 支付雄鹏公司产销对接服务费 |  | 2020年5月-2020年9月 | 已完成支付 | 1.3567 | 1.3567 | 2020.9.29
[5 empty] | 其他 | 小额贷款第三季度贴息 |  | 2020年5月-2020年9月 | 已完成支付 | 40.821 | 40.821 | 2020.9.29
[5 empty] | 产业发展 | 2020年下半年以奖代补项目 | 对我市140个面上村建档立卡贫困户和相对困难群众进行种养及就业奖补 | 2020年5月-2020年11月 | 已完成支付 | 296.8223 | 296.8223 | 2020.11
[5 empty] | 产业发展 | 水口镇泷头村兰花基地项目 | 建设50亩的兰花大棚 | 2020年5月-2020年11月 | 已完成支付 | 40 | 40 | 2020.11