附件3

韶关市曲江区2019年促进就业创业发展专项资金绩效自评报告

一、基本情况

2019年度市下达就业专项资金补贴765万元，主要用于就业创业补贴和技能培训补贴。

2019年我区城镇新增就业2312人，完成指标的100%；城镇下岗失业人员再就业1609人，完成指标的100%（其中就业困难对象再就业276人，完成指标的115%）；促进创业209人，完成指标的105%。城镇登记失业率为2.21%。

二、自评情况

（一）资金使用绩效。

1.资金支出情况。2019年，市共下达我区促进就业创业发展专项资金765万元。截至2019年12月31日，已支出657.76万元，被财政部门统筹收回0万元，结余107.24万元，预算执行率为85.98%。

2.2019年发放就业专项资金补贴657.76万元，惠及3635人次。

（二）资金及项目管理情况。

我局在专项资金监督管理使用上，严格按照省市的有关制度和规定，切实做到专款专用、确保专项资金的使用效益和安全。在资金拨付过程中，严格按规定的程序操作：先由申报人在省资金申报系统提交补贴申请，后向人社局提供相关资料，经人社部门审核，财政部门复核无误后将补贴直接支付申请人帐户。

- 为确保资金使用公开、公平、公正，提高资金使用效益，在完成申请材料的初审工作后，通过区政府信息公开平台或人社局公示栏张贴告示等方式及时将资金使用情况向社会公示，主动接受社会监督。

- 韶关市曲江区人力资源和社会保障局

- 2020年2月12日