附件6

曲江区2019年度绩效自评报告

- 项目基本情况及自评结论

- （一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。2019年，韶关市曲江区安排了25律师担任了全区107个村(社区)的的法律顾问，实现了每个村(社区)均有1名法律顾问。根据《关于下达2019年社会冶理专项资金（公共法律服）的通知》（韶财行【2019】6号），省级财政安排一村（社区）一法律顾问专项资金53.5万元，市财政配套10.7万元、区财政配套42.8万元共107万元，用于补助曲江区村（社区）法律顾问工作。

一年来，我区以构建覆盖城乡的公共法律服务体系为目标，扎实推进一村(社区)一法律顾问工作，努力解决法律服务群众“最后一公里”问题，群众不出村(社区)即可享受到法律服务，困难群体能够及时得到法律援助，群众对法律服务的满意度不断提高。基层干部群众的法律意识显著增强，逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益。基层自治管理明显改善，形成以法治思维和法治方式管理村(社区)公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村(居)民合法权益和社会和谐稳定的新格局。各镇（街）党委政府、司法所、基层干部群众、服务对象等对村（社区）法律顾问律师的整体评价普遍满意。

- 综述项目自评等级和分数并进行说明。自评绩效等级为“优秀”，得分为100分。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1.分析资金使用情况。根据《韶关市贯彻落实〈关于开展一村（社区）一法律顾问工作的意见〉工作方案》（韶委办发电〔2014〕89号）、《韶关市曲江区开展一村（社区）一法律顾问工作实施方案》（韶曲委办发〔2015〕13号）和《韶关市曲江区村(社区)法律顾问工作检查评估指引》的文件规定，我区在每年7月中旬和第二年1月中旬对一村（社区）一法律顾问工作进行检查评估，评估结果作为支付村（社区）法律顾问工作补贴和下一年度是否续签法律顾问合同的依据。2019年度的省级一村（社区）一法律顾问专项资金53.5万元在完成年度中期检查评估后，由区司法局根据检查评估结果向当地财政部门申请用款，由区级财政部门根据区司法局用款报告将经济补贴资金下拨到相关律师所在的律师事务所，再由律师事务所分发给相关村(社区)法律顾问律师。

2.项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。2019年，我区扎实开展“一村（社区）一法律顾问”工作，推进法律服务向基层延伸，将法律服务送到群众家门口，切实增强了广大基层干部群众的法律意识，促进基层依法治理，维护曲江社会和谐稳定。绝大多数法律顾问工作认真负责，服务态度好，能每月到村（社区）提供服务，为群众解答法律咨询，定期开展法治宣传，为村（居）委会提供专业法律意见或建议，协助调处重大疑难矛盾纠纷，积极参与法律援助工作，较好满足了基层群众的法律服务需求。

- 3.产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。一年来，我区25名村(社区)法律顾问律师共为村(社区)组织及群众累计提供法律服务1839件次，其中提供咨询1305次，调解纠纷9次，出具法律意见36次，开展法治宣传465场次，提供法律援助3次，其他法律服务21次，取得了良好的社会成效。

- （二）存在问题。针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。存在工作机制不够完善，部分律师法律服务针对性不强、服务效果不够理想；司法局没有专项工作经费，制作公示牌、服务卡和开展宣传工作挤占其他工作经费等问题。

三、整改措施

针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差提出完善项目管理、资金绩效管理的下一步整改措施，促使绩效目标如期实现。

（一）按照市司法局关于进一步推进村(社区)法律顾问开展精准法律服务的通知，要求驻村律师切实增强工作的主动性，解决部分顾问律师服务方式简单、服务内容精准度不够等问题，扎实推进村(社区)法律顾问律师开展精准服务。

（二）建议完善细化考评方案，按等次发放法律顾问经济补贴，奖励获得优秀村（社区）法律顾问律师。

（三）对于欠发达地区，适当加大专项资金补助金额。在每年预算或财政转移支付、对口专项资金中为各级司法行政部门、村（社区）两委列入一定数量的工作经费。

- 曲江区绩效自评报告

（2019年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 R

项目名称：一村（社区）一法律顾问经费

项目单位：（公章）韶关市曲江区司法局

填报人姓名：曾志红

联系电话：0751-6839311

填报日期：2020年4月25日