附件6-2

韶关市工业和信息化发展专项资金

项目绩效自评报告

- 项目概况情况

- 主管部门和项目单位基本情况

项目实施主管部门是韶关市工业和信息化局，韶关市工业和信息化局是市政府工作部门，贯彻落实党中央和省委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。依据中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于印发《韶关市工业和信息化局职能配置内设机构和人员编制规定》（韶办发〔2019〕41号）的通知实施行政管理。

- 项目实施主要内容

1.支持我市先进装备制造业企业高质量发展，鼓励装备制造业企业开展装备技术研发和创新改造，给予装备制造业企业装备技术研发和创新改造首台套资金奖补；

2.支持我市工业企业开展技术改造，给予企业技术改造普惠性事后奖补（市级配套）；

3.扶持培育“上规”企业，给予上规企业资金奖补；

4.支持企业上云上平台，对上云上平台企业进行奖补（服务券形式）；

5.实施“倍增计划”，给予“倍增计划”试点企业管理标杆培训和科技创新配套奖励等；

6.实施品牌战略，给予获得省名牌名称企业进行奖补；

7.举办“创客广东”创新创业大赛、“风采杯”工业设计大赛，给予大赛获奖者资金奖励；

8.组织我市企业参加第十六届中博会及第五届珠洽会，为我市工业企业打造宣传和推广营销平台，提高我市工业企业产品的市场占有率和竞争力；

9.委托第三方开展韶关市工业和信息化产业发展研究、韶关优势传统产业高质量发展研究、汽车零部件产业发展研究等领域课题调研活动。

10.支持能耗监测平台、政企通服务平台的建设，给予平台建设、运行管理补助。

- 前期工作

（一）论证决策

为完成省下达的工业增加值、工业投资、园区发展、珠西建设、小升规、信息传输业业务增加值等6大工作指标，实现市委、市政府制定的我市2019年度工业和信息化发展目标。我局根据省、市下达的工作任务和考核指标，制定了年度工作计划，明确了工作目标和任务分解。为保证计划完成和目标实现，经过论证，拟定了上述项目，并以贯彻实施。

（二）目标完整性

“韶关市工业和信息化发展专项资金”项目，以高质量发展为目标，以促进我市工业企业技改创新为抓手，以增强我市工业企业可持续发展为导向，按照选优培强原则，选取培育优质企业、优质项目予以资金上的扶持，实施品牌战略计划，进一步引领我市工业企业做大做强，提高市场占有率和竞争力，实施“倍增计划”，扶持培育我市工业经济新的增长点和盘活工业经济存量，实现市委、市政府下达的我市工业经济增长目标。本项目目标完整，涵盖面广，具可操作性。

（三）目标科学性

坚持以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念为引领，主动融入和服务粤港澳大湾区，突出创新驱动、产业转型升级、新兴产业培育、园区提质增效和信息化建设，促进工业和信息化经济高质量发展。“韶关市工业和信息化发展专项资金”项目目标明确、科学，具可实现性。

（四）组织机构

韶关市工业和信息化局是市政府工作部门，是该项目实施主体，各业务科室（局）是项目具体实施单位，为保证项目资金的组织实施，韶关市工业和信息化局成立了财政专项资金审核工作领导小组，负责审核项目资金的分配实施和监督管理，为局党组决策提供参考意见。

（五）制度措施

为规范财政专项资金管理，增强财政专项资金分配、使用的科学性和公正性，提高专项资金使用效益，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》等规定，结合我局实际，制定了《韶关市工业和信息化局财政专项资金管理办法》、《韶关市工业和信息化局财政专项资金评审专家管理暂行办法》，建立了韶关市工业和信息化局财政专项资金评审专家库。

三、实施过程

- 资金到位情况

“韶关市工业和信息化发展专项资金”财政预算指标下达12100万元，实际入库资金12100万元，资金全部到位。

- 资金支付情况

项目预算资金12100万元，已实施支出12056.5万元，其中由本局直接支付7110.5万元，财政直接支付4946万元，支出率99.64%。

- 财务合规性

项目资金通过财政业务科室审核、财政国库中心办理支付，支出手续完备，符合财务管理规范要求。

- 实施程序

项目资金的实施程序：具体组织实施的科室提交资金申请，经局党组会议讨论，形成会议纪要，函报市财政局，市财政局进行审核回复，根据财政局意见，报市政府审批，经批准后，下达资金使用计划通知，报财政国库中心办理支付，实施程序规范。

- 项目监管情况

项目实施事前、事中及事后全程监管，贯穿项目的立项、入库、审核、验收、资金拨付及回头跟踪等过程。

- 项目绩效预算

- (成本)控制情况

严格按照年度预算额度实施项目支出，项目没有超预算支出情况，(成本)控制情况良好。

（二）完成进度及质量

项目资金在本年度全部按计划实施完毕，项目实施情况良好，资金投入与实施成本相匹配，产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期，按计划完成所制定的绩效目标。

（三）社会经济效益

项目资金在我市先进装备制造业企业装备研发创新、工业企业技术改造、培育“上规”企业、企业上云上平台、实施“倍增计划”、实施“品牌战略”等方面，发挥了重要扶持作用，取得一定的社会经济效益，主要成效：

1.2019年全年实现规上工业增加值333.56亿元，同比增长4.7%，超过省下达我市“规上工业增加值增长4%”的指标，全省排名第10，比上一年度前进9位；

2. 2019年，全市产业园完成规上工业增加值124.06亿元，同比增长6.4%，完成固定资产投资123.31亿元，年度目标完成率123%，其中完成基础设施配套投资19.56亿元，年度目标完成率163%；

3.全年工业投资完成187.8亿元、技改投资完成56.6亿元，其中工业投资同比增长7.3%，年内投资额超亿元项目49个，一举扭转了一年来工业投资大幅下滑的不利局面。我局牵头负责的5个市重点项目全年完成投资11.26亿元，完成投资计划比例为174.02%，完成率在市直部门中排名第一。

4.组织企业获得省级财政扶持项目106个，扶持资金3.18亿元，拉动投资30多亿元；

5.全年新增84家规模以上工业企业，大幅超过年初预期目标任务（50户）；

6.装备制造业新引进、新开工、新投产超亿元项目分别为24个、13个和6个，签约投资总金额122.45亿元，均超额完成省下达给我市年度目标任务；

7.成功引进4个大数据项目落地，总投资达111亿元。其中：华韶数据谷项目预计投资65亿元，规划建设50000个机架；华南数谷大数据中心项目预计投资23亿元，规划建设4500个机架；广东移动公司5G智慧城市及大数据产业合作项目预计投资约20亿元，包括5G智慧城市战略合作和规划建设3000个机架大数据中心；广东联通BPO项目预计投资3亿元，第一期话务中心项目已于2019年8月建成并投入运营，新增就业人员900多人。信息传输业业务增加值增长率32%，超额完成市政府下达增长20%目标任务。建成5G基站数85座，超额完成省下达的全年目标，韶关铁塔公司在莲花大道二期“一杆多用”141根智慧灯杆试点项目全部建设完成。全市新增农村地区家庭宽带用户31364户，完成120个20户以上自然村光纤网络覆盖建设，省下达任务完成率高达400%。

（四）可持续发展

本项目为我市工业高质量发展和绿色转型发展起到重要的支撑作用，是实现我市工业和信息化发展，完成省、市下达的指标任务的重要财力保障，具可持续发展性。

（五）公共属性

本项目具有一定公共属性，其公共性主要体现在能耗监测平台、政企通服务平台的建设，以及举办“创客广东”创新创业大赛、“风采杯”工业设计大赛，组织企业参加中博会、珠洽会等方面，为企业、社会和群众了解政府政策信息、企业发展信息和产品推广，参与产品创作，提供了很好的平台，发挥了桥梁作用。

- 主要问题及原因

部分项目资金还存在没有按进度计划实施，资金的使用效度、绩效指标有待提高，项目的跟踪监督回头看有待加强。

六、改进计划或建议

做好项目立项评审入库工作，提高项目管理水平；加快项目资金的实施进度，提高资金的使用效度；加强绩效管理，完善绩效指标，各项指标具可操作性、实现性。

七、自评结论及得分

本项目自评等级优秀，得分92分。