## 财政支出项目绩效自评基础信息表
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
基本情况 | 资金或项目名称 |  | 2017年北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程征拆专项资金 | [9 empty] | 编码 |  |  | 208001JBJS2017LIBD0024 | [6 empty] | 自评 分数 | 佐证材料
| 资金预算支出 功能科目名称 |  | [2120801]征地和拆迁补偿支出; | [9 empty] | 资金预算支出 功能名称编码 |  |  | 2120801
| 资金安排文号 |  | 主管部门：韶财综[2017]16号，韶财综[2017]38号，韶财综[2017]43号 资金使用单位：韶航升办[2017]12号纪要，韶航升办[2017]53号，市政府批示2-2243 | [9 empty] | 评价类型 |  |  | 期中评价
| 资金主管部门 |  | 韶关市交通运输局 | [9 empty] | 主管部门经办人、联系电话 |  |  | 李刚毅，13826324119
| 资金使用单位 |  | 武江区政府 | [9 empty] | 资金使用单位经办人、联系电话 |  |  | 李刚毅，13826324119
| 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） |  | 1.基本建设类 |  |  | 改扩建 | [6 empty] | 项目开始时间（资金主管部门要核实） |  |  | 计划: | 2018-03-22 |  | 项目完成时间（资金主管部门要核实） |  | 计划: | 2019-04-22
|  |  | 2.行政事业专项业务类 |  |  | 设备工具采购
|  |  | 3.其他 |  |  | - | [9 empty] | 实际: | 2016-10-22 |  |  |  | 实际: | 2019-04-22
| 扶持项目数量 |  | 主管部门：扶持项目总数 |  | 0 | 个，其中省级 | 0 | 个，地市 | 1 | 个，县（市、区） | 0 | 个；
|  |  | 资金使用单位：子项目 |  | 0 | 个（如有）。
绩效目标 （20分） | 目标设置 （15分） | 完整性 （5分） | 1.是否设置总目标和阶段性目标： |  |  | 是 |  | 2.是否包括预期产出的内容： |  |  | 是 |  | 3.是否包括预期效果的内容： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 科学性 （5分） | 1.绩效目标是否明确： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否相关： |  |  | 是 |  | 3.绩效目标是否细化： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 可衡量性 （5分） | 1.绩效目标是否量化： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否有可衡量指标： |  |  | 是 | [11 empty] | 5
| 量化指标 （5分） | 预期产出指标 （3分） | 总目标 |  |  |  |  | 分阶段目标 |  |  |  |  | 预期产出 | [9 empty] | 3
|  |  | 1、按1000吨级整治北江韶关百旺大桥至曲江乌石段航道，全长34.5公里，航道设计尺度为2.5*60*330米。 2、新建孟洲坝、濛浬枢纽二线船闸，船闸有效尺度均为220*23*4.5米。 |  |  |  |  | 阶段1 |  |  |  |  | 航道整治和桥梁防撞加固工程于2018年6月30日完工并通航
[8 empty] | 阶段2 |  |  |  |  | 濛浬枢纽二线船闸主体工程于2018年12月31日完成,2019年4月30日通航
孟洲坝枢纽二线船闸主体工程于2019年4月30日完成, 2019年8月31日通航
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 预期效果指标 （2分） | 具体目标 |  |  |  |  | 指标值（计划完成水平） | [6 empty] | 计划完成时间 | [7 empty] | 2
|  |  | 绩效指标1 |  |  |  |  | 濛浬枢纽船闸船舶过闸量935-1048万吨/年 | [6 empty] | 2019-04-22
|  |  | 绩效指标2 |  |  |  |  | 孟洲坝枢纽船闸船舶过闸量320-365万吨/年 | [6 empty] | 2019-08-22
绩效指标3
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
绩效监控 （30分） | 资金管理 （18分） | 资金到位、支付情况（10分） | 资金来源 | 本次评价资金情况（万元） | [18 empty] | 10
|  |  |  | 上年度结转结余金额 |  | 评价年度预算（计划）安排金额 |  | 实际到位（到达项目单位） | [7 empty] | 实际支出（项目单位支出） | [5 empty] | 结转结余金额
[8 empty] | 到位金额 |  |  |  | 到位率% | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  |  | 支出率%
|  |  | 合计 | 0.00 |  | 3000.00 |  | 6000.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 6000.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 中央财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 省财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 市县财政资金 | 0.00 |  | 3000.00 |  | 6000.00 |  |  |  | 200.00 | 2017-01-22 |  |  | 6000.00 |  |  |  | 100.00 |  | 0.00
|  |  | 其他资金小计 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  | 预算支出及财务核算规范性（8分） | 是否调整预算支出内容： （如是，请在后面罗列调整内容及金额） | [6 empty] | 1 | 根据拆迁工作进度，经市政府审批，增加2017年拆迁资金预算3000万元 | [11 empty] | 7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|  |  | 是否超范围、标准支出： |  | 否 |  | 是否进行财政监督检查或审计： |  |  |  |  | 是否专账核算： |  | 是 |  | 核算凭证是否规范有效： |  |  | 是
|  |  | 如是，金额（万元）： |  | 0.00 |  | 如是，请提供监督检查或审计报告 | [8 empty] | 具体情况说明：
由市财政部门直接拨付武江区财政部门。
| 事项管理 （12分） | 实施程序 （8分） | 组织实施 情况统计 | 内容 |  | 是否要求 |  | 按规定应执行的项目数 |  |  |  | 实际执行的项目数 |  |  | 内容 | 是否要求 |  |  | 实际执行项目数 |  | 未执行原因 |  | 8
|  |  |  | 政府采购 |  | 否 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 招投标 | 否 |  |  | 0 | 个
|  |  |  | 法人负责制 |  | 是 |  | 1 |  | 个 |  | 1 | 个 |  | 设监理制 | 否 |  |  | 0 | 个
|  |  |  | 合同管理制 |  | 是 |  | 1 |  | 个 |  | 1 | 个 |  | 其他 | 否 |  |  | 0 | 个
|  |  | 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） |  |  |  | 0 | 个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 |  |  |  | 0 | 个 | 实际批复调整的项目数 |  |  |  |  | 0 | 个
|  |  |  | 调整内容： |  | 根据拆迁工作进度，经市政府审批，增加2017年拆迁资金预算3000万元
|  |  |  | 调整原因及批复文件： |  | 市政府批示2-2243
未办理批复的项目及原因：
|  |  | 验收情况 | 是否按规定进行验收 |  |  | 否 |  |  | 征拆资金不需要验收程序。
|  |  |  | 验收时间: |  | 2018-03-22 |  | 验收单位: |  |  |  | 办理验收手续项目数: | 0 | 个 | 验收程序:
|  |  | 项目已完成未办理验收的说明 | [19 empty] | 0
|  | 管理情况 （4分） | 部门监管 | 计划自查次数： |  | 0 | 次 | 实际自查次数： |  | 0 | 次 | 完成自查率 | 0.00 | % | 监管方式 | [7 empty] | 4
绩效结果 （50分） | 经济性 （5分） | 预算(成本)控制（5分） | （资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算 | [7 empty] | 3000.00 |  | 万元， | 实际按进度支付 |  | 6000.00 |  | 万元，截止评价期，本评价年度 |  |  |  |  | 3
|  |  | 实际结余或超支 |  | 3000.00 |  | 万元；
|  |  | 2.具体情况： |  | （1）项目未按预算支付造成结余 |  |  |  |  | ，原因分析：
[5 empty] | （2）采取措施形成的节约资金 |  |  |  |  | ，主要措施：
[5 empty] | （3）其他原因造成的结余或超支 |  |  |  |  | ，主要情况（包括超支的资金来源）： |  |  |  | 根据拆迁工作进度，经市政府审核超支2017年拆迁资金3000万元，资金来源为业主单位（广东省北江航道开发投资有限公司）根据拆迁实际支付。
|  |  | （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： |  |  |  |  | 0 | 个； | 2. 超支项目： | 0 | 个
| 效率性 （10分） | 完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 项目时间安排 | 项目开始时间 |  |  | 计划： |  |  | 2015-12-22 |  |  | 进度安排 合理性 |  | 计划实施内容 |  |  |  | 起止时间 |  | 实际完成进度 |  | 4
[7 empty] | 实际： |  |  | 2016-10-30 |  |  |  |  | 征地拆迁、施工合同签订及工程图纸设计等 |  |  |  | 2016-01-2017-12 |  | 全部大型工程的施工图设计均已完成审查、修编及批复。
|  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划： |  |  | 2019-04-22 |  |  |  |  | 濛浬枢纽二线船闸主体工程于2018年12月31日完成,2019年4月30日通航 |  |  |  | 2016-2018 |  | 正按计划开展主体工程施工
[7 empty] | 实际： |  |  | 2019-03-22 |  |  |  |  | 孟洲坝枢纽二线船闸主体工程于2019年4月30日完成, 2019年8月31日通航 |  |  |  | 2017年1月-2019年4 |  | 正按计划开展主体工程施工
|  |  | 完成项目数 | 整体计划完成项目数 |  |  | 0 | 个， | 实际按计划完成项目数 |  | 0 | 个 | ，未按计划完成的项目数 |  |  | 0 | 个。
|  |  | 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 |  |  | 产出 |  |  |  | 实际完成情况 | [7 empty] | 未按计划完成原因
|  |  |  | 阶段1 |  |  | 正开展航道整治和桥梁防撞加固工程 |  |  |  | 正开展航道整治和桥梁防撞加固工程
|  |  |  | 阶段2 |  |  | 正按计划开展主体工程施工 |  |  |  | 正按计划开展主体工程施工
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 完成质量 （5分） | 质量目标完成情况： | [7 empty] | 未完成原因（如是）： | [7 empty] | 有无发生质量、安全事故： |  |  |  | 0
|  |  | 按期完成 | [15 empty] | 否
| 效果性 （30分） | 社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） | [6 empty] | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） |  |  |  | 未完成目标值原因分析 | [7 empty] | 22
|  |  | 绩效指标1 | 项目仍在建设建设期，预计主体工程于2019年4月30日完成,2019年8月30日通航。 通航后河流通航能力将大大提升。 | [6 empty] | 80%
绩效指标2
绩效指标3
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
|  | 可持续发展 （5分） | 1.机构可持续： |  | 韶关市交通运输局成立北江航道韶关段扩能升级工程项目建设办公室，北江公司由省航运集团、水电二局、省建筑工程集团联合出资，注册资本1.8亿，于2015年8月6日成立以负责北江航道扩能升级项目的筹划、资金筹措、建设实施、营运管理及资产管理，以及项目沿线流域的服务设施等的经营。 | [5 empty] | 2.机制可持续（如管护、经费投入等）： |  |  |  |  | 项目资金已基本到位，各级财政资金陆续计划下拨。 | [6 empty] | 5
|  |  | 3.政策或制度可持续： |  | ：项目得到广东省委、省政府的高度重视，并成立项目小组进行督办。 | [5 empty] | 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）： |  |  |  |  | 项目前期已邀请相关部门对“压矿、地质灾害危险性、水土保持、防洪、社会稳定风险、环境影响”等进行评估与分析，并已得到相应批复。
| 公平性 （5分） | 公共属性（5分，公众满意度） | 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）：项目前期已邀请相关部门对“压矿、地质灾害危险性、水土保持、防洪、社会稳定风险、环境影响”等进行评估与分析，并已得到相应批复。 | [19 empty] | 5

## 佐证材料递交说明
附件2-2
佐证材料递交说明
项目名称： | 2017年北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程征拆专项资金
项目编号： | 208001JBJS2017LIBD0024
项目主管单位： | 韶关市交通运输局
佐证材料类型 | 材料编号 | 佐证材料名称 | 备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。 | 1 | 北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程工作领导小组办公室关于下拨北江航道扩能升级工程孟洲坝枢纽第三批拆迁资金的请示 | 韶航升办[2017]53号
| 2 | 关于重新印发《北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程土地与房屋征收资金管理办法》的通知 | 韶航升办【2017】23号
| 3 | 北江航道扩能升级资金管理办法(修改)
| 4 | 关于下达北江航道扩能升级工程征拆资金的通知 | 韶财综[2017]16号
| 5 | 关于预拨北江航道扩能升级工程孟洲坝枢纽第二批拆迁款的通知 | 韶财综【2017】38号
| 6 | 关于预拨北江航道扩能升级工程孟洲坝枢纽第三批征拆资金的通知 | 韶财综【2017】43号
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。 | 1 | 广东省交通运输厅印发关于加强北江航道扩能升级项目建设管理的意见的通知 | 粤交基[2015]1014号
| 2 | 关于印发《关于成立北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程工作领导小组的通知》的请示 | 韶交规【2015】198号
| 3 | 关于成立北江航道韶关段扩能升级工程项目建设办公室的通知 | 韶交规函【2015】71号
|  | 省厅转发省发改委批复 | 粤交规函【2015】1451号
4
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料 | 1 | 现场监管进展情况汇报

## 绩效自评报告
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 2017年北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程征拆专项资金
市级项目主管部门（公章）: | 韶关市交通运输局
填报人姓名： | 李刚毅
联系电话： | 13826324119
填报日期： | 2018-03-22
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市交通运输局是我市有关交通运输行政管理的政府工作部门，直属单位共3个，包括市公路管理总站、市交通工程质量监督站和市交通运输管理中心。
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | 北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程是省重点水利设施建设项目，经省发展和改革委员会批准（粤发改交通函[2015]2853号文）立项。该项目整治范围为北江航道韶关百旺大桥至曲江乌石段，全长34.5公里，主要为新建孟州坝、濛浬枢纽二线船闸，船闸设计等级为Ⅲ级（1000吨级航道），工程投资估算21.62亿元，设计概算调整为23.35亿元。濛浬枢纽通航时间为2019年4月30日；孟洲坝枢纽通航时间2019年8月31日。北江项目由中央、省、市、企业共同出资建设，广东省北江航道开发投资有限公司是本项目法人，负责项目的建设和运营管理以及沿线相关产业开发。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 项目评价中收集了项目实施单位北江公司提供的相关文件，通过对市北江领导工作小组办公室提供的相关文件，保障项目实施过程有据可循。结合一级指标，对项目的投入、过程、产出和效果进行了详细的分析和评价。经评价，2017年度北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程征拆专项资金项目绩效评价为：优（91分）。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 2017年度北江航道扩能升级工程征拆专项资金预算3000万元，根据拆迁工作进度，经市政府审批，2017年拆迁资金超预算支出3000万元。根据《北江航道扩能升级资金管理办法》，北江航道领导小组办公室征求市财政局意见，经市政府审批后，由市财政分三批拨付至征拆主体武江区政府6000万元（韶航升办[2017]12号纪要，韶航升办[2017]53号，市政府批示2-2243，韶财综[2017]16号，韶财综[2017]38号，韶财综[2017]43号 ）。征拆主体武江区政府100%支付使用，主要用于项目征拆专项费用。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 无
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 无