## 财政支出项目绩效自评基础信息表
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
基本情况 | 资金或项目名称 |  | 韶关市快递配送物流园区（城市物流配送中心）项目经费 | [9 empty] | 编码 |  |  | 208001JBJS2017LIBD0027 | [6 empty] | 自评 分数 | 佐证材料
| 资金预算支出 功能科目名称 |  | [2140104]公路建设 | [9 empty] | 资金预算支出 功能名称编码 |  |  | 2140104
| 资金安排文号 |  | 韶财预[2017]2号 | [9 empty] | 评价类型 |  |  | 期中评价
| 资金主管部门 |  | 韶关市交通运输局 | [9 empty] | 主管部门经办人、联系电话 |  |  | 联系人：曾敏 联系电话：13927837990
| 资金使用单位 |  | 韶关市交通投资建设有限公司 | [9 empty] | 资金使用单位经办人、联系电话 |  |  | 联系人：朱睿 联系电话：139278868080
| 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） |  | 1.基本建设类 |  |  | 新建 | [6 empty] | 项目开始时间（资金主管部门要核实） |  |  | 计划: | 2017-01-28 |  | 项目完成时间（资金主管部门要核实） |  | 计划: | 2017-12-30
|  |  | 2.行政事业专项业务类 |  |  | 其他
|  |  | 3.其他 |  |  | 其他 | [9 empty] | 实际: | 2017-01-30 |  |  |  | 实际: | 2017-12-30
| 扶持项目数量 |  | 主管部门：扶持项目总数 |  | 0 | 个，其中省级 | 0 | 个，地市 | 0 | 个，县（市、区） | 0 | 个；
|  |  | 资金使用单位：子项目 |  | 0 | 个（如有）。
绩效目标 （20分） | 目标设置 （15分） | 完整性 （5分） | 1.是否设置总目标和阶段性目标： |  |  | 是 |  | 2.是否包括预期产出的内容： |  |  | 是 |  | 3.是否包括预期效果的内容： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 科学性 （5分） | 1.绩效目标是否明确： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否相关： |  |  | 是 |  | 3.绩效目标是否细化： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 可衡量性 （5分） | 1.绩效目标是否量化： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否有可衡量指标： |  |  | 是 | [11 empty] | 5
| 量化指标 （5分） | 预期产出指标 （3分） | 总目标 |  |  |  |  | 分阶段目标 |  |  |  |  | 预期产出 | [9 empty] | 3
|  |  | 工程可行性研究报告 |  |  |  |  | 阶段1 |  |  |  |  | 工程可行性研究报告 |  |  |  |  | 完成编制
[8 empty] | 阶段2 |  |  |  |  | 环境影响评价报告 |  |  |  |  | 完成编制
[8 empty] | 阶段3 |  |  |  |  | 地质灾害评估报告 |  |  |  |  | 完成编制
[8 empty] | 阶段4 |  |  |  |  | 节能评估报告 |  |  |  |  | 完成编制
[8 empty] | 阶段5 |  |  |  |  | 水土保持报告 |  |  |  |  | 完成编制
阶段6
|  | 预期效果指标 （2分） | 具体目标 |  |  |  |  | 指标值（计划完成水平） | [6 empty] | 计划完成时间 | [7 empty] | 2
|  |  | 绩效指标1 |  |  |  |  | 工程可行性研究报告 | [6 empty] | 2017-11-30
|  |  | 绩效指标2 |  |  |  |  | 环境影响评价报告 | [6 empty] | 2017-10-30
|  |  | 绩效指标3 |  |  |  |  | 地质灾害评估报告 | [6 empty] | 2017-10-30
|  |  | 绩效指标4 |  |  |  |  | 节能评估报告 | [6 empty] | 2017-10-30
|  |  | 绩效指标5 |  |  |  |  | 水土保持报告 | [6 empty] | 2017-12-30
绩效指标6
绩效监控 （30分） | 资金管理 （18分） | 资金到位、支付情况（10分） | 资金来源 | 本次评价资金情况（万元） | [18 empty] | 9
|  |  |  | 上年度结转结余金额 |  | 评价年度预算（计划）安排金额 |  | 实际到位（到达项目单位） | [7 empty] | 实际支出（项目单位支出） | [5 empty] | 结转结余金额
[8 empty] | 到位金额 |  |  |  | 到位率% | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  |  | 支出率%
|  |  | 合计 | 0.00 |  | 426.00 |  | 426.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 136.94 |  |  |  | 0.00 |  | 1.06
|  |  | 中央财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 省财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 市县财政资金 | 0.00 |  | 426.00 |  | 426.00 |  |  |  | 100.00 | 2017-01-30 |  |  | 136.94 |  |  |  | 99.23 |  | 1.06
|  |  | 其他资金小计 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  | 预算支出及财务核算规范性（8分） | 是否调整预算支出内容： （如是，请在后面罗列调整内容及金额） | [6 empty] | 1 | 2017年11月市财政部门根据支付进度调减预算288万元 | [11 empty] | 8
2
3
4
5
6
7
[7 empty] | 是 |  |  | 8
9
10
11
12
13
14
15
16
|  |  | 是否超范围、标准支出： |  | 否 |  | 是否进行财政监督检查或审计： |  |  |  | 否 | 是否专账核算： |  | 否 |  | 核算凭证是否规范有效： |  |  | 是
|  |  | 如是，金额（万元）： |  | 0.00 |  | 如是，请提供监督检查或审计报告 | [8 empty] | 具体情况说明：
| 事项管理 （12分） | 实施程序 （8分） | 组织实施 情况统计 | 内容 |  | 是否要求 |  | 按规定应执行的项目数 |  |  |  | 实际执行的项目数 |  |  | 内容 | 是否要求 |  |  | 实际执行项目数 |  | 未执行原因 |  | 8
|  |  |  | 政府采购 |  | 是 |  | 6 |  | 个 |  | 6 | 个 |  | 招投标 | 是 |  |  | 6 | 个
|  |  |  | 法人负责制 |  | 是 |  | 6 |  | 个 |  | 6 | 个 |  | 设监理制 |  |  |  | 0 | 个
|  |  |  | 合同管理制 |  | 是 |  | 6 |  | 个 |  | 6 | 个 |  | 其他 |  |  |  | 0 | 个
|  |  | 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） |  |  |  | 0 | 个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 |  |  |  | 0 | 个 | 实际批复调整的项目数 |  |  |  |  | 0 | 个
调整内容：
调整原因及批复文件：
未办理批复的项目及原因：
|  |  | 验收情况 | 是否按规定进行验收 | [5 empty] | 项目工程可行性研究报告不需要进行验收程度
|  |  |  | 验收时间: |  |  |  | 验收单位: |  |  |  | 办理验收手续项目数: | 0 | 个 | 验收程序:
|  |  | 项目已完成未办理验收的说明 | [19 empty] | 0
|  | 管理情况 （4分） | 部门监管 | 计划自查次数： |  | 0 | 次 | 实际自查次数： |  | 0 | 次 | 完成自查率 | 0.00 | % | 监管方式 |  |  |  | 督促编制单位按时完成 |  |  |  | 0
绩效结果 （50分） | 经济性 （5分） | 预算(成本)控制（5分） | （资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算 | [7 empty] | 138.00 |  | 万元， | 实际按进度支付 |  | 136.94 |  | 万元，截止评价期，本评价年度 |  |  |  |  | 5
|  |  | 实际结余或超支 |  | 0.00 |  | 万元；
|  |  | 2.具体情况： |  | （1）项目未按预算支付造成结余 |  |  |  |  | ，原因分析：
[5 empty] | （2）采取措施形成的节约资金 |  |  |  |  | ，主要措施：
[5 empty] | （3）其他原因造成的结余或超支 |  |  |  |  | ，主要情况（包括超支的资金来源）： |  |  |  | 项目专项价格经谈判后有所下浮。
|  |  | （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： |  |  |  |  | 0 | 个； | 2. 超支项目： | 0 | 个
| 效率性 （10分） | 完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 项目时间安排 | 项目开始时间 |  |  | 计划： |  |  | 2017-01-30 |  |  | 进度安排 合理性 |  | 计划实施内容 |  |  |  | 起止时间 |  | 实际完成进度 |  | 10
[7 empty] | 实际： |  |  | 2017-01-30 |  |  |  |  | 工程可行性研究报告
|  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划： |  |  | 2017-12-30 |  |  |  |  | 地质灾害评估报告、环境影响评价报告、节能评估报告
[7 empty] | 实际： |  |  | 2017-12-30 |  |  |  |  | 水土保持报告
|  |  | 完成项目数 | 整体计划完成项目数 |  |  | 0 | 个， | 实际按计划完成项目数 |  | 0 | 个 | ，未按计划完成的项目数 |  |  | 0 | 个。
|  |  | 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 |  |  | 产出 |  |  |  | 实际完成情况 | [7 empty] | 未按计划完成原因
|  |  |  | 阶段1 |  |  | 工程可行性研究报告 |  |  |  | 完成编制
|  |  |  | 阶段2 |  |  | 环境影响评价报告 |  |  |  | 完成编制
|  |  |  | 阶段3 |  |  | 节能评估报告 |  |  |  | 完成编制
|  |  |  | 阶段4 |  |  | 地质灾害评估报告 |  |  |  | 完成编制
|  |  |  | 阶段5 |  |  | 水土保持报告 |  |  |  | 完成编制
阶段6
|  | 完成质量 （5分） | 质量目标完成情况： | [7 empty] | 未完成原因（如是）： | [7 empty] | 有无发生质量、安全事故： |  |  |  | 5
|  |  | 工程可行性研究报告、环境影响评价报告、地址灾害评估报告、节能评估报告及水土保持报均完成编制。 | [15 empty] | 否
| 效果性 （30分） | 社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） | [6 empty] | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） |  |  |  | 未完成目标值原因分析 | [7 empty] | 25
|  |  | 绩效指标1 | 工程可行性研究报告 | [6 empty] | 已完成
|  |  | 绩效指标2 | 环境影响评价报告 | [6 empty] | 已完成
|  |  | 绩效指标3 | 节能评估报告 | [6 empty] | 已完成
|  |  | 绩效指标4 | 地质灾害评估报告 | [6 empty] | 已完成
|  |  | 绩效指标5 | 水土保持报告 | [6 empty] | 已完成
绩效指标6
|  | 可持续发展 （5分） | 1.机构可持续： |  | 韶关市现代综合物流园（原韶关市快递物流园）已纳入《2017年市领导重点工作责任分工》和《2017年市领导重点项目责任分工》 | [5 empty] | 2.机制可持续（如管护、经费投入等）： |  |  |  |  | 已纳入了韶关市交通运输局2017年部门预算。 | [6 empty] | 5
|  |  | 3.政策或制度可持续： |  | 2017年9月，获得了韶关市城乡规划局对《韶关市交通运输局关于提供韶关市现代综合物流园项目规划预选址意见的函》的复函 | [5 empty] | 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）： |  |  |  |  | 工程可行性研究报告、环评、节能评估、地质灾害估及水土保持评估报告等前期专项；
| 公平性 （5分） | 公共属性（5分，公众满意度） | -- | [19 empty] | 0

## 佐证材料递交说明
附件2-2
佐证材料递交说明
项目名称： | 韶关市快递配送物流园区（城市物流配送中心）项目经费
项目编号： | 208001JBJS2017LIBD0027
项目主管单位： | 韶关市交通运输局
佐证材料类型 | 材料编号 | 佐证材料名称 | 备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。 | 1 | 市交投公司支付现代综合物流园前期费用明细账
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。 | 1 | 韶关市现代综合物流园工程可行性研究报告
| 2 | 韶关市现代综合物流园地质灾害评估合同
| 3 | 韶关市现代综合物流园节能评估文件编制及评审委托合同
| 5 | 韶关市现代综合物流园环境影响评价协议书
| 4 | 韶关市现代综合物流园水土保持方案编制技术合同
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料

## 绩效自评报告
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 韶关市快递配送物流园区（城市物流配送中心）项目经费
市级项目主管部门（公章）: | 韶关市交通运输局
填报人姓名： | 朱睿
联系电话： | 1.392788608E10
填报日期： | 2018-03-30
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 根据第十三届韶关市人民政府第25次常务会议精神，2013年经市政府批准 （韶府[2013]147号），重组原韶关市铁路建设投资有限公司，于2014年5月完成工商变更登记，更名为“韶关市交通投资建设有限公司”，公司为国有独资企业。目前，公司注册资本为5亿元，主要负责全市交通建设投融资，铁路和政府还贷高速公路的建设、经营和管理等职能。
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | 韶关市现代综合物流园（原韶关市快递物流园）已纳入《2017年市领导重点工作责任分工》和《2017年市领导重点项目责任分工》。拟建项目选址在韶关市东部片区，位于莲花大道商贸物流产业带北部，东郊客运枢纽旁，地块面积约为200亩，紧邻国道323线、新建北环高速良村出口至东田三路道路（含规划的腊石坝大桥），项目投资估算约为4.9亿元。项目依托当地区位、港口、产业优势，集聚地区保税、生鲜、快递、电商资源，面向韶关、粤湘赣边际地区及粤港澳大湾区消费市场，高标准建设多层集约型仓库，打造以高端仓储为基础，以物流公共信息服务平台为核心，兼有应急物流、办公、孵化、咨询、培训、金融服务于一体的现代化综合物流园区。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 项目评价中收集了项目前期专项相关合同，对项目的投入、产出和效果进行了详细的分析和评价。经评价，2017年度韶关市现代综合物流园项目前期资金使用绩效评价为：优（95分）。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 根据项目计划使用资金为138万元，截止2017年12月底已完成支出136.94万元。主要用于项目工程可行性研究报告、环境影响评价、节能评估报告、地质灾害评估报告、水土保持评价报告等前期专项。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | -
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | -