2023年度韶关市内外贸一体化企业知识产权海外保护能力提升项目申报指南

一、项目名称

2023年度韶关市内外贸一体化企业知识产权海外保护能力提升项目。

二、项目目标

支持韶关市内外贸一体化企业完善知识产权国际合规管理制度，开展出口产品知识产权风险排查预警、加强海外知识产权布局以及海外维权等工作。

三、项目任务

（一）支持韶关辖区内4家以上内外贸一体化企业完善知识产权国际合规管理制度。

（二）对不少于10家企业开展出口产品知识产权风险排查，收集整理我市企业涉外知识产权纠纷信息。

（三）围绕本地区企业涉外知识产权纠纷应对需求，汇编海外知识产权服务机构名录及海外知识产权服务预警手册，形成行之有效的涉外知识产权服务指导资料，为“走出去”企业提供高效、便捷的海外知识产权风险防范和纠纷应对服务。

（四）建立以中小微企业为重点援助对象的海外知识产权援助机制。

（五）为企业提供知识产权海外申请、布局和维权援助等公益性咨询服务，不少于20次。

（六）指导我市1个重点产业开展知识产权涉外风险防控体系建设。

四、申报条件

（一）申报主体为具有独立法人资格的知识产权服务机构、行业组织、社会团体、企业单位。

（二）申报主体具备组织知识产权保护服务项目对接活动必需的人力资源、信息资源等条件，设专门机构或者能独立开展海外维权援助工作。

# （三）了解韶关本地进出口企业、具有丰富进出口产品风险排查、预警分析经验。

# 五、实施周期及支持方式

# 项目实施时段自合同签订之日起至本年底止。本专项资金总额35万元，支持1个项目。

- 六、申报材料

（一）《2023年度省促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-知识产权创造、运用和保护）项目申报书》；

（二）申报单位法人资格证书复印件；

（三）近两年的财务报表；

（四）其他证明申报条件、申报优势的材料。

上述材料均需加盖公章。

七、申报程序

申报程序同通知统一规定，各申报单位根据通知要求提交申报材料，并同时邮寄一式六份纸件材料至韶关市市场监督管理局知识产权保护科，同时发送电子件（可编辑版word及盖章扫描PDF版）至邮箱：sgszbk@126.com。逾期不予受理。

八、其他事项

（一）合同管理：项目立项后，市知识产权局与承担单位签署项目合同书，作为项目管理的重要依据。

（二）项目验收：项目完成后，项目承担单位应2个月内申请验收，向市知识产权局报送工作成果，由市知识产权局组织验收通过后，方可结项。

联系人：巫新红，电话：0751-8177212 ，地址：韶关市浈江区北江中路37号韶关市市场监督管理局知识产权保护科。