## 新开工调整后
附件2
广东省 韶关 市2016年度棚户区改造新开工项目计划表
序号 | 项目类型 （国有工矿棚户区、城市棚户区） | 行政区域 |  | 项目名称 | 项目具体地址 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 用地总面积（万平方米） | 总投资 （万元） | 建设规模 |  |  |  | 项目联系人及联系方式
|  | 市 | 区（县） | [6 empty] | 列入2016年开工计划的改造量（户/套） |  |  | 总建筑面积（平方米）
[10 empty] | 总计 | 其中：货币化安置（户） | 其中：城市危房改造量（户/套）
合计 | [9 empty] | 3231 | 1448
1 | 城市棚户区 | 韶关市 | 市区 | 韶关市区2016年货币安置（城市棚户区） |  | 2016 |  |  |  | 424 | 424 |  |  | 韶关市区棚改办8717812
2 | 城市棚户区 | 韶关市 | 乐昌市 | 坪石镇旧市场改造 | 坪石镇一市场 | 2016 | 2018-06-10 02:24 | 0.8 | 13000 | 100 | 10 |  | 10000 | 钟永绍13802814688
3 | 城市棚户区 | 韶关市 | 乐昌市 | 大东街城市棚户区改造 | 乐城大东街 | 2016 | 2017-12-01 | 0.7 | 12000 | 103 | 20 |  | 8000 | 李俊13927879954
[9 empty] | 小计 | 627
4 | 国有工矿棚户区 | 韶关市 | 市区 | 韶关市区2016年货币安置（国有工矿） |  | 2016 |  |  |  | 441 | 441 |  |  | 韶关市区棚改办8717812
5 | 国有工矿棚户区 | 韶关市 | 武江区 | 九三二地质队二期 | 新华北路 | 2016 | 2018 | 0.24 | 1900 | 112 |  |  | 8326 | 杨克聪 13360916616
6 | 国有工矿棚户区 | 韶关市 | 浈江区 | 广晟公司有色集团粤北公司韶关精选厂改造项目 | 浈江区聆韶路12号 | 2016 | 2018-12-30 | 1.77 | 29574.25 | 354 | 7 |  | 67658.23 | 林永生13602909176
7 | 国有工矿棚户区 | 韶关市 | 浈江区 | 广晟公司冶金机械厂改造项目 | 浈江区韶南大道中 | 2016 | 2018-12-30 |  |  | 334 | 46
8 | 国有工矿棚户区 | 韶关市 | 曲江区 | 广晟公司大宝山矿改造 | 曲江区大宝山矿生活区（二区至四区） | 2016 | 2018-12-30 | 2.085 | 16347.86 | 600 | 入户核查工作还未开始 |  | 42734.56 | 罗明生13827937286
9 | 国有工矿棚户区 | 韶关市 | 始兴县 | 始兴县石人嶂钨矿异地重建项目（兴晟家园） | 始兴县看守所北面地块 | 2016 | 2018-12-30 | 6.67 | 48156 | 763 | 500 |  | 115555.42 | 黄苏华13927894661
[9 empty] | 小计 | 2604
备注：省下达任务3231套（城市棚户区627套，国有工矿2604套）。我市计划开工城市棚户区627套（市区424套，各县203套），国有工矿计划开工2604套（市属国有工矿553套，广晟公司2051套）。

## 基本建成调整后
附件3
广东省 韶关 市2016年度保障性安居工程基本建成项目计划表
序号 | 项目类型 （保障性住房、棚户区） | 行政区域 |  | 项目名称 | 项目具体地址 | 开工时间 | 预计基本建成时间 | 用地总面积（万平方米） | 基本建成 |  | 区域小计 （套） | 项目联系人及联系方式
|  | 市 | 区（县） | [5 empty] | 套数 | 面积
1 | 棚户区 | 韶关市 | 浈江区 | 国投江南公寓 | 浈江区浈江南路 | 2015 | 2016 | 0.25 | 78 | 5964 | 975 | 李爱成13826323586
2 | 棚户区 | 韶关市 | 武江区 | 芙蓉丽景 | 武江区芙蓉北路 |  | 2016 | 0.03 | 32 | 2400 |  | 潘耿春13850712889
3 | 棚户区 | 韶关市 | 市区 | 韶关市2016年各类棚户区改造货币安置 |  |  |  |  | 865 |  |  | 韶关市区棚改办8717812
4 | 棚户区 | 韶关市 | 乐昌市 | 原坪石矿棚户区改造 | 坪石镇梅子冲 | 2014 | 2016 | 3.78 | 1042 | 109800 | 1842 | 李万平13346537111
5 | 棚户区 | 韶关市 | 乐昌市 | 乐昌市针织厂 | 乐昌市工业大道 | 2015 | 2016 | 4.22 | 61 | 10500 |  | 赵文聪13902346637
6 | 棚户区 | 韶关市 | 乐昌市 | 乐昌站北路（铁矿）棚户区改造 | 乐昌市站北路 |  | 2016 | 3.86 | 194 | 23000 |  | 谢炳荣13112027779
7 | 棚户区 | 韶关市 | 乐昌市 | 氮肥厂棚户区改造 | 乐昌市乐城镇昌山东路 |  | 2015 | 20 | 196 | 28276 |  | 罗仕扬13509854998
8 | 棚户区 | 韶关市 | 乐昌市 | 乐昌市机械厂 | 乐昌市工业大道 |  | 2016 | 1.19 | 125 | 12500 |  | 沈明13927871499
9 | 棚户区 | 韶关市 | 乐昌市 | 先锋街棚户区改造 | 乐昌市公主下路 |  | 2016 | 3 | 224 | 60000 |  | 赵文聪13902346637
10 | 棚户区 | 韶关市 | 始兴县 | 始兴县石人嶂钨矿异地重建项目（兴晟家园） | 始兴中学背后 | 2015 | 2016 | 6.6653 | 600 | 45000 | 768 | 赵杰13420558782
11 | 保障性住房 | 韶关市 | 始兴县 | 始兴县公租房项目 | 兴平路222号 | 2015 | 2016 | 0.8364 | 39 | 2850 |  | 刘军林13326533859
12 | 棚户区 | 韶关市 | 始兴县 | 锦锈豪庭 | 太平镇河驳头 | 2015 | 2016 | 0.5732 | 129 | 10062 |  | 董斯希13640101520
13 | 棚户区 | 韶关市 | 仁化县 | 仁化县广晟十六冶棚改项目（晟泰花园） | 丹霞街道建设路 | 2014 | 2016 | 5533 | 450 | 33750 | 450 | 叶包良13531464587
14 | 保障性住房 | 韶关市 | 南雄市 | 陵园路公租房三期 | 陵园路 | 2015 | 2016 | 2327 | 100 | 4965 | 100 | 孙善林3822041
15 | 保障性住房 | 韶关市 | 翁源县 | 翁源县第五、六期公共租赁住房 | 光明路 | 2015 | 2016 | 828 | 72 | 5845 | 135 | 邓晓玲2821377
16 | 棚户区 | 韶关市 | 翁源县 | 原县建筑公司安置房 | 建设二路 | 2015 | 2016 | 743 | 63 | 5842
17 | 保障性住房 | 韶关市 | 新丰县 | 练溪路公租房C栋 | 练溪路3号 | 2015 | 2016 | 0.04 | 55 | 2699 | 55 | 曾国周2252175
18 | 保障性住房 | 韶关市 | 乳源县 | 怡乐居（旧实验学校改造） | 京珠高速南侧，旧民族实验学校内 | 2015 | 2016 | 2578 | 40 | 1740 | 40 | 钟寿艳5362301
[8 empty] | 合计 | 4365
备注：省下达基本建成任务4071套。我市计划完成基本建成4365套（市区完成975套，各县完成3390套），按类型分为棚户区基本建成4059套，保障性住房基本建成306套。