## Sheet1
新 开 工
序号 | 项目分类 | 行政区划 |  | 项目名称 | 项目开工时间 | 年度开工改造目标任务(套/户) | 改造进度
|  |  |  | 地址 |  |  | 签订征收补偿协议（户） | [6 empty] | 开工新建安置住房（套）
[7 empty] | 合计 | 货币化安置补偿（非新建） |  |  |  |  | 新建安置住房补偿
|  | 市 | 区（县） |  |  |  |  | 小计 | 政府收购 | 居民选购 | 居民自由 | 其他
[9 empty] | 房源安置 | 商品房安置 | 支配补偿款
---- | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
合计 | [5 empty] | 1668 | 877 | 877 | 0 | 515 | 362 | 0 | 0 | 191
1 | 城市棚户区 | 韶关市 | 韶关市 | 韶关市区2016年货币安置（城市棚户区） | 2016/4/28 | 424 | 424 | 424 | 0 | 284 | 140 | 0 | 0 | 0
韶关市区2016年货币安置（城市棚户区）
2 | 城市棚户区 | 韶关市 | 乐昌市 | 坪石镇旧市场棚户区改造 | 2016/9/12 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99
坪石镇旧市场
3 | 城市棚户区 | 韶关市 | 乐昌市 | 大东街城市棚户区改造 | 2016/8/8 | 103 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 92
乐昌市大东街
4 | 国有工矿-其他企业 | 韶关市 | 韶关市 | 韶关市区2016年货币安置（国有工矿） | 2016/4/28 | 441 | 441 | 441 | 0 | 231 | 210 | 0 | 0 | 0
韶关市区2016年货币安置（国有工矿）
5 | 国有工矿-中央企业 | 韶关市 | 始兴县 | 始兴县石人嶂钨矿异地重建项目（兴晟家园） | 2015/10/22 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
始兴县始兴中学背面
备注：1、城市棚户区7月完成投资：7075.88；2、国有工矿7月完成投资：3135.88；3、城市棚户区入住套数：257；4、国有工矿入住套数：3300。