## 填写说明
附件2
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 2017年巩卫创文城市照明设施工程
市级项目主管部门（公章）:
填报人姓名： | 赖梦雅
联系电话： | 18826361612
填报日期： | 2018-04-27
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 本项目承办单位是韶关市城市照明和信息中心，隶属城市综合管理局的公益一类事业单位，成立于是1984年。现有在编人员42人，计划外用工55人，拥有专技人员及知识分子65人、各类车辆约20台。主要负责市区4万余盏公益性质的路灯、12千米景观灯饰及其配套设施的养护、管理。管养范围包括东至黄金村、南至高速曲江出口、西至沐溪工业园、北至黄岗路段。三十年来，韶关市城市照明管理中心克服资金短缺、设备落后、任务繁重等困难，发扬艰苦奋斗、连续作战和克难奋进的工作作风，战晴天、抢雨天，抓紧时间施工和检修，圆满完成了市委、市政府下达的各项亮化工程任务，取得了丰硕的成果。 韶关市城市照明管理中心将在市委、市政府和局党委的正确领导下，以美化、亮化韶关为己任，大力加快路灯建设，竭尽全力维护检修路灯，为建设靓丽韶关、魅力韶关、和谐韶关做出更大贡献。
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | 更换森林公园灯罩及三期工程灯臂、韶关大道庭院灯灯罩及光源，建设智慧路灯
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 1、前期准备工作 （1）论证决策。随着人们生活水平的不断提高和我国城市现代化的发展，城市亮化建设逐渐受到人们的高度重视，城市景观照明已是人们需求、城市形象及城市风貌不可分离的一部份。城市景观照明对韶关发展旅游业和经济繁荣起到了较为重要的作用，对营造高尚的文化氛围也具有十分重要的意义。 本项目投资估算为90万元，全部由地方财政配套解决。资金设立符合有关规定，资金投向和结构相对合理, 且符合相关管理办法,符合公共财政扶持方向及资金设立目标，项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求，且项目审批按规定经过科学决策程序、方式进行。 （2）目标设置。本项目拟按合同支付更换森林公园灯罩及三期工程灯臂、韶关大道庭院灯灯罩及光源，建设智慧路灯。 （3）保障措施。为保证项目的各项工作顺利开展，本单位严格按照《事业单位会计制度》《韶关市城市照明管理中心资金管理办法》《韶关市城市照明管理中心项目资金管理办法》相关制度执行。 2、资金管理 （1）资金到位。本项目概算资金为90万元，该项目属于新建项目，资金已于2017年到账。 （2）支出规范性。专项资金的使用附有真实、有效、合法的凭证依据手续完备，且资金全部用于支付该项目的相关支出，不存在收支依据不合规及虚列收支的情况。专项资金支出严格执行我中心资金管理制度，不存在超标开支及其他不合规情况。 3. 事项管理 （1）实施程序。项目严格按照规定程序实施，符合《韶关市城市照明管理中心项目资金管理办法》、《韶关市城市照明管理中心财务管理制度》、《韶关市城市照明管理中心工程项目竣工验收管理制度》、《韶关市城市照明管理中心工程建设管理制度》、《韶关市城市照明管理中心物资材料采购管理制度》、《韶关市城市照明管理中心仓库材料领料管理制度》相关规定。 （2）管理情况。本项目已于2017年底完成了更换森林公园灯罩及三期工程灯臂、韶关大道庭院灯灯罩及光源，建设智慧路灯。 4.经济性 项目财政总预算为90万元。目前，项目实际使用资金约85.81万元。 5.效果性 （1）社会经济效益。 该项目的实施，改善了城市夜景照明与城市建设不协调的状况，美化城市环境，完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平，有利于和谐社会的构建。 （2）可持续发展。 城市夜景照明工程作为城市公共设施的重要组成部分是城市发展的硬件，改革开放以来，韶关市的经济有了较大的发展，城区公共设施的建设在不断地完善。本工程的实施将有力的促进可持续发展，改善城区的夜景环境，推动韶关市的经济发展和城市繁荣。 6.公平性 城市美化建设，能有效满足广大市民审美的需要，是政府办的实事之一，是充分体现群众路线之举。通过使用高光效光源，采用节能型的镇流器和控制电器，采用科学合理的亮灯规划设计，加强全面实现我市节能减排目标。 本项目的实施有利于促进区域国民经济和社会事业的全面发展，造福于民，将得到社会各界的大力支持。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 资金使用严格按照《市城市照明和信息中心财务工作细则》和《市城市照明管理中心项目资金管理办法》使用资金，有关手续齐全才可以支付资金，项目资金专款专用，不存在挪项使用或刻意扣留，财务信息完整真实。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 由于项目建设费用都是按照乙方提供的发票数额向财政局申请直接支付的，故在项目的实施过程中，我单位没有发生违规违纪使用资金的行为。
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 我中心的绩效资金的使用和管理工作需要得到加强，要做到要更加精细，更加规范化和公开化。“健全管理制度，规范操作流程，强化工作责任，提高服务意识”是我中心各项工作的总体目标。在资金项目的实施过程中应着重注意以下三点： （一）资金管理 在资金使用上实行“专人、专帐、专户”，确保资金使用规范公开，杜绝滞留、挤占、截留挪用以及虚报冒领、铺张浪费。 （二）资料管理 项目开展后，我们必须注重项目资料的收集与整理，明确专门的资料管理员，按照要求认真做好项目基本情况的填报工作，完成项目各项资料的整理及备案工作。 （三）组织管理 项目确定时，应该成立了项目实施工作领导小组，落实了一把手主任负总责、分管局长具体负责、各项工作有专人负责，成立了项目专家组，技术人员、管理人员、财务人员等各司其职，遵纪守法，协调配合，促进项目又好又快地开展。