## 财政支出项目绩效自评基础信息表（西河体育中心修缮工程项目）
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
基本情况 | 资金或项目名称 |  | 西河体育中心修缮工程项目 | [9 empty] | 编码 |  |  | 805037JBJS2017LIBD0002 | [6 empty] | 自评 分数 | 佐证材料
| 资金预算支出 功能科目名称 |  | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出; | [9 empty] | 资金预算支出 功能名称编码 |  |  | 2296003
| 资金安排文号 |  | 韶财建〔2016〕15号 | [9 empty] | 评价类型 |  |  | 期中评价
| 资金主管部门 |  | 韶关市体育局 | [9 empty] | 主管部门经办人、联系电话 |  |  | 刘呈8881854
| 资金使用单位 |  | 韶关市体育场馆管理中心 | [9 empty] | 资金使用单位经办人、联系电话 |  |  | 欧倩慧8773593
| 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） |  | 1.基本建设类 |  |  | 改扩建 | [6 empty] | 项目开始时间（资金主管部门要核实） |  |  | 计划: | 2016-12-01 |  | 项目完成时间（资金主管部门要核实） |  | 计划: | 2018-12-31
|  |  | 2.行政事业专项业务类 |  |  | 修缮
|  |  | 3.其他 |  |  | 其他 | [9 empty] | 实际: | 2017-08-01 |  |  |  | 实际: | 2018-12-31
| 扶持项目数量 |  | 主管部门：扶持项目总数 |  | 0 | 个，其中省级 | 0 | 个，地市 | 0 | 个，县（市、区） | 0 | 个；
|  |  | 资金使用单位：子项目 |  | 0 | 个（如有）。
绩效目标 （20分） | 目标设置 （15分） | 完整性 （5分） | 1.是否设置总目标和阶段性目标： |  |  | 是 |  | 2.是否包括预期产出的内容： |  |  | 是 |  | 3.是否包括预期效果的内容： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 科学性 （5分） | 1.绩效目标是否明确： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否相关： |  |  | 是 |  | 3.绩效目标是否细化： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 可衡量性 （5分） | 1.绩效目标是否量化： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否有可衡量指标： |  |  | 是 | [11 empty] | 5
| 量化指标 （5分） | 预期产出指标 （3分） | 总目标 |  |  |  |  | 分阶段目标 |  |  |  |  | 预期产出 | [9 empty] | 3
|  |  | "1.对西河体育中心进行全面修缮； 2.满足建安工程验收合格标准； 3.控制支出在项目估算投资13500万元内" |  |  |  |  | 阶段1 |  |  |  |  | 产出指标1 |  |  |  |  | 种植1个105*68米的足球场天然草
[13 empty] | 产出指标2 |  |  |  |  | 西河体育中心二层总面积64000采购安装消防设备
[8 empty] | 阶段2 |  |  |  |  | 产出指标1 |  |  |  |  | 更换成新的塑胶跑道
[13 empty] | 产出指标2 |  |  |  |  | 4条灯柱256个灯具都换上新灯具及新音响
[8 empty] | 阶段3 |  |  |  |  | 产出指标1 |  |  |  |  | 修缮、翻新三层建筑及排水系统
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 预期效果指标 （2分） | 具体目标 |  |  |  |  | 指标值（计划完成水平） | [6 empty] | 计划完成时间 | [7 empty] | 2
|  |  | 绩效指标1 |  |  |  |  | 改善条件 | [6 empty] | 2018年12月
|  |  | 绩效指标2 |  |  |  |  | 改善条件 | [6 empty] | 2018年12月
|  |  | 绩效指标3 |  |  |  |  | 美化环境 | [6 empty] | 2018年12月
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
绩效监控 （30分） | 资金管理 （18分） | 资金到位、支付情况（10分） | 资金来源 | 本次评价资金情况（万元） | [18 empty] | 10
|  |  |  | 上年度结转结余金额 |  | 评价年度预算（计划）安排金额 |  | 实际到位（到达项目单位） | [7 empty] | 实际支出（项目单位支出） | [5 empty] | 结转结余金额
[8 empty] | 到位金额 |  |  |  | 到位率% | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  |  | 支出率%
|  |  | 合计 | 0.00 |  | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  | 0.00 | 2017-01-01 |  |  | 200.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 中央财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 省财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 市县财政资金 | 0.00 |  | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  | 0.00 | 2017-01-31 |  |  | 200.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 其他资金小计 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  | 预算支出及财务核算规范性（8分） | 是否调整预算支出内容： （如是，请在后面罗列调整内容及金额） | [6 empty] | 1 | 调整400万元列入在2018年预算安排支出 | [11 empty] | 6
2
3
4
5
6
7
[7 empty] | 是 |  |  | 8
9
10
11
12
13
14
15
16
|  |  | 是否超范围、标准支出： |  | 否 |  | 是否进行财政监督检查或审计： |  |  |  | 否 | 是否专账核算： |  | 否 |  | 核算凭证是否规范有效： |  |  | 否
|  |  | 如是，金额（万元）： |  | 0.00 |  | 如是，请提供监督检查或审计报告 | [8 empty] | 具体情况说明：
| 事项管理 （12分） | 实施程序 （8分） | 组织实施 情况统计 | 内容 |  | 是否要求 |  | 按规定应执行的项目数 |  |  |  | 实际执行的项目数 |  |  | 内容 | 是否要求 |  |  | 实际执行项目数 |  | 未执行原因 |  | 8
|  |  |  | 政府采购 |  | 是 |  | 3 |  | 个 |  | 3 | 个 |  | 招投标 | 是 |  |  | 5 | 个
|  |  |  | 法人负责制 |  | 是 |  | 5 |  | 个 |  | 5 | 个 |  | 设监理制 | 是 |  |  | 5 | 个
|  |  |  | 合同管理制 |  | 是 |  | 5 |  | 个 |  | 5 | 个 |  | 其他 | 否 |  |  | 0 | 个
|  |  | 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） |  |  |  | 0 | 个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 |  |  |  | 0 | 个 | 实际批复调整的项目数 |  |  |  |  | 0 | 个
|  |  |  | 调整内容： |  | 无
|  |  |  | 调整原因及批复文件： |  | 无
|  |  |  | 未办理批复的项目及原因： |  | 无
|  |  | 验收情况 | 是否按规定进行验收
|  |  |  | 验收时间: |  | 2017-12-20 |  | 验收单位: |  | 韶关市体育场馆管理中心 |  | 办理验收手续项目数: | 1 | 个 | 验收程序: |  |  |  | 西河体育中心消防设备采购安装项目工程安装完成后，经广东鸿榆消防检测技术服务有限公司检测合格，我方给予该项目验收。
|  |  | 项目已完成未办理验收的说明 | [19 empty] | 0
|  | 管理情况 （4分） | 部门监管 | 计划自查次数： |  | 10 | 次 | 实际自查次数： |  | 10 | 次 | 完成自查率 | 100.00 | % | 监管方式 |  |  |  | 建设方及监理方监控管理 |  |  |  | 4
绩效结果 （50分） | 经济性 （5分） | 预算(成本)控制（5分） | （资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算 | [7 empty] | 200.00 |  | 万元， | 实际按进度支付 |  | 200.00 |  | 万元，截止评价期，本评价年度 |  |  |  |  | 5
|  |  | 实际结余或超支 |  | 0.00 |  | 万元；
|  |  | 2.具体情况： |  | （1）项目未按预算支付造成结余 |  |  |  |  | ，原因分析：
[5 empty] | （2）采取措施形成的节约资金 |  |  |  |  | ，主要措施：
[5 empty] | （3）其他原因造成的结余或超支 |  |  |  |  | ，主要情况（包括超支的资金来源）：
|  |  | （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： |  |  |  |  | 0 | 个； | 2. 超支项目： | 0 | 个
| 效率性 （10分） | 完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 项目时间安排 | 项目开始时间 |  |  | 计划： |  |  | 2016-12-01 |  |  | 进度安排 合理性 |  | 计划实施内容 |  |  |  | 起止时间 |  | 实际完成进度 |  | 5
[7 empty] | 实际： |  |  | 2017-08-08 |  |  |  |  | 种植1个105*68米的足球场天然草和二层总面积64000采购安装消防设备 |  |  |  | 2017年8月至12月 |  | 100%
|  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划： |  |  | 2018-12-31 |  |  |  |  | 4条灯柱256个灯具都换上新灯具及新音响 |  |  |  | 2017年12月至2018年4月 |  | 60%
[7 empty] | 实际： | [7 empty] | 更换成新的塑胶跑道和修缮、翻新三层建筑及排水系统 |  |  |  | 2018年4月至12月 |  | 5%
|  |  | 完成项目数 | 整体计划完成项目数 |  |  | 5 | 个， | 实际按计划完成项目数 |  | 0 | 个 | ，未按计划完成的项目数 |  |  | 0 | 个。
|  |  | 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 |  |  | 产出 |  |  |  | 实际完成情况 | [7 empty] | 未按计划完成原因
|  |  |  | 阶段1 |  |  | 种植1个105*68米的足球场天然草 |  |  |  | 100%
[7 empty] | 二层总面积64000采购安装消防设备 |  |  |  | 100%
|  |  |  | 阶段2 |  |  | 更换成新的塑胶跑道 |  |  |  | 5%
[7 empty] | 4条灯柱256个灯具都换上新灯具及新音响 |  |  |  | 40%
|  |  |  | 阶段3 |  |  | 修缮、翻新三层建筑及排水系统 |  |  |  | 0%
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 完成质量 （5分） | 质量目标完成情况： | [7 empty] | 未完成原因（如是）： | [7 empty] | 有无发生质量、安全事故： |  |  |  | 5
|  |  | 满足建安工程验收合格标准 | [15 empty] | 否
| 效果性 （30分） | 社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） | [6 empty] | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） |  |  |  | 未完成目标值原因分析 | [7 empty] | 25
|  |  | 绩效指标1 | 本项目属于社会公益性项目，项目本身不以盈利为目的，给市民创造一个更好的健身活动环境 | [6 empty] | 50% |  |  |  | 目前该项目还在建设计划内施工阶段
|  |  | 绩效指标2 | 树立城市形象、完善城市功能的需要 | [6 empty] | 50% |  |  |  | 目前该项目还在建设计划内施工阶段
绩效指标3
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
|  | 可持续发展 （5分） | 1.机构可持续： |  | 成立工程项目的工作领导小组 | [5 empty] | 2.机制可持续（如管护、经费投入等）： | [11 empty] | 2
|  |  | 3.政策或制度可持续： | [7 empty] | 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）： |  |  |  |  | 无影响
| 公平性 （5分） | 公共属性（5分，公众满意度） | 项目属于社会公益性项目，项目本身不以盈利为目的，给市民创造一个更好的健身活动环境，市民对修缮后的健身设备、环境等满意率100% | [19 empty] | 5

## 佐证材料递交说明（西河体育中心修缮工程项目）
附件2-2
佐证材料递交说明
项目名称： | 西河体育中心修缮工程项目
项目编号： | 805037JBJS2017LIBD0002
项目主管单位： | 韶关市体育场馆管理中心
佐证材料类型 | 材料编号 | 佐证材料名称 | 备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。 | 韶财建〔2016〕15号 | 关于下达韶关市2016年城市提升项目资金安排计划的通知
| 韶体办〔2017〕16号） | 关于申请调整2017年部分项目资金的请示
| 170051.0 | 政府采购项目计划申请表 | 西河体育中心草皮采购项目
| 170052.0 | 政府采购项目计划申请表 | 西河体育中心灯光音响采购项目
| 170691.0 | 政府采购项目计划备案 | 西河体育中心塑胶采购项目
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。 | 韶发改社会〔2016〕19号 | 关于西河体育中心修缮工程项目可行性研究报告的批复的批复
| 170051.0 | 中标通知书、施工合同、监理合同 | 西河体育中心草皮采购项目
| 170052.0 | 中标通知书、合同、监理合同 | 西河体育中心灯光音响采购项目
|  | 中标通知书、合同 | 西河体育中心塑胶采购项目
| 170691.0 | 中标通知书、合同、监理合同、 | 西河体育中心消防设备采购安装项目
|  | 西河体育中心消防设备采购安装项目消防设备施测报告、消防设施技术检测委托协议、项目可行性研究报告编制合同、项目可行性研究报告、中标通知书 | 西河体育中心消防设备采购安装项目、西河体育中心修缮工程项目、西河体育中心修缮工程项目（建安部分）
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料

## 绩效自评报告（西河体育中心修缮工程项目）
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 西河体育中心修缮工程项目
市级项目主管部门（公章）: | 市体育局
填报人姓名： | 欧倩慧
联系电话： | 8773593
填报日期： | 2018年3月19日
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市体育场馆管理中心成立于2013年10月1日。位于韶关市园前西路13号。现有干部职工26人，为市体育局下属的正科级事业单位。
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | " 项目实施主要内容是对西河体育中心进行全面修缮，房屋墙面翻新面积2410平方米，以及对运动场草皮、塑胶跑道、灯光音响、消防等设备进行改造更新。 韶关市发展和改革局于2016年12月26日该项目进行了立项批复（韶发改社会〔2016〕19号），同意我中心对西河体育中心进行修缮，项目估算投资1350万元，其中建安费用337.85万元。 西河体育中心草皮采购项目（财政局政府采购监管部门备案登记编号：170051），2017年7月26日开标，确定中标人为深圳市嘉美茵体育工程技术有限公司。目前该项目已完成该项目喷淋系统铺设、种植新草，现阶段主要是保养草皮。 西河体育中心消防采购项目2017年8月4日进行开标，确定中标人为韶关市住宅建筑工程有限公司。该项目于12月3日已竣工，12月16日广东鸿榆消防检测技术服务有限公司对西河体育中心消防系统设备进行检测，12月19日收到消防设备检测合格的报告。 西河体育中心塑胶跑道采购项目2017年8月24日确定中标人为广东锦绣天地市政工程有限公司。该项目要待完成与建安排水系统等部分衔接、配合工作才可启动，目前已做好施工准备。 西河体育中心灯光音响采购项目2017年9月30日确定深圳市南方鸿达实业有限公司为中标人。该项目已完成新喇叭的安装和调试，并将旧的灯光设备拆除，目前正在安装新的灯光设备。 西河体育中心修缮工程项目（建安部分）2018年3月8日确定深圳市中润达建筑工程有限公司为中标人。下一步按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 "
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 通过开展自评， 西河体育中心修缮工程项目自评得分为95分，绩效等级为优秀。在项目实施过程中，严格按照立项批复的建设规模和投资规模建设，没有出现没有擅自扩大建设规模，增加建设内容，施工预算严格控制在批准的概算以内。并严格实行了如下制度：一是实行了工程招标投标制，做到公开、公正、公平。二是实行了工程监理制，监理人员和驻工地代表同时参与现场管理。三是实行了合同管理制。工程的设计、施工、监理都依法订立合同，各类合同明确质量要求和违约责任。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 项目总投资1350万元，年初预算金额是200万元，资金到位100%，实际支出200万元，支出率100%。做到项目专款专用，绝不挤占、挪用建设专款，严格按照合同支付进度款，支付依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。资金及时到位，没有出现资金不到位影响工程进度情况。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 无
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 无

## 财政支出项目绩效自评基础信息表（西河全民健身广场和市体育馆设施
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
基本情况 | 资金或项目名称 |  | 西河全民健身广场和市体育馆健身广场设施维护和更新、翻新项目 |  |  |  | 编码 |  | （由市财政局统一编码） | [5 empty] | 自评 分数 | 佐证材料
| 资金预算支出 功能科目名称 | [5 empty] | 资金预算支出 功能名称编码
| 资金安排文号 |  | 主管部门：市财政安排资金文号 资金使用单位：韶财建〔2016〕15号 |  |  |  | 评价类型 |  | 期中评价 □ 完成结果评价 □√
| 资金主管部门 |  | 韶关市体育局 |  |  |  | 主管部门经办人、联系电话 |  | 陈卫国 8881854
| 资金使用单位 |  | 韶关市体育场馆管理中心 |  |  |  | 资金使用单位经办人、联系电话 |  | 隋红玮 8777761
| 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 改扩建 □ 2.行政事业专项业务类□ 其中：设备工具采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 会议培训 □ 宣传 □ 科研推广 □ 检测检疫 □ 其他 □ √ 3.其他 □ |  |  |  | 项目开始时间（资金主管部门要核实） |  | 2016-12-01 |  | 项目完成时间（资金主管部门要核实） |  | 2017-06-01
[9 empty] | 2016-12-01 |  |  |  | 2017-06-01
| 扶持项目数量 |  | 主管部门：扶持项目总数 （ 0 ） 个，其中省级 （ 0 ） 个,地市（0 ）个，县（市、区） （0 ） 个； 资金使用单位：子项目（ 0 ）个（如有）。
绩效目标 （20分） | 目标设置 （15分） | 完整性 （5分） | 1.是否设置总目标和阶段性目标：是□√ 否□ 2.是否包括预期产出的内容：是□√ 否□ 3.是否包括预期效果的内容：是□√ 否□ | [11 empty] | 5 | 部门预算批复文件、资金申报文件、分配办法、方案等相关资料
|  | 科学性 （5分） | 1.绩效目标是否明确：是□√ 否□ 2.绩效目标是否相关：是□√ 否□ 3.绩效目标是否细化：是□√ 否□ | [11 empty] | 5
|  | 可衡量性 （5分） | 1.绩效目标是否量化：是□√ 否□ 2.绩效目标是否有可衡量指标：是□√ 否□ | [11 empty] | 5
| 量化指标 （5分） | 预期产出指标 （3分） | 总目标 |  |  | 分阶段目标 |  |  | 预期产出 | [5 empty] | 3
|  |  | 在西河全民健身广场和市体育馆健身广场更换、翻新一批体育健身器材并达到验收标准 |  |  | 阶段1 |  |  | 产出指标1 |  | 在西河全民健身广场更换、翻新一批新的体育健身器材并达到验收标准
[9 empty] | 产出指标2 |  | 在市体育馆健身广场更换、翻新一批新的体育健身器材并达到验收标准
产出指标3
[6 empty] | 阶段2 |  |  | 产出指标1 |  | （量化描述）
[9 empty] | …… |  | （量化描述）
[6 empty] | …… |  |  | …… |  | （量化描述）
|  | 预期效果指标 （2分） | 具体目标 |  |  | 指标值（计划完成水平） |  |  |  | 计划完成时间 |  |  |  |  | 2
|  |  | 绩效指标1 |  |  | 完成率达100% |  |  |  | 2017-06-01
|  |  | 绩效指标2 |  |  | 完成率达100% |  |  |  | 2017-06-01
绩效指标3
绩效监控 （30分） | 资金管理 （18分） | 资金到位、支付情况（10分） | 资金来源 | 本次评价资金情况（万元） | [10 empty] | 9 | 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件、支付方式的相关规定、监督检查或审计报告
|  |  |  | 上年度结转结余金额 | 评价年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达项目单位） |  |  |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结转结余金额
[6 empty] | 到位金额 |  | 到位率% | 到位时间 |  | 支出金额 |  | 支出率%
合计
中央财政资金
省财政资金
|  |  | 市县财政资金 |  | 118 | 118 |  | 100% | 2017-01-01 |  | 107.94 |  |  | 10.05
其他资金小计
|  | 预算支出及财务核算规范性（8分） | 是否调整预算支出内容：是□ 否□√ （如是，请在后面罗列调整内容及金额） |  |  |  | 1 | [5 empty] | 自查违规金额（万元）： 违规情况说明（如有，需附补充资料） |  | 8
2
3
……
|  |  | 是否超范围、标准支出：是□ 否□√ 如是，金额（万元）： |  |  | 是否进行财政监督检查或审计： 是□ 否□ 如是，请提供监督检查或审计报告 |  |  | 是否专账核算：是□ 否□ |  |  | 核算凭证是否规范有效： 是□ 否□ 具体情况说明：
| 事项管理 （12分） | 实施程序 （8分） | 组织实施 情况统计 | 内容 | 是否要求 | 按规定应执行的项目数 |  | 实际执行的项目数 |  | 内容 | 是否要求 | 实际执行项目数 | 未执行原因 |  | 8 | 项目管理的相关规定文件、实施情况资料
|  |  |  | 政府采购 | 是□√ 否□ | （1）个 |  | （ 1）个 |  | 招投标 | 是□ √否□ | （1）个
|  |  |  | 法人负责制 | 是□否□√ | （ ）个 |  | （ ）个 |  | 设监理制 | 是□ √否□ | （1）个
|  |  |  | 合同管理制 | 是□√否□ | （ ）个 |  | （ ）个 |  | 其他 | 是□ 否□ | （ ）个
|  |  | 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） |  | （0）个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 |  |  | （ 0 ）个 | 实际批复调整的项目数 |  | （ 0 ）个
|  |  |  | 调整内容: | 无
|  |  |  | 调整原因及批复文件： | 无
|  |  |  | 未办理批复的项目及原因： | 无
|  |  | 验收情况 | 是否按规定进行验收 是□ 否□ |  |  |  |  | 如不需办理验收，具体原因说明：
|  |  |  | 验收时间: | 2017-06-01 | 验收单位: | 韶关市体育场馆管理中心 | 办理验收手续项目数: | （ 1）个 | 验收程序: | 验收组实地查验工程质量
|  |  | 项目已完成未办理验收的说明 |  | 无
|  | 管理情况 （4分） | 部门监管 | 计划自查次数： | （ 20 ）次 | 实际自查次数： | 20 | 完成自查率 | 100% | 监管方式 | 监理单位、建设单位共同监督 |  |  |  | 4 | 部门管理规定，执行情况总结等资料监管意见等资料
绩效结果 （50分） | 经济性 （5分） | 预算(成本)控制（5分） | （资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算（ 118）万元，实际按进度支付（107.94 ）万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支10.05）万元； 2.具体情况：（1）项目未按预算支付造成结余 □√ ，原因分析： （2）采取措施形成的节约资金 □ ，主要措施： （3）其他原因造成的结余或超支 □ ，主要情况（包括超支的资金来源）： （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： □个 ；2. | [11 empty] | 4 | 项目预算、支出资料等
| 效率性 （10分） | 完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 项目时间安排 | 项目开始时间 |  | 计划： 2017年2月 |  |  | 进度安排 合理性 | 计划实施内容 |  | 起止时间 | 实际完成进度 |  | 5 | 进度安排，进度完成情况检查，验收、专家意见等资料
[6 empty] | 实际： 2017年2月 |  |  |  | 在西河全民健身广场更换、翻新一批新的体育健身器材并达到验收标准 |  | 2017.02 — 2017.06 | 100%
|  |  |  | 项目完成时间 |  | 计划： 2017年9月 |  |  |  | 在市体育馆健身广场更换、翻新一批新的体育健身器材并达到验收标准 |  | 2017.02 — 2017.06 | 100%
实际： 2017年6月
|  |  | 完成项目数 | 整体计划完成项目数（ 1 ）个，实际按计划完成项目数（ 1 ）个，未按计划完成的项目数（ 0 ）个。
|  |  | 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 |  | 产出 |  | 实际完成情况 |  |  |  | 未按计划完成原因
|  |  |  | 阶段1 |  | 在西河全民健身广场更换、翻新一批新的体育健身器材并达到验收标准 |  | 项目完成100%，验收合格
[6 empty] | 在市体育馆健身广场更换、翻新一批新的体育健身器材并达到验收标准 |  | 项目完成100%，验收合格
|  |  |  | 阶段2 |  | 产出内容1
……
……
|  | 完成质量 （5分） | 质量目标完成情况：满足验收合格标准 |  |  |  |  | 未完成原因（如是）： |  |  |  | 有无发生质量、安全事故： 有□ 无□√ |  |  | 5 | 检测、鉴定、验收结论，专家鉴定，第三方评估意见，满意度调查结论等
| 效果性 （30分） | 社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） |  |  |  | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） |  | 未完成目标值原因分析 | [5 empty] | 相关统计资料，权威部门出具证据，纳税等原始凭证，满意度调查材料等
|  |  | 绩效指标1 | 完善公共体育场地设施，满足人民群众日益增长的健身需求 |  |  |  | 100%
|  |  | 绩效指标2 | ……
|  |  | ……… | ……
|  | 可持续发展 （5分） | 1.机构可持续： ； 2.机制可持续（如管护、经费投入等）： 3.政策或制度可持续： ； 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）： | [12 empty] | 稳定机构，完善管理机制，出台后续扶持政策和环境评估报告等文件或相关资料
| 公平性 （5分） | 公共属性（5分，公众满意度） | （一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策满意情况，觉得是否公平合理，对服务是否满意，对项目（或该项业务）建设质量、效果是否满意，环境影响是否有负面评价等；具体调查信息项根据资金或项目的特点和评价工作的需要设置） | [12 empty] | 满意度调查材料或公共属性分析结论等资料

## 佐证材料递交说明（西河全民健身广场和市体育馆健身广场设施维护）
附件1-4
佐证材料递交说明
项目名称： | 西河全民健身广场和市体育馆健身广场设施维护和更换、翻新项目
项目编号：
项目主管单位： | 韶关市体育局
佐证材料类型 | 材料编号 | 佐证材料名称 | 备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。 | 韶财建〔2016〕15号 | 关于下达韶关市2016年城市提升项目资金安排计划的通知
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。 | 160833 | 政府采购项目计划申请表
| FEGD-CT16904 | 西河全民健身广场和市体育馆健身广场设施维护和更换、翻新项目采购合同
市政工程竣工验收报告
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料

## 绩效自评报告（西河全民健身广场和市体育馆健身广场设施维护和更新
附件2
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 西河全民健身广场和市体育馆健身广场设施维护和更换、翻新项目
市级项目主管部门（公章）: | 韶关市体育局
填报人姓名： | 隋红玮
联系电话： | 8777761
填报日期： | 2018.03.20
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市体育场馆管理中心成立于2013年10月1日，为市体育局下属的正科级公益二类事业单位。
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | 在西河全民健身广场及市体育馆健身广场更换、翻新一批体育健身器材。 市财政局于2016年11月2日批准项目以部门集中采购以公开招标形式实施，于2016年12月19日与供应商青岛英派斯健康科技股份有限公司签订合同，施工方按合同要求施工，于2017年6月30日组织验收，验收合格。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 在项目实施过程中，严格按照合同要求建设，没有出现没有擅自扩大建设规模，增加建设内容，施工预算严格控制在批准的概算以内。并严格实行了如下制度：一是实行了公开招标，做到公开、公正、公平。二是实行了工程监理制，监理人员和驻工地代表同时参与现场管理。三是实行了合同管理制。工程的设计、施工、监理都依法订立合同，各类合同明确质量要求和违约责任。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 项目总投资118万元，资金到位100%，实际支出107.94万元。项目专款专用，绝不挤占、挪用项目专款，严格按照合同约定支付进度款，支付程序依法合规，无虚列项目支出情况。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 无
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 无

## 财政支出项目绩效自评基础信息表（市游泳场改造升级）
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
基本情况 | 资金或项目名称 |  | 市游泳场改造升级 | [9 empty] | 编码 |  |  | 805037JBJS2017LIBD0003 | [6 empty] | 自评 分数 | 佐证材料
| 资金预算支出 功能科目名称 |  | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出; | [9 empty] | 资金预算支出 功能名称编码 |  |  | 2296003
| 资金安排文号 |  | 韶财建〔2016〕15号 | [9 empty] | 评价类型 |  |  | 期中评价
| 资金主管部门 |  | 韶关市体育局 | [9 empty] | 主管部门经办人、联系电话 |  |  | 刘 呈 8881854
| 资金使用单位 |  | 韶关市体育场馆管理中心 | [9 empty] | 资金使用单位经办人、联系电话 |  |  | 邓 锋 8777781
| 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） |  | 1.基本建设类 |  |  | 改扩建 | [6 empty] | 项目开始时间（资金主管部门要核实） |  |  | 计划: | 2016-12-01 |  | 项目完成时间（资金主管部门要核实） |  | 计划: | 2017-03-31
|  |  | 2.行政事业专项业务类 |  |  | 修缮
|  |  | 3.其他 |  |  | - | [9 empty] | 实际: | 2016-12-01 |  |  |  | 实际: | 2017-03-31
| 扶持项目数量 |  | 主管部门：扶持项目总数 |  | 0 | 个，其中省级 | 0 | 个，地市 | 0 | 个，县（市、区） | 0 | 个；
|  |  | 资金使用单位：子项目 |  | 0 | 个（如有）。
绩效目标 （20分） | 目标设置 （15分） | 完整性 （5分） | 1.是否设置总目标和阶段性目标： |  |  | 是 |  | 2.是否包括预期产出的内容： |  |  | 是 |  | 3.是否包括预期效果的内容： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 科学性 （5分） | 1.绩效目标是否明确： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否相关： |  |  | 是 |  | 3.绩效目标是否细化： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 可衡量性 （5分） | 1.绩效目标是否量化： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否有可衡量指标： |  |  | 是 | [11 empty] | 5
| 量化指标 （5分） | 预期产出指标 （3分） | 总目标 |  |  |  |  | 分阶段目标 |  |  |  |  | 预期产出 | [9 empty] | 3
|  |  | " 1.满足国家安全质量标准、环保标准或行业标准； 2.控制支出在项目估算投资100万元内" |  |  |  |  | 阶段1 |  |  |  |  | 产出指标1 |  |  |  |  | 售票厅扩大、保管室换新柜、更衣室墙面刮塑等
[13 empty] | 产出指标2 |  |  |  |  | 大门雨棚换新、大门翻新油漆
[8 empty] | 阶段2 |  |  |  |  | 产出指标1 |  |  |  |  | 安装多功能门禁系统
[13 empty] | 产出指标2 |  |  |  |  | 安装新的刷卡柜体
[8 empty] | 阶段3 |  |  |  |  | 产出指标1 |  |  |  |  | 游泳场周边环境优美
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 预期效果指标 （2分） | 具体目标 |  |  |  |  | 指标值（计划完成水平） | [6 empty] | 计划完成时间 | [7 empty] | 2
|  |  | 绩效指标1 |  |  |  |  | 改善条件 | [6 empty] | 2017年3月
|  |  | 绩效指标2 |  |  |  |  | 美化环境 | [6 empty] | 2017年3月
绩效指标3
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
绩效监控 （30分） | 资金管理 （18分） | 资金到位、支付情况（10分） | 资金来源 | 本次评价资金情况（万元） | [18 empty] | 10
|  |  |  | 上年度结转结余金额 |  | 评价年度预算（计划）安排金额 |  | 实际到位（到达项目单位） | [7 empty] | 实际支出（项目单位支出） | [5 empty] | 结转结余金额
[8 empty] | 到位金额 |  |  |  | 到位率% | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  |  | 支出率%
|  |  | 合计 | 0.00 |  | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  | 100.00 | 2017年1月 |  |  | 46.06 |  |  |  | 0.00 |  | 13.94
|  |  | 中央财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 省财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 市县财政资金 | 0.00 |  | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  | 100.00 | 2017年1月 |  |  | 46.06 |  |  |  | 0.00 |  | 13.94
|  |  | 其他资金小计 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  | 预算支出及财务核算规范性（8分） | 是否调整预算支出内容： （如是，请在后面罗列调整内容及金额） | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 6
2
3
4
5
6
7
[7 empty] | 否 |  |  | 8
9
10
11
12
13
14
15
16
|  |  | 是否超范围、标准支出： |  |  |  | 是否进行财政监督检查或审计： |  |  |  |  | 是否专账核算： |  |  |  | 核算凭证是否规范有效：
|  |  | 如是，金额（万元）： |  | 0.00 |  | 如是，请提供监督检查或审计报告 | [8 empty] | 具体情况说明：
| 事项管理 （12分） | 实施程序 （8分） | 组织实施 情况统计 | 内容 |  | 是否要求 |  | 按规定应执行的项目数 |  |  |  | 实际执行的项目数 |  |  | 内容 | 是否要求 |  |  | 实际执行项目数 |  | 未执行原因 |  | 8
|  |  |  | 政府采购 |  | 是 |  | 1 |  | 个 |  | 1 | 个 |  | 招投标 | 是 |  |  | 1 | 个
|  |  |  | 法人负责制 |  | 是 |  | 1 |  | 个 |  | 1 | 个 |  | 设监理制 | 是 |  |  | 1 | 个
|  |  |  | 合同管理制 |  | 是 |  | 1 |  | 个 |  | 1 | 个 |  | 其他 |  |  |  | 0 | 个
|  |  | 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） |  |  |  | 0 | 个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 |  |  |  | 1 | 个 | 实际批复调整的项目数 |  |  |  |  | 0 | 个
|  |  |  | 调整内容： |  | 无
|  |  |  | 调整原因及批复文件： |  | 无
|  |  |  | 未办理批复的项目及原因： |  | 无
|  |  | 验收情况 | 是否按规定进行验收 |  |  | 是
|  |  |  | 验收时间: |  | 2017年4月 |  | 验收单位: |  | 韶关市体育场馆管理中心、韶关市新城兴建筑工程有限公司、韶关市建科勘察设计监理有限公司、韶关市建筑设计院 |  | 办理验收手续项目数: | 1 | 个 | 验收程序: |  |  |  | 四方责任主体组成验收小组验收工程量清单进行验收，市财政局投资评审中心对结算送审金额审定。
|  |  | 项目已完成未办理验收的说明 | [19 empty] | 0
|  | 管理情况 （4分） | 部门监管 | 计划自查次数： |  | 5 | 次 | 实际自查次数： |  | 5 | 次 | 完成自查率 | 100.00 | % | 监管方式 |  |  |  | 建设方及监理方监控管理 |  |  |  | 4
绩效结果 （50分） | 经济性 （5分） | 预算(成本)控制（5分） | （资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算 | [7 empty] | 60.00 |  | 万元， | 实际按进度支付 |  | 46.06 |  | 万元，截止评价期，本评价年度 |  |  |  |  | 5
|  |  | 实际结余或超支 |  | 13.94 |  | 万元；
|  |  | 2.具体情况： |  | （1）项目未按预算支付造成结余 |  |  |  |  | ，原因分析：
[5 empty] | （2）采取措施形成的节约资金 |  |  |  |  | ，主要措施：
[5 empty] | （3）其他原因造成的结余或超支 |  |  |  |  | ，主要情况（包括超支的资金来源）：
|  |  | （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： |  |  |  |  | 0 | 个； | 2. 超支项目： | 0 | 个
| 效率性 （10分） | 完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 项目时间安排 | 项目开始时间 |  |  | 计划： |  |  | 2016-12-01 |  |  | 进度安排 合理性 |  | 计划实施内容 |  |  |  | 起止时间 |  | 实际完成进度 |  | 5
[7 empty] | 实际： |  |  | 2017-03-31 |  |  |  |  | 售票厅扩大、保管室换新柜、更衣室墙面刮塑、大门雨棚换新、大门翻新油漆 |  |  |  | 2016年12月至2017年2月 |  | 100%
|  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划： |  |  | 2017-03-31 |  |  |  |  | 安装多功能门禁系统、安装新的刷卡柜体 |  |  |  | 2016年12月至2017年2月 |  | 100%
[7 empty] | 实际： |  |  | 2017-03-31 |  |  |  |  | 游泳场周边维修 |  |  |  | 2016年12月至2017年3月 |  | 100%
|  |  | 完成项目数 | 整体计划完成项目数 |  |  | 0 | 个， | 实际按计划完成项目数 |  | 0 | 个 | ，未按计划完成的项目数 |  |  | 0 | 个。
|  |  | 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 |  |  | 产出 |  |  |  | 实际完成情况 | [7 empty] | 未按计划完成原因
|  |  |  | 阶段1 |  |  | 售票厅扩大、保管室换新柜、更衣室墙面刮塑等 |  |  |  | 完成100%
[7 empty] | 大门雨棚换新、大门翻新油漆 |  |  |  | 完成100%
|  |  |  | 阶段2 |  |  | 安装多功能门禁系统 |  |  |  | 完成100%
[7 empty] | 安装新的刷卡柜体 |  |  |  | 完成100%
|  |  |  | 阶段3 |  |  | 游泳场周边环境优美 |  |  |  | 完成100%
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 完成质量 （5分） | 质量目标完成情况： | [7 empty] | 未完成原因（如是）： | [7 empty] | 有无发生质量、安全事故： |  |  |  | 5
满足国家安全质量标准、环保标准或行业标准
| 效果性 （30分） | 社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） | [6 empty] | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） |  |  |  | 未完成目标值原因分析 | [7 empty] | 25
|  |  | 绩效指标1 | 给市民创造一个更好的游泳活动条件 | [6 empty] | 完成100%
|  |  | 绩效指标2 | 美化游泳场环境 | [6 empty] | 完成100%
绩效指标3
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
|  | 可持续发展 （5分） | 1.机构可持续： |  | 成立游泳场改造改造的工作领导小组 | [5 empty] | 2.机制可持续（如管护、经费投入等）： | [11 empty] | 2
|  |  | 3.政策或制度可持续： | [7 empty] | 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）： |  |  |  |  | 无影响
| 公平性 （5分） | 公共属性（5分，公众满意度） | 给市民创造一个更好的游泳活动条件，美化游泳场环境，市民对环境满意率100% | [19 empty] | 5

## 佐证材料递交说明（市游泳场改造升级）
附件2-2
佐证材料递交说明
项目名称： | 市游泳场改造升级
项目编号： | 805037JBJS2017LIBD0003
项目主管单位： | 韶关市体育场馆管理中心
佐证材料类型 | 材料编号 | 佐证材料名称 | 备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。 | 韶财建〔2016〕15号 | 关于下达韶关市2016年城市提升项目资金安排计划的通知
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。 | 160876.0 | 监理合同
施工合同
| 韶财审备【2017】62号 | 政府采购项目计划申请表
工程验收报告
结算备案登记表
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料

## 绩效自评报告（市游泳场改造升级）
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 市游泳场改造升级
市级项目主管部门（公章）: | 市体育局
填报人姓名： | 欧倩慧
联系电话： | 8773593
填报日期： | 2018年3月18日
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市体育场馆管理中心成立于2013年10月1日。位于韶关市园前西路13号。现有干部职工26人，为市体育局下属的正科级事业单位。
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | " 项目实施主要内容是售票厅扩大、保管室换新柜、更衣室墙面刮塑、大门雨棚换新、大门翻新油漆、安装多功能门禁系统、安装新的刷卡柜体、游泳场周边维修等。 2016年11月15日，韶关市财政局同意我中心申请采购项目计划，项目。2016年12月19日签订施工合同，项目正式启动。"
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 通过开展自评，市游泳场维修改造工程自评得分为95分，绩效等级为优秀。在项目实施过程中，严格按照工程量清单的建设规模和投资规模建设，没有出现没有擅自扩大建设规模，增加建设内容，施工预算严格控制在批准的概算以内。并严格实行了如下制度：一是实行了竞争性磋商制，做到公开、公正、公平。二是实行了工程监理制，监理人员和驻工地代表同时参与现场管理。三是实行了合同管理制。工程的设计、施工、监理都依法订立合同，各类合同明确质量要求和违约责任。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 项目总投资100万元，年初预算金额是60万元，资金到位100%，实际支出46.064478万元，结余金额为13.935522万元，支出率达到77%。项目做到专款专用，绝不挤占、挪用建设专款，严格按照合同支付进度款，支付依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。资金及时到位，没有出现资金不到位影响工程进度情况。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 无
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 无

## 财政支出项目绩效自评基础信息表（市区足球场修缮工程项目）
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
基本情况 | 资金或项目名称 |  | 市区足球场修缮工程项目 | [9 empty] | 编码 |  |  | 805037JBJS2017LIBD0001 | [6 empty] | 自评 分数 | 佐证材料
| 资金预算支出 功能科目名称 |  | [2070307]体育场馆; | [9 empty] | 资金预算支出 功能名称编码 |  |  | 2070307
| 资金安排文号 |  | 韶财建〔2016〕15号 | [9 empty] | 评价类型 |  |  | 完成结果评价
| 资金主管部门 |  | 韶关市体育局 | [9 empty] | 主管部门经办人、联系电话 |  |  | 刘 呈 8881854
| 资金使用单位 |  | 韶关市体育场馆管理中心 | [9 empty] | 资金使用单位经办人、联系电话 |  |  | 欧倩慧 8773593
| 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） |  | 1.基本建设类 |  |  | 改扩建 | [6 empty] | 项目开始时间（资金主管部门要核实） |  |  | 计划: | 2016-11-01 |  | 项目完成时间（资金主管部门要核实） |  | 计划: | 2017-12-31
|  |  | 2.行政事业专项业务类 |  |  | 修缮
|  |  | 3.其他 |  |  | - | [9 empty] | 实际: | 2017-05-01 |  |  |  | 实际: | 2017-12-31
| 扶持项目数量 |  | 主管部门：扶持项目总数 |  | 0 | 个，其中省级 | 0 | 个，地市 | 0 | 个，县（市、区） | 0 | 个；
|  |  | 资金使用单位：子项目 |  | 0 | 个（如有）。
绩效目标 （20分） | 目标设置 （15分） | 完整性 （5分） | 1.是否设置总目标和阶段性目标： |  |  | 是 |  | 2.是否包括预期产出的内容： |  |  | 是 |  | 3.是否包括预期效果的内容： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 科学性 （5分） | 1.绩效目标是否明确： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否相关： |  |  | 是 |  | 3.绩效目标是否细化： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 可衡量性 （5分） | 1.绩效目标是否量化： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否有可衡量指标： |  |  | 是 | [11 empty] | 5
| 量化指标 （5分） | 预期产出指标 （3分） | 总目标 |  |  |  |  | 分阶段目标 |  |  |  |  | 预期产出 | [9 empty] | 3
|  |  | "1.改建1个足球场； 2.满足建安工程验收合格标准； 3.控制支出在项目估算投资360万元内" |  |  |  |  | 阶段1 |  |  |  |  | 产出指标1 |  |  |  |  | 铺种草皮7480平方米、更换喷淋系统
[13 empty] | 产出指标2 |  |  |  |  | 改造足球场周边围墙
[8 empty] | 阶段2 |  |  |  |  | 产出指标1 |  |  |  |  | 新建1个升旗台
[13 empty] | 产出指标2 |  |  |  |  | 1个篮球场铺设硅PU塑胶地面
[8 empty] | 阶段3 |  |  |  |  | 产出指标1 |  |  |  |  | 更换铜质大门
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 预期效果指标 （2分） | 具体目标 |  |  |  |  | 指标值（计划完成水平） | [6 empty] | 计划完成时间 | [7 empty] | 2
|  |  | 绩效指标1 |  |  |  |  | 改善条件 | [6 empty] | 2017年12月
|  |  | 绩效指标2 |  |  |  |  | 美化环境 | [6 empty] | 2017年12月
绩效指标3
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
绩效监控 （30分） | 资金管理 （18分） | 资金到位、支付情况（10分） | 资金来源 | 本次评价资金情况（万元） | [18 empty] | 10
|  |  |  | 上年度结转结余金额 |  | 评价年度预算（计划）安排金额 |  | 实际到位（到达项目单位） | [7 empty] | 实际支出（项目单位支出） | [5 empty] | 结转结余金额
[8 empty] | 到位金额 |  |  |  | 到位率% | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  |  | 支出率%
|  |  | 合计 | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 100.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 中央财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 省财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 市县财政资金 | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 2017-01-01 |  |  | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  | 0.00
|  |  | 其他资金小计 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  | 预算支出及财务核算规范性（8分） | 是否调整预算支出内容： （如是，请在后面罗列调整内容及金额） | [6 empty] | 1 | 市区足球场修缮工程项目调整160万元列入在2018年预算安排支出 | [11 empty] | 6
2
3
4
5
6
7
[7 empty] | 是 |  |  | 8
9
10
11
12
13
14
15
16
|  |  | 是否超范围、标准支出： |  | 否 |  | 是否进行财政监督检查或审计： |  |  |  | 否 | 是否专账核算： |  | 否 |  | 核算凭证是否规范有效： |  |  | 是
|  |  | 如是，金额（万元）： |  | 0.00 |  | 如是，请提供监督检查或审计报告 | [8 empty] | 具体情况说明：
| 事项管理 （12分） | 实施程序 （8分） | 组织实施 情况统计 | 内容 |  | 是否要求 |  | 按规定应执行的项目数 |  |  |  | 实际执行的项目数 |  |  | 内容 | 是否要求 |  |  | 实际执行项目数 |  | 未执行原因 |  | 8
|  |  |  | 政府采购 |  | 否 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 招投标 | 是 |  |  | 1 | 个
|  |  |  | 法人负责制 |  | 是 |  | 1 |  | 个 |  | 1 | 个 |  | 设监理制 | 是 |  |  | 1 | 个
|  |  |  | 合同管理制 |  | 是 |  | 1 |  | 个 |  | 1 | 个 |  | 其他 |  |  |  | 0 | 个
|  |  | 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） |  |  |  | 0 | 个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 |  |  |  | 0 | 个 | 实际批复调整的项目数 |  |  |  |  | 0 | 个
|  |  |  | 调整内容： |  | 无
|  |  |  | 调整原因及批复文件： |  | 无
|  |  |  | 未办理批复的项目及原因： |  | 无
|  |  | 验收情况 | 是否按规定进行验收
|  |  |  | 验收时间: |  |  |  | 验收单位: |  |  |  | 办理验收手续项目数: | 0 | 个 | 验收程序:
|  |  | 项目已完成未办理验收的说明 |  |  | 正在逐步整理结算需要的资料 | [16 empty] | 0
|  | 管理情况 （4分） | 部门监管 | 计划自查次数： |  | 12 | 次 | 实际自查次数： |  | 12 | 次 | 完成自查率 | 100.00 | % | 监管方式 |  |  |  | 建设方及监理方监控管理 |  |  |  | 4
绩效结果 （50分） | 经济性 （5分） | 预算(成本)控制（5分） | （资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算 | [7 empty] | 100.00 |  | 万元， | 实际按进度支付 |  | 100.00 |  | 万元，截止评价期，本评价年度 |  |  |  |  | 5
|  |  | 实际结余或超支 |  | 0.00 |  | 万元；
|  |  | 2.具体情况： |  | （1）项目未按预算支付造成结余 |  |  |  |  | ，原因分析：
[5 empty] | （2）采取措施形成的节约资金 |  |  |  |  | ，主要措施：
[5 empty] | （3）其他原因造成的结余或超支 |  |  |  |  | ，主要情况（包括超支的资金来源）：
|  |  | （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： |  |  |  |  | 0 | 个； | 2. 超支项目： | 0 | 个
| 效率性 （10分） | 完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 项目时间安排 | 项目开始时间 |  |  | 计划： |  |  | 2016-11-01 |  |  | 进度安排 合理性 |  | 计划实施内容 |  |  |  | 起止时间 |  | 实际完成进度 |  | 5
[7 empty] | 实际： |  |  | 2017-05-01 |  |  |  |  | 铺种草皮7480平方米、更换喷淋系统、改造足球场周边围墙 |  |  |  | 2017年5月至8月 |  | 100%
|  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划： |  |  | 2018-12-31 |  |  |  |  | 新建1个升旗台、1个篮球场铺设硅PU塑胶地面 |  |  |  | 2017年9月至10月 |  | 100%
[7 empty] | 实际： |  |  | 2018-12-31 |  |  |  |  | 更换铜质大门 |  |  |  | 2017年11月至12月 |  | 100%
|  |  | 完成项目数 | 整体计划完成项目数 |  |  | 0 | 个， | 实际按计划完成项目数 |  | 0 | 个 | ，未按计划完成的项目数 |  |  | 0 | 个。
|  |  | 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 |  |  | 产出 |  |  |  | 实际完成情况 | [7 empty] | 未按计划完成原因
|  |  |  | 阶段1 |  |  | 铺种草皮7480平方米、更换喷淋系统 |  |  |  | 完成100%
[7 empty] | 改造足球场周边围墙 |  |  |  | 完成100%
|  |  |  | 阶段2 |  |  | 新建1个升旗台 |  |  |  | 完成100%
[7 empty] | 1个篮球场铺设硅PU塑胶地面 |  |  |  | 完成100%
|  |  |  | 阶段3 |  |  | 更换铜质大门 |  |  |  | 完成100%
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 完成质量 （5分） | 质量目标完成情况： | [7 empty] | 未完成原因（如是）： | [7 empty] | 有无发生质量、安全事故： |  |  |  | 5
满足建安工程验收合格标准
| 效果性 （30分） | 社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） | [6 empty] | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） |  |  |  | 未完成目标值原因分析 | [7 empty] | 25
|  |  | 绩效指标1 | 项目属于社会公益性项目，项目本身不以盈利为目的，给市民创造一个更好的健身活动环境 | [6 empty] | 完成100%
绩效指标2
绩效指标3
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
|  | 可持续发展 （5分） | 1.机构可持续： |  | 成立市区足球场修缮工程项目的工作领导小组 | [5 empty] | 2.机制可持续（如管护、经费投入等）： | [11 empty] | 2
|  |  | 3.政策或制度可持续： | [7 empty] | 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）： |  |  |  |  | 无影响
| 公平性 （5分） | 公共属性（5分，公众满意度） | 项目属于社会公益性项目，项目本身不以盈利为目的，给市民创造一个更好的健身活动环境，市民对修缮后的健身设备、环境等满意率100% | [19 empty] | 5

## 佐证材料递交说明（市区足球场修缮工程项目）
附件2-2
佐证材料递交说明
项目名称： | 市区足球场修缮工程项目
项目编号： | 805037JBJS2017LIBD0001
项目主管单位： | 韶关市体育场馆管理中心
佐证材料类型 | 材料编号 | 佐证材料名称 | 备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。 | 韶财建〔2016〕15号 | 关于下达韶关市2016年城市提升项目资金安排计划的通知
| 韶体办〔2017〕16号） | 关于申请调整2017年部分项目资金的请示
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。 | 韶发改社会[2016]12号 | 关于市区足球场修缮工程项目立项的批复
| 韶体办〔2017〕16号） | 关于申请调整2017年部分项目资金的请示
市区足球场修缮工程项目施工合同
广东省韶关市政府投资项目申报表
中标通知书
监理合同
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料 | 4.4020110170519008E17 | 施工许可证

## 绩效自评报告（市区足球场修缮工程项目）
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 市区足球场修缮工程项目
市级项目主管部门（公章）: | 韶关市体育局
填报人姓名： | 欧倩慧
联系电话： | 8773593
填报日期： | 2018年3月18日
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市体育场馆管理中心成立于2013年10月1日。位于韶关市园前西路13号。现有干部职工26人，为市体育局下属的正科级事业单位。
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | " 项目实施主要内容是足球场内铺种草皮7480平方米、更换喷淋系统、篮球场铺设硅PU塑胶地面及改造足球场周边围墙、升旗台、发电机房、铜质大门等设施。 韶关市发展和改革局于2016年11月3日该项目进行了立项批复（韶发改社会〔2016〕12号），同意我中心对市区足球场进行修缮，项目估算投资360万元。2017年2月，经公开招标，广东银泰建筑工程有限公司最终中标。2017年5月19日取得《建筑工程施工许可证》（编号：440201101705190102），并正式开工建设。"
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 通过开展自评，市区足球场修缮工程项目自评得分为95分，绩效等级为优秀。在项目实施过程中，严格按照立项批复的建设规模和投资规模建设，没有出现没有擅自扩大建设规模，增加建设内容，施工预算严格控制在批准的概算以内。并严格实行了如下制度：一是实行了工程招标投标制，做到公开、公正、公平。二是实行了工程监理制，监理人员和驻工地代表同时参与现场管理。三是实行了合同管理制。工程的设计、施工、监理都依法订立合同，各类合同明确质量要求和违约责任。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 项目总投资360万元，年初预算金额是100万元，资金到位100%，实际支出100万元，调整160万元在2018年安排支出（《关于申请调整2017年部分项目资金的请示》韶体办〔2017〕16号）。做到项目专款专用，绝不挤占、挪用建设专款，严格按照合同支付进度款，支付依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。资金及时到位，没有出现资金不到位影响工程进度情况。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 无
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 无

## 财政支出项目绩效自评基础信息表（市区主要公园安装体育健身器材）
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
基本情况 | 资金或项目名称 |  | 市区主要公园安装体育健身器材 | [9 empty] | 编码 |  |  | 805037ZXYW2017LIBD0005 | [6 empty] | 自评 分数 | 佐证材料
| 资金预算支出 功能科目名称 |  | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出; | [9 empty] | 资金预算支出 功能名称编码 |  |  | 2296003
| 资金安排文号 |  | 韶财建〔2016〕15号 | [9 empty] | 评价类型 |  |  | 完成结果评价
| 资金主管部门 |  | 韶关市体育局 | [9 empty] | 主管部门经办人、联系电话 |  |  | 陈卫国 8881854
| 资金使用单位 |  | 韶关市体育场馆管理中心 | [9 empty] | 资金使用单位经办人、联系电话 |  |  | 隋红玮 8777761
| 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） |  | 1.基本建设类 |  |  | - | [6 empty] | 项目开始时间（资金主管部门要核实） |  |  | 计划: | 2016-12-01 |  | 项目完成时间（资金主管部门要核实） |  | 计划: | 2017-06-30
|  |  | 2.行政事业专项业务类 |  |  | 其他
|  |  | 3.其他 |  |  | - | [9 empty] | 实际: | 2016-12-01 |  |  |  | 实际: | 2017-06-30
| 扶持项目数量 |  | 主管部门：扶持项目总数 |  | 0 | 个，其中省级 | 0 | 个，地市 | 0 | 个，县（市、区） | 0 | 个；
|  |  | 资金使用单位：子项目 |  | 0 | 个（如有）。
绩效目标 （20分） | 目标设置 （15分） | 完整性 （5分） | 1.是否设置总目标和阶段性目标： |  |  | 是 |  | 2.是否包括预期产出的内容： |  |  | 是 |  | 3.是否包括预期效果的内容： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 科学性 （5分） | 1.绩效目标是否明确： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否相关： |  |  | 是 |  | 3.绩效目标是否细化： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 可衡量性 （5分） | 1.绩效目标是否量化： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否有可衡量指标： |  |  | 是 | [11 empty] | 5
| 量化指标 （5分） | 预期产出指标 （3分） | 总目标 |  |  |  |  | 分阶段目标 |  |  |  |  | 预期产出 | [9 empty] | 3
|  |  | 在市区主要公园安装体育健身器材并达到验收标准 |  |  |  |  | 阶段1 |  |  |  |  | 产出指标1 |  |  |  |  | 在矿山公园选址安装体育健身器材并达到验收标准
[13 empty] | 产出指标2 |  |  |  |  | 在韶州公园选址安装体育健身器材并达到验收标准
[13 empty] | 产出指标3 |  |  |  |  | 在儿童公园选址安装体育健身器材并达到验收标准
阶段2
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 预期效果指标 （2分） | 具体目标 |  |  |  |  | 指标值（计划完成水平） | [6 empty] | 计划完成时间 | [7 empty] | 2
|  |  | 绩效指标1 |  |  |  |  | 完成率达100% | [6 empty] | 2017年6月
|  |  | 绩效指标2 |  |  |  |  | 完成率达100% | [6 empty] | 2017年6月
|  |  | 绩效指标3 |  |  |  |  | 完成率达100% | [6 empty] | 2017年6月
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
绩效监控 （30分） | 资金管理 （18分） | 资金到位、支付情况（10分） | 资金来源 | 本次评价资金情况（万元） | [18 empty] | 9
|  |  |  | 上年度结转结余金额 |  | 评价年度预算（计划）安排金额 |  | 实际到位（到达项目单位） | [7 empty] | 实际支出（项目单位支出） | [5 empty] | 结转结余金额
[8 empty] | 到位金额 |  |  |  | 到位率% | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  |  | 支出率%
|  |  | 合计 | 0.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 74.63 |  |  |  | 0.00 |  | 25.37
|  |  | 中央财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 省财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 市县财政资金 | 0.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 2017年1月 |  |  | 74.63 |  |  |  | 74.63 |  | 25.37
|  |  | 其他资金小计 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  | 预算支出及财务核算规范性（8分） | 是否调整预算支出内容： （如是，请在后面罗列调整内容及金额） | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|  |  | 是否超范围、标准支出： |  |  |  | 是否进行财政监督检查或审计： |  |  |  |  | 是否专账核算： |  |  |  | 核算凭证是否规范有效：
|  |  | 如是，金额（万元）： |  | 0.00 |  | 如是，请提供监督检查或审计报告 | [8 empty] | 具体情况说明：
| 事项管理 （12分） | 实施程序 （8分） | 组织实施 情况统计 | 内容 |  | 是否要求 |  | 按规定应执行的项目数 |  |  |  | 实际执行的项目数 |  |  | 内容 | 是否要求 |  |  | 实际执行项目数 |  | 未执行原因 |  | 8
|  |  |  | 政府采购 |  | 是 |  | 1 |  | 个 |  | 1 | 个 |  | 招投标 | 是 |  |  | 1 | 个
|  |  |  | 法人负责制 |  | 是 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 设监理制 | 是 |  |  | 1 | 个
|  |  |  | 合同管理制 |  | 是 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 其他 |  |  |  | 0 | 个
|  |  | 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） |  |  |  | 0 | 个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 |  |  |  | 0 | 个 | 实际批复调整的项目数 |  |  |  |  | 0 | 个
调整内容：
调整原因及批复文件：
未办理批复的项目及原因：
|  |  | 验收情况 | 是否按规定进行验收
|  |  |  | 验收时间: |  | 2017年6月 |  | 验收单位: |  | 韶关市体育场馆管理中心 |  | 办理验收手续项目数: | 1 | 个 | 验收程序: |  |  |  | 验收组实地查验工程质量
|  |  | 项目已完成未办理验收的说明 | [19 empty] | 0
|  | 管理情况 （4分） | 部门监管 | 计划自查次数： |  | 20 | 次 | 实际自查次数： |  | 20 | 次 | 完成自查率 | 100.00 | % | 监管方式 |  |  |  | 监理单位、建设单位共同监督 |  |  |  | 4
绩效结果 （50分） | 经济性 （5分） | 预算(成本)控制（5分） | （资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算 | [7 empty] | 100.00 |  | 万元， | 实际按进度支付 |  | 74.63 |  | 万元，截止评价期，本评价年度 |  |  |  |  | 4
|  |  | 实际结余或超支 |  | 25.37 |  | 万元；
|  |  | 2.具体情况： |  | （1）项目未按预算支付造成结余 |  |  |  |  | ，原因分析： | 由于中山公园提供不了地方安装体育器材，造成预算结余
[5 empty] | （2）采取措施形成的节约资金 |  |  |  |  | ，主要措施：
[5 empty] | （3）其他原因造成的结余或超支 |  |  |  |  | ，主要情况（包括超支的资金来源）：
|  |  | （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： |  |  |  |  | 0 | 个； | 2. 超支项目： | 0 | 个
| 效率性 （10分） | 完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 项目时间安排 | 项目开始时间 |  |  | 计划： |  |  | 2017-02-01 |  |  | 进度安排 合理性 |  | 计划实施内容 |  |  |  | 起止时间 |  | 实际完成进度 |  | 5
[7 empty] | 实际： |  |  | 2017-02-01 |  |  |  |  | 在矿山公园选址安装体育健身器材并达到验收标准 | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划： |  |  | 2017-09-01 |  |  |  |  | 在韶州公园选址安装体育健身器材并达到验收标准 | [5 empty] | 100%
[7 empty] | 实际： |  |  | 2017-06-01 |  |  |  |  | 在儿童公园选址安装体育健身器材并达到验收标准 | [5 empty] | 100%
|  |  | 完成项目数 | 整体计划完成项目数 |  |  | 0 | 个， | 实际按计划完成项目数 |  | 0 | 个 | ，未按计划完成的项目数 |  |  | 0 | 个。
|  |  | 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 |  |  | 产出 |  |  |  | 实际完成情况 | [7 empty] | 未按计划完成原因
|  |  |  | 阶段1 |  |  | 在矿山公园选址安装体育健身器材并达到验收标准 |  |  |  | 项目完成100%，验收合格
[7 empty] | 在韶州公园选址安装体育健身器材并达到验收标准 |  |  |  | 项目完成100%，验收合格
[7 empty] | 在儿童公园选址安装体育健身器材并达到验收标准 |  |  |  | 项目完成100%，验收合格
阶段2
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 完成质量 （5分） | 质量目标完成情况： | [7 empty] | 未完成原因（如是）： | [7 empty] | 有无发生质量、安全事故： |  |  |  | 5
|  |  | 满足验收合格标准 | [15 empty] | 否
| 效果性 （30分） | 社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） | [6 empty] | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） |  |  |  | 未完成目标值原因分析 | [7 empty] | 0
|  |  | 绩效指标1 | 完善公共体育场地设施，满足人民群众日益增长的健身需求 | [6 empty] | 100%
绩效指标2
绩效指标3
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
|  | 可持续发展 （5分） | 1.机构可持续： | [7 empty] | 2.机制可持续（如管护、经费投入等）： | [11 empty] | 0
|  |  | 3.政策或制度可持续： | [7 empty] | 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）：
| 公平性 （5分） | 公共属性（5分，公众满意度） | （一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策满意情况，觉得是否公平合理，对服务是否满意，对项目（或该项业务）建设质量、效果是否满意，环境影响是否有负面评价等；具体调查信息项根据资金或项目的特点和评价工作的需要设置） | [19 empty] | 0

## 佐证材料递交说明（市区主要公园安装体育健身器材）
附件2-2
佐证材料递交说明
项目名称： | 市区主要公园安装体育健身器材
项目编号： | 805037ZXYW2017LIBD0005
项目主管单位： | 韶关市体育场馆管理中心
佐证材料类型 | 材料编号 | 佐证材料名称 | 备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。 | 韶财建〔2016〕15号 | 关于下达韶关市2016年城市提升项目资金安排计划的通知
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。 | 160832.0 | 政府采购项目计划申请表
| FEGD-CT16903 | 市区主要公园安装体育健身器材采购合同
市政工程竣工验收报告
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料

## 绩效自评报告（市区主要公园安装体育健身器材）
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 市区主要公园安装体育健身器材
市级项目主管部门（公章）: | 韶关市体育局
填报人姓名： | 隋红玮
联系电话： | 8777761
填报日期： | 2018.03.20
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市体育场馆管理中心成立于2013年10月1日，为市体育局下属的正科级公益二类事业单位。
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | "在矿山公园、韶州公园及儿童公园选址安装一批新的体育健身器材 市财政局于2016年11月2日批准项目以部门集中采购形式实施，于2016年12月19日与供应商青岛英派斯健康科技股份有限公司签订合同，施工方按合同要求施工，于2017年6月30日组织验收，验收合格。"
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 在项目实施过程中，严格按照合同要求建设，没有出现没有擅自扩大建设规模，增加建设内容，施工预算严格控制在批准的概算以内。并严格实行了如下制度：一是实行了公开招标，做到公开、公正、公平。二是实行了工程监理制，监理人员和驻工地代表同时参与现场管理。三是实行了合同管理制。工程的设计、施工、监理都依法订立合同，各类合同明确质量要求和违约责任。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 项目总投资100万元，资金到位100%，实际支出74.63万元。项目专款专用，绝不挤占、挪用项目专款，严格按照合同约定支付进度款，支付程序依法合规，无虚列项目支出情况。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 无
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 无

## 财政支出项目绩效自评基础信息表（市体育馆、羽毛球馆升级改造）
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
基本情况 | 资金或项目名称 |  | 市体育馆、羽毛球馆升级改造 | [9 empty] | 编码 |  |  | 805037JBJS2017LIBD0006 | [6 empty] | 自评 分数 | 佐证材料
| 资金预算支出 功能科目名称 |  | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出; | [9 empty] | 资金预算支出 功能名称编码 |  |  | 2296003
| 资金安排文号 |  | 韶财建〔2016〕15号 | [9 empty] | 评价类型 |  |  | 期中评价
| 资金主管部门 |  | 韶关市体育局 | [9 empty] | 主管部门经办人、联系电话 |  |  | 刘 呈 8881854
| 资金使用单位 |  | 韶关市体育场馆管理中心 | [9 empty] | 资金使用单位经办人、联系电话 |  |  | 邓 锋 8777781
| 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） |  | 1.基本建设类 |  |  | 改扩建 | [6 empty] | 项目开始时间（资金主管部门要核实） |  |  | 计划: | 2016-07-01 |  | 项目完成时间（资金主管部门要核实） |  | 计划: | 2018-08-31
|  |  | 2.行政事业专项业务类 |  |  | 修缮
|  |  | 3.其他 |  |  | - | [9 empty] | 实际: | 2017-05-01 |  |  |  | 实际: | 2018-08-31
| 扶持项目数量 |  | 主管部门：扶持项目总数 |  | 0 | 个，其中省级 | 0 | 个，地市 | 0 | 个，县（市、区） | 0 | 个；
|  |  | 资金使用单位：子项目 |  | 0 | 个（如有）。
绩效目标 （20分） | 目标设置 （15分） | 完整性 （5分） | 1.是否设置总目标和阶段性目标： |  |  | 是 |  | 2.是否包括预期产出的内容： |  |  | 是 |  | 3.是否包括预期效果的内容： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 科学性 （5分） | 1.绩效目标是否明确： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否相关： |  |  | 是 |  | 3.绩效目标是否细化： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 可衡量性 （5分） | 1.绩效目标是否量化： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否有可衡量指标： |  |  | 是 | [11 empty] | 5
| 量化指标 （5分） | 预期产出指标 （3分） | 总目标 |  |  |  |  | 分阶段目标 |  |  |  |  | 预期产出 | [9 empty] | 3
|  |  | "1.提供一个良好的健身场馆和休闲的环境给市民； 2.满足建安工程验收合格标准； 3.控制支出在项目估算投资900万元内。" |  |  |  |  | 阶段1 |  |  |  |  | 产出指标1 |  |  |  |  | 完成羽毛球馆维修与改造建筑面积2947.92平方米
[13 empty] | 产出指标2 |  |  |  |  | 完成体育馆维修与改造建筑面积4352平方米
[8 empty] | 阶段2 |  |  |  |  | 产出指标1 |  |  |  |  | 完成室外环境改造工程面积3300平方米
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 预期效果指标 （2分） | 具体目标 |  |  |  |  | 指标值（计划完成水平） | [6 empty] | 计划完成时间 | [7 empty] | 2
|  |  | 绩效指标1 |  |  |  |  | 按设计施工完成工程项目 | [6 empty] | 2017年12底完成总工程量的95%
|  |  | 绩效指标2 |  |  |  |  | 按质、按时完成全面工程项目内容 | [6 empty] | 2018年完成全部工程量，确保验收
绩效指标3
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
绩效监控 （30分） | 资金管理 （18分） | 资金到位、支付情况（10分） | 资金来源 | 本次评价资金情况（万元） | [18 empty] | 10
|  |  |  | 上年度结转结余金额 |  | 评价年度预算（计划）安排金额 |  | 实际到位（到达项目单位） | [7 empty] | 实际支出（项目单位支出） | [5 empty] | 结转结余金额
[8 empty] | 到位金额 |  |  |  | 到位率% | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  |  | 支出率%
|  |  | 合计 | 0.00 |  | 750.00 |  | 722.71 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 569.31 |  |  |  | 0.00 |  | 153.39
|  |  | 中央财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 省财政资金 |  |  | 500.00 |  | 472.71 |  |  |  | 0.00 | 2017年1月 |  |  | 321.37 |  |  |  | 0.00 |  | 151.34
|  |  | 市县财政资金 |  |  | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  | 0.00 | 2017年1月 |  |  | 247.95 |  |  |  | 0.00 |  | 2.05
|  |  | 其他资金小计 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  | 预算支出及财务核算规范性（8分） | 是否调整预算支出内容： （如是，请在后面罗列调整内容及金额） | [6 empty] | 1 | 调整市级财政资金150万元到2018年预算支出 | [11 empty] | 6
2
3
4
5
6
7
[7 empty] | 是 |  |  | 8
9
10
11
12
13
14
15
16
|  |  | 是否超范围、标准支出： |  | 否 |  | 是否进行财政监督检查或审计： |  |  |  | 否 | 是否专账核算： |  | 否 |  | 核算凭证是否规范有效： |  |  | 是
|  |  | 如是，金额（万元）： |  | 0.00 |  | 如是，请提供监督检查或审计报告 | [8 empty] | 具体情况说明：
| 事项管理 （12分） | 实施程序 （8分） | 组织实施 情况统计 | 内容 |  | 是否要求 |  | 按规定应执行的项目数 |  |  |  | 实际执行的项目数 |  |  | 内容 | 是否要求 |  |  | 实际执行项目数 |  | 未执行原因 |  | 8
|  |  |  | 政府采购 |  | 否 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 招投标 | 是 |  |  | 1 | 个
|  |  |  | 法人负责制 |  | 是 |  | 1 |  | 个 |  | 1 | 个 |  | 设监理制 | 是 |  |  | 1 | 个
|  |  |  | 合同管理制 |  | 是 |  | 0 |  | 个 |  | 1 | 个 |  | 其他 | 否 |  |  | 0 | 个
|  |  | 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） |  |  |  | 2 | 个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 |  |  |  | 2 | 个 | 实际批复调整的项目数 |  |  |  |  | 2 | 个
|  |  |  | 调整内容： |  | 增加羽毛球馆木地板更换、体育馆天面更换及两馆给、排水
|  |  |  | 调整原因及批复文件： |  | 羽毛球木地板发现大面积被白蚁腐蚀和大面积白蚁窝,需更换木地板，体育馆天面由于加固震动造成锈蚀部分漏水，已向市政府汇报，市政府已同意增加工程项目内容。原文号：韶体办〔2017〕22号，政府批示（办文编号：3-2035）
|  |  |  | 未办理批复的项目及原因： |  | 正在走办理程序，目前造价公司正在预算
|  |  | 验收情况 | 是否按规定进行验收 |  |  | 是
|  |  |  | 验收时间: |  |  |  | 验收单位: |  |  |  | 办理验收手续项目数: | 0 | 个 | 验收程序:
|  |  | 项目已完成未办理验收的说明 | [19 empty] | 0
|  | 管理情况 （4分） | 部门监管 | 计划自查次数： |  | 13 | 次 | 实际自查次数： |  | 13 | 次 | 完成自查率 | 100.00 | % | 监管方式 |  |  |  | 项目监理、业主监理、市住建局及相关部门监督 |  |  |  | 4
绩效结果 （50分） | 经济性 （5分） | 预算(成本)控制（5分） | （资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算 | [7 empty] | 750.00 |  | 万元， | 实际按进度支付 |  | 569.31 |  | 万元，截止评价期，本评价年度 |  |  |  |  | 5
|  |  | 实际结余或超支 |  | 0.00 |  | 万元；
|  |  | 2.具体情况： |  | （1）项目未按预算支付造成结余 |  |  |  |  | ，原因分析：
[5 empty] | （2）采取措施形成的节约资金 |  |  |  |  | ，主要措施：
[5 empty] | （3）其他原因造成的结余或超支 |  |  |  |  | ，主要情况（包括超支的资金来源）：
|  |  | （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： |  |  |  |  | 0 | 个； | 2. 超支项目： | 0 | 个
| 效率性 （10分） | 完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 项目时间安排 | 项目开始时间 |  |  | 计划： |  |  | 2016-07-01 |  |  | 进度安排 合理性 |  | 计划实施内容 |  |  |  | 起止时间 |  | 实际完成进度 |  | 5
[7 empty] | 实际： |  |  | 2017-05-01 |  |  |  |  | 羽毛球馆维修与改造建筑面积2947.92平方米 |  |  |  | 2017.5-10 |  | 95%
|  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划： |  |  | 2018-08-01 |  |  |  |  | 体育馆维修与改造建筑面积4352平方米 |  |  |  | 2017.5-12 |  | 95%
[7 empty] | 实际： | [7 empty] | 室外环境改造工程面积3300平方米 |  |  |  | 2017.5-12 |  | 95%
|  |  | 完成项目数 | 整体计划完成项目数 |  |  | 0 | 个， | 实际按计划完成项目数 |  | 0 | 个 | ，未按计划完成的项目数 |  |  | 0 | 个。
|  |  | 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 |  |  | 产出 |  |  |  | 实际完成情况 | [7 empty] | 未按计划完成原因
|  |  |  | 阶段1 |  |  | 羽毛球馆维修与改造建筑面积2947.92平方米 |  |  |  | 95%
[7 empty] | 体育馆维修与改造建筑面积4352平方米 |  |  |  | 95%
|  |  |  | 阶段2 |  |  | 室外环境改造工程面积3300平方米 |  |  |  | 95%
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 完成质量 （5分） | 质量目标完成情况： | [7 empty] | 未完成原因（如是）： | [7 empty] | 有无发生质量、安全事故： |  |  |  | 5
严格按照建安工程验收合格标准
| 效果性 （30分） | 社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） | [6 empty] | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） |  |  |  | 未完成目标值原因分析 | [7 empty] | 25
|  |  | 绩效指标1 | 本项目属于社会公益性项目，项目本身不以盈利为目的，给市民创造一个更好的健身活动环境 | [6 empty] | 95% |  |  |  | 由于是场馆陈旧，在施工过程发现很多无法预估的问题，已向市政府汇报，市政府已同意增加工程项目内容，目前该项目还在建设计划内施工阶段。
|  |  | 绩效指标2 | 树立城市形象、完善城市功能的需要 | [6 empty] | 95% |  |  |  | 由于是场馆陈旧，在施工过程发现很多无法预估的问题，已向市政府汇报，市政府已同意增加工程项目内容，目前该项目还在建设计划内施工阶段。
绩效指标3
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
|  | 可持续发展 （5分） | 1.机构可持续： |  | 成立工程项目的工作领导小组 | [5 empty] | 2.机制可持续（如管护、经费投入等）： | [11 empty] | 2
|  |  | 3.政策或制度可持续： | [7 empty] | 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）： |  |  |  |  | 无影响
| 公平性 （5分） | 公共属性（5分，公众满意度） | 项目属于社会公益性项目，项目本身不以盈利为目的，给市民创造一个更好的健身活动环境，市民对修缮后的健身设备、环境等满意率100%。 | [19 empty] | 5

## 佐证材料递交说明（市体育馆、羽毛球馆升级改造）
附件2-2
佐证材料递交说明
项目名称： | 市体育馆、羽毛球馆升级改造
项目编号： | 805037JBJS2017LIBD0006
项目主管单位： | 韶关市体育场馆管理中心
佐证材料类型 | 材料编号 | 佐证材料名称 | 备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。 | 韶财建〔2016〕15号 | 关于下达韶关市2016年城市提升项目资金安排计划的通知
| 韶体办〔2017〕16号 | 关于申请调整2017年部分项目资金的请示
| 170783.0 | 政府采购项目计划备案表
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。 | 韶发改社会〔2016〕7号 | 关于市羽毛球馆及体肓馆维修与改造工程可行性研究报告的批复
监理合同
设备购置合同
施工合同
项目中标通知书
采购中标通知书
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料 |  | 关于解决市羽毛球馆及体育馆维修与改造工程、体育馆结构加固工程新增项目经费的请示

## 绩效自评报告（市体育馆、羽毛球馆升级改造）
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 市体育馆、羽毛球馆升级改造
市级项目主管部门（公章）: | 市体育局
填报人姓名： | 欧倩慧
联系电话： | 8773593
填报日期： | 2018年3月19日
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市体育场馆管理中心成立于2013年10月1日。位于韶关市园前西路13号。现有干部职工26人，为市体育局下属的正科级事业单位。
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | " 项目实施主要内容是羽毛球馆维修与改造建筑面积2947.92平方米、体育馆维修与改造建筑面积4352平方米、室外环境改造工程面积3300平方米。 韶关市发展和改革局于2016年7月20日该项目进行了立项批复（韶发改社会〔2016〕7号），同意我中心对市羽毛球馆及体肓馆维修与改造，项目估算投资900万元。2017年1月，经公开招标，深证市国地建筑工程有限公司最终中标，该项目的《建筑工程施工许可证》（编号：440202201803190102）。"
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 通过开展自评，韶关市羽毛球馆及体肓馆维修与改造工程自评得分为95分，绩效等级为优秀。在项目实施过程中，严格按照立项批复的建设规模和投资规模建设，没有出现没有擅自扩大建设规模，增加建设内容，施工预算严格控制在批准的概算以内。并严格实行了如下制度：一是实行了工程招标投标制，做到公开、公正、公平。二是实行了工程监理制，监理人员和驻工地代表同时参与现场管理。三是实行了合同管理制。工程的设计、施工、监理都依法订立合同，各类合同明确质量要求和违约责任。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 项目总投资900万元，年初预算金额是750万元，资金到位96%，实际支出569.313491万元，支出率79%。做到项目专款专用，绝不挤占、挪用建设专款，严格按照合同支付进度款，支付依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。资金及时到位，没有出现资金不到位影响工程进度情况。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 无
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 无

## 财政支出项目绩效自评基础信息表（韶关市体育馆加固工程）
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
基本情况 | 资金或项目名称 |  | 韶关市体育馆加固工程 | [9 empty] | 编码 |  |  | 805037DXXS2017LIBD0009 | [6 empty] | 自评 分数 | 佐证材料
| 资金预算支出 功能科目名称 |  | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出; | [9 empty] | 资金预算支出 功能名称编码 |  |  | 2296003
| 资金安排文号 |  | 韶财建〔2016〕15号 | [9 empty] | 评价类型 |  |  | 期中评价
| 资金主管部门 |  | 韶关市体育局 | [9 empty] | 主管部门经办人、联系电话 |  |  | 刘 呈 8881854
| 资金使用单位 |  | 韶关市体育场馆管理中心 | [9 empty] | 资金使用单位经办人、联系电话 |  |  | 邓 锋 8777781
| 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） |  | 1.基本建设类 |  |  | 改扩建 | [6 empty] | 项目开始时间（资金主管部门要核实） |  |  | 计划: | 2016-09-01 |  | 项目完成时间（资金主管部门要核实） |  | 计划: | 2018-08-31
|  |  | 2.行政事业专项业务类 |  |  | 修缮
|  |  | 3.其他 |  |  | - | [9 empty] | 实际: | 2017-05-01 |  |  |  | 实际: | 2018-08-31
| 扶持项目数量 |  | 主管部门：扶持项目总数 |  | 0 | 个，其中省级 | 0 | 个，地市 | 0 | 个，县（市、区） | 0 | 个；
|  |  | 资金使用单位：子项目 |  | 0 | 个（如有）。
绩效目标 （20分） | 目标设置 （15分） | 完整性 （5分） | 1.是否设置总目标和阶段性目标： |  |  | 是 |  | 2.是否包括预期产出的内容： |  |  | 是 |  | 3.是否包括预期效果的内容： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 科学性 （5分） | 1.绩效目标是否明确： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否相关： |  |  | 是 |  | 3.绩效目标是否细化： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 可衡量性 （5分） | 1.绩效目标是否量化： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否有可衡量指标： |  |  | 是 | [11 empty] | 5
| 量化指标 （5分） | 预期产出指标 （3分） | 总目标 |  |  |  |  | 分阶段目标 |  |  |  |  | 预期产出 | [9 empty] | 3
|  |  | "1.提供一个良好的健身场馆和休闲的环境给市民 2.满足建安工程验收合格标准； 3.控制支出在项目估算投资210万元内" |  |  |  |  | 阶段1 |  |  |  |  | 产出指标1 |  |  |  |  | 加固钢筋混泥土柱子24条
[13 empty] | 产出指标2 |  |  |  |  | 处理现浇混泥土板约1453.16平方米
[8 empty] | 阶段2 |  |  |  |  | 产出指标1 |  |  |  |  | 处理锈蚀的钢构件约102.6平方米
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 预期效果指标 （2分） | 具体目标 |  |  |  |  | 指标值（计划完成水平） | [6 empty] | 计划完成时间 | [7 empty] | 2
|  |  | 绩效指标1 |  |  |  |  | 按设计施工完成工程项目 | [6 empty] | 2017年12底完成总工程量的80%
|  |  | 绩效指标2 |  |  |  |  | 按质、按时完成全面工程项目内容 | [6 empty] | 2018年完成全部工程量，确保验收
绩效指标3
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
绩效监控 （30分） | 资金管理 （18分） | 资金到位、支付情况（10分） | 资金来源 | 本次评价资金情况（万元） | [18 empty] | 10
|  |  |  | 上年度结转结余金额 |  | 评价年度预算（计划）安排金额 |  | 实际到位（到达项目单位） | [7 empty] | 实际支出（项目单位支出） | [5 empty] | 结转结余金额
[8 empty] | 到位金额 |  |  |  | 到位率% | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  |  | 支出率%
|  |  | 合计 | 0.00 |  | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  | 100.00 | 2017年1月 |  |  | 180.32 |  |  |  | 86.00 |  | 29.68
|  |  | 中央财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 省财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 市县财政资金 | 0.00 |  | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  | 100.00 | 2017年1月 |  |  | 180.32 |  |  |  | 86.00 |  | 29.68
|  |  | 其他资金小计 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  | 预算支出及财务核算规范性（8分） | 是否调整预算支出内容： （如是，请在后面罗列调整内容及金额） | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 6
2
3
4
5
6
7
[7 empty] | 否 |  |  | 8
9
10
11
12
13
14
15
16
|  |  | 是否超范围、标准支出： |  | 否 |  | 是否进行财政监督检查或审计： |  |  |  | 否 | 是否专账核算： |  | 否 |  | 核算凭证是否规范有效： |  |  | 是
|  |  | 如是，金额（万元）： |  | 0.00 |  | 如是，请提供监督检查或审计报告 | [8 empty] | 具体情况说明：
| 事项管理 （12分） | 实施程序 （8分） | 组织实施 情况统计 | 内容 |  | 是否要求 |  | 按规定应执行的项目数 |  |  |  | 实际执行的项目数 |  |  | 内容 | 是否要求 |  |  | 实际执行项目数 |  | 未执行原因 |  | 8
|  |  |  | 政府采购 |  | 否 |  | 1 |  | 个 |  | 1 | 个 |  | 招投标 | 是 |  |  | 1 | 个
|  |  |  | 法人负责制 |  | 是 |  | 1 |  | 个 |  | 1 | 个 |  | 设监理制 | 是 |  |  | 1 | 个
|  |  |  | 合同管理制 |  | 是 |  | 1 |  | 个 |  | 1 | 个 |  | 其他 |  |  |  | 0 | 个
|  |  | 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） |  |  |  | 1 | 个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 |  |  |  | 1 | 个 | 实际批复调整的项目数 |  |  |  |  | 1 | 个
|  |  |  | 调整内容： |  | 体育馆首层柱子加大加固及窗户和墙体恢复
|  |  |  | 调整原因及批复文件： |  | 体育馆首层柱子设计与实际施工面积不符，窗户和墙体因柱子加固施工实际情况造成拆除后不能恢复使用，市政同意增加工程项目内容。 原文号：韶体办〔2017〕22号，政府批示（办文编号：3-2035）
|  |  |  | 未办理批复的项目及原因： |  | 正在走办理程序，目前造价公司正在预算
|  |  | 验收情况 | 是否按规定进行验收 |  |  | 是
|  |  |  | 验收时间: |  |  |  | 验收单位: |  |  |  | 办理验收手续项目数: | 0 | 个 | 验收程序:
|  |  | 项目已完成未办理验收的说明 | [19 empty] | 0
|  | 管理情况 （4分） | 部门监管 | 计划自查次数： |  | 13 | 次 | 实际自查次数： |  | 13 | 次 | 完成自查率 | 100.00 | % | 监管方式 |  |  |  | 项目监理、业主监理、市住建局及相关部门监督 |  |  |  | 4
绩效结果 （50分） | 经济性 （5分） | 预算(成本)控制（5分） | （资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算 | [7 empty] | 210.00 |  | 万元， | 实际按进度支付 |  | 180.32 |  | 万元，截止评价期，本评价年度 |  |  |  |  | 5
|  |  | 实际结余或超支 |  | 29.68 |  | 万元；
|  |  | 2.具体情况： |  | （1）项目未按预算支付造成结余 |  |  |  |  | ，原因分析： | 由于增加项目内容，造成工程没有完成预制工程量和验收
[5 empty] | （2）采取措施形成的节约资金 |  |  |  |  | ，主要措施：
[5 empty] | （3）其他原因造成的结余或超支 |  |  |  |  | ，主要情况（包括超支的资金来源）：
|  |  | （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： |  |  |  |  | 0 | 个； | 2. 超支项目： | 0 | 个
| 效率性 （10分） | 完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 项目时间安排 | 项目开始时间 |  |  | 计划： |  |  | 2016-07-01 |  |  | 进度安排 合理性 |  | 计划实施内容 |  |  |  | 起止时间 |  | 实际完成进度 |  | 5
[7 empty] | 实际： |  |  | 2017-05-01 |  |  |  |  | 加固钢筋混泥土柱子24条 |  |  |  | 2017年5-10月 |  | 90%
|  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划： |  |  | 2018-08-31 |  |  |  |  | 处理现浇混泥土板约1453.16平方米 |  |  |  | 2017年5-12月 |  | 90%
[7 empty] | 实际： | [7 empty] | 处理锈蚀的钢构件约102.6平方米 |  |  |  | 2018年4-8月 |  | 90%
|  |  | 完成项目数 | 整体计划完成项目数 |  |  | 1 | 个， | 实际按计划完成项目数 |  | 1 | 个 | ，未按计划完成的项目数 |  |  | 0 | 个。
|  |  | 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 |  |  | 产出 |  |  |  | 实际完成情况 | [7 empty] | 未按计划完成原因
|  |  |  | 阶段1 |  |  | 加固钢筋混泥土柱子24条 |  |  |  | 90% | [7 empty] | 由于是场馆陈旧，在施工过程发现很多无法预估的问题，已向市政府汇报，市政府已同意增加工程项目内容，目前该项目还在建设计划内施工阶段。
[7 empty] | 处理现浇混泥土板约1453.16平方米 |  |  |  | 90% | [7 empty] | 由于是场馆陈旧，在施工过程发现很多无法预估的问题，已向市政府汇报，市政府已同意增加工程项目内容，目前该项目还在建设计划内施工阶段。
|  |  |  | 阶段2 |  |  | 处理锈蚀的钢构件约102.6平方米 |  |  |  | 90% | [7 empty] | 由于是场馆陈旧，在施工过程发现很多无法预估的问题，已向市政府汇报，市政府已同意增加工程项目内容，目前该项目还在建设计划内施工阶段。
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 完成质量 （5分） | 质量目标完成情况： | [7 empty] | 未完成原因（如是）： | [7 empty] | 有无发生质量、安全事故： |  |  |  | 5
|  |  | 严格按照建安工程验收合格标准 | [15 empty] | 否
| 效果性 （30分） | 社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） | [6 empty] | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） |  |  |  | 未完成目标值原因分析 | [7 empty] | 25
|  |  | 绩效指标1 | 本项目属于社会公益性项目，项目本身不以盈利为目的，给市民创造一个更好的健身活动环境 | [6 empty] | 90% |  |  |  | 由于是场馆陈旧，在施工过程发现很多无法预估的问题，已向市政府汇报，市政府已同意增加工程项目内容，目前该项目还在建设计划内施工阶段。
|  |  | 绩效指标2 | 树立城市形象、完善城市功能的需要 | [6 empty] | 90% |  |  |  | 由于是场馆陈旧，在施工过程发现很多无法预估的问题，已向市政府汇报，市政府已同意增加工程项目内容，目前该项目还在建设计划内施工阶段。
绩效指标3
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
|  | 可持续发展 （5分） | 1.机构可持续： |  | 成立工程项目的工作领导小组 | [5 empty] | 2.机制可持续（如管护、经费投入等）： | [11 empty] | 2
|  |  | 3.政策或制度可持续： | [7 empty] | 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）： |  |  |  |  | 没有影响
| 公平性 （5分） | 公共属性（5分，公众满意度） | 项目属于社会公益性项目，项目本身不以盈利为目的，给市民创造一个更好的健身活动环境，市民对修缮后的健身设备、环境等满意率100%。 | [19 empty] | 5

## 佐证材料递交说明（韶关市体育馆加固工程）
附件2-2
佐证材料递交说明
项目名称： | 韶关市体育馆加固工程
项目编号： | 805037DXXS2017LIBD0009
项目主管单位： | 韶关市体育场馆管理中心
佐证材料类型 | 材料编号 | 佐证材料名称 | 备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。 | 韶财建〔2016〕15号 | 关于下达韶关市2016年城市提升项目资金安排计划的通知
| 韶体办〔2017〕16号 | 关于申请调整2017年部分项目资金的请示
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。 | 韶发改社会〔2016〕11号 | 关于韶关市体育馆加固工程建设项目立项的批复
施工合同
监理合同
中标通知书
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料 |  | 关于解决市羽毛球馆及体育馆维修与改造工程、体育馆结构加固工程新增项目经费的请示

## 绩效自评报告（韶关市体育馆加固工程）
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 韶关市体育馆加固工程
市级项目主管部门（公章）: | 韶关市体育局
填报人姓名： | 欧倩慧
联系电话： | 8773593
填报日期： | 2018年3月19日
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市体育场馆管理中心成立于2013年10月1日。位于韶关市园前西路13号。现有干部职工26人，为市体育局下属的正科级事业单位。
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | " 项目实施主要内容是加固钢筋混泥土柱子24条、处理现浇混泥土板约1453.16平方米、处理锈蚀的钢构件约102.6平方米。 韶关市发展和改革局于2016年9月21日该项目进行了立项批复（韶发改社会〔2016〕11号），同意我中心对体肓馆结构进行加固，项目估算投资210万元。2017年1月，经公开招标，深证市国地建筑工程有限公司最终中标，该项目的《建筑工程施工许可证》（编号：440202201803190102）。"
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 通过开展自评，体肓馆结构加固工程自评得分为95分，绩效等级为优秀。在项目实施过程中，严格按照立项批复的建设规模和投资规模建设，没有出现没有擅自扩大建设规模，增加建设内容，施工预算严格控制在批准的概算以内。并严格实行了如下制度：一是实行了工程招标投标制，做到公开、公正、公平。二是实行了工程监理制，监理人员和驻工地代表同时参与现场管理。三是实行了合同管理制。工程的设计、施工、监理都依法订立合同，各类合同明确质量要求和违约责任。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 项目总投资210万元，年初预算金额是210万元，资金到位100%，实际支出180.324921万元，支出率86%。做到项目专款专用，绝不挤占、挪用建设专款，严格按照合同支付进度款，支付依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。资金及时到位，没有出现资金不到位影响工程进度情况。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 无
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 无