## 绩效自评报告
附件
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 韶关市省级高技能公共实训基地改建升级首期工程项目
市级项目主管部门（公章）: | 韶关市人力资源和社会保障局
填报人姓名： | 陈雪梅
联系电话： | 8607928
填报日期： | 2018-05-08
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 高技能公共实训基地占地7111㎡、总建筑面积达到2万㎡，目前基地基建和实训设备总投入资金近1.25亿元。 高训基地定位于“高、新、长、前”，在高技能人才培训、实训开设工种上，充分考虑了当代先进制造技术发展趋势和我市地域产业布局情况，体现高端和产业发展的前瞻性，并与技工职业院校在层次和专业上的差异发展，定位高端引领，主要可开展计算机、先进装备制造业、现代服务业和模拟公司创业实训四大类工种培训、实训。
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | 主要内容： 1.安装150kW发电机组-1台，发电机配电房-1座（含基础、消防设施、消音除燥设施、废气治理设施等，中标单位按图施工），双电源切换箱-3台，18位开关箱-1台，低压电缆NH-VV[4x150+1x70]-CT-20m，低压电缆NH-VV[5x16]-CT-100m，低压电缆NH-VV[4x25+1x16]-CT-130m，低压电缆防火槽盒[300x200x1.8]-65米。 2.完成实训楼大楼、办公大楼的直击雷防护设施、电源线路防感应雷设施整改，3号楼安装8组电涌保护器(SPD)，4号楼安装11组电涌保护器(SPD)。 在新办公楼（4号楼）左楼梯1层，右楼梯1/3/5/6/7层及新办公楼（4号楼）三楼、旧办公楼（1号楼）二楼、现代餐饮实训（模拟厨房）、外围、实训楼1、2、3、4、5、6、7楼安装监控。 实施程序： 1.公开招标；2.签订合同；3.实施建设；4.竣工验收；5.支付项目资金。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 自评等级：良，分数：94； 分析：1.绩效目标方面，目标设置的完整性、科学性和可衡量性均为满分，量化指标内容详细。2.绩效监控方面，在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握，预算支出及财务核算规范，项目实施规范、严谨。3.绩效结果方面，项目实施项目实施过程没有超预算，没有造成社会不公，具有较强的公共属性，发挥着重大的社会效益和经济效益。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 项目实施的各项条件均成熟，支出进度合理，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 项目质保金支付时限计入专项资金使用期限，造成质保期短，不利于保障建设方的权益,同时存在招投标过程中，因投标质保期超过两年导致资金支付时间超出专项资金使用期限的问题。
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 项目质保期越长越能保障项目效果和降低运营成本，建议根据项目质保金的性质出台相关的方案，使项目建设更合理、规范。