## 填写说明
附件2
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 2017年韶关市区防洪堤续建工程
市级项目主管部门（公章）: | 韶关市防洪管理中心
填报人姓名： | 彭卫华
联系电话： | 0751-8779332
填报日期：
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市防洪管理中心，为市水务局管理的财政补助公益一类副处级事业单位，事业编制32名，经费按财政补助一类拨付，主要负责市区管辖范围内防洪排涝工程的建设、加固改造、管理和养护工作，负责市区管辖范围内的堤围、泵站等工程防洪抢险工作，负责国家、省、市三防物资的储备管理和调拨，负责轻舟抢险人员的培训、组织轻舟队伍进行防汛抢险和输送轻舟抢险器材等工作，承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | 2017年韶关市区防洪堤续建工程后更名为韶关市区防洪堤三期工程，包括北江京珠高速北江桥至南水河口段右岸、武江十里亭至益洲段左右岸新建河堤，本期建设防洪堤总长15公里，项目规划投资4.86亿元，采用20年一遇灾害洪水设计。工程主要是防治洪涝灾害及排污等环境改造，从而促进当地经济发展，保护人民财产安全，美化城市环境。主要工作内容：开展韶关市区防洪堤三期工程的前期工作，包含：地质灾害危险性评估工作、可行性研究报告书编制工作、可行性研究阶段征地移民安置规划报告书编制工作、水情自动监测系统专项设计方案编制工作、防洪评价报告编制工作、社会稳定分析编制工作、水土保持报告编制工作等。项目资金使用根据有关审核支付前期工作费用。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 本项目自评优良，得分95分。 其中：1、绩效目标方面，已设置总目标和阶段性目标、包括预期产出及预期效果的内容、绩效目标明确相细化、.绩效目标可量化可衡量，本项得15分；预期产出指标及预期效果指标明确，本项得5分。 2、绩效监控方面，资金及时到位并全部及时支付、预算支出及财务核算无调整预算支出、自查无违规金额、无超范围标准支出、专账核算、核算凭证规范有效，但未进行财政监督检查或审计，本项得17分；项目按规定要求组织实施，无资金调整情况，组织监理单位、设计单位、施工单位、业主单位进行验收，但管理情况方面材料欠缺，本项得10分。 3、绩效结果方面，预算成本控制无结余或超支情况，本项得5分；项目按时完成，产出目标100%完成，质量目标完成达到优良，无发生安全事故，本项得10分；社会经济效益达标，机构稳定，管理机制较为完善，不影响环境，不对环境造成负面影响，本项得30分；公众对政策满意、公平合理，对服务满意，对项目建设质量、效果满意，未对环境造成负面影响，但公平性（公众满意度）方面材料欠缺，本项得3分。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 严格按照专项资金使用管理暂行办法实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。严格按照预算使用资金，严格按进度支付资金；资金支出合规有效，严格执行集中支付制度，无超范围、超标准的支出，无虚列、截留、挤占、挪用资金的情况，会计核算规范，规范执行会计核算制度，支出凭证合规有效。 2017年韶关市区防洪堤续建工程项目总预算申请资金459.2万元，资金全部按时到位，项目实际投入资金459.2万元，全部用于韶关市区防洪堤武江段和北江段两个项目的可研阶段勘察设计、征地移民安置规划设计、水情自动测报系统专项设计方案、水土保持方案等报告，资金使用绩效良好，按规定支出，取得预期成效。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 实施存在的主要风险与不确定分析主要是发生不可预见的情况会导致2017年韶关市区防洪堤续建工程项目投入费用的增加。
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 完善相关机制、强化项目实施过程的管理和监督，预算资金到位后，及时做好各项跟进工作，确保及时完成项目绩效目标。