## 填写说明
附件2
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 2017年韶关市区浈江左岸铁路医院段旧堤修复加固工程
市级项目主管部门（公章）: | 韶关市防洪管理中心
填报人姓名： | 罗羽斌
联系电话： | 0751-8755398
填报日期：
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市防洪管理中心，为市水务局管理的财政补助公益一类副处级事业单位，事业编制32名，经费按财政补助一类拨付，主要负责市区管辖范围内防洪排涝工程的建设、加固改造、管理和养护工作，负责市区管辖范围内的堤围、泵站等工程防洪抢险工作，负责国家、省、市三防物资的储备管理和调拨，负责轻舟抢险人员的培训、组织轻舟队伍进行防汛抢险和输送轻舟抢险器材等工作，承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | 主要工作内容：完成浈江左岸铁路医院段约200多米旧堤的改造加固、旧堤人行道及照明设施等的修复。认真执行基本建设程序，严格执行现行水利工程建设管理规章制度，认真履行职责，充分发挥管理的主导作用，对工程投资计划、进度、质量、信息及技术进行全面管理，组织参建的设计、监理、施工、管理等单位，各司其职，相互配合，确保建设目标的顺利实现。。本项目工程已于2016年完工，本年度是支付工程项目尾款及归还工程贷款的阶段。本项目本年度预算89.36万元，实际按进度支付89.36万元，本项目本年度预算无余额。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 本项目自评优良，得分95分。 其中：1、绩效目标方面，已设置总目标和阶段性目标、包括预期产出及预期效果的内容、绩效目标明确相细化、.绩效目标可量化可衡量，本项得15分；预期产出指标及预期效果指标明确，本项得5分。 2、绩效监控方面，资金及时到位并全部及时支付、预算支出及财务核算无调整预算支出、自查无违规金额、无超范围标准支出、专账核算、核算凭证规范有效，但未进行财政监督检查或审计，本项得17分；项目按规定要求组织实施，无资金调整情况，组织监理单位、设计单位、施工单位、业主单位进行验收，但管理情况方面材料欠缺，本项得10分。 3、绩效结果方面，预算成本控制无结余或超支情况，本项得5分；项目按时完成，产出目标100%完成，质量目标完成达到优良，无发生安全事故，本项得10分；社会经济效益达标，机构稳定，管理机制较为完善，不影响环境，不对环境造成负面影响，本项得30分；公众对政策满意、公平合理，对服务满意，对项目建设质量、效果满意，未对环境造成负面影响，但公平性（公众满意度）方面材料欠缺，本项得3分。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 严格按照专项资金使用管理暂行办法实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。严格按照预算使用资金，严格按进度支付资金；资金支出合规有效，严格执行集中支付制度，无超范围、超标准的支出，无虚列、截留、挤占、挪用资金的情况，会计核算规范，规范执行会计核算制度，支出凭证合规有效。 2017年韶关市区浈江左岸铁路医院段旧堤修复加固工程项目总预算申请资金149.96万元，项目实际投入资金89.36万元，调整到我中心2017年韶关市三防物资仓库改造装修工程项目60.6万元，其余用于支付本项目剩余款项，资金使用绩效良好，按规定支出，取得预期成效。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 本工程项目中旧堤人行道及照明设施等的修复工程已并入韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程，造成部分预算资金无法支出，故对本项目预算进行了调整。
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 完善相关机制、强化项目实施过程的管理和监督，预算资金到位后，及时做好各项跟进工作，确保及时完成项目绩效目标。