## Sheet2
附件4
省级财政资金绩效评价基础信息表
1-1：基本情况 | [12 empty] | 备注
资金或项目名称 |  | 2015年山区五市中小河流治理项目 |  |  |  | 编码 |  | （系统自动编码）
资金预算支出 功能科目名称 |  | 水利工程建设 |  |  |  | 资金预算支出 功能名称编码 |  | （主管部门）
资金安排文号 |  | 主管部门：《关于提前下达2015年部分水利建设项目省级补助资金的通知》粤财农[2014]608号、《关于下达2015年山区五市中小河流治理项目省级补助资金的通知》粤财农[2015]103号 省财政安排资金文号 资金使用单位：《关于提前下达2015年部分水利建设项目省级补助资金的通知》粤财农[2014]608号、《关于下达2015年山区五市中小河流治理项目省级补助资金的通知》粤财农[2015]103号 主管部门的资金安排文号/省财政安排资金文号 |  |  |  | 评价类型 |  | 期中评价 □ 完成结果评价 √
资金主管部门 |  | 省水利厅 |  |  |  | 主管部门经办人、联系电话 |  | （主管部门）
资金使用单位 |  | 浈江区农业局 |  |  |  | 资金使用单位经办人、联系电话 |  | 0751-8255081
扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 改扩建 □ 2.行政事业专项业务类□ 其中：设备工具采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 会议培训 □ 宣传 □ 科研推广 □ 检测检疫 □ 其他 □ 3.其他 √ |  |  |  | 项目开始时间（资金主管部门要核实） |  | 计划: 2015年10月 |  | 项目完成时间（资金主管部门要核实） |  | 计划:2016年1月 | 项目计划开始、完成时间应与项目立项文件一致。
[8 empty] | 实际: 2015年11月 |  |  |  | 实际: 年 月
扶持项目数量 |  | 主管部门：扶持项目总数 （2） 个，其中省级 （ ） 个,地市（ ）个，县（市、区） （2） 个； 资金使用单位：子项目（ ）个（如有）。
1-2：前期准备 | [12 empty] | 佐证材料编号
论证决策 | 资金设立规范性（依据文件；省级主管部门填报） | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写省财政批复部门预算的文件）： 2.专项资金：《广东省山区五市中小河流治理实施方案》、《关于浈江区下陂水（高背顶段）治理工程初步设计的批复》韶市水批[2015]76号、《关于浈江区大塘水治理工程初步设计的批复》韶市水批[2015]77号、《关于提前下达2015年部分水利建设项目省级补助资金的通知》粤财农[2014]608号、《关于下达2015年山区五市中小河流治理项目省级补助资金的通知》粤财农[2015]103号（属专项资金的项目填写省委、省政府文件、会议纪要或者立项研究报告、省财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件） | [10 empty] | 2-1、2-4、2-5、1-1、1-2、1-3、1-4
| 申报规范性 | 1.采用因素法分配： 资金分配因素所涉及的数据是否进行规范采集 □是；□否 （如是，请提供数据报送文件）： 2.项目申报： 申报内容是否符合资金管理办法、申报指南等规定要求，且具体明确、合理可行 √是；□否（如是，请提供申报材料、申报指南、资金管理办法等）。 | [10 empty] | 1-5、1-6、2-1
| 审批规范性（主管部门填报） | 1.项目审批：(审批文件名称); 立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： √个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.因素法分配：（1）资金分配文件名称： ； （2）补助对象：补助个人，（ ）人 ；补助项目，（ ）个 。 | [10 empty] | 2-2、2-3、2-6、2-7
目标设置（主管部门按资金整体填报，资金使用单位按项目填报） | 预期投入 | 总投入（万元） |  | 分年度投入情况 |  | 金额（万元） | 投入的方向或内容 |  |  | - |  |  | 2-2、2-3、2-4、2-5、2-6、2-7
|  | 660 |  | 2015年 |  | 660 | 设计费、工程款、招标费、监理费、管理费 |  |  | 注： 填列所有来源资金
2016年
……
| 预期产出 （预期提供的公共产品或服务或其他产出的具体数量、质量、成本等目标内容） | 总目标 |  |  | 分阶段目标 |  | 预期产出
|  | （量化描述） |  |  | 阶段1 |  | 产出内容1 |  | （量化描述）
[7 empty] | …… |  | （量化描述）
[5 empty] | 阶段2 |  | 产出内容1 |  | （量化描述）
[7 empty] | …… |  | （量化描述）
[5 empty] | …… |  | …… |  | （量化描述）
| 预期效果（预期产生的社会、经济和生态效益等） | 具体目标 |  |  | 指标值（计划完成水平） |  |  |  |  | 计划完成时间
绩效指标1
|  | 绩效指标2 | 绩效指标2
|  | …… | ……
保障措施（主管部门按资金整体填报，资金使用单位按项目填报） | 机构健全性 | 管理机构：韶关市浈江区水利工程建设管理中心（名称） 人员分工资料： （名称） | [10 empty] | 3-11
| 制度规范性 | 资金管理办法：（名称） 项目管理办法、实施方案：《全国中小河流治理项目和资金管理办法》（财建〔2011〕156号）、《广东省水利厅 广东省财政厅关于加强山区五市中小河流治理项目和资金管理的意见》（名称） | [10 empty] | 1-5、1-6
| 进度安排合理性 | 评价年度的进度安排 | 起止时间 |  |  | 计划实施内容 |  |  |  | 实际完成进度 |  |  | 3-10
|  |  | 2015年-2016年 |  |  | 2015年山区五市中小河流治理项目下陂水（高背顶段）、大塘水共两宗治理工程 |  |  |  | 已完成该项目主体工程
|  | 工作措施 | 清淤、护岸及护坡工程 | [9 empty] | 2-2、2-3
1-3：实施过程（单位：万元） | [12 empty] | 佐证材料编号
资金管理 | 资金到位、支付情况（主管部门填报汇总情况；资金使用单位填写项目情况） | 资金来源 | 本次评价资金情况 | [9 empty] | 1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7、1-8、1-9、1-10、1-11
|  |  | 上年度结转结余金额 | 评价年度预算（计划）安排金额 | 实际到位 （到达项目单位） |  |  |  |  | 实际支出 (项目单位支出) |  | 结余结转金额
[5 empty] | 到位金额 |  | 到位率（%） | 到位时间 |  | 支出金额 | 支出率（%）
|  | 合计 |  | 660 | 660 |  | 100 | 2015年3月24日、 2015年7月22日 |  | 660 | 100
中央财政资金
|  | 省财政资金 |  | 660 | 660 |  | 100 | 2015年3月24日、 2015年7月22日 |  | 660 | 100
市县财政资金
其他资金小计
| 预算执行情况（支出规范性之一；主管部门填报汇总情况，资金使用单位填写项目情况） | 预算安排明细 |  |  |  | 预算（资金）支出调整内容 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 资金支出及调整依据 (相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等） |  | 1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7、1-8、1-9、1-10、1-11
|  | 序号 | 支出经济分类科目（至末级科目） | 预算支出内容
|  | 合计 | - | - |  | - |  | 660 |  |  | -
|  | 1 | 水利工程建设其他支出 | 工程费 |  |  |  | 564.4346
|  | 2 | 水利工程建设其他支出 | 监理费 |  |  |  | 11.1381
|  | 3 | 水利工程建设其他支出 | 招标代理费 |  |  |  | 8.7773
|  | 4 | 水利工程建设其他支出 | 设计费 |  |  |  | 49.18
|  | 5 | 水利工程建设其他支出 | 管理费 |  |  |  | 26.47
……
| 支出及财务核算规范性（支出规范性之二） | 是否超范围、标准支出：是□ 否√ |  |  | 是否进行过财政监督检查或审计：是□ 否√ 如是，请提供监督检查或审计报告 |  |  | 是否专账核算：是√ 否□ |  |  | 核算凭证是否规范有效：是√否□；具体情况说明：
|  | 国库集中支付 | 是√ 否□ | （ ）个 |  |  |  | 资金报账制 | 是√ 否□ | （ ）个
事项管理（可另附补充资料具体说明；主管部门填报汇总情况，资金使用单位填写项目情况） | 实施程序 | 组织实施 情况统计 | 内容 | 是否要求 | 实际执行的项目数 | 未执行原因 |  |  | 内容 | 是否要求 | 实际执行项目数 | 未执行原因 | 3-1、3-2、3-3、3-4、3-5、3-6、3-7、3-8、3-9
|  |  | 政府采购 | 是□ 否□ | （ ）个 |  |  |  | 招投标 | 是√ 否□ | （2）个
|  |  | 法人负责制 | 是√ 否□ | （2）个 |  |  |  | 设监理制 | 是√ 否□ | （2）个
|  |  | 合同管理制 | 是√ 否□ | （2）个 |  |  |  | 其他 | 是□ 否□ | （ ）个
|  | 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） |  | （ ）个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 |  |  | （ ）个 | 实际批复调整的项目数 |  | （ ）个
调整内容:
调整原因及批复文件：
未办理批复的项目及原因：
|  | 验收情况 | 是否按规定进行验收 是□ 否□ |  |  |  |  | 如不需办理验收，具体原因说明：
|  |  | 验收时间: |  | 验收单位: |  | 办理验收手续项目数: | （ ）个 | 验收程序:
项目已完成未办理验收的说明
| 管理情况 | 资金使用单位或基层管理单位的管理情况 | 事项管理措施执行情况： 事项管理自查情况： | [9 empty] | 3-12、3-13
|  | 主管部门监管 | 监管方式：经常性检查 监管人次：20 | [5 empty] | 其他机构（如监理机构）监管情况 |  | 广东省益鑫源工程建设管理咨询有限公司
1-4：绩效表现 | [12 empty] | 佐证材料编号
经济性 | 预算(成本)控制 | （资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算（660）万元，实际按进度支付（660）万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支（ ）万元； 2.具体情况：（1）项目未按预算支付造成结余 □ ，原因分析： （2）采取措施形成的节约资金 □ ，主要措施： （3）其他原因造成的结余或超支 □ ，主要情况（包括超支的资金来源）： （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： □个 ；2. 超支项目： □个 | [10 empty] | （项目预算、支出资料等）编号
效率性 | 完成进度（主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 完成项目数 | 整体计划完成项目数（2）个，实际按计划完成项目数（2）个，未按计划完成的项目数（ ）个。 | [9 empty] | （进度安排，进度完成情况检查、验收、专家意见等资料）编号
|  | 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 |  | 产出 |  | 实际完成情况 |  |  |  | 未按计划完成原因
|  |  | 阶段1 |  | 产出内容1
……
|  |  | 阶段2 |  | 产出内容1
……
……
| 完成质量 | 质量目标完成情况：合格 |  |  |  |  | 未完成原因（如是）： |  |  |  | 有无发生质量、安全事故： 有□ 无√ |  | （检测、鉴定、验收结论、专家评定、第三方评估意见、满意度调查结论等）编号
效果性 | 社会经济效益（对应于效果性绩效指标） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） |  |  |  | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） |  | 未完成目标值原因分析 |  |  |  | 2-2、2-3、3-15
|  | 社会效益 | 通过实施韶关市浈江区2015年度山区五市中小河流治理工程，可以减轻自然灾害，促进社会进步。工程将安定保护区人民的正常生活，维护日常的社会生产和生活秩序，避免洪涝灾害期发生的各种事故，保护基础设施，保障人民生命财产安全，为当地经济的可持续发展、促进社会繁荣和现代化建设创造良好的环境。 |  |  |  | 100%
|  | 经济效益 | 韶关市浈江区2015年度山区五市中小河流治理工程实施后，取得的直接经济效益和间接经济效益，主要有防洪效益。 |  |  |  | 100%
|  | …… | ……
| 可持续发展 | 1.机构可持续：可持续 ； 2.机制可持续（如管护、经费投入等）：可持续 3.政策或制度可持续：可持续 ； 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）：对环境没有造成负面影响。 | [10 empty] | 2-2、2-3、3-15
公平性 | 公共属性（公众满意度） | （一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策满意情况，觉得是否公平合理，对服务是否满意，对项目（或该项业务）建设质量、效果是否满意，环境影响是否有负面评价等；具体调查信息项根据资金或项目的特点和评价工作的需要设置） | [10 empty] | 3-14