关于规范扶贫开发项目管理实施方案

- 为规范扶贫开发项目管理，根据《关于印发<进一步加强省级扶贫资金使用管理的意见（试行）的通知>》（粤财农〔2018〕200号）、《关于加快财政扶贫资金使用进度切实发挥资金使用效益的通知》（粤扶办〔2017〕38号）、《关于印发〈广东省精准扶贫开发资金筹集使用监管办法〉的通知》（粤财农〔2016〕166号）、《关于印发<关于优化韶关市扶贫开发项目审批和资金管理的指导意见>的通知》（韶扶办〔2017〕39号）等文件精神，结合我区实际，对我区扶贫开发项目管理作进一步规范，制定本方案。

- 一、总体思路

- 扶贫开发项目是指使用上级下达的扶贫开发资金、地方财政配套的扶贫资金、地方筹集用于扶贫开发的资金以及整合各类涉农资金（总称扶贫资金）而开展的扶贫项目，包括但不限于支持贫困村产业发展、基础设施建设和贫困户自我发展项目。扶贫开发项目坚持统筹规划，分类指导，注重实效，实行“群众参与、镇（村）申报、区级审批”的原则。项目的安排要符合资金使用范围和投向，主要用于建档立卡贫困村和贫困户，兼顾返贫户和新增贫困户，实现精准扶贫和精准脱贫。

- 二、项目谋划

- 乡镇人民政府及村民委员会是精准扶贫项目的实施主体，对项目的实施负主体责任。各镇（村）根据建档立卡贫困村和贫困户的实际情况，按照科学扶贫、精准扶贫、精准脱贫的要求，突出重点、注重实效，在充分征求群众特别是贫困村和贫困户的意见和建议的基础上，深入分析本镇（村）资源禀赋，针对致贫原因和贫困户实际需求，因地制宜、因户施策、因人而异，制定切实可行的扶贫项目规划和实施方案。坚持民主公平公正，扶贫项目的谋划确定，必须在征得贫困户的意见和经村民代表大会讨论研究同意，并按要求公告公示完毕后方可实施。

三、项目申报

（一）申报程序。镇（村）拟定的扶贫开发项目经公告公示后，形成扶贫开发项目申报书（一式三份，参考《XX镇XX村扶贫开发项目申报书》附件1）上报区扶贫办。区扶贫办在收到镇（村）提交的扶贫开发项目申报书后，及时组织召开扶贫联席会议进行审议（须提交区政府常务会议审议或提交区委常委会议审议的，经区扶贫联席会议审议通过后，由项目实施单位提交区政府常务会议或区委常委会议进行审议）。审议通过后，由乡镇扶贫办汇总镇（村）级申报材料，经乡镇党委书记签字盖章报区扶贫开发领导小组审批。扶贫项目符合立项、备案、招投标、政府采购等条件的，由项目实施单位向区发改局、区财政局等部门申请办理相关手续。扶贫开发项目实行项目库管理制度，项目实施单位要及时将项目录入项目库。

（二）申报材料。

1.镇（村）统一实施的项目要提供的申报材料（包括但不限于）：（1）项目申报书；（2）项目实施方案（要包含项目权属、收益分配、项目管护等）；（3）镇党政班子、村“两委”干部、村民代表讨论确定项目的会议记录复印件（加盖印章）；（4）确定的扶贫项目公示照片；（5）股份合作制的扶贫项目，要有股民选举产生管理和监督组织的会议记录复印件（加盖印章），股份制合作运行章程等相关材料。确定的项目申报书上要有村委书记（主任）、帮扶单位责任人或驻镇（村）工作队、镇党委书记、镇长、分管领导等人签字（盖章）。乡镇收集汇总有关申报材料后报区扶贫开发领导小组审批。

2.贫困户自主实施的项目（由帮扶单位协助贫困户申报，需提供以下材料，包括但不限于）：项目申报书、项目实施方案、各户情况说明、实施内容、投资情况、收益情况、镇（村）审核情况等相关材料。项目实施方案中，要有具体的内容和标准，明确具体的分类分项补助标准等。确定的项目申报书上要有村委书记（主任）、帮扶单位责任人、镇分管领导等人签字（盖章）。帮扶单位收集汇总有关申报材料后，报区扶贫开发领导小组审批。我区当前实施的产业和就业扶贫“以奖代补”到户项目免于申报，其他由贫困户自主实施的项目须按规定进行申报。

3.股份合作组织实施的扶贫项目（包括但不限于）：项目申报书、项目实施方案、股权比例、分红基数、退股条件、项目实施前的镇（村）会议研究讨论情况、项目实施前的公告公示等相关文件材料。确定的项目申报书上要有村委书记、村委主任、帮扶单位责任人或驻镇（村）工作队、镇党委书记、镇长、分管领导等人签字（盖章）。乡镇收集汇总有关申报材料后，报区扶贫开发领导小组审批。

四、项目审批

（一）扶贫项目由区扶贫开发领导小组负责审批。须提交区政府常务会议审议或提交区委常委会议审议的，经区扶贫联席会议审议通过后，由项目实施单位提交区政府常务会议或区委常委会议进行审议。

- （二）扶贫项目审批原则：以扶贫开发规划为基础，审查是否符合国家和省市扶贫开发政策；是否符合扶贫开发资金的使用范围和投向；是否符合精准扶贫到村到户要求；是否充分尊重贫困群众意愿。

（三）区扶贫办要依据规划和下达的扶贫资金，以及精准扶贫和精准脱贫的要求进行严格审查，严禁擅自改变扶贫资金的用途和范围。项目经扶贫开发领导小组审批后，应进行公示，由项目实施单位通过政府网站、公示栏等渠道进行公示（公示材料、公示的相片等需归入项目档案），无异议后组织实施。项目建设资金按合同约定按进度进行拨付。贫困户自主实施的项目，经审批通过和验收后，项目资金直接打到贫困户一卡通里或实施方账户。

（四）扶贫项目经审批通过后，任何单位和个人不得擅自调整或变更。因特殊原因确需调整或变更的扶贫项目，应提交调整或变更说明，并上报区扶贫开发领导小组审批，重新履行报备手续。

五、项目实施

（一）扶贫项目一经批准，要尽快由项目单位组织实施，规定时间内未按计划实施的，项目所在乡镇主要负责人要向区委、区政府书面提交情况说明，并视其情节对相关责任人进行追责。

（二）省定贫困村扶贫项目原则上由村民委员会负责实施，驻村工作队协助；分散贫困村扶贫项目和镇级扶贫项目原则上由乡镇人民政府负责实施。区扶贫开发领导小组应加强对镇村各级扶贫项目的指导和督促检查。

（三）扶贫项目实施可采取股份制、合作经营、联户经营、承包经营、租赁经营、村企共建、家庭农场、托管代养、托管代种、以户为单位自主发展等扶贫模式实施，鼓励镇、村、贫困户积极探索脱贫致富模式。

（四）由专业合作社或其他经营主体实施的项目，必须符合下列条件：一是必须在当地从事种植业、养殖业、农副产品加工、储藏保鲜、产地批发、商贸服务、餐饮旅游等的经营主体；二是要有经营主体的财产担保或其他风险防控措施等资料，风险防控措施对应的价值要超过扶贫资金投入额度的50％以上。

（五）扶贫开发项目凡以承包、租赁、股份制、联户经营、专业合作社经营、托管代养、托管代种等不同形式进行生产经营的，必须由镇政府、村委会或贫困户与经营主体签订生产经营和收益分配协议，合同（协议）期限定为不少于5年。合同期满后，如双方愿意，继续签定相关合同；若合同不再续签，则按合同条款约定和法律法规处理，收回的资金由镇（村）另选扶贫项目并按程序报区扶贫开发领导小组审批，但不能以任何理由和方式将资金直接或变相发给村或户。

（六）扶贫项目以入股形式参与到龙头企业或专业合作社进行分红的，要有贫困户入股同意确认书、要统一印制明白卡、股权证，确定双方的权、责、利，从扶贫资金的投入到贫困户的分红比例、退股措施等内容要详细。明白卡和股权证由扶贫对象管理。

（七）以入股分红或其他形式实施的到村到户扶贫项目，严格按照协议规定的时间进行收益分配，在收益分配时，区扶贫办及区财政局负责监督，镇（村）和经营单位共同制定收益分配方案。分配到户的收益资金可通过财政所代发放或由经营主体按制定的分配方案等其他合法合规的方式直接将分配资金打到贫困户一卡通里（分配到村收益资金参照上述方式将分配资金直接打到村委会账户上）。严禁将收益分配资金按全村人口平均分配、截留、挪用或代缴其他费用，严禁违规使用村集体收益分配资金。

（八）扶贫项目实行招投标制度。扶贫项目，按照区政府招标采购管理规定，达到采购限额规定的，必须实行政府招标采购；未达到招标采购限额标准的，可通过邀请招标、竞争性谈判、询价等方式办理有关手续。对于投入不大、技术要求不高的微小型建设项目，经村民代表大会讨论决定，并报镇政府和区扶贫开发领导小组审批同意后，可按照一事一议方式直接委托贫困村贫困户自建自管。严禁分拆项目，规避监管。项目建设过程中，各镇要成立项目监督小组，监督项目进度和质量。

（九）扶贫项目实行合同管理制。项目实施单位要按照公平、公正、公开的原则与扶贫项目建设单位依法订立合同，合同要有明确的质量要求、履约责任和违约处罚等条款。工程基建类项目要根据法律法规规定设立工程质量保证金，明确质量保证金预留、返还等内容。

（十）建立扶贫项目、扶贫对象公示制度。当年实施扶贫项目的贫困村和贫困户名单、项目名称、建设地点、实施单位、项目类型、建设内容和规模、项目投资、建设期限等情况应通过网站、广播、电视台、公示栏等形式在区、镇、村进行公告公示并存档备查，自觉接受群众和社会监督。

（十一）镇（村）统一实施的扶贫项目，以及与其他经营组织开展合作实施的精准到村到户扶贫项目，参照工程类项目执行。“以奖代补”等精准到户由贫困户自主实施的项目，要在镇政府、帮扶工作队和村“两委”指导下实施。

（十二）扶贫项目实施单位必须按照批复的项目计划进行实施，不得擅自变更建设项目地点、建设内容、投资规模和建设标准等。

六、项目验收

（一）镇（村）统一实施或其他精准到村到户扶贫项目（产业和就业扶贫“以奖代补”项目除外）完成后，项目实施单位应主动开展自验，发现项目建设不符合项目计划要求的，必须及时进行整改。自验合格并签署验收意见后，项目实施单位要提交项目实施和验收报告。需提请区扶贫办验收的项目，按《关于印发<浈江区精准扶贫资金管理办法>的通知》（韶浈财[2017]114号）文件执行。行业部门牵头实施的项目，由行业部门负责组织验收。无需区扶贫办验收的项目，须将验收报告报区扶贫办备案。

（二）对由贫困户自行实施的精准到户扶贫项目（“以奖代补”项目等）完成后，由村委会、帮扶工作队组织初验，乡镇扶贫开发领导小组组织帮扶单位、驻村工作队及其他有关人员参加验收，验收合格并签署意见后，报区扶贫办备案。区级实行抽验制度，对到户项目进行随机抽验。

七、项目资金审批

（一）为构建规范、高效的项目监管体系，确保项目资金使用安全、规范、高效，对已落实资金的扶贫开发项目，实施国库集中支付（不具备国库集中支付条件的实行报账制），资金使用单位（项目单位）根据项目实施计划和项目实施进度，凭合法有效的支出凭证向行业行政主管部门或区扶贫办提出用款申请，经行业行政主管部门或区扶贫办审核并报区领导审批通过后，再进行支付。严禁先支付后审批，未按规定进行审批的，按违规使用扶贫资金处理。

（二）对于工程基建类项目，在实施前期可预拨30％到中标单位，中标单位在提交验收报告之前，项目资金最高可拨付至合同价的80％；提交验收报告、结（决）算和验收资料后，拨付至结（决）算确认价的95％，余下5％（以结（决）算确认价为基数）作为质保金，质保期2年。质保期满，经复验合格后，足额拨付质保金（不计付利息）。

（三）项目资金审批。每个扶贫项目资金审批所需材料为一式三份，区扶贫办、镇扶贫办、镇财政所各一份。

1.安排到户的项目资金需提供的材料（包括但不限于）：一是申请拨付款报告（附件2，经行业行政主管部门或区扶贫办审核并报区领导审批）；二是填写《浈江区扶贫资金使用审批表》（附件3）；三是项目申报书或项目实施方案（两类材料须经区级审批）；四是物资发放到户签收表（附件9，该表由经办人、驻村工作队长、镇驻村负责人共同签名、镇政府和村委会盖章）；五是提供贫困户“一卡通”账户；六是贫困户户主本人身份证复印件等材料。

2.安排到镇（村）的项目资金需提供的材料（包括但不限于）：一是申请拨款报告（附件2，经行业行政主管部门或区扶贫办审核并报区领导审批）；二是填写《浈江区扶贫资金使用审批表》（附件3）；三是项目申报书或项目实施方案（两类材料须经区级审批）；四是实施项目的全部资料，包括但不限于工程招投标手续、中标合同、立项批复、工程合同、工程验收报告、结算书、完税发票等材料。具体要求如下：

（1）对需按实施进度拨付资金的项目，拨付首期项目建设资金需提供的材料（包括但不限于）：一是申请拨款报告（经行业行政主管部门或区扶贫办审核并报区领导审批）；二是填写《浈江区扶贫资金使用审批表》（该表须经用款单位、驻镇（村）工作队、镇政府、区扶贫办审批同意并盖章）；三是项目申报书或项目实施方案（两类材料须经区级审批）；四是实施项目的全部资料，包括工程招投标手续、中标合同、立项批复、工程合同、预算清单、完税发票等材料。

（2）拨付项目建设中期资金需提供的材料（包括但不限于）：一是申请拨款报告（经行业行政主管部门或区扶贫办审核并报区领导审批）；二是填写《浈江区扶贫资金使用审批表》（该表须经用款单位、驻镇（村）工作队、镇政府、区扶贫办审批同意并盖章）；三是完税发票；四是施工（同一角度的前期和现阶段）照片；五是完成工程量清单等材料。

（3）拨付项目竣工结算资金需提供的材料（包括但不限于）：一是申请拨款报告（经行业行政主管部门或区扶贫办审核并报区领导审批）；二是填写《浈江区扶贫资金使用审批表》（该表须经用款单位、驻镇（村）工作队、镇政府、区扶贫办审批同意并盖章）；三是完税发票；四是结算书；五是验收报告（附件6）；六是施工（同一角度的前、中、后期）照片；七是已完成工程量清单等材料。涉及10万元以上工程项目需进行投资评审。

3.采购类项目，申请拨付资金时，还需提供以下材料（包括但不限于）：申请拨款报告、浈江区扶贫资金使用审批表、验收单、完税发票、项目批准文件、招标文件、投标文件、中标通知书、采购合同等材料。

4.采取入股分红形式实施的项目，还需提供以下材料（包括但不限于）：镇（村）与经营主体签订生产经营和收益分配协议、贫困户入股同意确认书或协议、分红基数、股权比例、退股条件等材料。

5.对使用社会捐赠资金的扶贫项目，按捐赠协议确定条款拨付资金；捐赠协议对资金拨付无明确要求的，其资金拨付按本通知执行；属于省、市“广东扶贫济困日”活动接收的社会捐赠资金，按《广东省民政厅 广东省扶贫办关于印发广东省扶贫济困日活动捐赠财产使用管理意见的通知》（粤民发[2017]48号）、《韶关市“广东扶贫济困日”活动捐赠管理暂行办法》相关规定执行；属于浈江区“广东扶贫济困日”接收的捐赠资金，按《浈江区“广东扶贫济困日”捐赠资金使用管理办法》相关规定执行。

6.产业和就业“以奖代补”项目申请拨付资金时，还需提供（包括但不限于）：一是申请拨款报告（经区扶贫办审核并报区领导审批）；二是填写《浈江区扶贫资金使用审批表》；三是产业扶贫和就业扶贫“以奖代补”实施方案规定需要提供的材料。

7.建立台账。报账结束后，各镇、村应建立扶贫资金使用台账、扶贫项目实施进度台账，清晰反映扶贫项目的实施进度、每笔资金的来源、资金总额、资金的使用情况、资金结余情况等，由各镇扶贫办汇总好后，于每月30日前报区扶贫办。

八、项目公告公示

（一）按照“谁分配、谁公开，谁使用、谁公开”的原则，采取分级分类的形式进行公告公示。

1.项目实施单位为区直单位的，由区直单位进行公告公示。项目实施单位为镇政府、村委会的，由镇政府、村委会在项目所在实施地进行公告公示。公告公示范围要覆盖项目受益范围，到户项目要公告公示受益农户名单（注意涉及个人隐私信息不能公开）。

- 2.项目实施前公示（所有扶贫项目）。项目经区扶贫开发领导小组审批后填写《浈江区扶贫开发项目公告表》（附件4），公示的内容（包括但不限于）：项目名称、资金来源、资金预算、实施地点、项目内容、实施期限、预期目标、实施单位及责任人、公告公示内容的询问、监督和举报渠道等进行公示，项目公告公示期限不少于10天。

- 3.工程基建类项目公告公示。项目开工建设必须设立公示牌（公示内容包括但不限于：项目名称、建设内容、实施单位及责任人、实施地点、实施期限、资金构成及规模、政府采购及招投标情况、预期目标、受益对象、监督方式等）。

工程类项目完工后，项目实施单位填好《工程项目情况公示》（附件7）经主管部门、建设单位主要领导签字并盖单位公章后在项目所在镇的政府网站、镇政府和项目所在村委会、村小组公开栏进行公示，公示时间为10天。公示的内容（包括但不限于）：工程名称、实施地点、规模、建设单位（镇政府或村委会）、主管部门（镇政府或上级行业主管部门）、施工单位、预算金额、最终结算金额、公示地点、公示时间等。工程项目情况公示表在公示结束后要拍照留存并上报区扶贫办。

（二）公告公示应通过新闻媒体(包括政府网站、单位门户网站、广播电视、微信公众号等)、政务公示栏(包括乡镇政务、村级村务)和公告牌等便于公众及时知晓的方式公开。区级应通过政府网站或其他主要媒体及时公开；乡镇、行政村应为群众或者其他组织获取项目信息提供便利，重点利用政府网站、服务大厅、村组公示栏等形式进行公告公示，项目公告公示期限不少于10天。各级公告公示应当留存相关资料备查。

九、项目档案管理

（一）扶贫项目档案工作坚持统一领导、分级管理，在各级党委政府的统一领导下进行，区镇村三级要一起抓扶贫项目档案工作，层层抓管理、级级促落实。把与扶贫密切相关的各类材料收集齐全完整，不遗漏、不流失。所有实施的扶贫项目从项目立项到验收各环节的文件及相关资料要严格按照规定收集、整理、归档，确定专人负责档案管理。

（二）加强扶贫项目档案管理。所有扶贫项目都要按照有关规定，建立健全项目档案，从项目谋划、申报、审批、实施、验收、资金拨付、公告公示等各环节的文件资料都要严格按照规定收集、整理、归档，项目档案管理单位和档案管理人员要严格履行职责。

（三）扶贫项目的所有材料，做到“应收尽收、应归尽归”，确保齐全完整，整理规范。扶贫项目资料的归档收集包括但不限于以下材料：

1.工程类扶贫项目（包括但不限于）：项目规划书、项目申报书、项目立项请示和批复、项目实施方案、招投标形成的材料、项目实施合同或协议、采购合同、项目监理材料、项目竣工验收材料、审计报告、项目公示公告材料、项目受益贫困户花名册、资金拨付凭证、项目督查资料、资金监管材料等。

2.补助发放类项目（包括但不限于）：项目规划书、项目申报书、项目立项请示和批复、项目实施方案、贫困户项目申请书、项目实施合同或协议、采购合同、项目公示公告材料、项目受益贫困户花名册、补助发放凭证、项目督查资料、资金监管材料等。

十、项目后续管护

（一）扶贫项目竣工验收后，必须明确产权归属，落实管护主体，及时办理移交手续；建立健全各项运行管护制度，保证项目正常运转，长期发挥效益。

（二）按照“谁受益、谁管护”，“以项目养项目”的原则筹集项目运行管护费用。积极探索产权制度的改革，扩大受益范围。

（三）对因自然灾害造成的项目损毁工程，其修复资金原则上由各镇、村或项目收益等方式解决。有合同约定的，按合同约定条款执行。

十一、项目监管

（一）项目的监督检查。区扶贫开发工作领导小组组织相关单位人员组成检查组对扶贫开发项目进行专项督查检查；区扶贫办、区财政局要经常性深入各镇（村）进行扶贫资金使用和项目实施情况的监督检查，并配合有关部门做好项目的专项监督检查。

（二）乡镇政府应加强项目运行和项目建设后资产、收益分配管理，充分发挥乡镇扶贫办的作用，积极参与扶贫项目的管理，加强对项目实施、资金使用的监督检查，发现问题应及时制止并上报区扶贫办或区委区政府。

（三）项目监督检查的内容（包括但不限于）：项目前期工作、项目实施程序、项目实施内容、项目招投标及合同、项目竣工验收、项目运行情况、项目村及项目户受益情况、项目带动贫困户参与产业发展能力等。

（四）对监督检查、审计中发现扶贫项目不符合规定，扶贫主管部门责成有关乡镇（村）或部门及时整改，并提出整改意见；对虚报、冒领、截留、挤占、挪用等违规使用扶贫资金的单位和个人，责令限期改正，如数追缴有关资金，并视其情节依规依纪对相关责任人给予党政纪处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

十二、其他

（一）本方案自印发之日起执行。

（二）本方案如遇法律法规或其他政策有明确规定的，按其相关规定执行。

（三）本方案由区扶贫办会同相关部门负责解释。

附件：

- 1.项目申报书提纲

- 2.申请拨付款报告提纲

- 3.浈江区扶贫资金审批表

- 4.浈江区扶贫开发项目公告公示表

- 5.预算书格式（参考样式）

- 6.扶贫项目验收报告

- 7.工程项目情况公示

- 8.物资验收签收表

- 9.物资发放到户签收表

- 10.浈江区扶贫资金报账流程图

- 11.浈江区XX镇扶贫项目资金拨付进度表（台账）

- 12.浈江区各镇扶贫项目实施进度汇总表