## Sheet1
韶关市县级饮用水水源地环境问题整治进展情况统计表
填报单位：始兴县人民政府办公室 | [9 empty] | 填表时间：2019年8月21日
序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地级别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 整治进展情况 | 整治进度 | 是否完成整治 | 备注
30 | 韶关市始兴县 | 花山水库饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 1家水电站。 | 实施第三方评估论证，根据评估论证结果再采取整治措施。 | 2019-06-30 | 已完成整改，关闭了该水电站，并拆除了一段电站引水渠，电站无法恢复生产。 | 100 | 是
31 | 韶关市始兴县 | 花山水库饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 现有3个村小组，居民约1000人。 | 完善管理措施，开展整治工作。 | 2019-08-30 | 已完成整改。村庄生活垃圾已全部委托第三方公司进行收集和清运，并聘请了保洁人员负责村庄保洁，生活垃圾清运保洁工作落实到位。上游村庄污水处理设施已建成通水，确保污水不直接排入饮用水源水库。 | 100 | 是