## 重点项目
南雄市2018年重点建设项目进展情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 项目性质 | 建设起止年限 | 牵头市领导 | 责任单位 | 总投资 | 2018年计划 |  |  | 进展情况 | 存在问题及原因 | 下一步措施及建议 | 备注
[8 empty] | 年度 投资 | 1-4月完成投资 | 完成率
合计（38项） | [6 empty] | 1598400 | 487700 | 105807 | 21.7%
一、产业项目（20项） | [6 empty] | 1080400 | 246100 | 60881 | 24.74%
（一）工业产业项目（8项） | [6 empty] | 683000 | 163600 | 53708 | 32.83%
1 | 广东华电南雄“上大压小”热电联产工程 | 建设2×35 万千瓦超临界循环流化床抽凝供热机组 | 续建 | 2016-2019 | 何人平 | 发改局 | 350000 | 100000 | 34600 | 34.6% | 目前主厂房结构已到顶，烟囱到顶，#1、#2冷却塔到顶。#1锅炉钢架吊装完成，本体设备安装完成95%，水压试验完成；#2锅炉钢架吊装完成。#1汽轮机台板就位，高、中压外缸就位。圆形煤场结构完成90%，输煤系统结构完成95%，各转运站输煤设备安装累计完成80%。化水系统全部完成，基本达到运行条件。全厂道路及地下设施施工完成。送出工程雄珠线、雄墨线架线完成，满足倒送电节点要求；铁路专用线路基完成，房建、桥涵等工程完成70%，线上工程材料已进场，“四电”工程完成30%，2018年6月达到通车条件；热网工程管道长19.4km，支墩已完成60%，计划7月满足供热要求 | 环保规划范围内还有10户人家没有搬迁，影响环评和投产 | 协调全安镇尽快完成搬迁 | 省、韶关重点项目
2 | 绿洲生态植物纤维餐具项目 | 建设年产21万吨生态植物纤维餐具的生产车间及相关配套设施 | 新开工 | 2018-2020 | 朱海兵 | 经信局 | 250000 | 20000 | 7000 | 35% | 4#车间钢结构封顶，首层进行装修阶段 | 暂无 | 钢屋面完成封顶，按计划继续进行土建工程及设备安装 | 韶关重点项目
3 | 乐华陶瓷洁具有限公司陶瓷卫生洁具产品扩产项目 | 新建厂房一栋及陶瓷卫生洁具产品生产线 | 新开工 | 2018-2019 | 曾文辉 | 经信局 | 15000 | 4500 | 16 | 0.3556% | 1、项目发改立项备案已完成，能评报告及审核报告正在做。 2、厂房设计图纸初稿已完成，进入审图阶段 | 宿舍楼3#所在位置（即生活区）的土地调规已完成，希望尽快办理好土地证事项。 备注：该问题市政府产业攻坚办已形成会议纪要 | 1、完成项目可研、能评、安评、职评等前置工作； 2、完成项目勘探、设计工作
4 | 金叶包装材料有限公司废塑料回收综合利用技术改造项目 | 清洗系统改造后可回收废薄膜能力为每年20000吨以上，生产再生粒子3500吨以上 | 新开工 | 2018-2019 | 温春花 | 经信局 | 3000 | 2600 | 80 | 3.077% | 1、项目用地预计4月27日挂牌。 2、挡土墙工程正在进行中，“三通一平”整个工程预计5月底完工。 3、已投入80万元用于设备订购。 4、厂房规划设计正在进行 | 暂无 | 4月27日挂牌后进行摘牌工作，“三通一平”完工后投入厂房建设
5 | 梓杉坳风电项目 | 规划装机5万千瓦，计划安装25台风机 | 续建 | 2017-2019 | 邵锦炯 | 商务局 | 37500 | 27000 | 8000 | 29.63% | 设计总装机25台风机，目前风机基础浇筑完成21个，风机吊装完成8台，并网6台，35kv集电线路施工完成，升压站倒送电已完成 | 现场道路以及平台的征、租地工作未彻底完成。主要问题是涉及多处部位存在界址争议（村民之间以及自然村之间），以及部分村民不同意征地标准 | 尽快协调解决界址争议的问题 | 韶关重点项目
6 | 中科院南雄新型特种精细化学品专业孵化器项目 | 基建、周边配套设施建设，采购孵化器产业化试验平台所需要的仪器、设备等 | 续建 | 2017-2019 | 朱海兵 | 园区管委会 | 15000 | 3000 | 612 | 20.4% | 正在进行车间仓库的内外装饰工程 | 暂无 | 督促施工单位加大人力物力投入，加快建设进度
7 | 广东嘉盛环保高新材料股份有限公司 | 土建、设备安装 | 新开工 | 2018-2019 | 朱海兵 | 园区管委会 | 9000 | 3000 | 1500 | 50% | 完成甲类生产车间建设，安装自动化生产设备，完成综合办公楼建设，完成甲类包装车间建设，完成实验室建设，完成厂区所有线路和给排水工程，甲类仓库主体工程等 | 1、现急需解决环保涂料和水性涂料的备案问题。由于产业负面清单限制，导致我司无法备案水性涂料和无溶剂型涂料，无法进行环境评价和安全设施设计、安全评价，也就无法进行项目扩建。 2、新厂开始建设时，肯请相关部门能给予快速办理手续。 3、解决我司的资金缺口。帮助我司获取经信部门有股权融资项目，融资额1000万元
8 | 碳谷（南雄）新材料有限公司 | 土建、设备安装 | 新开工 | 2018 | 焦晓松 | 园区管委会 | 3500 | 3500 | 1900 | 54.29% | （1）完成关键设备的订购； （2）完成厂区土建设施（道路、堆场、生产辅助区等）施工； （3）环评挂网公示； （4）安全与职业卫生三同时报告编制； （5）变压器及配电柜等电气设备采购、设计、安装整体委托； （6）厂区原料、产品堆场钢结构顶棚制作安装（完成60%）； （7）部分设备进场及就位安装； （8）产品样本派送、意向客户拜访及市场开发 | 暂无
（二）旅游产业项目（11项） | [6 empty] | 347400 | 69500 | 7173 | 10.32%
9 | 云峰山生态旅游区 | 建设汽车营地、跑马地、篝火晚会场地、高端酒店、原生态民宿、农产品种植和销售等集农业生态观光、休闲、养生、娱乐、度假一体的旅游区。规划面积约1.8万亩 | 续建 | 2015-2019 | 刘发龙 | 旅游局 | 96000 | 10000 | 1500 | 15% | 已启动山塘、篝火区的建设 | 1、景区内三座大型山塘的除险加固工程； 2、江头到武岭景区的公路约有3公里路段涉及青嶂山自然保护区范围，该工程资金缺欠，需解决； 3、100亩林业建设用地指标未批影响项目投资进度； 4、景区墓地影响项目建设，需搬迁； 5、景区土地流转问题还未解决，需解决； 6、希望景区内的扶贫村整治方案与旅游项目建设相结合，以便景区开发建设 | 3月14日南雄市产业攻坚办已召开旅游项目协调推进会议研究解决问题，旅游局将根据会议纪要（2018年市攻坚办会议纪要第七期）及时跟踪涉及相关部门处理问题的进展情况 | 韶关重点项目
10 | 香草世界森林公园项目 | 成人户外拓展与真人CS、军博射击与射箭、露营区、卡丁车项目、小猪运动项目、昆虫标本馆、儿童游乐区、园区基础设施建设（登山步道、主干道硬化）、花海区（美国石竹、月季、绣球花、芝樱等) | 续建 | 2014-2023 | 陈尚妹 | 旅游局 | 65000 | 5000 | 900 | 18% | 已启动南雄市生态林示范基地建设、园区各类基础建设，完成情况有： 种植区：红枫区、樱花区、桃花区、梅花区、银杏区、 花海类：月季、四季玫瑰与大花玫瑰、美国石竹、芝樱、茶梅、绣球花、金娃娃宣草、黄花菜、毛杜娟、巴西野牡丹。 水果区：品种：鹰嘴桃、三华李、杨梅、三红柚、沃柑、柠檬、皇帝柑、沙田柚、碎金香、夏黑、巨玫瑰、巨峰、玫瑰香） 互动区：真人CS区、户外拓展区、恐龙区、牧场区、水上活动区、温泉SPA区、 住宿区：露营、小木屋 饮食区：花园餐厅、烧烤区 基建区：客服中心、便利店、厕所、停车场、景观休息区 道路：主干道硬化3.5千米、观光步道：10千米 | 1、园区红线范围内有两处不能清场; （1）叶五妹的果场与鱼塘大约8亩（已付租金，但地面植物要价太高） （2）刘明文鱼塘与猪圈大约10亩（已付租金，但鱼塘与地面附着物要价太高）； 2、园区周边养猪场污染环境，影响景区建设发展； 3、90亩商服用地调规问题至今还未解决； 4、河流用地问题还未调整 | 3月14日南雄市产业攻坚办已召开旅游项目协调推进会议研究解决问题，旅游局将根据会议纪要（2018年市攻坚办会议纪要第七期）及时跟踪涉及相关部门处理问题的进展情况
11 | 帽子峰旅游景区建设项目 | 景区规划面积9.74平方公里。一期主要建设黄金小镇、鱼生居度假酒店、树生院精品酒店、鹿栖谷、青龙山伐木工训练营、木滑道、凌江景点打造以及游客中心、停车场、旅游厕所等；二期建设登山步道、景观平台、观鸟营地、归来山居温泉酒店度假村项目等 | 续建 | 2017-2022 | 林军 | 旅游局 | 50000 | 16000 | 1030 | 6.438% | 1、进行了帽子峰景区银杏树木养护、维护工作； 2、进行了各区域施工图的设计； 3、进行了筹备施工现场办公室和民工宿舍的装修准备工作 | 1、林业用地申请及报批，望尽快完成林地报批流程； 2、希望林场各经营权尽快完成资产评估，并同意拆除； 3、游客服务中心用地调规，望相关部门同意施工开挖； 4、望住建局、消防部门的介入，对帽子峰项目进行检测受理、消防监督、审查和有关备案； 5、希望游客中心停车场的卫生间得到调整； 6、希望景区电网尽快改造； 7、鱼生坑生态严控区红线调整，希望取消生态红线控制 | 3月14日南雄市产业攻坚办已召开旅游项目协调推进会议研究解决问题，旅游局将根据会议纪要（2018年市攻坚办会议纪要第七期）及时跟踪涉及相关部门处理问题的进展情况 | 省、韶关重点预备项目
12 | 深雄酒店建设 | 总占地面积25亩，项目建设共包括四星级酒店、高层住宅、2层地下室 | 新开工 | 2018-2019 | 吴良彬 | 旅游局 | 28000 | 10000 | 300 | 3% | 1、酒店和住宅基础土方开挖已基本完成； 2、2017年12月13日已经办好资质证，建设新方案已通过规委会审核，目前还在报建中； 3、建设方案图纸已出，基础建设前期准备中 | 暂无 | 旅游局将进一步跟踪督促该项目的基础设施建设
13 | 大珠玑旅游提升改造开发项目 | 1、完成《南雄市珠玑古巷•梅关古道景区重点地块修建性详细规划》编制和《南雄市珠玑古巷•梅关古道景区控制性详细规划》修编。 2、珠玑古巷南门楼至双龙桥一公里古巷的提升改造。 3、国道323至梅关古道景区道路黑底化、绿化工程 | 新开工 | 2018-2020 | 陈志光 | 旅游局 交通局 | 25600 | 5000 | 130 | 2.6% | 1、已完成《南雄市珠玑古巷•梅关古道景区重点地块修建性详细规划》初稿和《南雄市珠玑古巷•梅关古道景区控制性详细规划》修编初稿； 2、已启动与珠玑古巷村民签订房屋土地流转协议程序。 3、国道323至梅关古道景区道路黑底化、绿化工程已完成立项工作 | 1、珠玑古巷房屋土地流转工作进展较缓慢； 2、珠玑古巷改造提升建设资金和梅关古驿道修复资金缺乏。 3、国道323至梅关古道景区道路建设路线涉及生态林保护区，将影响环评，水保等工作的开展 | 旅游局将协助珠玑管理中心进一步加快解决土地流转工作，加快招商引资。 交通局与林业局、环保局、水务局加强联系沟通，推进环评工作 | 韶关重点预备项目
14 | 仁和国际商务大酒店 | 总建筑面积35000㎡，地上28000㎡、地下室6300㎡、14+1层、客房285间 另设有有KVT、宴会厅、会议厅等 | 续建 | 2016-2018 | 叶凌峰 | 旅游局 | 18000 | 10000 | 1500 | 15% | 消防、水电、装修和施工主体已进场施工 | 1、该酒店已规划三条进出酒店的市政路，其中酒店旁边主入口有一排墓地需要搬迁； 2、为了酒店大门、绿化、地下室出入口等相关设施的建设，希望迎宾大道阔路的方案和时间尽快明确； 3、酒店周边没有排水排污等地下管网，望有关部门给予解决 | 3月14日南雄市产业攻坚办已召开旅游项目协调推进会议研究解决问题，旅游局将根据会议纪要（2018年市攻坚办会议纪要第七期）及时跟踪涉及相关部门处理问题的进展情况
15 | 乌迳观音山风景区生态旅游项目 | 建设花海生态农场、住宿餐饮、儿童乐园等 | 续建 | 2015-2020 | 张英宏 | 旅游局 | 12000 | 2000 | 0 | 0% | 已建设人行步道及车道 | 1、观音山旅游大道投资8000万元，已纳入旅游公路，且完成招标程序，请求早日进场施工并完善； 2、旅游大道有少量房屋未拆迁，需要政府协调推进； 3、根据观音山规划，需政府给予用地调规及安排用地指标； 4、观音山已被评为市级森林公园，需要林业部门争取项目资金给予支持 | 旅游局将及时跟踪该项目的建设进展情况，并协调有关部门解决该项目的存在问题
16 | 古驿道修复建设 | 珠玑镇、乌迳镇古驿道建设 | 新开工 | 2018-2020 | 陈志光 | 住建局 | 35000 | 5000 | 110 | 2.2% | 1、2018年2月完成了《南雄市古驿道保护与活化利用总体策划》； 2、成立了南雄梅关-乌迳古驿道历史遗存修缮指导委员会； 3、梳理出南雄梅关-乌迳古驿道重点线路修复线路及长度，沿线历史遗存包括驿站、驿亭、古桥等修缮清单，建立了2018年南雄梅关-乌迳古驿道历史遗存修缮项目库，并对修缮清单进行了估算； 4、梳理了古驿道沿线历史文化资源点，广东工业大学建筑设计研究院对历史文化资源点进行了鉴定，并进行了初步的测绘工作； 5、完成了南雄梅关-乌迳古驿道可行性研究报告及项目建议书； 6、完成了梅关段古驿道测绘工作，乌迳段将在5月10日前完成 | 时间紧，省住建厅要求南雄梅关-乌迳古驿道今年9月30日前必须要完成，但目前还未完成项目立项及招投标工作 | 1、5月10日前完成项目的立项工作； 2、5月30日前采用设计施工总承包模式进行招投标工作
17 | 百姓堂项目 | 百姓堂、姓氏文化展示区以及室外工程（室外绿化、道路和广场），总建筑面积约1.7万㎡，室外绿化面积0.6万㎡，道路和广场面积为1.6万㎡ | 续建 | 2016-2019 | 温春花 | 兴雄公司 | 6800 | 4500 | 1651 | 36.69% | 地下室已完工，一层主体工程、二层顶板已完工,两侧游廊已建设至二层楼面 | 1、百姓堂项目暂未办理出建设工程施工许可证，影响办理其它资料。 2、百姓堂项目未做出项目的预算，影响办理其它资料 | 1、加强对施工现场巡查工作，督促现场监理人员做好工地的工程质量、用电安全、劳保护具配戴，严格按照公司安排的工程进度做好有关工作。 2、加紧办理资料，完善项目的报建手续
18 | 水口战役红色革命遗址修复项目 | 建设纪念馆、红军路、大部桥修复、客服中心等 | 续建 | 2017-2019 | 叶济熊 | 水口镇 | 6000 | 1000 | 12 | 1.2% | 已完成地质勘查、氡检测、环境评估、工程造价咨询。 正在进行绿色建筑设计、图纸审查；建筑、结构施工图纸审查工作。 | 图纸设计、审查工作进度滞后，影响项目的招投标工作推进 | 1、加快项目施工图纸设计、审查工作进度。 2、组织力量认真做好水口战役纪念馆项目招投标前有关工作
19 | “南雄印象”农家乐 | 占地面积100亩 | 续建 | 2017-2019 | 何文忠 | 主田镇 | 5000 | 1000 | 40 | 4% | 已完成别墅建筑主体、配套设施绿化，泳池及餐厅主体 | 项目立项时确立的集体建设用地面积11亩，在项目用地征用过程中，确定的只有3亩，别墅和餐厅基础项目建成后，被市国土局认定为违规用地，急需解决土地性质问题 | 镇政府主要领导多次同投资人交流商谈，明确项目工作计划和打算，积极向挂点市领导汇报工作进展，并向市政府申请协调解决发展用地难题（未完成）
（三）农业产业项目（1项） | [6 empty] | 50000 | 13000 | 0 | 0%
20 | 广东新供销天润（粤北）粮食产业园项目 | 园区面积104亩，建设农副食品加工厂、农产品仓储等 | 新开工 | 2018-2019 | 陈仁麟 | 农业局 | 50000 | 13000 | 0 | 0% | 1.于2018年4月12日取得营业执照，公司名称确定为南雄新供销天润现代农业发展有限公司。 2.协调项目地块存在的问题，准备启动可研分析、项目报批等前期工作 | 1.规划路将项目地块一分为二问题没解决。 2.现场三通一平未完成 | 协调经信局等有关部门尽快解决“三通一平”等问题，启动可研分析、项目报批等前期准备工作
二、城市提升项目（2项） | [6 empty] | 70000 | 17000 | 2000 | 11.76%
21 | 北城区基础设施建设项目 | 建设崇贤大道、图书馆、档案馆、北城区危旧房回迁改造以及地下管廊，供水、供热、污水管网建设等 | 续建 | 2017-2020 | 吴良彬 | 城北公司 新城公司 | 40000 | 10000 | 1200 | 12% | 1、崇贤大道市一中至环城路路面水泥稳定层施工，新G322线至保障房路段鱼塘抛石挤淤，路基换填； 2、图书馆、档案馆后续建设完成立项，正在做招标准备工作； 3、北城区危旧房回迁改造（一期）完成施工招标，正进行场地平整、基础开挖换填 | 崇贤大道道路起点至K0+760路段尚未完成征地；图书馆北面园内道路未完成征地；北城区危旧房回迁改造（一期）尚有征地拆迁未完成 | 跟进雄州街道征地拆迁进度 | 韶关重点项目
22 | 城区公共设施升级改造项目 | 包括一江两岸景观整治提升工程、景观廊桥、水南大桥至莲开净寺新建道路、中山街片区道路建设、城区道路“黑底化” | 续建 | 2017-2019 | 吴良彬 | 住建局 | 30000 | 7000 | 800 | 11.43% | 1、一江两岸景观整治提升工程完成示范段（青云大桥至金叶大桥段）绿化种植； 2、景观廊桥正在进行桩基施工、车行桥桩头破除、桩基检测、淤泥外运等； 3、中山街片区道路正在进行挂网招标； 4、城区道路“黑底化”正在进行项目建设前期工作； 5、水南大桥至莲开净寺新建道路已完成场地地形图测量、地质勘查、施工图设计及预算编制工作 | 部分项目征拆问题尚未解决 | 雄州街道加快推进征拆工作，满足项目施工条件
三、基础设施项目（10项） | [6 empty] | 351000 | 189100 | 36941 | 19.54%
23 | 省定贫困村社会主义新农村示范村项目 | 共65个省定贫困行政村，主要建设密闭垃圾屋613座，硬化村道34.154万平方米，硬化巷道39.595万平方米，新建宣传栏601个，村口标识65个，新建公共厕所111座，铺设供水管道641.113km,新建高位水池50座，铺设污水主管道698.07km,新建污水处理站606座等 | 续建 | 2017-2019 | 张英宏 | 农办 城投公司 | 130000 | 100000 | 8000 | 8% | 第一批五个样板示范村乌迳镇长龙村委会（长龙村）、湖口镇太和委会（老圩场村）、江头镇涌溪委会（官田村）、全安镇杨沥委会（凌华、吊基岭村）、古市镇丰源村委会（丰源村）施工建设完成95%。 第二批十六个示范村整体施工建设完成90%.乌迳镇长龙村委会（坪湖村、沉湖村、山塘村、乌泥坑村）完成95%；湖口镇（长市村委会三子下村、里和村委会黄坭塘村、）里河委会村啊（瓦子塘村）、岗围村委会（对门村）完成90%；江头镇元甫委会村（李峰山村）、江头委会村（杨屋村）、元甫村委会（亚公门前村）完成90%；全安镇荷塘委会（竹头坑村）、杨沥村委会（蛇头迳村）、杨沥委会（上、下村）完成90%；古市镇丰源村委会（岭排村、对门村）完成90% | 一、个别施工场地设计规划跟不上，导致施工进度较慢； 二、仍有少部分项目不切实际，过于高大上 | 一、提高进场施工标准，保证施工现场正常施工； 二、严格审核规划设计，优化建设项目内容和资金分配； 三、加强对进场施工现场施工质量、进度的监督
24 | 省级新农村连片建设示范片 | 涉及道路、铺装广场、小公园、绿化美化、建筑、建筑立面整治和改造提升、拆迁旧房屋、凤凰桥改造工程和其他零星工程 | 续建 | 2016-2018 | 张英宏 | 农办 | 11400 | 3400 | 2400 | 70.59% | 已完成工程的所有招投标工作，并全面进入了工程施工阶段。各村的村口标识已基本完成，聪辈、里仁、石塘、里东村的外立面改造已完成90%，聪辈三标段南大门项目已完工。聪辈污水管网完成85%。里仁污水完成30%，园建完成85%。石塘服务中心和村使馆完成主体工程。完成灵潭村黄屋、恒丰新农村外立面改造，前围新农村外立面已完成60%，黄屋新农村化粪池及污水管道预埋安装完毕。里东村刘屋山公园厕所完成装修75%，球场完成70%，绿化完成60%；古街公园厕所完成50%；排水完成15%；榕树公园牌楼装修完成20% | 1、受“三不补”（青苗不补、用地不补、拆迁不补）政策的影响，导致一些工程用地问题无法解决，项目无法按时完成； 2、个别农户对项目、工程设计不满意，要求进行变更，增加工程量，造成资金不足。 3、示范片点多面广，再加上资金项目化，人居环境整治的资金有限，效果不明显。 4、个别农户家原有的防盗网不愿更换为统一的红窗防盗网，近几年新建房子不愿进行立面改造 | 一是加强与项目落地村委会的沟通协调，解决项目用地问题； 二是结合村民的意愿，对工程设计进行适当的变更，建设村民满意工程； 三是争取各方资金，同时发动村民投工投劳，加强人居环境整治； 四是督促施工单位进一步加强工程质量和安全，并联合村委会、理事会做好村民的沟通解释工作，确保项目按时完成
25 | 产业转移工业园基础设施建设 | 污水管网改造、职工之家、专职消防队基础设施建设、道路黑底化、绿化升级改造，二期园区道路管网、土石方、护陂工程等 | 续建 | 2016-2019 | 朱海兵 | 园区管委会 | 60000 | 10000 | 2300 | 23% | 1、污水管网改造工程正在进行平安大道西段牵引管的铺设和厂区内流量监控设备的安装，已完成工程量的85%。 2、职工之家已完成主体二层的浇筑，已完成基础部分施工。 3、专职消防队基础设施建设工程已完成主体工程三层的浇筑，已完成训练管的建设和综合楼的基础部分施工。 4、一期园区道路黑底化建设已完成发展大道南段的黑底化铺设。 6、一期园区绿化升级改造工程建设已完成发展大道、平安大道、发展二路的树木种植和园区所有道路绿化带的种植土铺设，正在进行平安二路、平安三路绿化带的树木种植。 7、二期园区污水厂工程项目正在进行机器设备安装调试工作。 8、园区二期剩余土石方已完成47万方的土石方开挖回填工作。 9、园区二期道路管网工程正在进行入园大道的雨污水管网的铺设工作 | 二期园区基础设施建设项目剩余土石方和护坡工程施工地段存在约300亩地的征地纠纷，影响施工进度 | 密切联系全安镇政府及国土部门，尽快解决征地纠纷问题，以加快建设进度 | 韶关重点项目
26 | 省道S342线南雄段建设工程 | 省道S342线分水坳至雄州段扩建工程、雄州至分水坳路面改造工程 | 续建 | 2017-2019 | 王友华 | 公路局 | 52000 | 8500 | 6023 | 70.86% | 省道S342线分水坳至雄州段扩建工程3月19日完成勘察、设计、施工总承包招标工作。4月24日完成了施工监理招标工作。 雄州至分水坳路面改造工程：路面工程砼面板挖补已全部完成，水稳层除乌迳、湖口降坡段已全部完成，沥青混凝土下面层除乌迳、湖口降坡段已全部完成，多锤头破碎和铣刨已全部完成。附属工程边沟已完成17.6公里；挡墙完成895米；路缘石完成单侧21公里。桥梁工程已完成乌迳桥、香甫塘桥、午田桥及大和岭桥右幅搭板及铺装。新田桥、店坪桥和长市桥全幅搭板及铺装。降坡段工程乌迳已完成右幅破碎，湖口段正在进行右幅破碎 | 省道S342线分水坳至雄州段扩建工程公路两侧有较多的房屋、杆、管、线等，建议沿线各政府及管线单位加快进度，在五月底完成征地拆迁工作，提供用地。 雄州至分水坳路面改造工程沿线自来水管以及其他杆管线迁移问题制约防护工程施工需尽快解决 | 省道S342线分水坳至雄州段扩建工程完成施工图设计及审批。协助沿线政府开展征地拆迁工作。 雄州至分水坳路面改造工程沥青上面层计划于5月上旬开始施工
27 | 乡镇污水处理厂及配套管网建设项目（一期） | 包括界址、坪田、邓坊、江头、湖口、主田、古市、全安、帽子峰九个镇的污水处理厂及配套管网建设，管道总长58.45公里,共设9个分散式污水处理厂，总的污水处理能力为1.02万m3/d | 续建 | 2017-2019 | 吴良彬 | 城投公司 住建局 | 21000 | 16600 | 3900 | 23.49% | 邓坊镇开挖埋设污水管完成45%；界址镇开挖埋设污水管完成42%；坪田镇开挖埋设污水管完成12%；湖口镇开挖埋设污水管完成20%；江头镇开挖埋设污水管完成30%；全安镇开挖埋设污水管完成33%；古市镇开挖埋设污水管完成20%；主田镇开挖埋设污水管完成36%；帽子峰镇开挖埋设污水管完成25%，污水处理厂设备订制中 | 1、古市镇国道323线、湖口镇、全安镇、帽子峰镇省道342线道路施工许可无法办理，由于公路局计划需对上述道路进行扩建改造，要求我司埋设的污水管道要离现有水沟边6米的距离埋设，根据现场情况，很多村民房屋建设离道路不足6米，若按公路局要求埋设污水管道则要从村民房屋穿过，涉及房屋拆迁，现已停工。 2、主田镇旅游大道由于交通局还未对该项目进行验收，该道路的施工单位不同意进行埋设污水管道，现还处于协调中，项目已停工 | 已上报市政府，现等市政府召开专题会议解决 | 韶关重点项目
28 | 山区五市中小河流治理项目 | 浈江干流（坪地山~上三洲）和芙蓉水等10条其他浈江一级支流，项目治理河长128.76公里 | 续建 | 2017-2018 | 罗战勇 | 水务局 | 20600 | 15600 | 2123 | 13.61% | 完成河道治理总长27.33km，清淤疏浚9.5km，新建护岸14.965km | 省级资金及地方配套资金未到位，影响施工进度 | 资金到位后将保证安全、质量前提下加快施工进度
29 | 垦造水田项目 | 古市镇溪口村建设旱改水面积2165.48亩，珠玑镇古田村建设旱改水面积1448.99亩 | 续建 | 2017-2018 | 袁元桃 | 国土局 古市镇 珠玑镇 | 19000 | 15000 | 6800 | 45.33% | 1.珠玑镇古田村垦造水田项目。截止4月底，工程进入收尾阶段，正开展单项工程验收工作。 2.古市镇溪口村垦造水田项目。项目正开展土地清表等工程前期工作，截止4月底已完成约600亩土地清表工作 | 暂无 | 加强监管力度，督促施工单位加大机械设备、施工人员投入，合理安排施工计划，加快施工进度，确保工程质量
30 | 乡道改造工程 | 南亩至坳下段公路改建路线长5.32公里，横岭至澜河公路改建路线长6.5公里 | 新开工 | 2018-2019 | 肖梅山 | 交通局 | 12000 | 4000 | 1000 | 25% | 横岭至澜河公路改建工程：主线工程清除路基土方3000m³，停车场现已完成浇筑行车道1806㎡，新建水沟3000m，电信、联通、移动、供电公司等管线搬迁工作正在同步进行中。南亩至坳下段公路改建工程准备开展招投标工作 | 横岭至澜河公路改建工程目前征地拆迁及管线搬迁未完成无法进行下一步施工；我局地方公路站项目多，工程管理人员不足 | 加快推进横岭至澜河公路改建工程征地拆迁及管线搬迁工作的进度
31 | 2018年中低压配网工程基建项目 | 架设10kV线路129km、其中敷设电缆17km，安装柱上开关43台，架设低压线路268km，更换变压器216台、容量共计43200kVA，涉及改造用户13000户 | 新开工 | 2018 | 朱海兵 | 供电局 | 10000 | 10000 | 3195 | 31.95% | 架设10kV线路129km、其中敷设电缆17km，安装柱上开关43台，架设低压线路268km，更换变压器216台、容量共计43200kVA，涉及改造用户13000户 | 1、城区14个配电房建设选址落地协调问题：计划将中心城区划小片区（网格化）供电模式，共涉及新建14座配电房建设工作。 2、各乡镇10kV线路走廊通道树竹砍伐、占地、青苗赔偿等民事协调问题：为保证线路安全运行，线行通道走廊15米宽范围内需进行树竹砍伐，树竹砍伐协调困难；另外部分电杆位于农田、树林处，民事阻工较严重。 3、各乡镇10kV及以下配电网线路电杆组立位于公路边缘处与公路局、交通局协调问题：由于10kV及以下配电网线路走向通道有限，部分线路需沿公路边缘架设，需公路局及交通局支持 | 1、跟进2018年配网基建项目已开工项目现场施工进度、安全、质量，确保该批次项目12月30日竣工投产。 2、积极协调施工过程中相关事宜，确保项目顺利实施进展
32 | 珠玑镇灵潭美丽乡村建设项目 | 旅游配套设施 | 续建 | 2016-2018 | 徐建坤 | 珠玑镇 兴雄公司 | 15000 | 6000 | 1200 | 20% | 村居立面改造完成约80套；乡村振兴讲习所、连潭区域、产业园、笑脸墙及景观墙、墙体彩绘、路灯基础、鸳鸯围区域、农家乐区域照明、木栈道等正在施工 | 1、乡村振兴讲习所项目资金缺口2200万元。 2、陆军总医院纪念园项目资金缺口约500万元。 3、灵潭村绿化美化项目资金缺口500万元 | 争取各方资金，加快灵潭美丽乡村建设
四、民生项目（6项） | [6 empty] | 97000 | 35500 | 5985 | 16.86%
33 | 医联体项目 | 建设中医院大楼、妇计院大楼，总建筑面积约5万平方米 | 新开工 | 2018-2020 | 马细妹 | 卫计局 | 34000 | 10000 | 500 | 5% | 已完成建设用地规划许可证、工程规划许可证、建设施工许可证的办理、勘探、施工图纸基本定稿、报建等手续办理。目前进行施工道路混凝土浇筑、临时用水用电、临时水沟、施工临时用房建设等 | 缺口资金2.16亿元，资金缺口大，需要政府解决 | 督促南雄市代建局加快建设项目的各项工作，完善各项手续，并按责任分工表进度完成相应工作内容，5月进行基础土方开挖。认真执行安全生产的规章制度，杜绝安全隐患事件发生。跟进项目缺口资金情况 | 韶关重点项目
34 | 第二人民医院 | 建设第二人民医院大楼，建筑面积约3.5万平方米，配套设备采购安装等 | 新开工 | 2018-2020 | 马细妹 | 卫计局 | 25000 | 10000 | 1000 | 10% | 正在进行围墙、项目部、三通一平的场地平整、综合楼地下室基坑开挖等工作 | 1、西北面屠宰场未全部搬迁(预计8月完成）； 2、施工图未完成影响施工进度（预计5月完成）； 3、资金缺口7000万元（总投资2.5亿，省财政资金1.8亿，目前已到位1.008亿元） | 督助南雄市代建局加快图纸设计并尽快取得其它审核意见，按责任分工表工作进度要求进行各项建设工作，优化项目工作进度计划表，确保项目工程分阶段落实。认真执行安全生产的规章制度，坚决杜绝安全隐患事件发生 | 韶关重点项目
35 | 人民医院综合住院大楼 | 总建筑面积约23757㎡，为地上13层，地下1层，单体1栋。主要建设内容包括电梯、水电、供氧、消防、空调、网络、信息、安防、监控、弱电、层流和各科医疗设备（仪器）等配套设施设备 | 续建 | 2016-2018 | 李冰 | 卫计局 | 15000 | 9000 | 1144 | 12.71% | 1、正在拆除外墙脚手架。 2、铝窗的窗框已全部完成安装工作。 3、卫生间门、病房门、防火门已全部完成安装工作。 4、消防管道的安装工作正在各楼层中开展。 5、中央空调的管道安装工作正在各楼层中开展。 6、高低压配电房的建设正在向市电力局申报办理中。 7、层流净化系统正在筹备安装工作 | 暂无 | 争取中央、省市和地方政府的专项帮扶资金，减轻医院的负担和压力。 优化项目工作进度计划表，确保项目工程分阶段落实。 认真执行安全生产的规章制度，杜绝安全隐患事件发生
36 | 新汽车客运站 | 新汽车站建设面积4.5万平方米 | 新开工 | 2018-2021 | 王友华 | 汽车站 | 13000 | 3000 | 2000 | 66.67% | 征地工作基本完成，正在进行周边铁皮围蔽 | 围蔽工作中，遭到村民阻挠，据村民反映，有少部分土地未征地、有少量土地青苗费还未得到补偿，故阻止我站进行围蔽。 经与雄州街道负责人沟通，确实有少部分测量图土地面积与实际征地用地边界存在纠纷，有少数村民未得到青苗补偿费，造成第一季度工作不能圆满完成。另外经我站现场勘查，发现有2户村民家的电线经过征地用地面积，需要拆迁 | 督促要求雄州街道尽快完成征地工作
37 | 人民法院审判法庭建设 | 新建法院审判法庭，建筑面积10270平方 | 新开工 | 2018-2020 | 曾东野 | 人民法院 | 5000 | 500 | 0 | 0% | 已报省发改委立项 | 暂无 | 争取立项动工
38 | 中小学校建设 | 铺背小学扩建、新城小学改造、南雄中学改扩建、机关幼儿园总园建设 | 续建 | 2017-2019 | 陈玉英 | 教育局 | 5000 | 3000 | 1341 | 44.7% | 铺背小学教学楼、综合楼等基础施工已完成，现正在进行首层施工。整体完成进度约20%。 新城小学整体搬迁工作教学楼B1、B2、C、功能楼、图书馆、消防水池泵房、消防梯、大阶梯等改造已全面进入攻坚阶段，改造工程整体完成进度约40%。 南雄中学学生宿舍食堂维修改造已完成西面每间宿舍前后门、卫生间门、冲凉房门及防盗网的拆除；已完成西面原有用电线路、冷热水管和下水管的拆除；已完成西面外墙铲除工作；已完成西面卫生间及阳台地面铲除工作；正在进行西面阳台墙的拆除。新建体育活动馆已完成开挖基坑；已做好垫层；正在进行扎钢筋。整体完成进度约20%。 机关幼儿园总园电气、给排水、消防工程基本完成，正在完善室内装修工程的改造，购置了一批厨房、教学设备。整体完成进度约90% | 新城小学改造、机关幼儿园总园已召开市府工作会议，协调解决报建问题中，因历史原因，没有房屋权属等手续的消防设计审核问题。现正在完善消防设计审核资料 | 争取建设相关单位的大力支持、通力协作，加快推进项目建设，尽早完工