## 总表
南雄市2019年重点建设项目5月问题台帐表（总表）
序号 | 项目名称 | 问题 类别 | 问题及原因具体描述 | 解决问题所涉及的部门 | 要求解决的时限 | 项目责任单位
1 | 北城区道路管网建设 | 征拆 | 1、凌江路至洋汾路片区道路及管网红线范围内征拆未完成； 2、北城大道至崇贤大道片区道路及管网红线范围内征拆未完成 | 雄州街道办事处 | 2019.4 | 城投公司
2 | 北城区危旧房回迁改造一期项目 | 征拆 | 雄州街道尚有征地拆迁未完成，涉及4户，主要为房屋、菜地，面积约4亩 | 雄州街道办事处 | 2019.4 | 城投公司
3 | 图书馆、档案馆建设工程 | 征拆 | 北面田地未完成征地 | 雄州街道办事处 | 2019.5 | 城投公司
4 | 韶能（南雄）绿洲生态植物纤维餐具项目 | 报批 | 项目施工设计图未完成，后续项目立项备案及公开招标投标工作无法推进 | 韶能集团绿洲公司 | 2019.6 | 工信局
5 | 水泥建材投资有限公司日产熟料5000吨新型干法水泥生产线 | 报批 | 新矿区设置等待生态严控区、生态林地、小梅关森林公园国家调规后再推进新矿区的办理工作 | 林业局 |  | 工信局
6 | 园区二期基础设施建设 | 协调 | 受政策影响，农发行融资资金暂停发放，导致工程进展缓慢 | 国投公司、园方公司 | 2019.12 | 工业园管委会
7 | 2019年中低压配网工程基建项目 | 协调 | 1、水厂Ⅰ、Ⅱ线工程、城东城西线#27-#36塔下地工程顶管需联系公路局协调解决； 2、北山片地区项目线路线行存在民事纠纷 | 公路局、百顺、澜河、帽子峰镇 | 2019.6 | 供电局
8 | 华电南雄“上大压小”热电联产工程 | 协调 | 1、铁路专用线建设即将进入竣工验收阶段，验收由广铁集团总工室组织相关处室、站段和设备管理单位参加，提出整改意见，经施工单位整改后，再组织到现场复查，因此从组织验收到正式开通耗时较长，需韶关协调广铁集团总工室提前介入并组织铁路专用线的验收； 2、华电项目2019年计划内电量较少，需协调省能源局安排计划电量 | 广铁集团 省能源局 | 2019.9 | 发改局
9 | 信丰（省界）至南雄高速公路 | 协调 | 用地预审（含永久基本农田占用补划入库）压占韶关铁路韶关段及韶关市曲江至南雄高速公路的用地预审红线、已报批用地红线，须尽快解决 | 韶关市自然资源局，中国铁路广州局集团有限公司，广东省南粤交通韶赣高速公路管理中心 | 2019.4 | 交通局
10 | 省道S515线升级改造工程 | 资金 征拆 | 1、上级下拨资金不足，建议本级财政按每公里100万元补足； 2、沿途管线、圩镇及住宅段征地未完成，约159.5亩。其中大兰至大塘段63亩，长龙至马迳前段96.5亩 | 财政局、油山、乌迳、南亩镇 | 2019.6 | 交通局
11 | 县道X341、X342、X343线改造工程 | 征拆 | 全线公路两边管线未迁移 | 湖口镇、邓坊镇、油山镇、南亩镇、乌迳镇、工信局、自然资源局、供电局、路灯管理所、生态环境局、水保办 | 2019.4 | 交通局
12 | 火车站货场道路新建工程 | 征拆 | 全线1.335km已完成征地红线放线工作，全安镇政府（羊角村委会、珠坑村委会）、雄州街道办事处（莲塘村委会）未启动征地工作 | 全安镇政府、雄州街道办事处 | 2019.6 | 交通局
13 | 乌迳镇第二小学项目 | 征拆 | 项目西南侧环校道路涉及多栋民房征拆滞后，影响工程进度 | 乌迳镇人民政府 | 2019.5 | 教育局
14 | 农村小规模和寄宿制学校建设 | 协调 | 代建部门提出需对坪田中学、爱生小学2个项目立项内容和投资调整 | 发改局、代建中心 | 2019.5 | 教育局
15 | 启动省示范性中等职业学校项目建设 | 报批 | 厂房改造之前，是否需要进行房屋质量鉴定；厂房改造是否需要走进行施工图审查；前期工作费用是否能按规定程序申请和支出 | 住建局、代建中心 | 2019.5 | 教育局
16 | 助农服务综合平台建设“百千工程” | 报批 | 规划选址及建设用地未落实(县域助农服务综合平台面积约10亩，镇级助农服务中心面积约5-10亩/个） | 属地镇（街道）、自然资源局、住建局、林业局 | 2019.5 | 供销社
17 | 温氏樟屋种猪场升级改造工程 | 报批 | 用地指标需要上级批复 | 自然资源局 | 2019.6 | 供销社
18 | 科技馆 | 协调 | 科技馆使用权问题。选址在南雄市第二小学实验楼，根据省科协要求，科技馆为科协下属事业单位，须明确人员编制，确定场馆使用权，在此基础上科技馆每年方可申请免费开放补偿资金和科普项目资金 | 教育局、科协 | 2019.7 | 科协
19 | 丝苗米现代农业产业园 | 报批 | 天恒公司拟建设的农产品批发交易市场建设用地问题尚未解决。目前自然资源局提供了首期符合供地条件的建设用地面积约30亩，但天恒公司一直未明确是否需要，同时天恒公司提出该地块商服用地土地出让金收取标准问题与自然资源局未达成一致。由于至今无法确定该地块建设用地问题，年底完成农产品批发交易市场建设建设任务存在较大困难 | 自然资源局 | 2019.7 | 现代农业产业园管委会
20 | 三佳村农业公园 | 协调 | 1、园区内有电线杆经过，而且线路比较低，存在较大安全隐患； 2、园区自来水供水不足，需要协调解决。 3、园区周边建有2个养猪场，需镇、村及上级业务部门协调关停。 4、希望协调相关部门促进农业机械化，扶持发展仓储、烘干设备、飞防、旋耕、微耕、收割以及虾池增氧机 | 电力局、环保局，水务局、珠玑镇 | 2019.6 | 农业农村局
21 | 湖口镇中草药产业园项目 | 协调 | 连片流转土地难度较大。计划种植面积5000亩，目前已流转土地约2500亩，后续集中连片流转土地2500亩涉及部分生态公益林，需调整。园区范围内大部分土地属于基本农田，办理设施农业用地、建设用地许可难度较大 | 湖口镇、市林业局、市自然资源局 | 2019.12 | 农业农村局
22 | 2018年高标准基本农田建设项目 | 报批 | 目前韶关市专家已对项目预算方案编制进行评审，下一步项目业主单位将根据专家意见对编制方案进行修改完善，按程序上报韶关市“高标办”审核 | 韶关市市级评审机构 | 2019.6 | 农业农村局
23 | 美丽乡村精品路线连片建设 | 资金 协调 | 项目资金仍存在缺口；前期设计方案与实际村村民意愿需进一步协调统一；已完成的景观提升部分绿植被破坏。雄州街道上坪村存在村民阻工问题 | 农业农村局、雄州街道、珠玑镇、全安镇 | 2019.6 | 农业农村局
24 | 同缘梦（深圳）控股公司乡村振兴产业基地项目 | 协调 | 工作无进展，与项目公司多次沟通未果 | 农业农村局、同缘梦（深圳）控股公司 | 2019.6 | 农业农村局
25 | 新汽车站建设 | 报批 | 等待省国土资源厅批复文件 | 自然资源局 | 2019.6 | 汽车站
26 | 指挥官现代农业田园综合体 | 协调 | 荔迳大桥下面的田中间有两处高压线，该规化地为观光旅游项目，不搬迁的话影响游客安全，需供电部门进行迁移。园区中心处有一户农户的鱼塘尚未流转。朱村门口的沙坝旱地尚未完成流转 | 供电局 全安镇 |  | 全安镇
27 | 匠香缘食品加工项目 | 资金 | 存在资金短缺和融资问题 | 商务局、扶贫办、金融办、邮政储蓄银行南雄支行、黄坑镇 | 2019.8 | 商务局
28 | 珠玑古巷提升改造项目 | 征拆 | 珠玑古巷新农村前面苗圃用地未完成清场，主要原因为原苗木未完成移植，面积约4亩 | 珠玑镇 | 2019.4 | 珠玑古巷改造提升办
29 | 中医院、妇计院医共体项目 | 征拆 | 妇计院东北角3476平方米、中医院东面850平方米尚未完成征地 | 雄州街道 | 2019.8 | 卫健局
30 | 信息、影像（心电）、检验、病理、消（供）“五大中心”及120急救指挥中心建设 | 资金 | 资金不足 | 财政局 | 2019.6 | 卫健局
31 | 康宁医院项目 | 协调 | 1、医院未挂牌。 2、范围土块内的坟墓还没迁离 | 自然资源局、全安镇 | 2019.6 | 卫健局
32 | 泉水谷风景区项目 | 报批 | 景区缺少用地指标50亩 | 自然资源局 |  | 文广旅体局
33 | 香草世界森林公园 | 报批 | 1、自然资源局尽快落实景区规划建设用地的批复，尽快拟出有关被改造河道占用地块的补偿方案； 2、该项目供地合同中政府承诺的不低于90亩商服用地的用地指标未落实，影响用地报批进度 | 自然资源局 |  | 文广旅体局
34 | 帽子峰景区 | 报批 | 土地调规42亩还未解决 | 自然资源局 | 2019.10 | 文广旅体局
35 | 百姓堂 | 协调 | 城投公司建设的环百姓堂广场公路未建设，导致广场不能确定范围暂缓施工 | 城投公司 | 2019.9 | 兴雄公司
36 | 阳光玫瑰葡萄园现代农业示范项目（一期） | 协调 | 园区及周边基础水利设施工程有待完善 | 交通运输局 水务局 自然资源局 | 2019.12 | 雄州街道
37 | 红色革命历史陈列馆项目 | 征拆 | 1.三户未拆迁，影响开工。 2.场地有通往江玥名门、水西片区的供水管。 3.地下有一条城区主供电电缆。 4.涉及两个广电公司的公安通讯监控和一条架空通往水西片区的通讯线。 5.移动公司有两条埋地的通讯线和一条架空通往水西片区的通讯线。 6.华辉地产的施工板房未拆迁 | 城管局、代建局、雄州街道、住建局、文广旅体局、自然资源局、各管线部门（供电，移动，联通，供水等） | 2019.6 | 宣传部 文广旅体局
38 | 南方三年游击战争纪念项目和红军长征驻地遗址（上朔村）修复工程 | 协调 | 协调解决大岭下旧址改造工程、廖地会议旧址工程建设项目前期工作遇到的问题 | 油山镇、市代建中心、市文广旅体局 | 2019.6 | 宣传部 文广旅体局
39 | 融媒体中心建设 | 资金 协调 | 1.购买设施设备经费紧缺, 通过初步预算，融媒体中心采编播设备采购所需资金为288.2万元； 2.缺少专业采编播的全媒体人才 | 市融媒体中心、代建中心 | 2019.6 | 宣传部
40 | “139”圩镇提升项目 | 资金 征拆 | 1、项目已投入资金较大，韶关市上级奖补资金下达量少，后续奖补资金需到2020年才能全部奖补到位，项目建设资金来源不明确，影响项目实施进度； 2、供电、广电、移动、联通、电信等“三线”整治费用高 | 韶关市住房和建管局、韶关市通建办，南雄市工信局，南雄市城管局、供电、广电、移动、联通、电信等部门 | 2019.6 | 住建局
41 | 仁和酒店配套建设 | 征拆 | 场地征拆问题尚未解决 | 雄州街道 | 2019.5 | 住建局
42 | 中山街滨江公园建设 | 征拆 | 场地征拆问题尚未解决，项目建设业主暂未确定 | 雄州街道办事处、城管局 | 2019.6 | 住建局
43 | 整县推进村镇生活污水处理基础设施PPP项目 | 协调 | 项目公司尚未成立，合同尚未签订 | 中能建南方建投公司 | 2019.5 | 住建局

## 报批
南雄市2019年重点建设项目5月问题台帐表（报批）
序号 | 项目名称 | 问题 类别 | 问题及原因具体描述 | 解决问题所涉及的部门 | 要求解决的时限 | 项目责任单位
1 | 韶能（南雄）绿洲生态植物纤维餐具项目 | 报批 | 项目施工设计图未完成，后续项目立项备案及公开招标投标工作无法推进 | 韶能集团绿洲公司 | 2019.6 | 工信局
2 | 水泥建材投资有限公司日产熟料5000吨新型干法水泥生产线 | 报批 | 新矿区设置等待生态严控区、生态林地、小梅关森林公园国家调规后再推进新矿区的办理工作 | 林业局 |  | 工信局
3 | 助农服务综合平台建设“百千工程” | 报批 | 规划选址及建设用地未落实(县域助农服务综合平台面积约10亩，镇级助农服务中心面积约5-10亩/个） | 属地镇（街道）、自然资源局、住建局、林业局 | 2019.5 | 供销社
4 | 温氏樟屋种猪场升级改造工程 | 报批 | 用地指标需要上级批复 | 自然资源局 | 2019.6 | 供销社
5 | 启动省示范性中等职业学校项目建设 | 报批 | 厂房改造之前，是否需要进行房屋质量鉴定；厂房改造是否需要走进行施工图审查；前期工作费用是否能按规定程序申请和支出 | 住建局、代建局 | 2019.5 | 教育局
6 | 2018年高标准基本农田建设项目 | 报批 | 目前韶关市专家已对项目预算方案编制进行评审，下一步项目业主单位将根据专家意见对编制方案进行修改完善，按程序上报韶关市“高标办”审核 | 韶关市市级评审机构 | 2019.6 | 农业农村局
7 | 新汽车站建设 | 报批 | 项目占地面积4.5万平方米，等待省国土资源厅的用地批复文件 | 自然资源局 | 2019.6 | 汽车站
8 | 泉水谷风景区项目 | 报批 | 景区缺少用地指标50亩 | 自然资源局 |  | 文广旅体局
9 | 香草世界森林公园 | 报批 | 1、自然资源局尽快落实景区规划建设用地的批复，尽快拟出有关被改造河道占用地块的补偿方案； 2、该项目供地合同中政府承诺的不低于90亩商服用地的用地指标未落实，影响用地报批进度 | 自然资源局 |  | 文广旅体局
10 | 帽子峰景区 | 报批 | 土地调规42亩还未解决 | 自然资源局 | 2019.10 | 文广旅体局
11 | 丝苗米现代农业产业园 | 报批 | 天恒公司拟建设的农产品批发交易市场建设用地问题尚未解决。目前自然资源局提供了首期符合供地条件的建设用地面积约30亩，但天恒公司一直未明确是否需要，同时天恒公司提出该地块商服用地土地出让金收取标准问题与自然资源局未达成一致。由于至今无法确定该地块建设用地问题，年底完成农产品批发交易市场建设建设任务存在较大困难 | 自然资源局 | 2019.7 | 现代农业产业园管委会

## 协调
南雄市2019年重点建设项目5月问题台帐表（协调）
序号 | 项目名称 | 问题 类别 | 问题及原因具体描述 | 解决问题所涉及的部门 | 要求解决的时限 | 项目责任单位
1 | 华电南雄“上大压小”热电联产工程 | 协调 | 1、铁路专用线建设即将进入竣工验收阶段，验收由广铁集团总工室组织相关处室、站段和设备管理单位参加，提出整改意见，经施工单位整改后，再组织到现场复查，因此从组织验收到正式开通耗时较长，需韶关协调广铁集团总工室提前介入并组织铁路专用线的验收； 2、华电项目2019年计划内电量较少，需协调省能源局安排计划电量 | 广铁集团 省能源局 | 2019.9 | 发改局
2 | 园区二期基础设施建设 | 协调 | 受政策影响，农发行融资资金暂停发放，导致工程进展缓慢 | 国投公司、园方公司 | 2019.12 | 工业园管委会
3 | 2019年中低压配网工程基建项目 | 协调 | 1、水厂Ⅰ、Ⅱ线工程、城东城西线#27-#36塔下地工程顶管需联系公路局协调解决； 2、北山片地区项目线路线行存在民事纠纷 | 公路局、百顺、澜河、帽子峰镇 | 2019.6 | 供电局
4 | 信丰（省界）至南雄高速公路 | 协调 | 用地预审（含永久基本农田占用补划入库）压占韶关铁路韶关段及韶关市曲江至南雄高速公路的用地预审红线、已报批用地红线，须尽快解决 | 韶关市自然资源局，中国铁路广州局集团有限公司，广东省南粤交通韶赣高速公路管理中心 | 2019.4 | 交通局
5 | 农村小规模和寄宿制学校建设 | 协调 | 代建部门提出需对坪田中学、爱生小学2个项目立项内容和投资调整 | 发改局、代建中心 | 2019.5 | 教育局
6 | 科技馆 | 协调 | 科技馆使用权问题。选址在南雄市第二小学实验楼，根据省科协要求，科技馆为科协下属事业单位，须明确人员编制，确定场馆使用权，在此基础上科技馆每年方可申请免费开放补偿资金和科普项目资金 | 教育局、科协 | 2019.7 | 科协
7 | 三佳村农业公园 | 协调 | 1、园区内有电线杆经过，而且线路比较低，存在较大安全隐患； 2、园区自来水供水不足，需要协调解决。 3、园区周边建有2个养猪场，需镇、村及上级业务部门协调关停。 4、希望协调相关部门促进农业机械化，扶持发展仓储、烘干设备、飞防、旋耕、微耕、收割以及虾池增氧机 | 电力局、环保局，水务局、珠玑镇 | 2019.6 | 农业农村局
8 | 湖口镇中草药产业园项目 | 协调 | 连片流转土地难度较大。计划种植面积5000亩，目前已流转土地约2500亩，后续集中连片流转土地2500亩涉及部分生态公益林，需调整。园区范围内大部分土地属于基本农田，办理设施农业用地、建设用地许可难度较大 | 湖口镇、市林业局、市自然资源局 | 2019.12 | 农业农村局
9 | 美丽乡村精品路线连片建设 | 资金 协调 | 项目资金仍存在缺口；前期设计方案与实际村村民意愿需进一步协调统一；已完成的景观提升部分绿植被破坏。雄州街道上坪村存在村民阻工问题 | 农业农村局、雄州街道、珠玑镇、全安镇 | 2019.6 | 农业农村局
10 | 同缘梦（深圳）控股公司乡村振兴产业基地项目 | 协调 | 工作无进展，与项目公司多次沟通未果 | 农业农村局、同缘梦（深圳）控股公司 | 2019.6 | 农业农村局
11 | 指挥官现代农业田园综合体 | 协调 | 荔迳大桥下面的田中间有两处高压线，该规化地为观光旅游项目，不搬迁的话影响游客安全，需供电部门进行迁移。园区中心处有一户农户的鱼塘尚未流转。朱村门口的沙坝旱地尚未完成流转 | 供电局 全安镇 |  | 全安镇
12 | 康宁医院项目 | 协调 | 1、医院未挂牌。 2、范围土块内的坟墓还没迁离 | 自然资源局、全安镇 | 2019.6 | 卫健局
13 | 百姓堂 | 协调 | 城投公司建设的环百姓堂广场公路未建设，导致广场不能确定范围暂缓施工 | 城投公司 | 2019.9 | 兴雄公司
14 | 阳光玫瑰葡萄园现代农业示范项目（一期） | 协调 | 园区及周边基础水利设施工程有待完善 | 交通运输局 水务局 自然资源局 | 2019.12 | 雄州街道
15 | 融媒体中心建设 | 资金 协调 | 1.购买设施设备经费紧缺, 通过初步预算，融媒体中心采编播设备采购所需资金为288.2万元； 2.缺少专业采编播的全媒体人才 | 市融媒体中心、代建中心 | 2019.6 | 宣传部
16 | 南方三年游击战争纪念项目和红军长征驻地遗址（上朔村）修复工程 | 协调 | 协调解决大岭下旧址改造工程、廖地会议旧址工程建设项目前期工作遇到的问题 | 油山镇、市代建中心、市文广旅体局 | 2019.6 | 宣传部 文广旅体局
17 | 整县推进村镇生活污水处理基础设施PPP项目 | 协调 | 项目公司尚未成立，合同尚未签订 | 中能建南方建投公司 | 2019.5 | 住建局

## 资金
南雄市2019年重点建设项目5月问题台帐表（资金）
序号 | 项目名称 | 问题 类别 | 问题及原因具体描述 | 解决问题所涉及的部门 | 要求解决的时限 | 项目责任单位
1 | 省道S515线升级改造工程 | 资金 征拆 | 1、上级下拨资金不足，建议本级财政按每公里100万元补足； 2、沿途管线、圩镇及住宅段征地未完成，约159.5亩。其中大兰至大塘段63亩，长龙至马迳前段96.5亩 | 财政局、油山、乌迳、南亩镇 | 2019.6 | 交通局
2 | “139”圩镇提升项目 | 资金 征拆 | 1、项目已投入资金较大，韶关市上级奖补资金下达量少，后续奖补资金需到2020年才能全部奖补到位，项目建设资金来源不明确，影响项目实施进度； 2、供电、广电、移动、联通、电信等“三线”整治费用高 | 韶关市住房和建管局、韶关市通建办，南雄市工信局，南雄市城管局、供电、广电、移动、联通、电信等部门 | 2019.6 | 住建局
3 | 匠香缘食品加工项目 | 资金 | 存在资金短缺和融资问题 | 商务局、扶贫办、金融办、邮政储蓄银行南雄支行、黄坑镇 | 2019.8 | 商务局
4 | 美丽乡村精品路线连片建设 | 资金 协调 | 项目资金仍存在缺口；前期设计方案与实际村村民意愿需进一步协调统一；已完成的景观提升部分绿植被破坏。雄州街道上坪村存在村民阻工问题 | 农业农村局、雄州街道、珠玑镇、全安镇 | 2019.6 | 农业农村局
5 | 信息、影像（心电）、检验、病理、消（供）“五大中心”及120急救指挥中心建设 | 资金 | 资金不足 | 财政局 | 2019.6 | 卫健局
6 | 融媒体中心建设 | 资金 协调 | 1.购买设施设备经费紧缺, 通过初步预算，融媒体中心采编播设备采购所需资金为288.2万元； 2.缺少专业采编播的全媒体人才 | 市融媒体中心、代建中心 | 2019.6 | 宣传部

## 征拆
南雄市2019年重点建设项目5月问题台帐表（征拆）
序号 | 项目名称 | 问题 类别 | 问题及原因具体描述 | 解决问题所涉及的部门 | 要求解决的时限 | 项目责任单位
1 | 省道S515线升级改造工程 | 资金 征拆 | 1、上级下拨资金不足，建议本级财政按每公里100万元补足； 2、沿途管线、圩镇及住宅段征地未完成，约159.5亩。其中大兰至大塘段63亩，长龙至马迳前段96.5亩 | 财政局、油山、乌迳、南亩镇 | 2019.6 | 交通局
2 | “139”圩镇提升项目 | 资金 征拆 | 1、项目已投入资金较大，韶关市上级奖补资金下达量少，后续奖补资金需到2020年才能全部奖补到位，项目建设资金来源不明确，影响项目实施进度； 2、供电、广电、移动、联通、电信等“三线”整治费用高 | 韶关市住房和建管局、韶关市通建办，南雄市工信局，南雄市城管局、供电、广电、移动、联通、电信等部门 | 2019.6 | 住建局
3 | 北城区道路管网建设 | 征拆 | 1、凌江路至洋汾路片区道路及管网红线范围内征拆未完成； 2、北城大道至崇贤大道片区道路及管网红线范围内征拆未完成 | 雄州街道办事处 | 2019.4 | 城投公司
4 | 北城区危旧房回迁改造一期项目 | 征拆 | 雄州街道尚有征地拆迁未完成，涉及4户，主要为房屋、菜地，面积约4亩 | 雄州街道办事处 | 2019.4 | 城投公司
5 | 图书馆、档案馆建设工程 | 征拆 | 北面田地未完成征地 | 雄州街道办事处 | 2019.5 | 城投公司
6 | 县道X341、X342、X343线改造工程 | 征拆 | 全线公路两边管线未迁移 | 湖口镇、邓坊镇、油山镇、南亩镇、乌迳镇、工信局、自然资源局、供电局、路灯管理所、生态环境局、水保办 | 2019.4 | 交通局
7 | 火车站货场道路新建工程 | 征拆 | 全线1.335km已完成征地红线放线工作，全安镇政府（羊角村委会、珠坑村委会）、雄州街道办事处（莲塘村委会）未启动征地工作 | 全安镇政府、雄州街道办事处 | 2019.6 | 交通局
8 | 乌迳镇第二小学项目 | 征拆 | 项目西南侧环校道路涉及多栋民房征拆滞后，影响工程进度 | 乌迳镇人民政府 | 2019.5 | 教育局
9 | 中医院、妇计院医共体项目 | 征拆 | 妇计院东北角3476平方米、中医院东面850平方米尚未完成征地 | 雄州街道 | 2019.8 | 卫健局
10 | 红色革命历史陈列馆项目 | 征拆 | 1.三户未拆迁，影响开工。 2.场地有通往江玥名门、水西片区的供水管。 3.地下有一条城区主供电电缆。 4.涉及两个广电公司的公安通讯监控和一条架空通往水西片区的通讯线。 5.移动公司有两条埋地的通讯线和一条架空通往水西片区的通讯线。 6.华辉地产的施工板房未拆迁 | 城管局、代建局、雄州街道、住建局、文广旅体局、自然资源局、各管线部门（供电，移动，联通，供水等） | 2019.6 | 宣传部 文广旅体局
11 | 珠玑古巷提升改造项目 | 征拆 | 珠玑古巷新农村前面苗圃用地未完成清场，主要原因为原苗木未完成移植，面积约4亩 | 珠玑镇 | 2019.4 | 珠玑古巷改造提升办
12 | 仁和酒店配套建设 | 征拆 | 场地征拆问题尚未解决 | 雄州街道 | 2019.5 | 住建局
13 | 中山街滨江公园建设 | 征拆 | 场地征拆问题尚未解决，项目建设业主暂未确定 | 雄州街道办事处、城管局 | 2019.6 | 住建局