## Sheet1
南雄市2019年重点项目进展情况表
单位：万元
序 号 | 重点项目名称 | 重点项目总体目标及主要内容 | 总投资 （万元） | 2019年计划 |  |  |  | 进展情况 | 存在问题及原因 | 下一步措施及建议 | 牵头领导 | 责任单位 | 工作类型 | 立项情况 （审批、备案） | 纳入统计局项目库情况 | 材料报送情况 |  | 未立项数量 | 未纳入统计局项目库数量 | 未入库项目完成投资 | 未开工数量
|  |  |  | 年度目标任务 | 年度计划投资 | 1-5月完成投资 | 完成率 | [8 empty] | 联络员 | 月报
总计 |  |  | 2519323 |  | 438904 | 129580 | 29.52% | [10 empty] | 21 | 45 | 46732 | 29
一、产业发展（27）
合计 |  |  | 1149050 |  | 194705 | 59640 | 30.63%
（一）工业产业 |  |  | 492800 |  | 97830 | 26836 | 27.43%
1 | 广东华电南雄“上大压小”热电联产工程 | 项目总投资35亿元，建设2×350MW热电联产机组，同步建设除尘、脱硫、脱硝装置，配套建设铁路专用线和热网工程。 | 350000 | 完成投资4亿元。2号机组完成锅炉烘炉、吹管，并试投产。 | 40000 | 17366 | 43.41% | 1、#1号机组已正式运营；#2主厂房土建完成，主要设备安装完成95%； 2、#2锅炉零米地面砼浇筑完成；#2锅炉低温烘炉已完成； 3、#1冷却塔筒壁到顶，#2冷却塔筒壁到顶； 4、圆形煤场土建完成，设备安装完成%； 5、灰场施工已完成； 6、厂外补给水中水泵房施工完成； 7、铁路专用线累计完成91% | 暂无 | 加快项目建设进度 | 何人平 | 发改局 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目和重点项目） | 已立项 | 已入库 |  |  |  |  | 0 | 1
2 | 绿洲生态植物纤维餐具项目 | 主要包括生产车间（一）~（四）、1#~3#成品库、给水处理站、废水处理站、供能中心、LNG气化站、厂前区(办公、员工宿舍)。 | 50000 | 投资3亿元，力争8月份动工。 | 30000 | 20 | 0.06667% | 绿洲公司与华电公司已签订用热协议，绿洲公司正在准备资料申报项目备案 | 项目施工图设计未完成 | 韶能集团绿洲公司力争在6月中旬完成施工图设计 | 王碧安 | 工信局 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目和重点项目） | 未立项 | 未入库 | 丁桂英 18127379283 |  |  |  | 20 | 0
3 | 彤置富公司水泥粉磨系统技术改造项目 | 在现在水泥制成车间内的4.2*13球磨机系统前增设一套PFG180-120辊压机+PFV5000静态选粉机闭路粉磨预处理系统，总投资4800万元。 | 4800 | 计划投资4800万元，完成水泥磨系统技改项目。 | 4800 | 3300 | 68.75% | 水泥调配库已完成，其中熟料库已投入使用；混合材料输送地坑的土建工作已完成；水泥磨房基础已完成，水泥磨胴体已安装就位；水泥库基础已完成，库体在施工中；水泥散装库基础已完成；水泥包装楼土建已完成；各库体之间道路硬化已完成，厂区绿化工作正在进行 | 无 | 按计划进行项目建设 | 陈玉英 | 工信局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 廖敏 18127379535 |  |  |  | 0 | 1
4 | 汇浦公司年产5000吨中药饮片项目 | 建设办公楼一栋，建筑面积7850平方米；仓储二栋，建筑面积18490平方米；厂房二栋，18380平方米；建筑总面积44720平方米。主要从事中药材的初加工和包装；年生产能力约5000吨；主要设备：XY-9000洗药机；定制自动化切片机：300L夹层锅；定制烘房。 | 10000 | 投资3000万，完成中药饮片生产厂房建设，启动中药饮片生产。 | 3000 | 1850 | 61.67% | 正在进行1#厂房改造装修施工，室外电房、污水处理池、生产车间正在建设 | 无 | 加快项目建设进度 | 陈仁麟 | 工信局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 廖敏 18127379535 |  |  |  | 0 | 1
5 | 金叶包装扩产项目 | 清洗系统改造后可回收废薄膜能力为每年20000吨以上，生产再生粒子3500吨以上。总投资3000万元（2018年-2022年）。 | 3000 | 投资530万元，完成新标准厂房建设及完善水、电等配套设施。 | 530 | 0 | 0% | 已完成立项、环境影响登记，取得不动产权证、建设用地规划许可证。已完成勘探、厂房图纸设计并通过审查。委托广东盛建工程事务有限公司南雄分公司进行厂房预算，已出预算结果，正与有资质的公司洽谈项目建设合同 | 无 | 跟进地质灾害评估报告、跟进厂房最终预算工作及项目承建商（争取在本月底谈拢并签订协议），协助项目承建商做好报建工作 | 焦晓松 | 工信局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 廖敏 18127379535 |  |  |  | 0 | 0
6 | 园区一期新合盛项目 | 年产50000吨水性环保涂料项目，计划总投资5亿元，计划2019年12月底前投资5000万元，建设生产车间、仓库、办公楼、研发中心等。 | 50000 | 投资5000万元，建设生产车间、仓库、办公楼、研发中心等。 | 5000 | 1000 | 20% | 1、确定施工图、五大主体，正在办理报建手续； 2、完成环评报告专家评审 | 图纸设计偏慢 | 加快前期工作 | 王碧安 | 园区管委会 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 杨双 13922572277 |  |  |  | 1000 | 0
7 | 中科院广化所新型特种精细化学品孵化平台 | 计划完成设备投资3000万元，全面完成孵化器项目基础设施建设，做好绿化美化环境，完成设备采购，引进5-10个项目入孵或实现科技成果转化。 | 3000 | 投资1500万元，完成孵化器项目基础设施建设，启动绿化美化工作，完成设备采购，引进1-3个项目入孵或实现科技成果转化。 | 1500 | 300 | 20% | 已完成土建验收工作，正在进行绿化工作、变压器安装工作 | 无 | 加快前期工作 | 朱海兵 | 园区管委会 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 杨双 13922572277 |  |  |  | 300 | 1
8 | 园区二期基础设施建设 | 计划总投资2.2亿元，完成园区二期道路、雨污管网、通信管廊沟、绿化、护坡等基础设施建设。 | 22000 | 完成投资1.3亿元。 ①完成园区二期基础设施建设的续建项目。 ②完成园区二期剩余道路管网工程的勘察、设计规划及招投标工作，并启动建设。 | 13000 | 3000 | 23.08% | 1、完成土石方6万立方米； 2、护坡工程已进场施工； 3、完成入园大道和1-3号路雨污管网及通讯电缆管沟和雄安大道（暂定名）的道路管网及通信电缆管沟立体化工程总工程量的65% | 受雨水季节影响，工程进展较慢 | 加快项目建设进度 | 吴少华 | 园区管委会 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 杨双 13922572277 |  |  |  | 0 | 1
（二）文化旅游产业 |  |  | 483800 |  | 61960 | 14388 | 23.22% | [12 empty] | 0
9 | 珠玑文化特色小镇 | 投资20亿元，项目分三期建设，用地总面积74万㎡，建筑面积22万㎡。一期包括部分住宅、前导花海片区、停车场、迁徙之源（酒吧街、商业街、客栈街) ，姓氏源乡前半段（入口前导区、游客中心、样板区），宗亲会馆（第一部分）；二期包括姓氏之源（商业街、客栈街）、宗亲会馆（后半段），禅意源乡珠玑邑（度假物业）；三期包括、精品酒店、商业住宅，进一步完成小镇整体开发，承接南雄、广州人口外溢及度假需求，形成宜居城市典范。 | 200000 | 完成投资1.5亿元，珠玑特色小镇全面动工建设。 | 15000 | 4350 | 29% | 1、农户签约工作已完成总户数的93%； 2、已完成21000平方米的场地清拆工作，其中住房9000平方米，空地12000平方米； 3、已和开发商保利华南公司签订框架合作协议，并完成了项目总体概念性规划设计，正在对规划方案进行深化细化 | 1、土地及房屋流转工作还有7%的农户未全部完成签约。主要原因是部份村民对补偿要求过高、历史遗留问题等纠纷未解决； 2、资金存在巨大缺口； 3、规划设计进度较慢，具体的建设时序还未明确 | 1、做好安置工作，引导在古巷内居住的村民外迁，提高村民签约积极性； 2、拟6月份和保利公司成立合作开发公司，明确合作模式，签署合作协议 | 吴良彬 | 珠玑古巷改造提升办 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目） | 未立项 | 未入库 | 黄健华 13927872961 |  |  |  | 4350 | 1
10 | 梅关-乌迳古驿道提升 | 完成投资2000万元。 ①加强梅关-乌迳古驿道沿线主题文化的挖掘与梳理，提升古驿道文化内涵； ②增加提高古驿道可看、可读和可歇的设施，增加活化利用的有效性，将设施融入村民日常生活，助推乡村振兴； ③继续修缮沿线重要历史遗存点。 | 2000 | 完成投资2000万元。 ①开展6次扩大驿道影响力的相关节日； ②古驿道主题挖掘、提炼和推广； ③沿线新建服务设施、文化展示设施； ④打造4段特色精品节点； ⑤本体和历史遗存修复完毕。 | 2000 | 300 | 15% | 1、已完成项目清单编制； 2、已完成项目可研究性报告编制； 3、正在进行立项前期准备工作； 4、已对古驿道提升项目征地进行现场调研，初步制定了征地相关方案。 5、完成了古驿道养护管理方案初稿； 6、正在申请征地拆迁费用，征地工作按原计划进行 | 无 | 1、按原计划加快项目立项工作； 2、启动古驿道提升项目用地征拆工作 | 王碧安 | 住建局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 吴韬18826363995 |  |  |  | 0 | 0
11 | 帽子峰森林公园项目 | 该项目总投资5亿元，景区规划面积9.74平方公里。主要内容：建设黄金小镇、休闲娱乐设施、旅游住宿等集休闲、养生、娱乐、度假一体的旅游景区。 | 50000 | 计划投资1亿元，启动黄金小镇的建设和景区绿化、旅游住宿等基础设施的建设。 | 10000 | 138 | 1.38% | 已完成前期准备工作，等待入场施工 | 1、土地林地报批还未落实； 2、景区道路分流位置暂未确定 | 督促企业尽快入场施工建设 | 林 军 | 文广旅体局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 刘泉 13640044719 |  |  |  | 138 | 0
12 | 云峰山旅游区项目 | 该项目总投资9亿元，规划面积约1.8万亩，主要内容：建设休闲娱乐基础设施、建设原生态民宿、农产品种植等集农业生态观光、休闲、养生、娱乐、度假一体的旅游区。 | 90000 | 计划投资1亿元，建设景区道路、绿化等基础设施，启动民宿建设、农产品种植等项目。 | 10000 | 3100 | 31% | 已开发种植了3000颗樱花。景区民宿建设已完成86%，旅游公厕正在装修外墙；景区内旅游大道硬化完成了52% | 景区内部分农户的土地流转还未解决；景区建设用地指标还未批复，影响景区建设进展；仍有周边村民在景区内新建坟墓 | 一是督促企业加快建设进度； 二是尽快协调有关部门解决存在问题 | 刘发龙 | 文广旅体局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 刘泉 13640044719 |  |  |  | 0 | 1
13 | 香草世界森林公园项目 | 该项目总投资6.5亿元，规划总面积为2566.97亩，主要内容：建设景观林、花卉种植区和特色水果等种植区;建设各类娱乐设施、养生公寓等集休闲娱乐为一体的度假区。 | 65000 | 计划投资5000万元，建设景观林、花卉种植区、养生公寓等基础设施。 | 5000 | 820 | 16.4% | 已完成生态林示范基地建设二期的前期准备工作，进一步完善种植并维护了园区树木花草；已建设完成景区各类标识标牌，牧场区、水上活动区、玻璃观光平台、冰雪溶洞等娱乐设施；已完成住宿饮食、客服中心、旅游厕所、停车场等建设 | 供地合同中政府承诺不低于90亩商服用地的用地指标未落实，影响用地报批进度 | 协调自然资源局向上级部门争取建设用地指标 | 陈尚妹 | 文广旅体局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 刘泉 13640044719 |  |  |  | 0 | 1
14 | 邓坊泉水谷漂流度假村项目 | 该项目总投资2亿元，规划面积约7000亩，以漂流为主，建设集餐饮、娱乐、度假、户外运动的一个综合生态休闲度假区。 | 20000 | 计划投资3000万元，建设餐饮、住宿、户外运动区等。 | 3000 | 1100 | 36.67% | 漂流新终点池已竣工，田园综合体自助烧烤区已竣工达到使用状态，景区游客休闲娱乐区已竣工并投入使用，服务大厅后面游客娱乐区绿化建设已完工 | 用地指标14亩未落实。游客接待中心2亩、商业娱乐中心10亩、酒店2亩 | 督促企业加快推进项目建设 | 曾东野 | 文广旅体局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 刘泉 13640044719 |  |  |  | 0 | 1
15 | 深雄酒店·雄州名园建设项目 | 该项目总投资2.8亿元，规划面积25亩，建设四星级标准的酒店，主要内容：建设酒店主体楼、酒店周边绿化、停车场以及酒店主体楼内外墙装修等。 | 28000 | 计划投资1亿元，建设酒店绿化、停车场及酒店主体楼内外墙装修等基础设施。 | 10000 | 3700 | 37% | 目前已完成地下室主体工程、酒店主体8层、住宅主体22层和产权式酒店高级套房封顶 | 自然资源局至今未移交二期建设用地给该企业 | 督促企业加快推进项目建设 | 袁元桃 | 文广旅体局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 刘泉 13640044719 |  |  |  | 0 | 1
16 | 红色革命历史陈列馆项目 | 梳理南雄市24年红色革命斗争历史，通过史料陈列布展进一步彰显苏区红色文化底蕴，传承红色基因，达到教育广大党员干部的目的。 | 15000 | 完成投资2000万元，完成南雄市革命历史陈列馆项目工程主体封顶。 | 2000 | 47 | 2.35% | 正在进行施工、监理、造价咨询的招标工作，已完成施工招标代理的选取，现场已完成地质初步勘探，地下室建设已申请债券资金3100万元 | 三户未拆迁。华辉地产施工板房未拆迁。场地通往江玥名门、水西片区的供水管未迁移。地下有一条城区主供电电缆未迁移。公安通讯监控和一条架空通往水西片区的通讯线未迁移。移动公司两条埋地通讯线和一条架空通往水西片区的通讯线未迁移 | 1.尽快完成征拆建筑物。 2.尽快解决供电电缆、通讯线、水管的迁移 | 温春花 | 市委宣传部、文广旅体局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 陈宏浩 18219089018 李小睿 18038903669 |  |  |  | 47 | 0
17 | 南方三年游击战争根据地纪念项目和红军长征驻地遗址（上朔村）修复工程 | ①以南方三年游击战争根据地为核心，打造南雄市特色红色旅游资源，红色爱国教育基地。 ②进一步保护红色遗产，弘扬红色文化，传承爱国主义教育，完成对红军长征驻地遗址（上朔村）的修复。 | 5000 | ①完成投资330万元。完成南方三年游击战争根据地纪念项目设计及招投标工作，确定设计及施工方案，全面完成相关工程。 ②完成投资530万元。完成红军长征驻地遗址（上朔村）修复工程项目勘察设计及招投标工作，确定设计及施工方案，全面完成相关工程。 | 860 | 13 | 1.512% | 红军长征驻地遗址（上朔村）修复工程现已完成广场的铺设铺贴，广场周边绿化，周边墙绘等 | 现有的大岭下展陈与现规划存在差距，与当年风貌不对称，应重新规划布展 | 规划建设好上朔人民会堂的停车场及通往会堂的道路，并在沿途制作标识 | 温春花 | 市委宣传部、文广旅体局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 陈宏浩 18219089018 李小睿 18038903669 |  |  |  | 13 | 1
18 | 百姓堂项目 | 百姓堂、姓氏文化展示区及室外工程（室外绿化、道路和广场），总建筑面积约17000平方米，室外绿化面积6000平方米，道路和广场面积为16000平方米。 | 6800 | 计划投资2600万元，完成百姓堂建设、百姓堂一般装饰工程、广场及姓氏文化展示区建设。 | 2600 | 820 | 31.54% | 百姓堂、文化单体区主体、仿古结构全部完成，大殿、游廊、阙楼、文化单体屋面工程已完成，百姓堂室内墙体及二次结构已完成90%，外墙装饰施工已完成30%，室内消防、水电安装施工已完成40% | 办理人防审批时，受机构改革影响，人防审批程序由人民防空办公室移交第三方审图公司进行审批，由于审图公司该项审批业务刚开始，导致该项目人防审批办理较慢 | 加紧办理资料，完善项目报建手续 | 陈尚妹 | 兴雄公司 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 雷宇15920158027 |  |  |  | 0 | 1
19 | 迎宾馆升级改造 | 项目占地面积11647平方米，建筑面积10205平方米，涉及升级改造客房130间、餐厅包房11间、宴会厅1间、会议中心5个。 | 2000 | 投资1500万元，完成工程设计、招投标及建设。 | 1500 | 0 | 0% | 初步设计方案已完成，正在完善，预计6月10日前能完成设计方案与项目概算 | 暂无 | 加快前期工作 | 曾文辉 | 兴雄公司 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 雷宇15920158027 |  |  |  | 0 | 0
（三）农业产业 |  |  | 172450 |  | 34915 | 18416 | 52.75% | [12 empty] | 0
20 | 指挥官现代农业田园综合体南雄示范基地 | 投资10亿元，建设集现代农业、生态旅游、特色民宿、农副产品加工为一体的多功能田园综合体。 | 100000 | 完成投资3215万元，完成约500亩油菜花、向日葵套种及水稻轮种；启动沙滩露营基地建设、房车住宿及50套木屋建设；启动农产品加工体验作坊，启动水上乐园项目工程前期工作。 | 3215 | 530 | 16.49% | 已实施向日葵套种500亩。开荒复耕工作已清理完成约130亩。机耕道工作。山边与大坝水田交接边已初步建设2公里机耕道，河边水田与河堤已初步建设1.8公里左右的机耕观光道，建设了一条长200米，宽2米，高1米的排水沟，初步修建了龙江排道路0.6公里。沙坝旱地水上乐园正在进行前期工作。旅游厕所已完成化粪池建设 | 荔迳大桥下面的田中间有两处高压线，需供电部门进行迁移；园区边有一户农户的鱼塘尚未流转；朱村门口的沙坝旱地尚未完成流转 | 加快项目建设进度 | 邵锦炯 | 全安镇 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 刘艳梅 15819206796 |  |  |  | 530 | 1
21 | 丝苗米现代农业产业园 | 投资2.345亿元，规划在珠玑、湖口、黄坑、全安和雄州街道等5个镇（街），种植优质稻16万亩，建设1个助农服务体系，兴建冷链仓储物流和电子商务2个中心，兴办烟（油菜）-稻（鸭、鱼）共作基地、绿色生产基地和农旅结合基地等三大基地，形成集“生产、加工、科技、营销”于一体的全产业链发展体系。 | 23450 | 完成投资1亿元。 ①完成地理标志证明商标（区域公用品牌）申报； ②完成丝苗米品牌注册； ③加大宣传力度，在广东卫视、广州南站进行宣传； ④种植5个示范片，种植5000亩； ⑤仓储、加工、服务中心等配套建设。 | 10000 | 7900 | 79% | 1.已完成主园区105亩建设用地招拍挂和土地平整工作，施工单位已进场； 2.已完成5000亩种植示范基地的土地流转，开展土壤改良与培肥，进行田间生产道路修缮、排灌沟渠建设等农业设施建设工作； 3.省农科院水稻所已组织产业园实施主体开展了一次技术培训； 4.已签订地理标志证明商标（区域公用品牌）申报协议 | 天恒公司拟建设的农产品批发交易市场建设用地问题尚未解决。目前自然资源局提供了首期符合供地条件的建设用地面积约30亩，但天恒公司一直未明确是否需要 | 由产业园管委会协调天恒公司与自然资源局，确定天恒公司首期建设是否需要这块符合供地条件的30亩建设用地 | 林小龙 | 现代农业产业园管委会 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目和重点项目） | 部分立项 （天润公司项目已备案） | 未入库 | 张朝玉 13922572570 |  |  |  | 7900 | 1
22 | 三佳村农业公园 | 项目总投资1.5亿元，占地面积2629亩，以立体循环农业的稻虾共养为主导产业，以种植葡萄、火龙果、柑橘和养殖孔雀、稻香鱼为种养示范基地，融合休闲农业和乡村旅游、特色餐饮民宿、研学旅行、户外拓展、红色文化、农副产品加工销售等一体的农业公园。主要内容：①1200亩稻虾基地投产；②流转土地800亩；③农产品展销厅、研发中心、品牌运营中心，销售渠道的建立覆盖韶关主要市场；④示范园水温一体化建设及现代化建设；⑤园区道路、绿化及停车场等基础建设；⑥综合服务大厅；⑦科普教育基地：场地建设、户外拓展设备安装、娱乐设施完善、文化展厅建设；⑧建设通用型薄膜温室大棚50亩大棚；⑨成立4个合作社带动200户农民入股分红受益共同致富。 | 15000 | 投入资金8100万元，打造可复制可推广可持续的生态农业项目，预计年提高产出效益1500万，带动农民增收致富、带动创业就业。 | 8100 | 3300 | 40.74% | 稻鱼基地现已流转土地537.49亩，其中：下汾村已流转413.99亩，长迳村流转土地123.5亩。火龙果基地种植新苗10000株。孔雀园基础设施已完善；露天运动场、葡萄园水肥一体化设备铺设、拓展综合功能区基础等建设已完成。户外活动所用绿茵场已完成草皮铺设项目面积90%。园区绿化已完成100%。综合服务中心和宴会厅已完成基础建设，正在进行装修，其中：综合服务中心完成80%，宴会厅完成70%。农耕文化雕塑第一批已采购就位，已完成安装。梅园项目（种植梅树50亩）已完成70%。土地已流转面积971.86亩，其中：珠玑镇的长迳村流转356.77亩、石塘村流转100.9亩、下汾村流转413.99亩，乌迳镇的山下村流转100.2亩 | 1、园区内有电线杆经过，而且线路比较低，存在较大安全隐患； 2、园区自来水供水不足，需要协调解决。 3、园区周边建有2个养猪场，需镇、村及上级业务部门协调关停。 4、希望协调相关部门促进农业机械化，扶持发展仓储、烘干设备、飞防、旋耕、微耕、收割以及虾池增氧机。 | 加快项目建设进度 | 陈志光 | 农业农村局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 吴琼 15992997914 |  |  |  | 3300 | 1
23 | 阳光玫瑰葡萄园现代农业示范项目（一期） | 建设葡萄种植现代农业产业园，打造优质葡萄品牌，推动村民增收致富和集体经济壮大，带动周边旅游观光业发展，拉动经济增长。 | 9000 | 投资9000万元，建设阳光玫瑰葡萄现代农业产业园（一期），种植优质葡萄700亩。 | 9000 | 5700 | 63.33% | 已整合、流转连片土地1000亩，土地已平整，葡萄架搭设完毕，种植葡萄700亩 | 园区及周边基础设施有待完善 | 加快项目进度 | 曾文辉 | 雄州街道 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目） | 已立项 | 已入库 | 孔垂利 3823064 13653035109 |  |  |  | 0 | 1
24 | 温氏樟屋种猪场升级改造工程 | 由传统养殖改造升级为高效化猪场，达到产能及生产效益提升，实现年出栏猪苗20万头。 | 22000 | 申报、动工、建设。 |  | 0 | 0% | 正在进行前期准备工作 | 用地指标等待上级批复 | 加快前期工作 | 罗战勇 | 供销社 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 张涛 6138111 13927827050 |  |  |  | 0 | 0
25 | 南雄市匠香缘食品加工项目 | 主要从事种鸭养殖、生态养殖示范基地、孵化厂、饲料厂、板鸭制作等，项目计划总投资3000万元。 | 3000 | 完成投资300万元，完成原许村小学办公用房的租赁、养殖场地租赁，项目开始动工。 | 300 | 100 | 33.33% | 正在进行道路拓宽和硬化，待宰区、加工房、烘烤房、冷库房已完成改装，目前正在采购机械设备 | 由于原参股人退出，存在资金不足的问题 | 加大资金筹集力度 | 焦晓松 | 商务局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 邓伟胜 15820128596 |  |  |  | 100 | 1
26 | 湖口镇中草药产业园项目 | 规范土地流转方式，连片打造5000亩以上的中草药产业园，并通过引进优质企业，将中草药产业园打造成集中草药种植加工、旅游观光、健康养身、科普教育等功能为一体的综合性产业园。 |  | 全年投资1300万元以上，完成中草药产业园集中流转土地面积达5000亩以上，完善园区道路、水肥一体化等农业基础设施建设，园区建设初具规模。 | 1300 | 480 | 36.92% | 南雄众田中草药种植专业合作社目前已完成土地流转2500亩，进行了土地整治，种植牛大力、丹参、射干等500亩，吴茱萸2000亩，并开展了中药材中耕除草、施肥工作；完成了园区部分道路、水肥一体化、临时办公用房等基础设施建设 | 连片流转土地难度较大。计划种植面积5000亩，目前已流转土地约2500亩，后续集中连片流转土地2500亩涉及部分生态公益林，需调规。园区范围内大部分土地属于基本农田，办理设施农业用地、建设用地许可难度较大 | 协调后续土地流转工作，加快道路、水肥一体化等基础设施建设，协助企业做好中药材栽培管理、做好建设用地和设施农业用地许可申报工作 | 陈玉英 | 农业农村局 湖口镇 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 吴琼 15992997914 |  |  |  | 480 | 1
27 | 南雄万亩脐橙基地项目 | 由韶关景元农业发展有限公司作为实施主体，规划流转10000-20000亩土地，建成集生产、加工、仓储、运输、销售于一体的现代脐橙产业基地，并通过产业扶贫的方式带动周边农户、贫困户增收，并大力发展观光旅游、休闲娱乐项目，促进一二三产业融合。 |  | 投资3000万，在油山、黄坑、水口等镇完成5000亩脐橙基地的土地流转、土地平整备耕及育苗等前期工作。 | 3000 | 406 | 13.53% | 经过对我市水口、坪田、黄坑、油山、珠玑、界址等6个镇开展实地选址勘察工作，南雄景元农业公司初步拟定第一期（2019年）在油山、珠玑、黄坑等3个镇种植5000亩脐橙。4月3日南雄景元农业公司与南雄市人民政府签订合作框架协议，4月8日南雄景元农业公司与赣南果业公司签订合同，订购脐橙苗30万株。目前已完成5300亩土地预流转工作，签订1500余亩土地流转合同 | 土地流转进度受阻，导致土地平整进度推迟。土地确权后，农户旱地面积与原土地承包面积有出入，部分农户面积变小，阻碍了预流转土地签订正式合同，土地平整备耕工作暂未开展。目前已签订1500余亩土地流转合同，但因为村集体未提供具体土地流转农户信息，土地流转费用暂时未支付 | 6月份开始开展已流转土地平整工作，预计第一批完成种植500亩 | 陈志光 | 农业农村局 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 吴琼 15992997914 |  |  |  | 406 | 1
二、生态文明建设（1）
合计 |  |  | 75000 |  | 19700 | 4190 | 21.27%
28 | 整县推进村镇生活污水处理基础设施PPP项目 | 总投资7.5亿元。在油山、南亩、水口、百顺、澜河5个镇境内新建污水处理厂及配套管网；乌迳、黄坑、珠玑3个镇污水收集管网；建设822个农村污水处理设施总规模及配套管网。2019年12月完成镇级污水处理设施工程建设，2020年底完成村级污水处理设施工程建设 。 | 75000 | 投资1.97亿元。5个镇的污水处理设施建设及配套管网进行完工前设备安装调试；全面开工建设822个自然村污水处理设施。 | 19700 | 4190 | 21.27% | 1、已开展地质勘察工作。设计人员已入场测量及污水管网排查。 2、已开展822个农村污水处理设施预选址工作 | 项目公司尚未成立，合同尚未签订 | 加强沟通协调，督促中标单位尽早签订项目合同，成立项目公司 | 吴良彬 | 住建局 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目和重点项目） | 已立项 | 未入库 | 吴韬18826363995 叶玉梅 13318576886 |  |  |  | 4190 | 0
三、民生和基础设施（28) | [19 empty] | 0
合计 |  |  | 611679 |  | 96960 | 29050 | 29.96% | [12 empty] | 0
29 | 中医院与妇计院医共体项目 | 总投资3.4亿元，用地约2.9万平方米，建筑面积约5.4万平方米；按二级甲等医院标准进行建设，规划床位488张。 | 34000 | 完成投资1亿元，完成主体工程封顶。 | 10000 | 3700 | 37% | 中医院已完成地下室至三层梁板浇筑，妇计院已完成地下室至设备层梁板浇筑 | 资金缺口1.9869亿元（总投资3.4亿元，其中省财政资金1.4131亿元）； 妇计院东北角3476平方米、中医院东面850平方米尚未完成征地 | 督促施工单位加快施工进度 | 马细妹 | 卫生健康局 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目和重点项目） | 已立项 | 已入库 | 张振连 3869669 15219047328 |  |  |  | 0 | 1
30 | 第二人民医院项目 | 2019年底完成全部建设内容。主要建设内容：总建筑面积约3.5万平方米，总投资2.5亿元。 | 25000 | 完成投资1亿元，年底前完成全部建设内容，并投入使用。 | 10000 | 4050 | 40.5% | 目前住院综合楼、感染区病房、职工周转房已完成主体封顶。门诊楼砌筑至第5层，住院综合楼砌筑至第7层，职工周转房砌筑至第3层 | 资金缺口7049万元（总投资25049万元，其中省财政资金1.8亿） | 推进设备采购装修工作，催促各专业班组进场 | 马细妹 | 卫生健康局 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目和重点项目） | 已立项 | 已入库 | 张振连 3869669 15219047328 |  |  |  | 0 | 1
31 | 信息、影像（心电）、检验、病理、消（供）“五大中心”及120急救指挥中心建设 | （1）南雄市120急救指挥中心：①总投资1600万元,设立5个分中心；②工作目标：建成后能有效整合及合理调配我市的医疗急救资源，缩短急救时间、急救半径，更好地满足我市广大人民群众医疗急救的需求；③建设内容:办公场所的改、扩建、指挥平台的建设、急救车辆及车载设备的配置、办公设备的购置、与省平台对接、人员的培训。 （2）医共体“五大中心”：①总投资4000万元；②总体目标：到2021年基本完成“五大中心”建设，实现南雄市医疗机构之间资源共享和信息互联互通；③建设内容：完成信息、病理、检验、影像、心电、消毒供应等五大中心基本建设。 | 5600 | ①南雄市120急救指挥中心：投资1600万元，完成办公场所的改、扩建、指挥平台的建设、急救车辆及车载设备的配置、办公设备的购置、人员的培训、与省平台对接。 ②医共体“五大中心”建设：完成投资126万元，完善提质病理、检验中心建设，逐步推进影像、心电、消毒供应中心建设，完成信息化建设前期工作。 | 1726 | 1726 | 100% | 1.市120急救指挥中心已完成指挥(平台)系统的建设及调试，救护车已购买4台，车载设备已安装完成，基建项目已全部骏工。 2.医共体“五大中心”正在进行基层医疗卫生单位（19间）内部网络改造 | 医共体“五大中心”建设： 1、资金不足； 2、未出台信息平台建设方案及预算 | 多渠道争取资金 | 李 冰 | 卫生健康局 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 张振连 3869669 |  |  |  | 1726 | 1
32 | 康宁医院项目 | 投资1亿元，按二级专科医院设备标准，规划住院病床为300张，针对精神疾病诊疗和康复的专科医院。计划在2019年开工，至2021年完工全面投入使用。 | 10000 | 争取项目开工建设，完成投资5000万元。 | 5000 | 300 | 6% | 企业方正和设计单位研究医院的设计图 | 1、该土地还没挂牌。 2、范围土块内的坟墓还没迁离 | 1、请市委市政府协调市自然资源局尽早挂牌。 2、最迟在6月中旬完成迁坟工作 | 李 冰 | 卫生健康局 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 张振连 3869669 |  |  |  | 300 | 0
33 | 乌迳镇第二小学项目 | 计划总投资2985万元，建成一所占地面积13337平方米、校舍建筑面积6900平方米、可容纳30个教学班1350名学生的现代化高标准的完全小学。 | 2985 | 计划投资2400万元，完成新建乌迳镇第二小学全部建设任务。 | 2400 | 1000 | 41.67% | 综合楼已完成主体和砌墙，正在抹灰。教学楼I区6轴-26轴三层柱筋绑扎。教学楼Ⅱ区1轴-6轴二层柱筋绑扎。附属用房基础回填夯实，校门基础回填夯实 | 项目西南侧环校道路涉及多栋民房征拆滞后（剩约2户未拆），影响工程进度 | 1.加强与镇政府协调对接，早日解决民房征拆问题； 2.加快施工进度，争取按时保质完成建设任务 | 赖华焜 | 教育局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 文健 18826344249 |  |  |  | 0 | 1
34 | 南雄市第四小学改扩建工程（原铺背小学） | 总投资1480万元，完成扩建校舍面积5380平方米，运动场地4020平方米，附属工程建设等，建成可容纳24个教学班1080名学生的现代化高标准的完全小学。 | 1480 | 投资380万元，全面完成南雄市第四小学改扩建工程并投入使用。 | 380 | 150 | 39.47% | 1.已完成教学楼、综合楼、大门、消防水池、泵房和运动场，待验收； 2.附属工程已完成施工招标，准备开工 | 无 | 加强与有关部门的积极沟通，争取尽快完成有关程序，开工进行附属工程建设 | 马细妹 | 教育局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 文健 18826344249 |  |  |  | 0 | 1
35 | 农村小规模和寄宿制学校建设 | 总投资3196万元，完成坪田、油山、黄坑、邓坊、水口、珠玑、全安等7镇12所寄宿制学校改造建设。 | 3196 | 计划投资1600万元，推进坪田、珠玑、全安、油山、水口等5镇6所寄宿制学校改造建设；若上级资金到位，启动黄坑、油山、珠玑、邓坊等4镇6所寄宿制学校改造建设。 | 1600 | 200 | 12.5% | 已完成油山、水口2所学校食堂改造，珠玑里东、全安实验小学2个项目已完成施工招标，油山上浆、坪田中学、坪田爱生小学3个项目准备招标 | 1.因执行2018年新定额，导致已完成的招标控制价编制需重新调整，延缓了前期工作进度； 2.与代建中心对接前期工作花费了大量时间 | 抓紧完善招标和开工前准备工作，争取各项目尽快开工 | 赖华焜 | 教育局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 文健 18826344249 |  |  |  | 200 | 1
36 | 高中学校提升工程 | 总投资7928万元。完成南雄中学改扩建工程,建筑面积共18350平方米；南雄市第一中学综合楼工程，建筑面积8000平方米；完成黄坑中学教学楼、综合楼工程，建筑面积8600平方米。 | 7928 | 投资4300万元，完成南雄中学改扩建工程、南雄市第一中学综合楼工程、黄坑中学教学楼、综合楼工程，并投入使用。 | 4300 | 2092 | 48.65% | 1.南雄中学改扩建工程已完成宿舍食堂改造，新建体育馆已基本完成； 2.南雄市第一中学综合楼工程已完成门窗、墙面抹灰等，正在贴墙面瓷砖等，报告厅完成基础； 3.黄坑中学教学楼、综合楼工程正在装修。 | 因天气连续下雨，影响施工进度 | 争取建设相关单位的大力支持、通力协作，加快推进项目建设，尽早完工 | 马细妹 | 教育局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 文健 18826344249 |  |  |  | 0 | 1
37 | 启动省示范性中等职业学校项目建设 | 计划总投资7500万元。搬迁建设、改造南雄市中等职业学校，占地80亩以上，改扩建校舍建筑面积2.5万平方米以上。 | 7500 | 争取上级财政资金，计划投资5250万元，启动项目建设。 | 5250 | 4000 | 76.19% | 基本完成土地、厂房等资产收储工作，正在进行厂房改造初步设计 | 1.厂房改造之前，是否需要进行房屋质量鉴定； 2.厂房改造是否需要进行施工图审查； 3.前期工作费用是否能按规定程序申请和支出。 | 积极与代建局沟通，解决改造设计实施时存在的疑问 | 焦晓松 | 教育局 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 文健 18826344249 |  |  |  | 4000 | 0
38 | 广东江南理工技工学校（南雄）公共实训基地项目 | 该项目利用原主田中学旧址约23亩土地，计划投资5000万元，规划建设一所功能齐全、集教学、实训、吃住为一体的职业技能培训基地。 | 5000 | 完成投资400万元，完成原主田中学的土地摘牌、规划设计以及动工建设。 | 400 | 450 | 112.5% | 项目用地4月26日已摘牌，目前项目正在规划设计中 | 无 | 加快项目推进 | 邵锦炯 | 商务局 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 邓伟胜 15820128596 |  |  |  | 450 | 0
39 | 教师发展中心建设 | 计划总投资3500万元。项目占地面积约10000㎡，改扩建建筑面积约5100平方米（含办公、教学、生活用房等），完成体育活动场地、绿化等附属工程建设、设施设备购置及安装等。 | 3500 | 争取上级财政资金，计划投资500万元，启动第一期的培训大楼建设约3500平方米，第二期建设任务视资金到位情况而定。 | 500 | 30 | 6% | 已完成建设规划、初步方案设计，正在编制项目建议书和可行性研究报告 | 无 | 加快项目前期工作 | 刘卫忠 | 教育局 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 文健 18826344249 |  |  |  | 30 | 0
40 | 图书馆、档案馆建设工程 | 总投资4379万元，项目竣工投入使用。总面积约13934.21平方米，包括室内装饰工程、电气和照明工程、给排水、消防工程及设备购置等。 | 4379 | 完成投资2900万元，项目竣工投入使用。 | 2900 | 2200 | 75.86% | 图书馆室内装修施工已完成80%，档案馆室内装修施工已完成85% | 北面未完成征地 | 跟进雄州街道征地拆迁进度 | 曾文辉 | 城投公司 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 何红永13719709877 |  |  |  | 0 | 1
41 | 雄信高速公路项目 | 项目主线路线全长约41.399公里，起点位于界址镇寨背以北省界处，终点位于珠玑镇鹅颈坡北侧接韶赣高速，估算总投资约43.5亿元，采用双向4车道高速公路标准设计，设计速度为100公里/小时，路基宽度26米，主线全线共设桥梁29座、互通式立交5处、分离式立交6处，全线设服务区1处、无停车区、无养护工区、收费站5处（含主线收费站1处）。 | 435000 | 计划投资5000万元，争取启动征地拆迁工作。 | 5000 | 0 | 0% | 项目规划选址、文物调查、地质灾害评估、压覆矿产查询、放射性影响评价、环境影响评价六个专项已获得相关部门批复；永久基本农田补划调整方案已通过省自然资源厅组织的专家评审，用地预审专项已将该方案纳入专项内容，并报送至韶关市自然资源局申请审核；水土保持方案已通过专项评审，目前正等待韶关市水务局批复；节能评估、防洪、通航3个专项待该项目立项、初步设计完成后组织编制；社会稳定风险评估专项已完成报告编制任务，并报送至南雄市发改局初审，待用地预审专项批复后向相关部门报批 | 用地预审（含永久基本农田占用补划入库）压占韶关铁路韶关段及韶关市曲江至南雄高速公路的用地预审红线、已报批用地红线，须尽快解决 | 加强和各相关部门沟通对接 | 王友华 | 交通运输局 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 聂锦鹏 3888713 |  |  |  | 0 | 0
42 | 省道S342线南雄分水坳至雄州段扩建工程 | 该项目总长10.62公里，扩建后路基宽19.1m。其中，第一段起点位于乌迳桥后（K12+140），经乌迳镇至终点新田（K14+960）,长2.82km；第二段起点位于湖口（K35+780），终点至雄州（K43+580)，长7.8km。 | 5000 | 完成投资4880万元，完成路基路面、桥梁、排水设施全部施工任务。 | 4880 | 1560 | 31.97% | 1、完成了项目的招投标、施工图设计审批等基建流程。 2、完成了湖口墟镇段1公里长的路基垫层铺筑。 3、完成了湖口段5公里两侧的草皮清理。 4、完成了20座涵洞的加宽，桥梁已进场开挖基础，桥台准备浇筑混凝土，新建水沟3.2km。 4、预制梁场已完成建设，箱梁已开始预制 | 因天气持续降雨，影响工程进度 | 加快推进路基工程，完成涵洞施工任务，推进乌迳段路基施工，完成午田桥桥台的浇筑，同步预制箱梁 | 王友华 | 公路局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 罗瑜 15819231179 |  |  |  | 0 | 1
43 | 省道S515线升级改造工程 | 项目包含省道S515线大兰至大塘公路路面改造工程和省道S515线长龙至马迳前公路路面改造工程，其中：省道S515线大兰至大塘公路路面改造工程，起点位于油山镇大兰村，终点至油山圩路口，总长度18.377公里，总投资约7890万元；省道S515线长龙至马迳前公路路面改造工程，起点位于长龙圩，经过山塘、江口圩、南亩圩镇，终点至马迳前，总长度23.781公里，总投资约9930万元。 | 9930 | 总投资6112万元，完成南雄市S515线大兰至大塘公路路面改造工程和南雄市S515线长龙至马迳前公路路面改造工程施工招投标。 | 6112 | 400 | 6.545% | 大兰至大唐段施工招标已挂网公示，长龙至马迳前段正在编制招标文件 | 上级补助资金不足 | 完成招标工作 | 刘发龙 | 交通运输局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 聂锦鹏 3888713 |  |  |  | 400 | 0
44 | 县道X341、X342、X343线改造工程 | 总投资5328万元，采用三级公路技术标准，完成县道X341、X342、X343线改造工程路基、建设路面。 其中：①X341线长龙至长浦桥公路改建工程全长约24.7公里路面；②X342线南亩至坳下段公路改建工程全长5.328公里；③X343线孔江至乌迳段公路改建工程起点全长2.96km。 | 5328 | 完成投资1858万元。 ①X341线长龙至长浦桥公路改建工程完成工程30%； ②X342线南亩至坳下段公路改建工程完成工程50%； ③X343线孔江至乌迳段公路改建工程完成工程50%。 | 1858 | 700 | 37.67% | 县道X341线改造工程正在浇筑水稳层；县道X342线改造工程正在进行项目前期工作；县道X343线改造工程施工单位已进场 | 存在管线搬迁、部分房屋征拆问题 | 县道X341线改造工程完成全线水稳层浇筑； 县道X342线县道改造工程施工单位进场； 县道X343线县道改造工程进行施工 | 肖梅山 | 交通运输局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 聂锦鹏 3888713 |  |  |  | 700 | 1
45 | “四好农村路”建设 | 总投资7000万元，实施窄路基路面拓宽改造工程、农村公路硬底化改造工程路面建设和安全生命防护工程建设。 | 7000 | 投资7000万元，完成窄路基路面拓宽改造工程100公里、农村公路硬底化改造工程100公里公路、安全生命防护工程100公里。 | 7000 | 2236 | 31.94% | 已完成40公里农村公路硬底化建设任务，完成窄路基路面拓宽36公里。生命安防工程已挂网招标 | 原材料价格上涨，部分边远地区单价过高，影响了工程的进度 | 完成招投标程序后尽快组织实施 | 王友华 | 交通运输局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 聂锦鹏 3888713 |  |  |  | 2236 | 1
46 | 旅游公路建设 | 总投资2724万元，完成坪田镇中坪至坳背公路改建工程和横岭至澜河公路改建工程路基、路面建设。其中：坪田镇中坪至坳背公路改建工程,项目总长11.993公里，采用三级公路技术标准；横岭至澜河公路改建工程由公路以及配套工程、停车场两部分构成，公路分1条主线和1条支线，全长5.843公里。 | 2724 | 投资1578万元。 ①推进坪田镇中坪至坳背公路改建工程； ②横岭至澜河公路改建工程完成土石方、桥梁工程50% | 1578 | 382 | 24.21% | 中坪至坳背公路改建工程正在编制初步设计； 横岭至澜河公路改建工程已完成局部路面清表，凌河中桥超前钻、火烧桥旧桥正在进行桥身浇筑 | 中坪至坳背公路改建工程上级补助资金未到位 | 中坪至坳背公路改建工程:争取上级资金，推进施工图设计工作； 横岭至澜河公路改建工程完成火烧桥桥身浇筑以及台帽 | 何文忠 | 交通运输局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 聂锦鹏 3888713 |  |  |  | 382 | 1
47 | 新汽车站建设 | 总投资8000万元，在南雄火车站广场对面，建设一个二级客运站，项目占地面积4.5万平方米。 | 8000 | 完成投资2000万元。 ①完成4.5万平方米地块征地手续。 ②完成土方及三通一平前期工作。 ③完成工程报建报批，进入主体施工阶段。 | 2000 | 0 | 0% | 等待省国土资源厅批复用地文件 | 用地文件待省国土资源厅批复 | 等待省国土资源厅批复用地文件 再进行土地招挂牌工作 | 王友华 | 汽车站 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 黄慧燕 3866868 |  |  |  | 0 | 0
48 | 火车站货场道路新建工程 | 项目全长1.335公里，采用三级公路技术标准，路基全宽9.5米，路面宽8.0米，设计汽车荷载等级：公路-I，总投资1621万元。 | 1621 | 投资100万元，在解决用地（永久基本农田）问题基础上，完成项目征地拆迁、管线搬迁工作；开展路基工程施工。 | 100 | 4 | 4% | 正在进行前期准备工作。已与国土局、当地政府对接，由国土局完成放置征地红线，当地政府完成征地拆迁工作 | 存在管线搬迁、部分房屋征拆问题 | 当地政府解决征地拆迁、管线搬迁等问题后，通知施工单位进场施工 | 王友华 | 交通运输局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 聂锦鹏 3888713 |  |  |  | 4 | 0
49 | 南雄市流浪乞讨人员救助安置中心（救助站） | 计划总投资1500万元，新建救助安置中心办公场所和安置场所，确保能容纳50人，完善站内各种设施、设备，使救助安置中心能正常运转。 | 1500 | 计划投资1500万元，完成南雄市流浪乞讨人员救助安置中心建设。 | 1500 | 0 | 0% | 经国土测绘已画出用地红线，代建局已形成可行性报告，办理好土地规划和划拨工作，初步设计方案形成，原地块房产已注销、办理了事业单位法人证书和账户、已办理用地意见，签订规划设计合同，正在办理立项手续 |  | 加快项目前期工作 | 焦晓松 | 民政局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 刘志波 13922572119 |  |  |  | 0 | 0
50 | 科技馆建设 | 按县级科技馆的建设标准，投资1000万元将南雄第二小学（原新城王锦辉中学）实验楼改造成南雄市科技馆，面积约4000平米。主要包括基础建设（大门改造等外环境），以及基础展区、特色展区、室外教学展区、创客空间展区等设备购置。 | 1000 | 完成投资1000万元，力争2019年建成开馆。 | 1000 | 220 | 22% | 完成室外装修，已落实部分设备，正在进行大门设计 | 科技馆使用权暂时不明晰，建设资金仍未落实 | 进行大门建设、落实使用权、规划好功能室、落实资金 | 曾文辉 | 科协 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 陈太勤 15089866788 |  |  |  | 220 | 1
51 | 融媒体中心 | 整合广播电视台、南雄市人民政府网、“南雄发布”公众号、“大美南雄”客户端等公共媒体资源，组建融媒体中心，统一办公、统一管理、统一运营，做大做强主流思想舆论，为南雄振兴发展汇聚强大力量。 | 2500 | 完成投资800万元，年底前融媒体中心正式投入使用。 | 800 | 0 | 0% | 1.目前已完成融媒体中心办公场所的选址和中心办公楼各功能室的规划设计工作，由市代建中心进行项目立项并启动装修事宜。装修经费由市财政统筹解决。 2.与省触电对接完成融媒体中心设备建设方案，制定采购融媒体中心设备预算，尽快启动设施设备的采购程序，争取与中心办公场所装修进度同步进行 | 1.购买设施设备经费紧缺, 通过初步预算，所需资金为288.2万元； 2.缺少专业采编播的全媒体人才 | 进行采编设备的预算采购，进行采编专业人才招考事宜 | 温春花 | 市委宣传部 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 陈宏浩 18219089018 |  |  |  | 0 | 0
52 | 2019年中央专项彩票公益金扶持项目 | 总投资2000万元。通过在湖口镇5个省定贫困村实施山塘除险加固、水渠“三面光”，铺设机耕道等农田水利基础设施工程，扶持和完善革命老区贫困村生产性公益设施建设，助推特色农业发展，提高村民生产积极性和贫困人口收入，为实施乡村振兴战略打好基础。 | 2000 | 完成投资1600万元。 ①完成90%项目施工任务。 ②完成80%财政专项资金支付。 | 1600 | 0 | 0% | 以太和、长市、三角、里和、岗围五个村委会为业主单位，已完成所有项目的勘测和设计，在五个村各召开了第一次设计意见征求会并完善了设计意见征求，各村准备再次召开村民代表大会进行最终确认，预计月底能够完成设计和项目预算，在6月初开始招投标 | 太和村和三角村的少量项目与农业农村局的农综项目重复申报，经农业农村局、市扶贫办、湖口镇政府三方联合实地排查，已取消重复部分的工程量，并对项目作出了调整 | 进行招投标工作 | 叶济熊 | 扶贫办 湖口镇 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 吴琼 15992997914 |  |  |  | 0 | 0
53 | 2019年新一轮农村电网改造升级项目 | 完成2019年南雄电网建设计划投资1.2亿元。 | 12000 | 计划投资1.2亿，新建及改造中压线路约66千米，新建及改造低压线路约292千米；新建及改造配变135台，增容约14005kVA。主要投资方向：一是网格化片区划分、解决线路“分层、分支、挂灯笼”现状及线路联络；二是全面解决安全隐患大、设备残旧、低电压、重过载、电网改造问题；三是全面实现农村电网“安全、整洁、美观”，使用户用电更加安全、可靠、放心。 | 12000 | 3120 | 26% | 已完成总工程量的26% | 1、水厂Ⅰ、Ⅱ线工程、城东城西线#27-#36塔下地工程顶管需联系公路局协调解决。 2、北山片地区项目线路存在民事纠纷 | 1、需协调公路局及各职能部门商定城区内两个项目施工顶管机摆放、破路面及路面修复工作。 2、需要协调澜河、帽子峰、百顺镇政府解决线行砍伐民事纠纷 | 林小龙 | 供电局 | 重点项目 | 上级审批 | 已入库 | 李君 18807511230 |  |  |  | 0 | 1
54 | 2019年度山区五市中小河流治理工程 | 待项目初步设计批复后，完成初步设计批复河道主体工程内容。 |  | 完成初步设计批复河道主体工程内容。 | 2780 | 530 | 19.06% | 目前已完成招标工作，并签订合同。初步设计报告已完成，韶关市水务局于2019年5月24日组织初步设计技术评审会议，设计单位正在按韶关市专家意见对初步设计报告进行修改完善 | 无 | 根据专家评审意见修改后将初步设计报告报韶关市水务局审批后实施 | 罗战勇 | 水务局 | 重点项目 | 上级审批 | 未入库 | 聂郁林 18807511773 |  |  |  | 530 | 0
55 | 高标准农田建设项目 | 2018年高标准基本农田建设项目将在2019年实施，需完成任务4.82万亩，项目预算7508万元。 | 7508 | 完成建设任务施工进度的54%，完成项目投资4296万元。 | 4296 | 0 | 0% | 现已完成现场实地勘查并取得项目所在地同意施工同意书，已完成项目选址规划、前期测量、规划设计与预算方案编制等前期工作。目前韶关市专家已对项目预算方案编制进行评审，下一步，项目业主单位将根据专家意见对编制方案进行修改完善后，按程序上报韶关市“高标办”审核 | 根据专家提出的意见继续完善优化编制规划方案 | 积极与上级部门沟通，争取尽快通过市级规划设计方案评审，待预算编制财政评审后尽快进行施工、监理招投标工作 | 陈仁麟 | 农业农村局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 吴琼 15992997914 |  |  |  | 0 | 0
56 | 助农服务综合平台建设“百千工程” | 到2020年全市建设1个县域助农服务综合平台和5个镇级助农服务中心。 |  | 新建1个县域助农服务综合平台和3个镇级助农服务中心建设。 |  | 0 | 0% | 正在进行规划选址 | 建设用地和资金待落实 | 申请省财政专项资金，做好规划选址和用地审批工作 | 夏小辉 | 供销社 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 张涛 6138111 |  |  |  | 0 | 0
四、城镇提升(8)
合计 |  |  | 135505 |  | 34950 | 9660 | 27.64%
57 | 北城区危旧房回迁改造项目 | 该项目总投资约5.7亿元。（一期）建安工程投资约2.6亿元，拟建安置房住宅小区由10层建筑2栋(1#、2#楼)、15层建筑4栋(4-1#、4-2#、7-1#、7-2#楼)、22层建筑2栋(11#、12#楼)、25层建筑3栋(6-1#、6-2#、10#楼)及一至二层商业裙楼(3#楼)组成，10层的住宅楼两栋(13#、14#)及两层商业楼组成。(二期）规划用地总面积为32370.31平方米，总建筑面积144559.99㎡； 由16层建筑8栋，26层建筑6栋及商业裙楼组成。 | 57000 | （一期）完成投资12000万元，4~7#楼完成工程量的95%，1、2#、13#、14#楼完成工程量的60%。（二期）完成建设方案报批及跟进用地情况。 | 12000 | 3500 | 29.17% | 4#楼内墙粉刷完成15%、外墙粉刷完成20%；7#楼内墙粉刷完成5%、外墙粉刷完成15%；6-1#楼砌体完成25%，6-2#楼砌体完成35%；14#基础开挖50% | 雄州街道尚有征地拆迁未完成，涉及4户，主要为房屋、菜地，面积约4亩。导致2、10、12、13号楼无法开工建设 | 跟进征地拆迁工作 | 吴良彬 | 城投公司 | 重点项目 （列入韶关市重点项目） | 已立项 | 已入库 | 何红永13719709877 |  |  |  | 0 | 1
58 | 北城区道路管网建设 | ①南雄市城乡污水处理和管网建设工程(一期)——中心城区污水处理和管网建设项目(北城区近期)投资金额约0.6亿元。主要包括：北城区雨水排水系统北侧、南侧污水总管建设，管网长分别约4900米、2880米；迎宾大道(北城片区段)，雨水和污水两侧布置管道长度分别约1800米、1200米；雨水排水系统(迎宾大道以西段至凌江)长约700米。②北城区基础设施建设及配套和土地整理项目(一期)--道路建设(近期)投资金额约1.8亿元。主要包括：雄北路(莲塘路-医共体地块东侧规划路段)，约380米；翡翠路(凌江路-南岭路)，约2322米；青嶂路(环城路-翡翠路)，约400米；莲塘路(环城路-雄北路;北城大道-医共体地块东侧规划路)，约600米；规划路(迎宾大道-青嶂路段)，约290米；医共体地块东侧规划路，约456米；莲江路(北城大道-医共体地块东侧规划路)，约193米；南岭路(环城路-翡翠路段)，约196米；云影路(雄北路-翡翠路段)，约305米。 | 24000 | ①北城区管网建设完成投资5000万元，完成迎宾大道雨污工程建设，完成主污水管网建设80%。 ②道路建设完成投资6000万元，进行路基土方工程、雨污管道施工。 | 11000 | 350 | 3.182% | 已完成工程合同签订、工程勘察，方案图纸设计正在细化调整。翡翠路（北城大道至洋汾路段）清表施工完成约30；莲江路清表施工完成约70%；崇贤大道至医共体段北侧污水管网清表施工完成约200米 | 建设范围内大部分区域尚未完成征拆，目前征拆工作进展缓慢，除前期部分已征土地外（ 已征段落北城大道至洋汾路段）；北城大道至崇贤大道段：北侧污水管道崇贤路至医共体东侧规划路段范围已进行大部分征拆（剩余征拆内容包括鱼塘、树林、农田及房屋），莲江路（医共体东侧规划路至北城大道段）农田已征拆，其余尚无新征拆段落 | 跟进征拆情况 | 吴良彬 | 城投公司 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 何红永13719709877 |  |  |  | 350 | 1
59 | 人民法院审判法庭建设 | 项目投资8055万元，新建人民法院审判法庭，建筑面积12980平方。 | 8055 | 完成投资4700万元，做好立项审批、动工前期工作，完成40%土建工程。 | 4700 | 0 | 0% | 省发改委、省财政厅对该工程项目已审核通过，等待书面正式批复 | 无 | 做好工程动工的前期各项工作 | 杨应荣 | 人民法院 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 黄得林 13922572826 |  |  |  | 0 | 0
60 | 雄州廊桥及启动中山街滨江公园建设 | ①雄州廊桥：桥长约120米，宽70米，车道长约120米，宽14米，面积为1680㎡；人行道长约120米，宽10米，面积为1200㎡；整桥桥体总面积约为8400㎡；廊桥长约120米，整宽46米，每边为23米。 ②中山街滨江公园：项目位于浈江和凌江交界处，面积约7000㎡，通过古驿道水路转陆路起点迴澜与周边古城墙，结合现代的手法，打造一个以“记忆之窗”为主题的城市公园。总投资3000万元。 | 18000 | ①雄州廊桥：完成项目主体建设。 ②中山街河滨公园：完成项目施工前期工作，完成投资1000万元。 | 1000 | 4280 | 428% | ①雄州廊桥：已完成三幅桥梁全部工程钻孔桩基础、系梁、墩台身、盖梁。车行桥桥面已铺装完毕并全部拉通，左幅廊桥桥面箱梁现浇完毕，上部古建廊坊第一层支模已完成。 ②中山街河滨公园：正在进行前期准备工作，已经委托广东工业大学建筑设计研究院编制海滨公园设计方案，并完成部分旧宅拆迁 | 中山街河滨公园场地征拆问题尚未解决，项目建设业主暂未确定 | 加快各项工作进度 | 吴良彬 | 住建局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 吴韬18826363995 |  |  |  | 0 | 1
61 | 雄州公园提升 | 通过雄州公园总体规划内容，完善雄州公园生态园路、综合休闲广场、人防地下空间、景观园建、景观水体、景观亮化、景观绿化、文化主题公园、音乐喷泉及立体光影水幕、公共厕所等相关便民设施及附属工程等，将其打造成一个集生态观光、科普宣传、休闲锻炼等多项功能于一体的高品位城市公园。 | 1000 | 完成投资1000万元。 ①公园游园导视系统； ②品位公厕打造； ③升级景观亮化； ④林相景观改造； ⑤增加治安监控及果皮箱等附属设施。 | 1000 | 680 | 68% | 完成音乐喷泉设备升级改造，正在调试运行；社会主义核心价值观文化广场建设和景观绿地林相改造正在施工建设；园路升级改造及相关附属设施正在完善 | 征地问题未解决 | 加快建设进度 | 何人平 | 住建局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 吴韬18826363995 |  |  |  | 680 | 1
62 | 启动水南大桥至莲开净寺新建道路工程 | 总投资1700万元，新建道路长度约700米，道路标准段横断面宽18米，建设内容包括道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、综合管线工程等。 | 1700 | 完成投资500万元，启动项目建设。 | 500 | 100 | 20% | 2017年已完成项目可研、地形图测量、地质勘察、初步设计、工程预算、施工图设计，由于建设条件和目标发生变化，道路选线需要微调，道路方案正在修改中。已划定房屋征拆范围，目前已对征地范围内苗木开始清点，雄州街道正在制定范围内房屋征拆补偿方案 | 1、项目建设项目业主尚未确定； 2、项目建设资金尚未落实； 3、场地征拆问题尚未解决 | 1、尽快确定项目建设业主； 2、落实建设资金及解决征拆问题 | 何文忠 | 住房和城乡建设局、 雄州街道 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 吴韬18826363995 |  |  |  | 100 | 0
63 | “139”圩镇提升项目 | 总投资2750万元，完成珠玑镇和江头镇“139”圩镇提升项目，具体目标完成污水、垃圾、“六乱”三项整治和九大基础工作。 | 2750 | 总投资2750万元，完成珠玑镇和江头镇“139”圩镇提升建设。 | 2750 | 650 | 23.64% | 珠玑和江头已完成规划设计、3项整治；完成部分9项基础工程建设。两试点镇项目均采用EPC建设模式，已完成立项和招标挂网工作 | 1、韶关市上级奖补资金已下达量少，后续奖补资金需到2020年才能全部奖补到位，影响项目实施进度； 2、供电、广电、移动、联通、电信等“三线”整治费用高 | 1、争取安排涉农资金、债券资金用于项目建设； 2、协调电力、广电、电讯等“三线”部门提出合理可行的整改方案，尽量减少迁改费用 | 陈玉英 | 住房和城乡建设局、珠玑镇、江头镇 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 吴韬18826363995 |  |  |  | 650 | 1
64 | 仁和酒店配套建设 | 总投资2.3亿元，完成仁和酒店主体工程及配套设施建设，并正式开业。 | 23000 | 完成投资2000万元，完善酒店周边配套排水管网建设，确保年内开业。 | 2000 | 100 | 5% | 完成项目招标、方案设计，正在进行施工图设计 | 场地征拆问题尚未解决 | 加快项目前期工作 | 叶凌峰 | 住房和城乡建设局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 吴韬18826363995 |  |  |  | 0 | 0
五、乡村振兴(5)
合计 |  |  | 547900 |  | 92400 | 27040 | 29.26%
65 | 非省定贫困村建设生态宜居美丽乡村项目 | 完成140个非省定贫困村农村人居环境整治。2019-2027年，完成总投资138000万元。 | 138000 | 完成投资30000万元。 | 30000 | 9000 | 30% | 采用以奖代补模式和EPC模式协同进行。以奖代补模式第一批共47个自然村，全面进场施工。EPC模式进行的分为5个标段，现已完成可行性研究、规划编制工作，已进行了勘察、设计，并从先行试点村中根据五不进场原则选取做的较好的部分村全面进场施工 |  | 加快推进人居环境综合整治，加强项目资金监管 | 张英宏 | 农业农村局 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目和重点项目） | 已立项 | 未入库 | 吴琼 15992997914 |  |  |  | 9000 | 1
66 | 省定贫困村社会主义新农村示范村建设项目 | 改善农村居住环境，包括村容村貌绿化美化工程，新建密闭垃圾屋，硬化村道，硬化巷道，新建宣传栏，村口标识，新建公共厕所，铺设供水管道，新建高位水池，铺设污水管道，新建污水处理站等。2018-2019年完成总投资97500万元，其中2018年已完成67500万元。 | 97500 | 完成投资30000万元。 | 30000 | 13000 | 43.33% | 68个省定贫困村的634个自然村采用EPC模式，按照既定目标，已全面完成勘察、规划、设计、验线等工作，已全部进场施工，其中基本完工512个自然村 | 后续管理难度大，污水设施用地存在争议 | 组织协调解决用地问题，加快项目工程建设进度 ，进一步加强后续管理工作 | 张英宏 | 农业农村局 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目） | 已立项 | 已入库 | 吴琼 15992997914 |  |  |  | 0 | 1
67 | 美丽乡村精品路线连片建设 | 完成G323线珠玑镇长迳村至全安东背岭大桥段泛徽派外立面改造，总投资6000万元。 | 6000 | 完成投资6000万元。 | 6000 | 1500 | 25% | 制定了相关方案，分四个路段，古市镇到东背岭大桥路段景观提升已开工，东背岭大桥到珠玑长迳村大茶棚路段完成外立面改造设计方案还未动工，大茶棚到梅关古道路段按现有实施的泛徽风格对尚未进行外立面改造的G323线国道两侧建筑进行外立面改造整治，珠玑高速路口到梅关古道路段景观提升，完成了三个路段（高速路口到珠玑镇政府、洋湖路段、驾校路段） | 项目资金仍存在缺口；前期设计方案与实际村村民意愿需进一步协调统一；已完成的景观提升部分绿植被破坏 | 进一步统筹资金规划；进一步政策宣传引导和争取村民的积极配合；加强项目的后续管理 | 叶济熊 | 农业农村局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 吴琼 15992997914 |  |  |  | 1500 | 1
|  | 完成雄州街道上坪村、珠玑镇洋湖村、古市镇丰源村精品村打造，总投资6000万元。 | 6000 | 完成投资6000万元。 | 6000 | 3000 | 50% | 今年共建设12个精品村，现已完成勘察、设计、规划，已有4个村进场施工 | 项目资金仍存在缺口 | 加快项目建设进度 |  | 农业农村局 |  |  |  | 吴琼 15992997914 |  |  |  | 0
68 | 同缘梦（深圳）控股公司乡村振兴产业基地项目 | 将珠玑镇叟里元、洋湖等村建设成为产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽乡村，总投资约为300000万元。 | 300000 | 完成投资20000万元。 | 20000 | 500 | 2.5% | 制定了工作方案。根据《南雄珠玑镇乡村振兴战略实施方案》，明确了项目内容、规划设计、合作模式和运营管理。现已组织同缘梦（深圳）控股公司和岭南股份召开了2次协调推进会，同缘梦（深圳）控股公司正在进行前期勘察、设计，已和岭南股份协调好了建设工程范围及资金问题 | 工作无进展，多次沟通未果 | 恳请市委、市政府取消同缘梦（深圳）控股公司乡村振兴产业基地项目作为市重点项目 | 叶济熊 | 农业农村局 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 吴琼 15992997914 |  |  |  | 500 | 0
69 | 中站村“三沿”村庄整治提升示范点建设 | 总投资400万元，改善提升中站村村容村貌，主要任务为国道G323线两侧建筑外立面整治、绿化美化、“两违”整治等。 | 400 | 完成投资400万元，完成中站村“三沿”村庄整治提升示范点建设。 | 400 | 40 | 10% | 项目采用EPC建设模式，目前已完成地形测量、设计方案，正在进行立项和工程招投标准备工作 | 无 | 加快项目前期工作 | 刘卫忠 | 住房和城乡建设局 | 重点项目 | 未立项 | 未达到入库条件 | 吴韬18826363995 |  |  |  | 0 | 0
六、社会事业(1)
合计 |  |  | 189 |  | 189 | 0 | 0%
70 | 雪亮工程 | 建设公共安全视频监控联网应用体系，实现视频图像信息交换共享平台按需联通、视频资源有效整合，达成“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”工作目标。 | 189 | 总投资189万元，建设视频数据汇聚平台，设计管理容量不小于2000路，可实现全市一二三类点的接入和管理。初步实现视频联网共享。 | 189 | 0 | 0% | 目前正在立项，计划公开招投标后开始实施 | 无 | 待公开招投标后开始实施 | 张英宏 | 市委政法委 | 重点项目 | 财政采购 | 未达到入库条件 | 肖清龙 13922572968 |  |  |  | 0 | 0