## Sheet1
南雄市2019年重点项目进展情况表
单位：万元
序 号 | 重点项目名称 | 重点项目总体目标及主要内容 | 总投资 （万元） | 2019年计划 |  |  |  | 进展情况 | 存在问题及原因 | 下一步措施及建议 | 牵头领导 | 责任单位 | 工作类型 | 立项情况 （审批、备案） | 纳入统计局项目库情况 | 材料报送情况 |  | 未立项数量 | 已纳入统计局项目库数量 | 已入库项目完成投资 | 已开工数量
|  |  |  | 年度目标任务 | 年度计划投资 | 1-9月完成投资 | 完成率 | [8 empty] | 联络员 | 月报
0 |  | 总计 69 项 | 2300216 |  | 419354 | 248094 | 59.16% | [10 empty] | 10 | 32 | 188424 | 59
0.1 | [6 empty] | 一、产业发展（27）
0.2 |  | 总计 | 1203050 |  | 194705 | 106210 | 54.55%
0.3 | （一）工业产业 |  | 492800 |  | 97830 | 50234 | 51.35%
1 | 广东华电南雄“上大压小”热电联产工程 | 项目总投资35亿元，建设2×350MW热电联产机组，同步建设除尘、脱硫、脱硝装置，配套建设铁路专用线和热网工程。 | 350000 | 完成投资4亿元。2号机组完成锅炉烘炉、吹管，并试投产。 | 40000 | 28066 | 70.17% | 1号、2号机组已投产，铁路专用线建设完成92% | 省下达华电项目2019年计划内电量较少 | 加强与省能源局的沟通协调 | 何人平 | 发改局 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目和重点项目） | 已立项 | 已入库 |  |  |  |  | 28066 | 1
2 | 绿洲生态植物纤维餐具项目 | 主要包括生产车间（一）~（四）、1#~3#成品库、给水处理站、废水处理站、供能中心、LNG气化站、厂前区(办公、员工宿舍)。 | 50000 | 投资3亿元，力争8月份动工。 | 30000 | 1000 | 3.333% | 项目已于8月28日举行开工典礼 | 暂无 | 加快项目进度 | 王碧安 | 工信局 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目和重点项目） | 已立项 | 已提交资料 | 丁桂英 18127379283 |  |  |  | 0 | 1 | 2019.8
3 | 彤置富公司水泥粉磨系统技术改造项目 | 在现在水泥制成车间内的4.2*13球磨机系统前增设一套PFG180-120辊压机+PFV5000静态选粉机闭路粉磨预处理系统，总投资4800万元。 | 4800 | 计划投资4800万元，完成水泥磨系统技改项目。 | 4800 | 4800 | 100% | 水泥调配库已完成，其中熟料库已投入使用；混合材料输送地坑的土建工作已完成，正在安装输送设备；水泥磨房基础已完成，水泥磨磨机已安装就位，导轨梁已安装完成，正在安装其他辅机设备，水泥辊压机安装已完成，正在调试；水泥库基础已完成，库体安装已完成，提升架、风槽、直流电机、连动轴正在安装，内部分隔墙体1-3层砌建已完成，楼顶挡雨棚正在 施工；石膏库土建工作已完成，石膏钢板库建设已完成，辅机设备正在安装 | 暂无 | 按计划进行项目建设 | 陈玉英 | 工信局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 丁桂英 18127379283 |  |  |  | 4800 | 1
4 | 汇浦公司年产5000吨中药饮片项目 | 建设办公楼一栋，建筑面积7850平方米；仓储二栋，建筑面积18490平方米；厂房二栋，18380平方米；建筑总面积44720平方米。主要从事中药材的初加工和包装；年生产能力约5000吨；主要设备：XY-9000洗药机；定制自动化切片机：300L夹层锅；定制烘房。 | 10000 | 投资3000万，完成中药饮片生产厂房建设，启动中药饮片生产。 | 3000 | 2045 | 68.17% | 1#厂房主体已完工，已签订主要设备、仪器等购买合同，正在进行室内外装修 | 工业用水未到厂房门口，工业用水水压不大，不能供水到二褛 | 加快项目进度 | 陈仁麟 | 工信局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 丁桂英 18127379283 |  |  |  | 2045 | 1
5 | 金叶包装扩产项目 | 清洗系统改造后可回收废薄膜能力为每年20000吨以上，生产再生粒子3500吨以上。总投资3000万元（2018年-2022年）。 | 3000 | 投资530万元，完成新标准厂房建设及完善水、电等配套设施。 | 530 | 223 | 42.08% | 人工挖孔桩已经完成，第三方检测单位方案已出，待质监站审核，审核通过后进行下一步工序 | 暂无 | 加快项目进度 | 焦晓松 | 工信局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 丁桂英 18127379283 |  |  |  | 223 | 1
6 | 园区一期新合盛项目 | 年产50000吨水性环保涂料项目，计划总投资5亿元，计划2019年12月底前投资5000万元，建设生产车间、仓库、办公楼、研发中心等。 | 50000 | 投资5000万元，建设生产车间、仓库、办公楼、研发中心等。 | 5000 | 2800 | 56% | 已完成土地招拍挂工作，完成厂房、办公楼的勘察、规划。完成施工水电报装。施工队已进场进行土石方平整工作 | 图纸设计及审图工作偏慢 | 加快前期工作 | 王碧安 | 园区管委会 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 杨双 13922572277 |  |  |  | 0 | 1 | 2019.9
7 | 中科院广化所新型特种精细化学品孵化平台 | 计划完成设备投资3000万元，全面完成孵化器项目基础设施建设，做好绿化美化环境，完成设备采购，引进5-10个项目入孵或实现科技成果转化。 | 3000 | 投资1500万元，完成孵化器项目基础设施建设，启动绿化美化工作，完成设备采购，引进1-3个项目入孵或实现科技成果转化。 | 1500 | 2300 | 153.3% | 土建验收已完成，变压器安装已完成。设备安装中，承重台和管廊架已完成施工。设备已完成采购，正在进行安装 | 无 | 加快项目进度 | 朱海兵 | 园区管委会 | 重点项目 | 已立项 | 已提交资料 | 杨双 13922572277 |  |  |  | 0 | 1
8 | 园区二期基础设施建设 | 计划总投资2.2亿元，完成园区二期道路、雨污管网、通信管廊沟、绿化、护坡等基础设施建设。 | 22000 | 完成投资1.3亿元。 ①完成园区二期基础设施建设的续建项目。 ②完成园区二期剩余道路管网工程的勘察、设计规划及招投标工作，并启动建设。 | 13000 | 9000 | 69.23% | 1、完成土石方6万立方米； 2、护坡工程已完成工程量50%； 3、完成入园大道和1-3号路雨污管网及通讯电缆管沟和雄安大道（暂定名）的道路管网及通信电缆管沟立体化工程总工程量的80%。 4、消防大队应急中心综合楼装修工程已完成，附属工程建设已完工 | 受农发行资金拨付影响，导致工程进展较慢 | 加快项目建设进度 | 吴少华 | 园区管委会 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 杨双 13922572277 |  |  |  | 9000 | 1
8.1 | （二）文化旅游产业 |  | 483800 |  | 61960 | 25541 | 41.22% | [12 empty] | 0
9 | 珠玑文化特色小镇 | 投资20亿元，项目分三期建设，用地总面积74万㎡，建筑面积22万㎡。一期包括部分住宅、前导花海片区、停车场、迁徙之源（酒吧街、商业街、客栈街) ，姓氏源乡前半段（入口前导区、游客中心、样板区），宗亲会馆（第一部分）；二期包括姓氏之源（商业街、客栈街）、宗亲会馆（后半段），禅意源乡珠玑邑（度假物业）；三期包括、精品酒店、商业住宅，进一步完成小镇整体开发，承接南雄、广州人口外溢及度假需求，形成宜居城市典范。 | 200000 | 完成投资1.5亿元，珠玑特色小镇全面动工建设。 | 15000 | 4600 | 30.67% | 农户签约工作已完成总户数的93%。已完成21000平方米的场地清拆工作，其中住房9000平方米，空地12000平方米。已和开发商保利华南公司签订框架合作协议，并初步完成了项目的总体概念性规划设计，但因合作模式无法令双方满意，故正在另择合作方 | 1、土地及房屋流转工作还有7%的农户未全部完成签约。主要原因是部份村民对补偿要求过高、历史遗留问题等纠纷未解决。 2、资金存在巨大缺口 ； 3、规划设计进度较慢，具体的建设时序未明确 | 1、做好安置工作，引导在古巷内居住的村民外迁，提高村民签约积极性； 2、寻找合作方，明确合作模式，争取早日达成共识，切实推进各项工作 | 吴良彬 | 珠玑古巷改造提升办 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目） | 未立项 | 未入库 | 刘其斌13922570608 |  |  |  | 0 | 1
10 | 梅关-乌迳古驿道提升 | 完成投资2000万元。 ①加强梅关-乌迳古驿道沿线主题文化的挖掘与梳理，提升古驿道文化内涵； ②增加提高古驿道可看、可读和可歇的设施，增加活化利用的有效性，将设施融入村民日常生活，助推乡村振兴； ③继续修缮沿线重要历史遗存点。 | 2000 | 完成投资2000万元。 ①开展6次扩大驿道影响力的相关节日； ②古驿道主题挖掘、提炼和推广； ③沿线新建服务设施、文化展示设施； ④打造4段特色精品节点； ⑤本体和历史遗存修复完毕。 | 2000 | 1500 | 75% | 已完成了四次扩大古驿道影响力的相关节日，分别是“梅关古驿道梅岭鹅王争霸赛”、“南粤古驿道文化之旅暨古驿道+非遗+旅游系列活动”、“南粤古驿道保护利用现场培训会”、2019年中国农民丰收节暨南雄生态农业博览会-南粤古驿道文化之旅活动；珠玑段项目已进场清表施工；古驿道历史遗存中站书房、红军桥、粤赣边独立团第三团部旧址、水松茶亭、新田古村太夫第已全部开工建设；完成梅关古道大师驿站95%建设；清理梅关古道回澜门历史遗存周边环境，待征地后进行修缮 | 1、2019年古驿道提升项目新建绿道连接线湖口段、雄州街道段要加快征地进度，回澜门征拆没有完成，无法进场施工； 2、水务局河堤建设珠玑古田段、雄州街道黎口段未施工，古驿道绿道连接线无法施工 | 1、施工单位已进场施工，要求施工单位在施工过程中要严格按照设计图纸进行施工，按期保质保量的完成全部施工； 2、建设单位要加强施工现场管理，对施工过程进行监督 | 王碧安 | 住建局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 吴韬18826363995 |  |  |  | 1500 | 1
11 | 帽子峰森林公园项目 | 该项目总投资5亿元，景区规划面积9.74平方公里。主要内容：建设黄金小镇、休闲娱乐设施、旅游住宿等集休闲、养生、娱乐、度假一体的旅游景区。 | 50000 | 计划投资1亿元，启动黄金小镇的建设和景区绿化、旅游住宿等基础设施的建设。 | 10000 | 2350 | 23.5% | 游客服务中心停车场给排水设施安装完成30%。林家铺子完成餐厅改造总进度的40%。凌江观光带大芳坪卫生间完成30%，小芳坪卫生间完成30%，九寨沟卫生间完成30%。完成九寨沟新建道路基础，完成林家铺子码头钢筋安装，完成巴士终点站卫生间墙体砌筑。黄金大道完成60-6餐厅拆除，完成地坪混凝土浇注，完成新建卫生间主体砖砌筑。鹿栖谷完成九寨沟卫生间封顶。 | 1、林地报批已落实，土地已申报42亩； 2、景区道路分流道路方案正在调整； 3、景区电改方案已报韶关等待审批 | 督促企业依据施工计划表推进景区的各项建设，协助企业解决施工建设进展的存在问题 | 林 军 | 文广旅体局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 刘泉 13640044719 |  |  |  | 0 | 1
12 | 云峰山旅游区项目 | 该项目总投资9亿元，规划面积约1.8万亩，主要内容：建设休闲娱乐基础设施、建设原生态民宿、农产品种植等集农业生态观光、休闲、养生、娱乐、度假一体的旅游区。 | 90000 | 计划投资1亿元，建设景区道路、绿化等基础设施，启动民宿建设、农产品种植等项目。 | 10000 | 6200 | 62% | 已开发种植了3000颗樱花；景区民宿建设已完成91%，旅游公厕建筑框架已完成，正在装修外墙；景区内旅游大道基础框架已完成，今年硬化的公路达21多公里，进度已完成92%，生态停车场已进场施工，护坡项目正在施工 | 景区周边部分村民抢建房屋；景区内部分农户的土地流转未解决；景区建设用地指标59亩未批复；仍有周边村民在景区内新建坟墓 | 一是督促企业加快建设进度； 二是尽快协调有关部门解决存在问题 | 刘发龙 | 文广旅体局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 刘泉 13640044719 |  |  |  | 6200 | 1
13 | 香草世界森林公园项目 | 该项目总投资6.5亿元，规划总面积为2566.97亩，主要内容：建设景观林、花卉种植区和特色水果等种植区;建设各类娱乐设施、养生公寓等集休闲娱乐为一体的度假区。 | 65000 | 计划投资5000万元，建设景观林、花卉种植区、养生公寓等基础设施。 | 5000 | 1010 | 20.2% | 进一步种植维护了园区树木花草；已建设景区各类标识标牌，牧场区、水上活动区、玻璃观光平台、冰雪溶洞等娱乐设施；已完成住宿饮食、客服中心、旅游厕所、停车场等项目建设；正在建设商住项目 | 一、项目用地的补偿工作未落实，导致园区至今无法封闭围园。 二、竹篙坑水库地区每天定时弥漫浓烈猪粪味，严重影响环境。 三、项目供地合同中政府承诺不低于90亩商服用地的用地指标未落实 | 一是继续督促企业尽快启动商住用地的建设； 二是协调市自然资源局、当地辖区镇政府尽快解决景区中遇到的问题 | 陈尚妹 | 文广旅体局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 刘泉 13640044719 |  |  |  | 1010 | 1
14 | 邓坊泉水谷漂流度假村项目 | 该项目总投资2亿元，规划面积约7000亩，以漂流为主，建设集餐饮、娱乐、度假、户外运动的一个综合生态休闲度假区。 | 20000 | 计划投资3000万元，建设餐饮、住宿、户外运动区等。 | 3000 | 1300 | 43.33% | 新终点池新增游客娱乐设施网红桥、水上漂完工并投入使用。田园综合体自助烧烤区已竣工达到使用状态。景区游客休闲娱乐区已竣工并投入使用。服务大厅后面游客娱乐区的绿化建设已完工。新增了110条漂流船及相关配套用品。田园综合自助炒菜区已完工，正在建设田园综合大草坪监控工程 | 景区用地指标紧缺 | 加快建设进度 | 曾东野 | 文广旅体局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 刘泉 13640044719 |  |  |  | 1300 | 1
15 | 深雄酒店·雄州名园建设项目 | 该项目总投资2.8亿元，规划面积25亩，建设四星级标准的酒店，主要内容：建设酒店主体楼、酒店周边绿化、停车场以及酒店主体楼内外墙装修等。 | 28000 | 计划投资1亿元，建设酒店绿化、停车场及酒店主体楼内外墙装修等基础设施。 | 10000 | 5838 | 58.38% | 已完成地下室主体工程，酒店、住宅主体已完成至屋面层，产权式酒店高级套房已封顶。室内全体外墙装修有序进行中，已完成70%。酒店、产权式酒店高级套房主体和水电预留预埋已完成、酒店二次结构已完成至10层、产权式酒店高级套房外墙贴砖和屋面二次结构月底基本完成 | 暂无 | 加快建设进度 | 袁元桃 | 文广旅体局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 刘泉 13640044719 |  |  |  | 5838 | 1
16 | 红色革命历史陈列馆项目 | 梳理南雄市24年红色革命斗争历史，通过史料陈列布展进一步彰显苏区红色文化底蕴，传承红色基因，达到教育广大党员干部的目的。 | 15000 | 完成投资2000万元，完成南雄市革命历史陈列馆项目工程主体封顶。 | 2000 | 510 | 25.5% | 已完成项目勘察、设计、施工总承包的单位招标，正在进行工程造价咨询服务的招标工作，正在开挖地下室，召开基坑支护方案论证会，正在办理相关报建手续 | 1、建设项目资金不足。 2、项目建设用地手续未完善，影响后续施工进度。 3、建设“三证一书”无法办理 | 加快前期工作 | 温春花 | 市委宣传部、文广旅体局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 范敏13927828199 |  |  |  | 0 | 1 | 2019.8
17 | 南方三年游击战争根据地纪念项目和红军长征驻地遗址（上朔村）修复工程 | ①以南方三年游击战争根据地为核心，打造南雄市特色红色旅游资源，红色爱国教育基地。 ②进一步保护红色遗产，弘扬红色文化，传承爱国主义教育，完成对红军长征驻地遗址（上朔村）的修复。 | 5000 | ①完成投资330万元。完成南方三年游击战争根据地纪念项目设计及招投标工作，确定设计及施工方案，全面完成相关工程。 ②完成投资530万元。完成红军长征驻地遗址（上朔村）修复工程项目勘察设计及招投标工作，确定设计及施工方案，全面完成相关工程。 | 860 | 253 | 29.42% | 红军长征驻地遗址（上朔村）修复工程现已完成广场的铺设铺贴，广场周边绿化，周边墙绘等。正在进行建设雕塑的设计和制作。大岭下会议旧址、油山会师旧址项目陈列布展方案（最终稿）已确定 | 暂无 | 争取项目资金 | 温春花 | 市委宣传部、文广旅体局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 范敏13927828199 |  |  |  | 0 | 1
18 | 百姓堂项目 | 百姓堂、姓氏文化展示区及室外工程（室外绿化、道路和广场），总建筑面积约17000平方米，室外绿化面积6000平方米，道路和广场面积为16000平方米。 | 6800 | 计划投资2600万元，完成百姓堂建设、百姓堂一般装饰工程、广场及姓氏文化展示区建设。 | 2600 | 1730 | 66.54% | 百姓堂及文化单体区主体及仿古结构全部完成，大殿，游廊，阙楼，文化单体屋面工程已完成，百姓堂室内墙体及二次结构已完成90%，姓氏文化展示区已完成墙体砌筑，外装饰油漆施工已完成90%，室内消防，水电安装施工已完成90% | 暂无 | 加紧办理资料，完善项目的报建手续 | 陈尚妹 | 兴雄公司 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 雷宇15920158027 |  |  |  | 1730 | 1
19 | 迎宾馆升级改造 | 项目占地面积11647平方米，建筑面积10205平方米，涉及升级改造客房130间、餐厅包房11间、宴会厅1间、会议中心5个。 | 2000 | 投资1500万元，完成工程设计、招投标及建设。 | 1500 | 250 | 16.67% | 已完成设计方案、项目概算，发改局项目备案，项目已完成招标，计划10月10日施工方进场施工 | 由于迎宾馆有现场会接待任务，且现场会时间未能确定，施工方进场时间推迟至10月10日 | 加快前期工作 | 曾文辉 | 兴雄公司 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 雷宇15920158027 |  |  |  | 0 | 1 | 2019.9
19.1 | （三）农业产业 |  | 226450 |  | 34915 | 30435 | 87.17% | [12 empty] | 0
20 | 指挥官现代农业田园综合体南雄示范基地 | 投资10亿元，建设集现代农业、生态旅游、特色民宿、农副产品加工为一体的多功能田园综合体。 | 100000 | 完成投资3215万元，完成约500亩油菜花、向日葵套种及水稻轮种；启动沙滩露营基地建设、房车住宿及50套木屋建设；启动农产品加工体验作坊，启动水上乐园项目工程前期工作。 | 3215 | 2065 | 64.23% | 农业种植已完成“一村一品”向日葵200亩，米香粘稻谷200亩，种植瓜果蔬菜采摘测试田100亩30多个品种。正在清理荒土地约200亩进行复耕，目前已清理完成约130亩，龙江排已复耕80多亩。山边与大坝水田交接边已初步建设2公里机耕道，河边水田与河堤已初步建设1.8公里左右的机耕观光道，建设了一条长200米，宽2米，高1米的排水沟，初步修建了龙江排道路0.6公里，完成三面光建设570米，新修建4条3米宽机耕道共计2.4公里。修建了3条1米宽、1.83米宽的高标准排洪灌溉区,一共约600米左右。已基本完成道路路基建设，停车场已建设4个小车位，2个巴士位。正在修建旅游厕所和临时厕所 | 建设用地需要调规 | 继续建设旅游公厕、道路，10月准备建设木屋25套 | 邵锦炯 | 全安镇 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 刘艳梅 15819206196 |  |  |  | 2065 | 1
21 | 丝苗米现代农业产业园 | 投资2.345亿元，规划在珠玑、湖口、黄坑、全安和雄州街道等5个镇（街），种植优质稻16万亩，建设1个助农服务体系，兴建冷链仓储物流和电子商务2个中心，兴办烟（油菜）-稻（鸭、鱼）共作基地、绿色生产基地和农旅结合基地等三大基地，形成集“生产、加工、科技、营销”于一体的全产业链发展体系。 | 23450 | 完成投资1亿元。 ①完成地理标志证明商标（区域公用品牌）申报； ②完成丝苗米品牌注册； ③加大宣传力度，在广东卫视、广州南站进行宣传； ④种植5个示范片，种植5000亩； ⑤仓储、加工、服务中心等配套建设。 | 10000 | 9600 | 96% | 5000亩核心种植基地及10000亩辐射带动区统防统治、统配统施等社会化服务工作已全面启动。 已完成主园区地磅房及临时办公区建设，第一期公共道路及排污管网已完成80%，烘干中心厂房已完成20% | 主园区红线外尚未规划排水排污管道 | 由自然资源局等有关部门做好统筹谋划，规划、完善好排污管网等各项配套设施建设 | 林小龙 | 现代农业产业园管委会 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目和重点项目） | 已立项 | 已提交资料 | 张朝玉 13922572570 |  |  |  | 0 | 1
22 | 三佳村农业公园 | 项目总投资1.5亿元，占地面积2629亩，以立体循环农业的稻虾共养为主导产业，以种植葡萄、火龙果、柑橘和养殖孔雀、稻香鱼为种养示范基地，融合休闲农业和乡村旅游、特色餐饮民宿、研学旅行、户外拓展、红色文化、农副产品加工销售等一体的农业公园。主要内容：①1200亩稻虾基地投产；②流转土地800亩；③农产品展销厅、研发中心、品牌运营中心，销售渠道的建立覆盖韶关主要市场；④示范园水温一体化建设及现代化建设；⑤园区道路、绿化及停车场等基础建设；⑥综合服务大厅；⑦科普教育基地：场地建设、户外拓展设备安装、娱乐设施完善、文化展厅建设；⑧建设通用型薄膜温室大棚50亩大棚；⑨成立4个合作社带动200户农民入股分红受益共同致富。 | 15000 | 投入资金8100万元，打造可复制可推广可持续的生态农业项目，预计年提高产出效益1500万，带动农民增收致富、带动创业就业。 | 8100 | 8100 | 100% | 火龙果基地已种植火龙果苗10000株。孔雀园基础设施、葡萄园水肥一体化设备铺设已完善。园区绿化、停车场、园区道路、户外活动所用绿茵场都铺设了草皮，露天运动场、宴会厅、配电房、拓展综合功能区基础、公厠等建设已完成并投入使用。综合服务中心、游客接待中心、农产品展示厅已建设完成并投入使用。导视系统、路灯建设、水电设施建设完成。农耕文化雕塑第一批已采购就位，已完成安装。大棚和冷库建设：冷库已完成，大棚与供应商确定进场时间。园区道路口建设完工已通车。成立2合作社并带动农户分红情况：成立柯云合作社和海云合作社，已带动100户农户入股分红收益 | 目前三佳农业公园周边的还猪场，牛场，鸡场较多。对园区的环境影响很大，特别是夏天养殖场的恶臭气味，游客来园区旅游影响很大，希望相关部门进行协调解决 | 加快项目建设进度 | 陈志光 | 农业农村局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 吴琼 15992997914 | 迟报 |  |  | 8100 | 1
23 | 阳光玫瑰葡萄园现代农业示范项目（一期） | 建设葡萄种植现代农业产业园，打造优质葡萄品牌，推动村民增收致富和集体经济壮大，带动周边旅游观光业发展，拉动经济增长。 | 28000 | 投资9000万元，建设阳光玫瑰葡萄现代农业产业园（一期），种植优质葡萄700亩。 | 9000 | 8000 | 88.89% | 已整合、流转连片土地1000多亩，土地已平整，种植大棚搭设完毕，已种植阳光玫瑰葡萄1000余亩，葡萄长势良好 | 园区及周边基础设施有待完善 | 加快项目进度 | 曾文辉 | 雄州街道 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目） | 已立项 | 已入库 | 孔垂利 3823064 13653035109 |  |  |  | 8000 | 1
24 | 温氏樟屋种猪场升级改造工程 | 由传统养殖改造升级为高效化猪场，达到产能及生产效益提升，实现年出栏猪苗20万头。 | 22000 | 申报、动工、建设。 |  | 0 | 0% | 用地指标等待上级批复 | 用地指标等待上级批复 | 加快前期工作 | 罗战勇 | 供销社 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 张涛 6138111 13927827050 | 迟报 |  |  | 0 | 0 | 2019.10
25 | 南雄市匠香缘食品加工项目 | 主要从事种鸭养殖、生态养殖示范基地、孵化厂、饲料厂、板鸭制作等，项目计划总投资3000万元。 | 3000 | 完成投资300万元，完成原许村小学办公用房的租赁、养殖场地租赁，项目开始动工。 | 300 | 250 | 83.33% | 已完成道路拓宽及硬化，待宰区、加工房、烘烤房、冷库房已完成改装，已采购板鸭种苗。正在养殖鸭苗 | 由于原参股人退出，存在资金不足的问题 | 加大资金筹集力度 | 焦晓松 | 商务局 | 重点项目 | 已立项 | 已提交资料 | 邓伟胜 15820128596 |  |  |  | 0 | 1
26 | 湖口镇中草药产业园项目 | 规范土地流转方式，连片打造5000亩以上的中草药产业园，并通过引进优质企业，将中草药产业园打造成集中草药种植加工、旅游观光、健康养身、科普教育等功能为一体的综合性产业园。 | 25000 | 全年投资1300万元以上，完成中草药产业园集中流转土地面积达5000亩以上，完善园区道路、水肥一体化等农业基础设施建设，园区建设初具规模。 | 1300 | 1170 | 90% | 目前中草药产业园已入驻两家中草药种植企业分别是南雄众田中草药种植专业合作社及广东雄牛中草药发展有限公司，均已全部完成注册登记。一是南雄众田中草药种植专业合作社注册资金为4100万元，计划总投资1.5亿元，目前已投入资金4000多万元，完成土地平整备耕3000多亩，机耕道建设约4千米，已种植吴茱萸、丹参、射干等中草药近3000亩，投资建设的水肥一体化系统已经调试运行。二是广东雄牛中草药发展有限公司注册资金为1000万元，计划总投资1亿元，目前流转土地1400多亩并基本完成平整备耕及机耕道建设，已经种植牛大力、吴茱萸、伍指毛桃等中草药约800亩 | 目前，已流转土地约3000亩，后续集中连片流转土地2500亩涉及部分生态公益林，需调规。园区范围内大部分土地属于基本农田，办理设施农业用地、建设用地许可难度较大 | 协调后续土地流转工作，加快道路、水肥一体化、电灌站等基础设施建设，协助企业做好中药材栽培管理、做好建设用地和设施农业用地许可申报工作 | 陈玉英 | 农业农村局 湖口镇 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 吴琼 15992997914 | 迟报 |  |  | 0 | 1
27 | 南雄万亩脐橙基地项目 | 由韶关景元农业发展有限公司作为实施主体，规划流转10000-20000亩土地，建成集生产、加工、仓储、运输、销售于一体的现代脐橙产业基地，并通过产业扶贫的方式带动周边农户、贫困户增收，并大力发展观光旅游、休闲娱乐项目，促进一二三产业融合。 | 10000 | 投资3000万，在油山、黄坑、水口等镇完成5000亩脐橙基地的土地流转、土地平整备耕及育苗等前期工作。 | 3000 | 1250 | 41.67% | 目前已完成5300亩土地预流转工作，签订4000余亩土地流转合同。已支付2342.95亩土地流转租金，6月下旬以来分别在珠玑、油山镇开展了土地平整、开挖种植带工作，已种植150多亩。已完成平整待种约500亩。购置商品有机肥2000吨，购置土地平整和开挖机械4台 | 1、土地流转遇到较多插花未流转成功的土地，致使土地未能连片，严重影响果园机械化土地平整及规划建设进度。 2、园区严重缺水，干旱严重，致使果苗种植不敢开展，已种植入地的苗木因干旱成活率低。 3、园区缺电，应急抗旱设备无法正常使用，肥料厂等设施无法建设 | 支付剩余土地流转费用，做好土地平整备耕，完成脐橙种植。开展水肥一体化建设，解决项目用水难问题 | 陈志光 | 农业农村局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 吴琼 15992997914 | 迟报 |  |  | 0 | 1
27.1 | [6 empty] | 二、生态文明建设（1） | [12 empty] | 0
27.2 |  | 总计 | 75000 |  | 19700 | 7563 | 38.39% | [12 empty] | 0
28 | 整县推进村镇生活污水处理基础设施PPP项目 | 总投资7.5亿元。在油山、南亩、水口、百顺、澜河5个镇境内新建污水处理厂及配套管网；乌迳、黄坑、珠玑3个镇污水收集管网；建设822个农村污水处理设施总规模及配套管网。2019年12月完成镇级污水处理设施工程建设，2020年底完成村级污水处理设施工程建设 。 | 75000 | 投资1.97亿元。5个镇的污水处理设施建设及配套管网进行完工前设备安装调试；全面开工建设822个自然村污水处理设施。 | 19700 | 7563 | 38.39% | 1、南亩、水口、油山污水处理厂主体工程已开工建设，澜河、百顺镇污水处理厂正在进行开工前的准备工作； 2、水源保护地：主田镇龙林、学前、黄沙坑、上洞、青峰山村小组和叶小古家污水处理设施已基本完工，现正在加快灌湖、虎井坑、塘坪山村小组的管网及收集池的建设，目前主田镇高峰村委会的污水处理设施已完成工程量的84.3%。预计将于今年10月底完成全部改造；全安镇一级水源保护区大坪村委会高福村小组目前已完工。禾坪、老屋、大坪圩、饶屋、应头和松树坑村小组已基本完工，待设备安装；剩余苏屋、大塘丘和何屋3个村小组的收集池已基本完工，配套官网正处于紧张建设中，水源保护地工程量约完成86.5% | 油山、南亩、水口污水处理厂主管网铺设过程中涉及国道、省道、县道路面开挖许可审批。需交通部门进行审批 | 项目公司组织提交破路申请材料；镇政府协调，交通部门简化程序及时审批；施工单位排查管网，不涉及国道 、省道、县道部分优先安排施工 | 吴良彬 | 住建局 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目和重点项目） | 已立项 | 已提交资料 | 吴韬18826363995 叶玉梅 13318576886 |  |  |  | 0 | 1
28.1 | [6 empty] | 三、民生和基础设施（28) | [12 empty] | 0
28.2 |  | 总计 | 638572 |  | 97410 | 62251 | 63.91% | [12 empty] | 0
29 | 中医院与妇计院医共体项目 | 总投资3.4亿元，用地约2.9万平方米，建筑面积约5.4万平方米；按二级甲等医院标准进行建设，规划床位488张。 | 34000 | 完成投资1亿元，完成主体工程封顶。 | 10000 | 7850 | 78.5% | 妇计院完成架构层施工，二层砌体施工完成70%；中医院完成架构层浇筑，地下室砌体施工完成80%，首层砌体施工完成50% | 总投入3.4亿，省财政资金1.4131亿（其中中医院1亿元，妇计院4131万元），缺口达1.9869亿元。妇计院东北角3476平方米、中医院东面850平方米尚未完成征地 | 督促施工单位加快施工进度 | 马细妹 | 卫生健康局 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目和重点项目） | 已立项 | 已入库 | 张振连 3869669 15219047328 |  |  |  | 7850 | 1
30 | 第二人民医院项目 | 2019年底完成全部建设内容。主要建设内容：总建筑面积约3.5万平方米，总投资2.5亿元。 | 25000 | 完成投资1亿元，年底前完成全部建设内容，并投入使用。 | 10000 | 8050 | 80.5% | 目前已完成门诊、住院综合楼、感染区病房、职工周转房的墙体砌筑，正在进行室内外装修 | 资金缺口7049万元（总投资25049亿，省财政资金1.8亿） | 加快建设进度 | 马细妹 | 卫生健康局 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目和重点项目） | 已立项 | 已入库 | 张振连 3869669 15219047328 |  |  |  | 8050 | 1
31 | 信息、影像（心电）、检验、病理、消（供）“五大中心”及120急救指挥中心建设 | （1）南雄市120急救指挥中心：①总投资1600万元,设立5个分中心；②工作目标：建成后能有效整合及合理调配我市的医疗急救资源，缩短急救时间、急救半径，更好地满足我市广大人民群众医疗急救的需求；③建设内容:办公场所的改、扩建、指挥平台的建设、急救车辆及车载设备的配置、办公设备的购置、与省平台对接、人员的培训。 （2）医共体“五大中心”：①总投资4000万元；②总体目标：到2021年基本完成“五大中心”建设，实现南雄市医疗机构之间资源共享和信息互联互通；③建设内容：完成信息、病理、检验、影像、心电、消毒供应等五大中心基本建设。 | 5600 | ①南雄市120急救指挥中心：投资1600万元，完成办公场所的改、扩建、指挥平台的建设、急救车辆及车载设备的配置、办公设备的购置、人员的培训、与省平台对接。 ②医共体“五大中心”建设：完成投资126万元，完善提质病理、检验中心建设，逐步推进影像、心电、消毒供应中心建设，完成信息化建设前期工作。 | 1726 | 1726 | 100% | 1.120急救指挥中心已顺利完成建设,于2019年7月10日正式揭牌成立,现已投入使用。 2.医共体“五大中心”建设：基本完成了基层医疗卫生单位（19家）内部网络的升级改造。上半年卫健局已出台《南雄市医联体“五大中心”及信息交换平台建设方案》，后因韶关市卫健局出台了《韶关市全民健康综合管理平台建设项目》方案，此方案中韶关市局拟在我市试点建设“五大中心”，经与韶关市局沟通，为避免重复建设，我市暂停“五大中心”建设 | 医共体“五大中心”建设： 1、资金不足； 2、韶关市政府因智慧化城市建设需统筹全市各单位信息化建设，叫停了韶关市卫健局的信息化建设项目。目前韶关市卫健局的全民健康综合管理平台建设项目和我局的“五大中心”项目均被搁置 | 加强与韶关卫健局沟通“五大中心”建设事项，争取尽早重新启动建设，多渠道争取资金 | 李 冰 | 卫生健康局 | 重点项目 | 已立项 | 120急救指挥中心已入库 | 张振连 3869669 |  |  |  | 0 | 1
32 | 康宁医院项目 | 投资1亿元，按二级专科医院设备标准，规划住院病床为300张，针对精神疾病诊疗和康复的专科医院。计划在2019年开工，至2021年完工全面投入使用。 | 10000 | 争取项目开工建设，完成投资5000万元。 | 5000 | 1700 | 34% | 项目已完成了三通一平相关工作，于8月19日举行了开工奠基仪式，已完成立项 | 暂无 | 加快建设进度 | 李 冰 | 卫生健康局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 张振连15219047328 |  |  |  | 0 | 1 | 2019.8
33 | 乌迳镇第二小学项目 | 计划总投资2985万元，建成一所占地面积13337平方米、校舍建筑面积6900平方米、可容纳30个教学班1350名学生的现代化高标准的完全小学。 | 2985 | 计划投资2400万元，完成新建乌迳镇第二小学全部建设任务。 | 2400 | 1800 | 75% | 已完成综合、教学楼、附属用房主体建设，正在进行室内外装修，进行运动场排水沟与校门砌砖 | 暂无 | 加快施工进度，争取按时保质完成建设任务 | 赖华焜 | 教育局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 文健 18826344249 |  |  |  | 1800 | 1
34 | 南雄市第四小学改扩建工程（原铺背小学） | 总投资1480万元，完成扩建校舍面积5380平方米，运动场地4020平方米，附属工程建设等，建成可容纳24个教学班1080名学生的现代化高标准的完全小学。 | 1480 | 投资380万元，全面完成南雄市第四小学改扩建工程并投入使用。 | 380 | 400 | 105.3% | 已全面完工 | 无 | 完成竣工后的各项手续 | 马细妹 | 教育局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 文健 18826344249 |  |  |  | 400 | 1
35 | 农村小规模和寄宿制学校建设 | 总投资3196万元，完成坪田、油山、黄坑、邓坊、水口、珠玑、全安等7镇12所寄宿制学校改造建设。 | 3196 | 计划投资1600万元，推进坪田、珠玑、全安、油山、水口等5镇6所寄宿制学校改造建设；若上级资金到位，启动黄坑、油山、珠玑、邓坊等4镇6所寄宿制学校改造建设。 | 1600 | 600 | 37.5% | 已完成油山、水口2所学校食堂改造；珠玑中心小学，珠玑里东小学、全安实验小学项目进行主体施工；坪田中学、坪田爱生小学已进行公开招标挂网，10月开标 | 因历史遗留问题，各学校没有办理土地使用手续，影响办理报建等手续 | 1.尽快推进项目建设开工。 2.请市政府协调相关单位，解决没有土地使用手续影响报建的问题 | 赖华焜 | 教育局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 文健 18826344249 |  |  |  | 0 | 1
36 | 高中学校提升工程 | 总投资7928万元。完成南雄中学改扩建工程,建筑面积共18350平方米；南雄市第一中学综合楼工程，建筑面积8000平方米；完成黄坑中学教学楼、综合楼工程，建筑面积8600平方米。 | 7928 | 投资4300万元，完成南雄中学改扩建工程、南雄市第一中学综合楼工程、黄坑中学教学楼、综合楼工程，并投入使用。 | 4300 | 3677 | 85.51% | 南雄中学改扩建工程已完成，准备体育馆竣工验收；南雄市第一中学综合楼工程已完工，正在进行报告厅主体施工；黄坑中学教学楼、综合楼工程已基本完成装修 | 暂无 | 加快推进项目建设，尽早完工 | 马细妹 | 教育局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 文健 18826344249 |  |  |  | 3677 | 1
37 | 启动省示范性中等职业学校项目建设 | 计划总投资7500万元。搬迁建设、改造南雄市中等职业学校，占地80亩以上，改扩建校舍建筑面积2.5万平方米以上。 | 7500 | 争取上级财政资金，计划投资5250万元，启动项目建设。 | 5250 | 4500 | 85.71% | 由于建设地点、内容和规模等发生重大变化，建设方案需重新制定，建设资金未落实，规划、用地手续未完善等原因，教育局申请取消该重点项目计划 |  |  | 焦晓松 | 教育局 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 文健 18826344249 |  |  |  | 0 | 0
38 | 广东江南理工技工学校（南雄）公共实训基地项目 | 该项目利用原主田中学旧址约23亩土地，计划投资5000万元，规划建设一所功能齐全、集教学、实训、吃住为一体的职业技能培训基地。 | 5000 | 完成投资400万元，完成原主田中学的土地摘牌、规划设计以及动工建设。 | 400 | 450 | 112.5% | 正在办理土地使用证 | 暂无 | 加快项目推进 | 邵锦炯 | 商务局 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 邓伟胜 15820128596 |  |  |  | 0 | 0 | 2019.12
39 | 教师发展中心建设 | 计划总投资3500万元。项目占地面积约10000㎡，改扩建建筑面积约5100平方米（含办公、教学、生活用房等），完成体育活动场地、绿化等附属工程建设、设施设备购置及安装等。 | 3500 | 争取上级财政资金，计划投资500万元，启动第一期的培训大楼建设约3500平方米，第二期建设任务视资金到位情况而定。 | 500 | 150 | 30% | 已完成建设规划、初步方案设计、立项、用地规划许可等，正在办理土地划拨手续和施工图设计等 | 暂无 | 积极与代建中心对接，进行施工图设计、预算等工作 | 刘卫忠 | 教育局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 文健 18826344249 |  |  |  | 0 | 0 | 2019.11
40 | 图书馆、档案馆建设工程 | 总投资4379万元，项目竣工投入使用。总面积约13934.21平方米，包括室内装饰工程、电气和照明工程、给排水、消防工程及设备购置等。 | 4379 | 完成投资2900万元，项目竣工投入使用。 | 2900 | 2900 | 100% | 图书馆、档案馆已竣工验收，正在办理移交 | 北面未完成征地,影响图书馆开放使用 | 跟进雄州街道征地拆迁进度 | 曾文辉 | 城投公司 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 何红永13719709877 |  |  |  | 2900 | 1
41 | 雄信高速公路项目 | 项目主线路线全长约41.399公里，起点位于界址镇寨背以北省界处，终点位于珠玑镇鹅颈坡北侧接韶赣高速，估算总投资约43.5亿元，采用双向4车道高速公路标准设计，设计速度为100公里/小时，路基宽度26米，主线全线共设桥梁29座、互通式立交5处、分离式立交6处，全线设服务区1处、无停车区、无养护工区、收费站5处（含主线收费站1处）。 | 435000 | 计划投资5000万元，争取启动征地拆迁工作。 | 5000 | 0 | 0% | 项目规划选址、文物调查、地质灾害评估、压覆矿产查询、放射性影响评价、环境影响评价六个专项已获得相关部门批复；永久基本农田补划调整方案已通过省自然资源厅组织的专家评审，用地预审专项已将该方案纳入专项内容，并报送至广东省自然资源厅申请审核；水土保持方案已通过专项评审，目前正等待韶关市水务局批复；节能评估、防洪、通航3个专项待该项目立项、初步设计完成后组织编制；社会稳定风险评估专项已完成报告编制任务，并报送至南雄市发改局初审，待用地预审专项批复后向相关部门报批 | 争取将该项目在省“十三五”规划中期调整中列入其中，并争取早日列入广东省高速公路网 | 加强与韶关市交通局、韶关市交投公司对接，积极向省交通厅、省发改委等部门汇报沟通，争取早日将该项目列入省高速公路网 | 王友华 | 交通运输局 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 聂锦鹏 3888713 13058234009 |  |  |  | 0 | 0 | 2020.12
42 | 省道S342线南雄分水坳至雄州段扩建工程 | 该项目总长10.62公里，扩建后路基宽19.1m。其中，第一段起点位于乌迳桥后（K12+140），经乌迳镇至终点新田（K14+960）,长2.82km；第二段起点位于湖口（K35+780），终点至雄州（K43+580)，长7.8km。 | 5000 | 完成投资4880万元，完成路基路面、桥梁、排水设施全部施工任务。 | 4880 | 3420 | 70.08% | 1、临时工程：完成预制场建设1座；拌合稳定料拌合设施1座；施工标志一批，共计660套； 2、路基部分：场地清表10.62公里，路基填筑7.6公里，排水工程8公里，完成路基施工任务的72%。 3、桥涵：完成涵洞浇筑35座，完成了桥梁下部结构的施工,完成梁板预制6片 | 个别路段有电力、移动、电信、自来水管纵横布设未及时迁移，影响了工程施工 | 1、完成桥梁下部结构的施工 2、完成湖口段和乌迳段路基路面的铺筑 3、同步进行梁板的制作及排水工程的施工 | 王友华 | 公路局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 罗瑜 15819231179 |  |  |  | 3420 | 1
43 | 省道S515线升级改造工程 | 项目包含省道S515线大兰至大塘公路路面改造工程和省道S515线长龙至马迳前公路路面改造工程，其中：省道S515线大兰至大塘公路路面改造工程，起点位于油山镇大兰村，终点至油山圩路口，总长度18.377公里，总投资约7890万元；省道S515线长龙至马迳前公路路面改造工程，起点位于长龙圩，经过山塘、江口圩、南亩圩镇，终点至马迳前，总长度23.781公里，总投资约9930万元。 | 17820 | 总投资17820万元，完成南雄市S515线大兰至大塘公路路面改造工程和南雄市S515线长龙至马迳前公路路面改造工程施工招投标。 | 6112 | 1100 | 18% | 大兰至大唐段已完成项目部建设，正在进行搅拌站选址、路面清表、旧路破除；长龙至马迳前段已完成项目部建设，正在进行搅拌站建设、路面清表、旧路破除 | 暂无 | 加快建设进度 | 刘发龙 | 交通运输局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 聂锦鹏 3888713 13058234009 |  |  |  | 0 | 1 | 2019.8
44 | 县道X341、X342、X343线改造工程 | 总投资12707万元，采用三级公路技术标准，完成县道X341、X342、X343线改造工程路基、建设路面。 其中：①X341线长龙至长浦桥公路改建工程全长约24.7公里路面；②X342线南亩至坳下段公路改建工程全长5.328公里；③X343线孔江至乌迳段公路改建工程起点全长2.96km。 | 12707 | 完成投资1858万元。 ①X341线长龙至长浦桥公路改建工程完成工程30%； ②X342线南亩至坳下段公路改建工程完成工程50%； ③X343线孔江至乌迳段公路改建工程完成工程50%。 | 1858 | 3500 | 188.4% | 县道X341线改造工程已完成K0+000~K2+880段己完成路面施工，K3+752～K6+400段己完成水稳层施工，K14～500~K19+220段已完成路面施工，K19+620～K24+798段己完成占地清表； 县道X342线改造工程已完成K24＋630~K25+070混凝土路面浇筑，右幅440米、2.5公里水稳层； 县道X343线改造工程已完成全线30%旧路面破除、完成0.2公里水稳层铺筑 | 存在管线搬迁、部分房屋征拆问题 | 加快建设进度 | 肖梅山 | 交通运输局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 聂锦鹏 3888713 13058234009 |  |  |  | 3500 | 1
45 | “四好农村路”建设 | 总投资7000万元，实施窄路基路面拓宽改造工程、农村公路硬底化改造工程路面建设和安全生命防护工程建设。 | 7000 | 投资7000万元，完成窄路基路面拓宽改造工程100公里、农村公路硬底化改造工程100公里公路、安全生命防护工程100公里。 | 7000 | 7299 | 104.3% | 已完成102公里农村公路硬底化建设任务，完成窄路基路面拓宽100.5公里。生命安防工程已完成110公里 | 暂无 | 加快建设进度 | 王友华 | 交通运输局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 聂锦鹏 3888713 13058234009 |  |  |  | 0 | 1
46 | 旅游公路建设 | 总投资13748万元，完成坪田镇中坪至坳背公路改建工程和横岭至澜河公路改建工程路基、路面建设。其中：坪田镇中坪至坳背公路改建工程,项目总长11.993公里，采用三级公路技术标准；横岭至澜河公路改建工程由公路以及配套工程、停车场两部分构成，公路分1条主线和1条支线，全长5.843公里。 | 13748 | 投资1578万元。 ①推进坪田镇中坪至坳背公路改建工程； ②横岭至澜河公路改建工程完成土石方、桥梁工程50% | 1578 | 891 | 56.46% | 横岭至澜河公路改建工程已停止施工。中坪至坳背公路改建工程正在编制初步设计。由于政策调整无法融资，需与韶关市金财资产运营有限公司解除合同，交通局申请将该项目调出2019年重点项目计划 | 横岭至澜河项目下达了1600万资金，资金不足； 中坪至坳背公路改建工程上级补助资金未到位 | 争取上级资金 | 何文忠 | 交通运输局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 聂锦鹏 3888713 13058234009 |  |  |  | 0 | 1
47 | 新汽车站建设 | 总投资8000万元，在南雄火车站广场对面，建设一个二级客运站，项目占地面积4.5万平方米。 | 8000 | 完成投资2000万元。 ①完成4.5万平方米地块征地手续。 ②完成土方及三通一平前期工作。 ③完成工程报建报批，进入主体施工阶段。 | 2000 | 1050 | 52.5% | 已完成土地交易手续 | 暂无 | 出具建站设计图 | 王友华 | 汽车站 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 黄慧燕 3866868 |  |  |  | 0 | 0 | 2020.6
48 | 火车站货场道路新建工程 | 项目全长1.335公里，采用三级公路技术标准，路基全宽9.5米，路面宽8.0米，设计汽车荷载等级：公路-I，总投资1621万元。 | 1621 | 投资100万元，在解决用地（永久基本农田）问题基础上，完成项目征地拆迁、管线搬迁工作；开展路基工程施工。 | 100 | 135 | 135% | 已完成施工图设计，施工图批复及招投标工作，正在进行征地拆迁工作 | 存在管线搬迁、部分房屋征拆问题 | 加快项目前期工作 | 王友华 | 交通运输局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 聂锦鹏 3888713 13058234009 |  |  |  | 0 | 0 | 2019.9
49 | 南雄市流浪乞讨人员救助安置中心（救助站） | 计划总投资1500万元，新建救助安置中心办公场所和安置场所，确保能容纳50人，完善站内各种设施、设备，使救助安置中心能正常运转。 | 1500 | 计划投资1500万元，完成南雄市流浪乞讨人员救助安置中心建设。 | 1500 | 0 | 0% | 项目9月6日第一次开标失败。9月17日已在网上进行第二次公开招标，10月10日开标 | 暂无 | 加快项目前期工作 | 焦晓松 | 民政局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 刘志波 13922572119 |  |  |  | 0 | 0 | 2019.9
50 | 科技馆建设 | 按县级科技馆的建设标准，投资1000万元将南雄第二小学（原新城王锦辉中学）实验楼改造成南雄市科技馆，面积约4000平米。主要包括基础建设（大门改造等外环境），以及基础展区、特色展区、室外教学展区、创客空间展区等设备购置。 | 1000 | 完成投资1000万元，力争2019年建成开馆。 | 1000 | 270 | 27% | 正在拆除林荫路临时市场，做好大门、道路建设施工前期工作。韶关市科协捐赠设施设备（40万元）正在协调拆装、运输等事宜 | 大门、道路等建设进展缓慢；馆内规划设计布展初步预算520万元，资金缺额较大 | 督促大门、道路等规划建设施工进程，加快落实馆内布展设计方案和资金等工作 | 曾文辉 | 科协 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 黄 3823904 |  |  |  | 0 | 1
51 | 融媒体中心 | 整合广播电视台、南雄市人民政府网、“南雄发布”公众号、“大美南雄”客户端等公共媒体资源，组建融媒体中心，统一办公、统一管理、统一运营，做大做强主流思想舆论，为南雄振兴发展汇聚强大力量。 | 2500 | 完成投资800万元，年底前融媒体中心正式投入使用。 | 800 | 488 | 61% | 1、成立天庾文化传媒公司，承接由市财政支付费用的智慧城市、宣传栏、公益广告、庆典活动等向市场购买的服务项目。公司目前已独立运营，9月1日开始，广播电视台经营性业务已移交给文化传媒公司。广告公司已承接全市大型活动《我和我的祖国》“百歌颂中华”合唱大赛，负责活动的舞台、灯光，直播、宣传等一系列工作。 2、由省触电提供融媒体中心技术支撑和运维服务。自选增值服务,初步选定融媒体中心客户端及指挥平台150万元套餐，目前已完成项目的招标程序和合同条款的商议，进入实施阶段。 3、APP已启动运营。下载量3228，日活量4778。为扩大APP影响力和知名度，我市向全社会召集APP名字，现已完成网络投票，正在进行逐级申请。 4、目前已和南雄政府网、南雄公安、畅游南雄、南雄人社、南雄电商、南雄团委等微信公众号对接，将微信公众号内容链接到APP客户端，实现内容的融合。 在移动客户端开通“乡镇”频道。各镇街和市直单位分批入驻南雄APP客户端，打通上下合作的渠道 | 1.购买设施设备经费紧缺, 通过初步预算，融媒体中心采编播设备采购和客户端、指挥中心建设所需资金为402万元； 2.融媒体中心办公场所装修进度较慢，影响融媒体中心后续工作推进 | 加快工程进度,督促办公场所尽快完成装修，争取完成各项软硬件设施及终端的开发、安装和使用；完成与省级技术平台对接，融入全省“一张网”，融媒体中心实现试运行 | 温春花 | 市委宣传部 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 范敏 13927828199 |  |  |  | 0 | 1
52 | 2019年中央专项彩票公益金扶持项目 | 总投资2000万元。通过在湖口镇5个省定贫困村实施山塘除险加固、水渠“三面光”，铺设机耕道等农田水利基础设施工程，扶持和完善革命老区贫困村生产性公益设施建设，助推特色农业发展，提高村民生产积极性和贫困人口收入，为实施乡村振兴战略打好基础。 | 2000 | 完成投资1600万元。 ①完成90%项目施工任务。 ②完成80%财政专项资金支付。 | 1600 | 95 | 5.938% | 项目于9月3日开标，中标公司为韶关市第一建筑工程有限公司（负责长市村、三角村两村的项目施工）、韶关市华源水电建设有限公司（负责太和村、里和村两村的项目施工）、乐昌市恒源水电建筑工程有限公司（负责岗围村的项目施工），现已签订合同并进场施工 | 暂无 | 加快项目进度 | 叶济熊 | 扶贫办 湖口镇 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 吴琼 15992997914 |  |  |  | 0 | 1 | 2019.9
53 | 2019年新一轮农村电网改造升级项目 | 完成2019年南雄电网建设计划投资1.2亿元。 | 12000 | 计划投资1.2亿，新建及改造中压线路约66千米，新建及改造低压线路约292千米；新建及改造配变135台，增容约14005kVA。主要投资方向：一是网格化片区划分、解决线路“分层、分支、挂灯笼”现状及线路联络；二是全面解决安全隐患大、设备残旧、低电压、重过载、电网改造问题；三是全面实现农村电网“安全、整洁、美观”，使用户用电更加安全、可靠、放心。 | 12000 | 8500 | 70.83% | 已完成总工程量的71% | 暂无 | 加快项目进度 | 林小龙 | 供电局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 李君 18807511230 | 迟报 |  |  | 8500 | 1
54 | 2019年度山区五市中小河流治理工程 | 待项目初步设计批复后，完成初步设计批复河道主体工程内容。 |  | 完成初步设计批复河道主体工程内容。 | 2780 | 1550 | 55.76% | 为确保我市山区五市中小河流能按照省级进度要求完成约束性任务。其中南山水已完工，南雄市其他浈江一级支流治理工程及凌江（网岭下水）治理工程已开工建设，完成总体形象进度约40% | 暂无 | 加快项目进度 | 罗战勇 | 水务局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 聂郁林 18807511773 |  |  |  | 1550 | 1
55 | 高标准农田建设项目 | 2018年高标准基本农田建设项目将在2019年实施，需完成任务4.82万亩，项目预算7508万元。 | 7508 | 完成建设任务施工进度的54%，完成项目投资4296万元。 | 4296 | 0 | 0% | 已完成项目施工单位的招投标工作，并签订完施工合同。目前部分标段已进场施工 | 暂无 | 加快项目进度 | 陈仁麟 | 农业农村局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 吴琼 15992997914 |  |  |  | 0 | 1 | 2019.10
56 | 助农服务综合平台建设“百千工程” | 到2020年全市建设1个县域助农服务综合平台和5个镇级助农服务中心。 | 600 | 新建1个县域助农服务综合平台和3个镇级助农服务中心建设。 | 450 | 150 | 33.33% | 目前正在珠玑农业园建设县域助农服务综合平台。已在坪田、邓坊、界址、水口、湖口等镇开工建设助农服务中心，已完成全安、珠玑2个镇村助农服务中心建设 | 部分建设用地和资金待落实 | 加快项目进度 | 夏小辉 | 供销社 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 张涛 6138111 13927827050 | 迟报 |  |  | 0 | 1
56.1 | [6 empty] | 四、城镇提升(8) | [12 empty] | 0
56.2 |  | 总计 | 135505 |  | 34950 | 25400 | 72.68% | [12 empty] | 0
57 | 北城区危旧房回迁改造项目 | 该项目总投资约5.7亿元。（一期）建安工程投资约2.6亿元，拟建安置房住宅小区由10层建筑2栋(1#、2#楼)、15层建筑4栋(4-1#、4-2#、7-1#、7-2#楼)、22层建筑2栋(11#、12#楼)、25层建筑3栋(6-1#、6-2#、10#楼)及一至二层商业裙楼(3#楼)组成，10层的住宅楼两栋(13#、14#)及两层商业楼组成。(二期）规划用地总面积为32370.31平方米，总建筑面积144559.99㎡； 由16层建筑8栋，26层建筑6栋及商业裙楼组成。 | 57000 | （一期）完成投资12000万元，4~7#楼完成工程量的95%，1、2#、13#、14#楼完成工程量的60%。（二期）完成建设方案报批及跟进用地情况。 | 12000 | 9800 | 81.67% | 4#楼梯踏步粉刷完成，消防管道立管已完成，雨污管立管已完成，门框安装已完成，电梯安装完成30%，外墙真石漆完成5%；7#外墙粉刷已完成，商铺砌体完成95%(差7-2首层商铺砌体未完成)，楼梯踏步已完成粉刷，消防管道立管完成10%，雨污管立管完成10%；6-1#内墙粉刷完成60%，外墙粉刷已完成，阳台栏杆安装完成50%，外脚手架拆除完成50%；6-2#楼内墙粉刷完成45%，阳台栏杆安装完成40%，外墙粉刷已完成，外脚手架拆除完成50%；1#、2#主体结构完成15%；11#、12#主体结构完成5%；14#首层回填土已完成45%，砌体结构完成30% | 雄州街道尚有征地拆迁未完成，涉及4户，主要为房屋、菜地，面积约3亩。导致2、10 、13号楼无法开工建设 | 跟进征地拆迁工作 | 吴良彬 | 城投公司 | 重点项目 （列入韶关市重点项目） | 已立项 | 已入库 | 何红永13719709877 |  |  |  | 9800 | 1
58 | 北城区道路管网建设 | ①南雄市城乡污水处理和管网建设工程(一期)——中心城区污水处理和管网建设项目(北城区近期)投资金额约0.6亿元。主要包括：北城区雨水排水系统北侧、南侧污水总管建设，管网长分别约4900米、2880米；迎宾大道(北城片区段)，雨水和污水两侧布置管道长度分别约1800米、1200米；雨水排水系统(迎宾大道以西段至凌江)长约700米。②北城区基础设施建设及配套和土地整理项目(一期)--道路建设(近期)投资金额约1.8亿元。主要包括：雄北路(莲塘路-医共体地块东侧规划路段)，约380米；翡翠路(凌江路-南岭路)，约2322米；青嶂路(环城路-翡翠路)，约400米；莲塘路(环城路-雄北路;北城大道-医共体地块东侧规划路)，约600米；规划路(迎宾大道-青嶂路段)，约290米；医共体地块东侧规划路，约456米；莲江路(北城大道-医共体地块东侧规划路)，约193米；南岭路(环城路-翡翠路段)，约196米；云影路(雄北路-翡翠路段)，约305米。 | 24000 | ①北城区管网建设完成投资5000万元，完成迎宾大道雨污工程建设，完成主污水管网建设80%。 ②道路建设完成投资6000万元，进行路基土方工程、雨污管道施工。 | 11000 | 4000 | 36.36% | 北侧管网：崇贤大道西侧至医共体段清表200m。北城路网：1）、云影路：征拆未完成、未施工；2）、仁和酒店北侧规划路：已完成清表、路基开挖、老路面拆除弃运，雨污水管道、路基填筑、级配碎石垫层、水泥稳定碎石基层施工；正进行砼路面施工。4）、翡翠路（仁和酒店南段）：已完成段清表、路基换填，雨污水管道、路基填筑、级配碎石垫层、水泥稳定碎石基层施工；正进行过路管预埋，完成后进行砼路面施工。5）、规划路：已完成清表、路基换填、雨水管道安装；正进行剩余污水管道安装路床填筑整理施工，完成后进行路面结构层施工。6）、青嶂路：与规划路交叉口处路基清表及换填。7）、莲塘1路2路：征拆未完成，未施工。8）、雄北路：征拆未完成，未施工。9）、莲江路：完成清表、路基换填及填筑。10）、医共体东侧规划路：征拆未完成，未施工。11）、南岭路：鱼塘已抽水，未施工。 | 建设范围内大部分区域尚未完成征拆，除前期部分已征土地外（已征段落北城大道至洋汾路段）；北城大道至崇贤大道段：北侧污水管道崇贤路至医共体东侧规划路段范围已进行大部分征拆（剩余征拆内容包括鱼塘、树林、农田及房屋），莲江路（医共体东侧规划路至北城大道段）农田已征拆，其余尚无新征拆段落 | 积极跟进征拆情况 | 吴良彬 | 城投公司 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 何红永13719709877 |  |  |  | 0 | 1
59 | 人民法院审判法庭建设 | 项目投资8055万元，新建人民法院审判法庭，建筑面积12980平方。 | 8055 | 完成投资4700万元，做好立项审批、动工前期工作，完成40%土建工程。 | 4700 | 0 | 0% | 省发改委对审判法庭新建项目已批复立项，南雄市发改局对审判法庭地下部分建设项目已批复立项。已办理建设用地规划许可证、国有建设用地划拨决定书、国有建设用地交地确认书、不动产权证书等用地手续 | 无 | 预计10月份完成环境影响评价工作。11月份完成初步设计、概算审查、招投标等工作。12月份完成施工图审查、办理建设工程施工许可证并动工建设 | 杨应荣 | 人民法院 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 黄得林 19875105675 |  |  |  | 0 | 0 | 2019.12
60 | 雄州廊桥及启动中山街滨江公园建设 | ①雄州廊桥：桥长约120米，宽70米，车道长约120米，宽14米，面积为1680㎡；人行道长约120米，宽10米，面积为1200㎡；整桥桥体总面积约为8400㎡；廊桥长约120米，整宽46米，每边为23米。 ②中山街滨江公园：项目位于浈江和凌江交界处，面积约7000㎡，通过古驿道水路转陆路起点迴澜与周边古城墙，结合现代的手法，打造一个以“记忆之窗”为主题的城市公园。总投资3000万元。 | 18000 | ①雄州廊桥：完成项目主体建设。 ②中山街河滨公园：完成项目施工前期工作，完成投资1000万元。 | 1000 | 7350 | 735% | ①雄州廊桥：已完成三幅桥梁全部工程钻孔桩基础、系梁、墩台身、盖梁。车行桥桥面已铺装完毕并全部拉通，左幅廊桥桥面箱梁现浇完毕，上部古建廊坊A栋第三层楼面支架安装基本完成。右幅廊桥箱梁模板浇筑完毕，B栋廊桥桥面房屋全部主体工程已完成浇筑施工，下一步转入内外墙装饰施工，且正在进行浈江河床的施工余土。 ②中山街河滨公园：正在进行前期准备工作，市代建局已经委托广东省建筑设计研究院编制河滨公园设计方案，概念规划设计方案已完成，准备上报市委、市政府主要领导审阅，确定后进行建筑施工图设计，已完成地形图测绘，并完成部分旧宅拆迁 | 中山街河滨公园场地征拆仍剩部分未解决 | 加快拆迁进度 | 吴良彬 | 住建局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 吴韬18826363995 |  |  |  | 7350 | 1
61 | 雄州公园提升 | 通过雄州公园总体规划内容，完善雄州公园生态园路、综合休闲广场、人防地下空间、景观园建、景观水体、景观亮化、景观绿化、文化主题公园、音乐喷泉及立体光影水幕、公共厕所等相关便民设施及附属工程等，将其打造成一个集生态观光、科普宣传、休闲锻炼等多项功能于一体的高品位城市公园。 | 1000 | 完成投资1000万元。 ①公园游园导视系统； ②品位公厕打造； ③升级景观亮化； ④林相景观改造； ⑤增加治安监控及果皮箱等附属设施。 | 1000 | 700 | 70% | 1.完成音乐喷泉设备升级改造并调试运行； 2.社会主义核心价值观文化广场建设和花仙谷项目正在施工建设中，施工形象进度完成90%； 3.完成景观绿地林相改造I期改造，II期正在计划启动中； 4.完成园路加铺彩色沥青升级改造； 5.正在推进游园导视系统建设，施工进度完成50%； 6.其它相关附属设施正在完善推进中 | 征地问题未解决 | 加快建设进度 | 何人平 | 住建局 | 重点项目 | 已立项 | 未入库 | 吴韬18826363995 |  |  |  | 0 | 1
62 | 启动水南大桥至莲开净寺新建道路工程 | 总投资1700万元，新建道路长度约700米，道路标准段横断面宽18米，建设内容包括道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、综合管线工程等。 | 1700 | 完成投资500万元，启动项目建设。 | 500 | 200 | 40% | 2017年已完成项目工程可行性研究报告、地形图测量、地质勘察、初步设计、工程预算、施工图设计，由于建设条件和目标发生变化，道路选线需要微调，道路方案已经修改完成。已划定房屋征拆范围，总共76户苗木和用地需要补偿，已签订69户，还有4户私宅需要拆迁，雄州街道正在制定征拆安置方案。沿江东路至水南桥的人行楼梯正在施工建设 | 1、项目建设资金尚未落实； 2、场地征拆问题尚未解决 | 1、争取债券资金。 2、编制征拆安置方案 | 何文忠 | 住房和城乡建设局、 雄州街道 | 重点项目 | 未立项 | 未入库 | 吴韬18826363995 |  |  |  | 0 | 0 | 2020.3
63 | “139”圩镇提升项目 | 总投资2750万元，完成珠玑镇和江头镇“139”圩镇提升项目，具体目标完成污水、垃圾、“六乱”三项整治和九大基础工作。 | 2750 | 总投资2750万元，完成珠玑镇和江头镇“139”圩镇提升建设。 | 2750 | 2150 | 78.18% | 珠玑和江头已完成规划设计、3项整治。两试点镇项目均采用EPC建设模式，已完成立项，已完成招标工作，已完成大部分9项基础工程建设，已基本完成三线整治中电讯主管敷设，正在加快三线整治中线路下地和规整、市场提升和其他未完成的零星工程建设施工 | 后续奖补资金未到位 | 争取南雄市财政部门安排涉农资金、债券资金用于项目建设资金，同时向韶关市住管局申请及时安排奖补资金 | 陈玉英 | 住房和城乡建设局、珠玑镇、江头镇 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 吴韬18826363995 |  |  |  | 2150 | 1
64 | 仁和酒店配套建设 | 总投资2.3亿元，完成仁和酒店主体工程及配套设施建设，并正式开业。 | 23000 | 完成投资2000万元，完善酒店周边配套排水管网建设，确保年内开业。 | 2000 | 1200 | 60% | 已完成了仁和酒店东、北侧雨水管敷设，南侧已敷设污水管 | 仁和酒店南、西侧征拆问题尚未解决，雨水排放没有出处 | 已成立北城区建设指挥部开展用地征拆工作，解决场地征拆问题 | 叶凌峰 | 住房和城乡建设局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 吴韬18826363995 3880260 |  |  |  | 1200 | 1
64.1 | [6 empty] | 五、乡村振兴(4) | [12 empty] | 0
64.2 |  | 总计 | 247900 |  | 72400 | 46670 | 64.46% | [12 empty] | 0
65 | 非省定贫困村建设生态宜居美丽乡村项目 | 完成140个非省定贫困村农村人居环境整治。2019-2027年，完成总投资138000万元。 | 138000 | 完成投资30000万元。 | 30000 | 16900 | 56.33% | 以奖代补模式第一批共47个自然村，全面进场施工，预计12月底完工。EPC模式进行的分为5个标段，其中非省定贫困村已有11个行政村（33个自然村)完成建设，已启动第二批试点村建设 | 因农村破旧泥砖房清理整治工作影响，工程进度暂缓 | 加快建设进度 | 张英宏 | 农业农村局 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目和重点项目） | 已立项 | 已入库 | 吴琼 15992997914 |  |  |  | 16900 | 1
66 | 省定贫困村社会主义新农村示范村建设项目 | 改善农村居住环境，包括村容村貌绿化美化工程，新建密闭垃圾屋，硬化村道，硬化巷道，新建宣传栏，村口标识，新建公共厕所，铺设供水管道，新建高位水池，铺设污水管道，新建污水处理站等。2018-2019年完成总投资97500万元，其中2018年已完成67500万元。 | 97500 | 完成投资30000万元。 | 30000 | 17500 | 58.33% | 68个省定贫困村的634个自然村采用EPC模式，按照既定目标，已全面完成勘察、规划、设计、验线等工作，已全部进场施工 | 因农村破旧泥砖房清理整治工作影响，工程进度暂缓 | 加快建设进度 | 张英宏 | 农业农村局 | 重点项目 （列入韶关市重大支撑项目） | 已立项 | 已入库 | 吴琼 15992997914 |  |  |  | 17500 | 1
67 | 美丽乡村精品路线连片建设 | ①完成G323线珠玑镇长迳村至全安东背岭大桥段泛徽派外立面改造，总投资6000万元。 ②完成雄州街道上坪村、珠玑镇洋湖村、古市镇丰源村精品村打造，总投资6000万元。 | 12000 | 完成投资12000万元。 | 12000 | 12000 | 100% | ①制定了相关方案，分四个路段，古市镇到东背岭大桥路段景观提升已完成350万，东背岭大桥到珠玑长迳村大茶棚路段已基本完成外立面改造设计，大茶棚到梅关古道路段按现有实施的泛徽风格对尚未进行外立面改造的G323线国道两侧建筑进行外立面改造整治，珠玑高速路口到梅关古道路段景观提升,已全面完成四个路段； ②今年共建设12个精品村，现已完成勘察、设计、规划，12个村均已进场施工 | 珠玑镇洋湖村、古市镇丰源村精品村打造后成效被破坏，如拆除破旧泥砖房过程中对村道、巷道等的破坏 | 加快建设进度 | 叶济熊 | 农业农村局 | 重点项目 | 已立项 | 已入库 | 吴琼 15992997914 |  |  |  | 12000 | 1
68 | 中站村“三沿”村庄整治提升示范点建设 | 总投资400万元，改善提升中站村村容村貌，主要任务为国道G323线两侧建筑外立面整治、绿化美化、“两违”整治等。 | 400 | 完成投资400万元，完成中站村“三沿”村庄整治提升示范点建设。 | 400 | 270 | 67.5% | 目前完成地形测量，设计方案，完成部分拆除工作，正在进行立项和工程招投标的准备工作，已进场施工建设，标准段已完成挡土墙施工、土地平整和排水沟施工建设，正在种乔灌木植被。梅岭高速交叉口两个节点由于征地未完成，暂时做了围蔽处理 | 梅岭高速交叉口的景观节点征地工作，涉及共6户，按现行国家征地补偿标准，只1户已同意征地 | 加快项目前期工作 | 刘卫忠 | 住房和城乡建设局 | 重点项目 | 未立项 | 未达到入库条件 | 吴韬18826363995 |  |  |  | 0 | 1 | 2019.8
69.1 | [6 empty] | 六、社会事业(1) | [12 empty] | 0
69.2 |  | 总计 | 189 |  | 189 | 0 | 0% | [12 empty] | 0
69 | 雪亮工程 | 建设公共安全视频监控联网应用体系，实现视频图像信息交换共享平台按需联通、视频资源有效整合，达成“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”工作目标。 | 189 | 总投资189万元，建设视频数据汇聚平台，设计管理容量不小于2000路，可实现全市一二三类点的接入和管理。初步实现视频联网共享。 | 189 | 0 | 0% | 已完成招标，确定了中标单位，已开工 | 暂无 | 尽快开展建设 | 张英宏 | 市委政法委 | 重点项目 | 财政采购 | 未达到入库条件 | 肖清龙 13922572968 |  |  |  | 0 | 1 | 2019.8