仁化县2017年国家和省重大政策措施

落实情况跟踪审计报告

根据《中华人民共和国审计法》和《国务院关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48号）的规定，仁化县审计局按照省审计厅的统一部署和要求，组织审计人员对仁化县2017年落实国家和省重大政策措施情况进行了跟踪审计。2017年，仁化县审计局共投入10人.次，工作量达到140人.日，重点关注了供给侧结构性改革、精准扶贫精准脱贫、简政放权“放管服”改革、创新驱动发展战略相关政策措施落实、珠三角地区与粤东西北地区全面对口帮扶工作、加强基层医疗卫生服务能力建设政策落实等方面的情况，抽查了仁化县住房和城乡规划建设局、仁化县经济和信息化局、仁化县扶贫办等相关单位。审计工作得到了仁化县人民政府及相关单位的支持和配合，进展顺利。仁化县住房和城乡规划建设局、仁化县经济和信息化局、仁化县扶贫办等单位对其提供的资料的真实性、完整性负责。仁化县审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、跟踪审计发现的主要问题

我局分季度、分专题对仁化县2017年中央和省重大政策措施落实情况进行了跟踪审计，跟踪审计中共发现14个问题，涉及重大政策措施落实、重点资金使用和落实等方面，对于审计发现的问题，我局已向相关单位发出审计整改函，督促相关单位进行整改。

（一）第一季度关于供给侧结构性改革、精准扶贫精准脱贫的跟踪审计中，向县住房和城乡规划建设局提出了部分去库存政策措施未充分落实到位、商品房销售面积外的消化面积数据统计困难的问题；向县扶贫办提出精准扶贫精准脱贫部分乡镇存在到村项目建设进度缓慢的问题。

（二）第三季度关于创新驱动发展战略相关政策措施落实、珠三角地区与粤东西北地区全面对口帮扶工作的跟踪审计中，向县农业技术推广中心提出矿区农田土壤修复项目未及时结题验收、自筹资金未到位的问题；向县有色金属循环经济产业基地管理委员会提出省财政产业园区扩能增效专项资金使用进度缓慢，资金使用效率低的问题。

（三）第四季度关于精准扶贫精准脱贫方面存在的问题。

1. 2016年脱贫任务完成不实，371户被认定的已脱贫人口仍居住在C/D级危房中。

2016年仁化县上报建档立卡贫困户已脱贫1,335户2,807人，截至2016年12月底，上述脱贫人口仍有371户脱贫户居住在C/D级危房中，其中197户脱贫户纳入了2017年危房改造计划，164户脱贫户纳入了2018年危房改造计划，另有10户为无房户。

审计建议：县扶贫办严格按照脱贫验收指标上报脱贫人数，严禁虚假脱贫、数字脱贫。

2. 扶贫资金使用情况不佳，支出进度滞后。

截至2017年9月底，仁化县共到位35,700.36万元财政资金用于精准扶贫精准脱贫工作，已拨付和使用各类财政资金4,524.41万元，仅占总到位资金的12.67%。

资金使用进度缓慢的主要原因：一是帮扶单位及驻村工作队未找准产业扶持项目，除发放生产物资外，未根据帮扶地实际情况找到切实可行的新项目；二是部分完工项目仍在走验收、报账程序，未形成实际支出；三是扶贫工作在提升贫困人口劳动技能、促进贫困人口就业、创业等方面投入不足，不能有效激发贫困人口内生动力，致使扶贫资金支出渠道单一。

审计建议：仁化县各帮扶单位以及驻村工作队应提高帮扶意识，深入基层多层次、多渠道探索、创新帮扶措施，多措并举加快项目建设进度及资金支出进度，切实发挥扶贫资金使用效益。

3. 未报经上级部门批准，自行调整195万元省级贫困村互助资金用途。

在未经上级部门批准的情况下，经由县扶贫办申请，县财政局按照县政府领导的批示，2017年6月和7月，将2013年和2014年广东省贫困村互助资金合计135万元拨入县扶贫办开立的风险补助金账户中；2017年7月将2016年省级农业发展和农村工作专项资金（贫困村互助资金方向）60万元拨入县扶贫办开立的风险补助金账户。

审计建议：县扶贫办应及时完善专项资金调整申报手续，规范资金使用程序；此外，财政、农业部门应切实加强专项资金监管力度，确保专项资金严格按照批准的使用范围及开支标准安排使用。

4. 教育惠民政策落实方面存在的问题。

（1）截至2017年9月底，71名建档立卡贫困家庭学生未能按规定（或未足额）享受生活费补助政策，涉及金额18.15万元。

审计提出该问题后，县教育局及相关学校积极整改并在2017年11月将上述18.15万元生活费补助发放给了相关学生。

审计建议：县教育局及各学校应加强贫困学生信息收集及统计工作，准确掌握在校贫困学生信息，及时、足额发放贫困学生生活补助，切实将教育资助惠民政策落实到位。

（2）未追回32名已剔除建档立卡贫困户资格学生领取的生活补助费4.80万元。

2017年1月，县教育局按照1500元/人的标准发放了建档立卡贫困家庭学生2016年秋季学期的生活费补助。同月，经县扶贫办核实排查，已领取生活费补助的32名学生因家庭条件不符被取消了建档立卡贫困户资格。截至审计时，县教育部门、扶贫部门、学校一直未追回上述32名学生领取的4.80万元生活费补助。

审计建议：县政府应敦促相关部门及时追回上述非建档立卡贫困学生领取的生活费补助，确保扶贫资金使用对象的精准性。

（3）仁化县丹霞中心小学生活费补助资金发放程序不规范。

审计抽查发现，仁化县丹霞中心小学在未收集齐建档立卡贫困学生扶贫手册的情况下，仅凭县教育局初次下发的《仁化县新时期精准扶贫建档立卡贫困户学生信息表》便发放了7名贫困学生（其中1名学生于2017年1月被取消了建档立卡贫困户资格）的生活补助费1.05万元。

审计期间，仁化县丹霞中心小学补齐了6名学生的生活费领取手续。

审计建议：仁化县丹霞中心小学严格按照资金发放流程，规范资金发放手续。同时，县教育局应加强资金发放监管力度，确保各学校按流程足额发放补助资金。

5. 扶贫小额信贷政策落实方面存在问题。

（1）未制定扶贫小额信贷工作实施方案。

截至2017年10月底，仁化县未根据《广东省扶贫开发办公室关于明确扶贫小额信贷工作有关事项的通知》 (粤扶办〔2017〕24号)的相关要求，于2017年3月15日前完成扶贫小额信贷工作具体实施方案的制定，而是仍执行2016年6月仁化县人民政府办公室出台的《仁化县精准扶贫“民信档案”贷款贴息方案》（仁府办〔2016〕32号）。

审计建议：仁化县应结合本地实际情况及时制定符合省级政策要求的扶贫小额信贷工作实施方案，确保小额信贷政策落实到位。

（2）县扶贫办签订违反小额信贷规定额度的合作协议。

2017年8月，县扶贫办与仁化县农村信用合作联社签订的《新时期精准扶贫金融扶贫小额信贷业务合作协议》中约定“确定扶贫小额信贷的最高授信额度，一般不超过8万元”，上述约定与上级文件要求的小额信贷额度不超过5万元的规定不符。

审计建议：县扶贫办应对不符合国家政策规定的协议内容进行修改，协同承贷金融机构规范扶贫小额信贷放贷额度，规避金融风险。

三、审计整改情况

仁化县人民政府及有关部门高度重视跟踪审计发现的问题，截至2017年12月底，前三个季度反映的已经到达整改期限的6个问题已基本整改完成，第四季度反映的问题中，未到整改期限的8个问题已整改完成2个，其余6个正在整改中。

（一）供给侧结构性改革专题去库存方面。

1. 对于部分去库存政策措施未充分落实到位的问题，由于棚改安置和住房保障货币化并非强制实施政策，因此我县拟于有具体改造项目后再针对性的制定具体项目实施和安置方案；对于符合条件的低保户提供住房租赁形式安置，对符合条件的城市老旧社区居民采用置换新房或货币补偿方法安置。

2. 对于商品房销售面积外的消化面积数据统计困难的问题，县房管所对开发商自用和出租商品房进行了数据统计和核实工作，以把握除销售以外的库存消化面积。

（二）精准扶贫精准脱贫方面。

对于部分乡镇存在到村项目建设进度缓慢的问题，截至2017年5月底，精准扶贫精准脱贫财政资金10,896.39万元已拨付至镇（街）、扶贫村，占资金总额的88.1%，其中已报账资金564.63万元，另有301.71万元正在走报账程序；同时，出台了《仁化县新时期精准扶贫精准脱贫产业扶贫“以奖代补”实施细则》、《仁化县精准扶贫“民信档案”贷款贴息方案》等惠民政策，助力脱贫攻坚。

（三）创新驱动发展战略相关政策措施落实方面。

1. 对于矿区农田土壤修复项目未及时结题验收的问题，县农业技术推广中心2017年10月完成了网上申请验收程序和验收资料的整理装订工作，目前仍在等待上级主管部门的审核。同时主动与项目主管部门县科技局加强联系，随时掌握项目验收相关信息。

2. 对于矿区农田土壤修复项目自筹资金未到位的问题，县农业技术推广中心确实无法承担用于购买重金属元素检测等仪器设备费用，同时鉴于项目建设内容已完成，不需再自筹资金投入项目实施，县农业技术推广中心承诺今后将加强相关业务知识的学习，认真了解市场行情，以提高资金预算编制水平，切实按照相关规定开展项目工作，确保不再出现项目自筹资金未到位的情况。

（四）珠三角地区与粤东西北地区全面对口帮扶工作方面。

对于省财政产业园区扩能增效专项资金使用进度缓慢，资金使用效率低的问题，仁化县成立了由分管工业县领导任组长，县经信局、财政局、县基地开发投资公司、基地管委会等单位主要领导任组员的专项资金整改工作领导小组，以加强对专项资金使用的协调配合。同时，明确使用专项资金的基地公共绿化一期工程、U323线糖寮至滨江东段公路新建工程（基地工业二路）两个项目（总投资5,500.15万元）的推进情况和计划时间节点。截止至2017年11月底，专项资金已使用680.33万元（占比13.6%）。

本报告相关内容审计机关将按规定向社会公告。

附件：《2017年贯彻落实国家和省重大政策措施情况审计发现问题整改明细情况表》

仁化县审计局

2017年12月27日