## 2016-12
附件3
仁化县2016年重点建设项目进展情况表（12月）
填报单位：仁化县住房和城乡规划建设局（盖章） 单位：万元
项目名称 | 2016年 计划投资 | 完成情况 |  | 资金到位 | 工程形象进度 | 存在问题及工作建议 | 挂点县领导 （签名） | 备注 | 承办部门
|  | 本月完成投资 | 到本月止今年累计完成投资 | [6 empty] | 挂点县领导 | 送签部门
晟泰花园（十六冶棚户区改造） | 25000 | 1400 | 21000 | 到位 | A1-2栋:基本完工； A3-4栋：基本完工； A5-6栋：外墙脚手架拆至16层；室内装修下到18层 B1-2栋：楼板浇筑到16层。 | 1、市政配套设施建设未到位。 |  |  | 棚改办 | 沈建图 | 政府办105
填表日期：2016-12-23 单位负责人：刘华兴 填表人：彭春荣 联系电话：6352422

## 2016-11
附件3
仁化县2016年重点建设项目进展情况表（11月）
填报单位：仁化县住房和城乡规划建设局（盖章） 单位：万元
项目名称 | 2016年 计划投资 | 完成情况 |  | 资金到位 | 工程形象进度 | 存在问题及工作建议 | 挂点县领导 （签名） | 备注 | 承办部门
|  | 本月完成投资 | 到本月止今年累计完成投资 | [6 empty] | 挂点县领导 | 送签部门
晟泰花园（十六冶棚户区改造） | 25000 | 1000 | 20000 | 到位 | A1-2栋:室内装修即将完成； A3-4栋：基本完工； A5-6栋：外墙装修完成；开始室内装修 B1-2栋：楼板浇筑到七层。 | 1、土地证件办理事宜； 2、市政配套设施建设未到位。 |  |  | 棚改办 | 沈建图 | 政府办105
填表日期：2016-11-23 单位负责人：刘华兴 填表人：彭春荣 联系电话：6352422

## 2016-10
附件3
仁化县2016年重点建设项目进展情况表（10月）
填报单位：仁化县住房和城乡规划建设局（盖章） 单位：万元
项目名称 | 2016年 计划投资 | 完成情况 |  | 资金到位 | 工程形象进度 | 存在问题及工作建议 | 挂点县领导 （签名） | 备注 | 承办部门
|  | 本月完成投资 | 到本月止今年累计完成投资 | [6 empty] | 挂点县领导 | 送签部门
晟泰花园（十六冶棚户区改造） | 25000 | 1300 | 20000 | 到位 | A1-2栋:外墙装修完成；外墙脚手架已拆完； A3-4栋：内、外装修已下到一层； A5-6栋：主体结构封顶，砌砖已全部完成，外装修还没结束； B1-2栋：地下室完成一半楼板浇筑，另一半安装模板。 | 1、土地证件办理事宜； 2、市政配套设施建设未到位。 |  |  | 棚改办 | 沈建图 | 政府办105
填表日期：2016-10-25 单位负责人：刘华兴 填表人：彭春荣 联系电话：6352422

## 2016-9
附件3
仁化县2016年重点建设项目进展情况表（9月）
填报单位：仁化县住房和城乡规划建设局（盖章） 单位：万元
项目名称 | 2016年 计划投资 | 完成情况 |  | 资金到位 | 工程形象进度 | 存在问题及工作建议 | 挂点县领导 （签名） | 备注 | 承办部门
|  | 本月完成投资 | 到本月止今年累计完成投资 | [6 empty] | 挂点县领导 | 送签部门
晟泰花园（十六冶棚户区改造） | 25000 | 950 | 17950 | 到位 | A1-2栋:外墙装修完成；外墙脚手架已拆至12层； A3-4栋：外墙装修还有一层没结束； A5-6栋：主体结构封顶，砌砖已全部完成，外装修已到6层； B1-2栋：地下室完成一半楼板浇筑，另一半完成基础施工。 | 1、土地证件办理事宜； 2、市政配套设施建设未到位。 |  |  | 棚改办 | 沈建图 | 政府办105
填表日期：2016-9-27 单位负责人：刘华兴 填表人：彭春荣 联系电话：6352422

## 2016-8
附件3
仁化县2016年重点建设项目进展情况表（8月）
填报单位：仁化县住房和城乡规划建设局（盖章） 单位：万元
项目名称 | 2016年 计划投资 | 完成情况 |  | 资金到位 | 工程形象进度 | 存在问题及工作建议 | 挂点县领导 （签名） | 备注 | 承办部门
|  | 本月完成投资 | 到本月止今年累计完成投资 | [6 empty] | 挂点县领导 | 送签部门
晟泰花园（十六冶棚户区改造） | 25000 | 1300 | 17000 | 到位 | A1-2:主体封顶，内墙体批挡已完成；外墙装修到20层； A3-4：室内精装修和外墙装修还有一层没结束； A5-6：主体结构封顶，砌砖已全部完成，即将进入内外装修； B1-2：桩基础施工完成挖桩，进入基础承台施工； | 1、土地证件办理事宜； 2、市政配套设施建设未到位。 |  |  | 棚改办 | 区毅明 | 政府办105
填表日期：2016-8-27 单位负责人：刘华兴 填表人：彭春荣 联系电话：6352422

## 2016-7
附件3
仁化县2016年重点建设项目进展情况表（7月）
填报单位：仁化县住房和城乡规划建设局（盖章） 单位：万元
项目名称 | 2016年 计划投资 | 完成情况 |  | 资金到位 | 工程形象进度 | 存在问题及工作建议 | 挂点县领导 （签名） | 备注 | 承办部门
|  | 本月完成投资 | 到本月止今年累计完成投资 | [6 empty] | 挂点县领导 | 送签部门
晟泰花园（十六冶棚户区改造） | 25000 | 800 | 15000 | 到位 | A1-2:主体封顶，内墙体批挡已完成；外墙开始装修； A3-4：室内精装修过半，外墙装修将要结束； A5-6：主体结构封顶，砌砖完成至21层； B1-2：桩基础施工近尾声； | 1、土地证件办理事宜； 2、市政配套设施建设未到位。 |  |  | 棚改办 | 区毅明 | 政府办105
填表日期：2016-7-25 单位负责人：刘华兴 填表人：彭春荣 联系电话：6352422

## 2016-6
附件3
仁化县2016年重点建设项目进展情况表（6月）
填报单位：仁化县住房和城乡规划建设局（盖章） 单位：万元
项目名称 | 2016年 计划投资 | 完成情况 |  | 资金到位 | 工程形象进度 | 存在问题及工作建议 | 挂点县领导 （签名） | 备注 | 承办部门
|  | 本月完成投资 | 到本月止今年累计完成投资 | [6 empty] | 挂点县领导 | 送签部门
晟泰花园（十六冶棚户区改造） | 25000 | 800 | 15000 | 到位 | A1-2:主体封顶，内墙体批挡至22层；外墙开始批挡 A3-4：室内精装修到5层，外墙装修到6层； A5-6：主体结构封顶； B1-2：桩基础施工近尾声 | 1、土地证件办理事宜； 2、市政配套设施建设未到位。 |  |  | 棚改办 | 区毅明 | 政府办105
填表日期：2016-6-25 单位负责人：刘华兴 填表人：彭春荣 联系电话：6352422

## 2016-5
附件3
仁化县2016年重点建设项目进展情况表（5月）
填报单位：仁化县住房和城乡规划建设局（盖章） 单位：万元
项目名称 | 2016年 计划投资 | 完成情况 |  | 资金到位 | 工程形象进度 | 存在问题及工作建议 | 挂点县领导 （签名） | 备注 | 承办部门
|  | 本月完成投资 | 到本月止今年累计完成投资 | [6 empty] | 挂点县领导 | 送签部门
晟泰花园（十六冶棚户区改造） | 25000 | 1700 | 5000 | 到位 | A1-2:主体封顶，墙体砌筑完成； A3-4：室内精装修到3层，外墙装修过半； A5-6：主体结构进度到23层； B1-2：桩基础施工阶段，地下室开挖施工中 | 1、土地证件办理事宜； 2、市政配套设施建设未到位。 |  |  | 棚改办 | 区毅明 | 政府办105
填表日期：2016-5-25 单位负责人：刘华兴 填表人：彭春荣 联系电话：6352422

## 2016-4
附件3
仁化县2016年重点建设项目进展情况表（4月）
填报单位：仁化县住房和城乡规划建设局（盖章） 单位：万元
项目名称 | 2016年 计划投资 | 完成情况 |  | 资金到位 | 工程形象进度 | 存在问题及工作建议 | 挂点县领导 （签名） | 备注 | 承办部门
|  | 本月完成投资 | 到本月止今年累计完成投资
晟泰花园（十六冶棚户区改造） | 25000 | 900 | 2000 | 到位 | A1-2:主体封顶，砌筑施工至25层； A3-4：室内装修，水电安装施工至23层； A5-6：主体结构至16层； B1-2：桩基础施工开始，地下室开挖施工中 | 1、土地证件办理事宜； 2、市政配套设施建设未到位。 |  |  | 棚改办 | 区毅明 | 政府办
填表日期：2016-4-25 单位负责人：刘华兴 填表人：彭春荣 联系电话：6352422