## 2014年
序号 | 任务类型 | 巡查项目名称 | 建设地点 | 项目类型 | 建设方式 | 开发建设单位 | 项目信息是否公开 | 年度建设情况 | [16 empty] | 备注
[8 empty] | 规划占地面积（平方米） | 规划建设总投资(万元） | 规划建设保障性住房 |  | 棚户区改造实际补偿情况 |  |  | 项目前期手续办理（记录文件或证号） | [7 empty] | 开竣工时间
[15 empty] | 项目立项 | 土地预审 | 规划选址 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 招标通知书 | 开工时间 | 竣工时间
[10 empty] | 套数 | 面积（平方米） | 货币补偿户数 | 实物补偿户数 | 实物补偿面积
1 | 开工 | 怡乐居（安居新邨）二期 | 乳源县乳城镇南环路北侧、岭溪河东面 | 限价商品住房 | 集中新建 | 乳源县公共资产管理中心 | 是 | 5200 | 2755 | 126 | 16446.82 |  |  |  | 乳发改字[2012]20号 | 关于怡乐居（安居新邨）工程建设项目用地的初审意见 | 选字第430232201110121 | 乳府国用（2012）第440232100000GB00011号 | 建字第440232201212201号 | 地字第440232201204171号 | 440232201305270101 | 三次招投标流标后政府指定建设单位 | 2013.5.27 | 2014.9.25
2 |  | 怡乐居（安居新邨）三期 | 乳源县乳城镇南环路北侧、岭溪河东面 | 限价商品住房 | 集中新建 | 乳源县公共资产管理中心 | 是 | 3100 | 933 | 56 | 3820.1 |  |  |  | 乳发改字[2012]220号 | 关于怡乐居（安居新邨）工程建设项目用地的初审意见 | 选字第430232201110121 | 乳府国用（2012）第440232100000GB00011号 | 建字第440232201212202号 | 地字第440232201204171号 | 440232201305270201 | 三次招投标流标后政府指定建设单位 | 2013.5.27 | 2014.9.25
3 |  | 幸福名居（文昌塔塔西片区旧城改造） | 乳源县乳城镇鹰峰中路 | 城市棚户区改造 | 集中新建 | 乳源瑶族自治县建筑公司 | 是 | 3900 | 554 | 46 | 4181 | 5 | 41 | 4181 | 备案项目编号130232721010470 | 无 | 出让方式获得，无选址意见书 | 乳府国用（2013）第440232100202GB00104号 | 建字第440232201312281号 | 地字第440232201311211号 | 440232201401130101 | 无 | 2014.1.13
4 |  | 南岭峰景（旧电影公司家属区改造） | 乳源县乳城镇鹰峰西路 | 城市棚户区改造 | 集中新建 | 韶关嘉盈置业有限公司 | 是 | 3307 | 3800 | 14 | 1569.59 |  | 14 | 1569.59 | 乳发改字[2011]103号、乳发改字[2014]113号 | 无 | 出让方式获得，无选址意见书 | 乳府国用（2014）第440232100202GB00128号 | 建字第440232201302281号 | 地字第440232201108171号 | 440232201401160101 | 无 | 2014.1.16
5 |  | 富邦华景瑶族文化广场 | 乳源华景路 | 城市棚户区改造 | 集中新建 | 乳源瑶族自治县景华房地产开发有限公司 | 是 | 12667 | 3600 | 23 | 2844.5 |  | 23 | 2844.5 | 备案项目编号130232721010308 | 无 | 出让方式获得，无选址意见书 | 乳府国用（2014）第440232100201GB00126号 | 建字第440232201409291号 | 地字第440232201405051 | 440232201410210101 | 无 | 2014.10
6 |  | 白马大厦（旧国局旧城改造） | 乳城镇鹰峰东路旧国土局 | 城市棚户区改造 | 集中新建 | 乳源瑶族自治县白马彩虹房地产开发有限公司 | 是 | 4548 | 890 | 64 | 28862.01 | 1 | 63 | 8155.46 | 备案项目编号140232720010137 | 无 | 出让方式获得，无选址意见书 | 乳府国用（2012）第440232100201GB00047号、乳府国用（2014）第440232100202GB00125号 |  |  |  |  | 2014.12
开工小计 | [5 empty] | 24422 |  | 32722 | 12532 | 329 | 57724.02 | 6 | 141 | 16750.55
| 竣工 | 怡乐居（安居新邨）二三期 | 乳源县乳城镇南环路北侧、岭溪河东面 | 限价商品住房 | 集中新建 | 乳源县公共资产管理中心
5 | 竣工 | 怡乐居（沙头岭廉租公租房） | 乳城镇沙头岭，旧民族实验小学 | 公共租赁住房 | 集中新建 | 乳源县公共资产管理中心 | 是 | 2578 | 1131 | 108 | 7409 | / |  | / | 乳发改字[2012]84号 | 关于怡乐居（沙头岭廉租公租房）工程建设项目用地的意见 | 选字第440232201204202 | 乳府国用(2010)第0000332470232010060号 | 建字第440232201207191号 | 地字第440232201207041号 | 440232201209190101 |  | 2012.9.19 | 2014.8.5
至2014年为止公共租赁住房
| 竣工 | 怡乐居（沙头岭廉租公租房） | 乳城镇沙头岭，旧民族实验小学 | 公共租赁住房 | 集中新建 | 乳源县公共资产管理中心 | 是 | 2578 | 1131 | 108 | 7500 | 2014.8竣工 |  | / | 乳发改字[2012]84号 | 关于怡乐居（沙头岭廉租公租房）工程建设项目用地的意见 | 选字第440232201204202 | 乳府国用(2010)第0000332470232010060号 | 建字第440232201207191号 | 地字第440232201207041号 | 440232201209190101 |  | 2012.9.19 | 2014.8.5
| 竣工 | 怡乐居（迎宾路廉租公租房）一期 | 乳城镇迎宾路 | 公共租赁住房 | 集中新建 | 乳源县公共资产管理中心 | 是 | 2526 | 540 | 54 | 3380 | 截止2014.10入住40户（退出3户）
| 竣工 | 怡乐居（迎宾路廉租公租房）二期 | 乳城镇迎宾路 | 公共租赁住房 | 集中新建 | 乳源县公共资产管理中心 | 是 | 2526 | 669 | 60 | 4955
| 竣工 | 东阳光职工宿舍（公共租赁住房） | 乳城镇侯公渡 | 公共租赁住房 | 集中新建 | 乳源县东阳光公司 | 是 | 2510 | 1085 | 144 | 14020
[7 empty] | 合计 | 10140 | 3425 | 366 | 29855
至2014年为止廉租房
| 竣工 | 怡乐居（廉租住房）一期 | 乳城镇二九一路口 | 廉租住房 | 集中新建 | 乳源县公共资产管理中心 | 是 | 2068 | 865 | 22 | 1320 | 截止2014.10入住25户
|  | 怡乐居（廉租住房）二期 | 乳城镇二九一路口 | 廉租住房 | 集中新建 | 乳源县公共资产管理中心 | 是 | 2068 | 865 | 74 | 5330
|  | 白马彩虹商住小区 | 鲜明北路 | 廉租住房 | 集中新建 | 白马彩虹房地产开发有限公司 | 是 | 1420 | 408 | 16 | 935 | 2480 | 空置4套
|  | 沙头岭廉租房 | 民族路 | 廉租住房 | 集中新建 | 建安房地产开发有限公司 | 是 |  |  | 24 | 1545 |  | 截止2014.10入住22户
[8 empty] | 5556 | 2138 | 136 | 9130
至2014年为止限价商品房
| 竣工 | 怡乐居（安居新邨）二期 | 乳源县乳城镇南环路北侧、岭溪河东面 | 限价商品住房 | 集中新建 | 乳源县公共资产管理中心 | 是 | 5200 | 2755 | 126 | 16446.82
|  | 怡乐居（安居新邨）三期 | 乳源县乳城镇南环路北侧、岭溪河东面 | 限价商品住房 | 集中新建 | 乳源县公共资产管理中心 | 是 | 3100 | 933 | 56 | 3820.1
|  | 怡乐居（安居新邨）一期 | 乳源县乳城镇南环路北侧、岭溪河东面 | 限价商品住房 | 集中新建 | 乳源县公共资产管理中心 | 是 | 5200 | 2823 | 120 | 18125.29
[7 empty] | 合计 | 13500 | 6511 | 302 | 38392.21
至2014年为止经济适用房
[9 empty] | 规划总投入 | 套数 | 住房面积
| 竣工 | 农机厂经适房 | 原农机厂 | 经济适用住房 | 集中新建 | 富邦华景 | 是 | 2764 | 885 | 90 | 7226
|  | 白马彩虹商住小区 | 鲜明北路 | 经济适用住房 | 集中新建 | 白马彩虹房地产开发有限公司 | 是 |  |  | 24 | 2274
[9 empty] | 合计 | 114 | 9500
至2014年为止棚户区改造
| 竣工 | 明珠花园 | 乳城镇鹰峰西路 | 城市棚户区改造 | 集中新建 | 天地阳光房地产 | 是 | 1180 | 1001 | 32 | 3752.49
|  | 河北上街防洪堤回迁房城市棚户区改造 | 乳城镇河北上街 | 城市棚户区改造 | 集中新建 | 乳源县公共资产管理中心 | 是 | 13000 | 2565 | 179 | 18531.46 |  |  | 2014保障性住房总计109161 |  | 109161m2 | 1129套
[8 empty] | 14180 | 3566 | 211 | 22283.95

## 2013年
序号 | 任务类型 | 巡查项目名称 | 建设地点 | 项目类型 | 建设方式 | 开发建设单位 | 项目信息是否公开 | 年度建设情况 | [15 empty] | 备注
[8 empty] | 规划占地面积 | 规划建设总投资(万元） | 规划建设保障性住房 |  | 实际补偿情况 |  |  | 项目前期手续办理（记录文件或证号） | [6 empty] | 开竣工时间
[15 empty] | 项目立项 | 土地预审 | 规划选址 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 开工时间 | 竣工时间
[10 empty] | 套数 | 面积（平方米） | 货币补偿户数 | 实物补偿户数 | 实物补偿面积
1 | 开工 | 怡乐居（迎宾路廉租公租房） | 乳城镇迎宾路 | 公共租赁住房 | 集中新建 | 乳源县公共资产管理中心 | 是 | 2526 | 540 | 54 | 3380 | / |  | / | 乳发改字[2012]135号 | 关于怡乐居（迎宾路廉租公租房）工程建设项目用地的意见 | 选字第440232201208021 | 乳府国用(2010)第0000332450232010058号 | 建字第440232201208291号 | 无 | 440232201210260101 | 2012.10.26 | 2013.12.23
2 |  | 怡乐居（安居新邨）一期 | 乳源县乳城镇南环路北侧、岭溪河东面 | 限价商品住房 | 集中新建 | 乳源县公共资产管理中心 | 是 | 5200 | 2823 | 120 | 18125.29 | / |  | / | 乳发改字[2011]149号 | 关于怡乐居（安居新邨）工程建设项目用地的初审意见 | 选字第430232201110121 | 乳府国用(2012)第440232100000GB00011号 | 建字第440232201204211号 | 地字第44023201204171号 | 440232201209170101 | 2012.9.17 | 2013.12.19
开工小计 | [7 empty] | 7726 | 3363 | 174 | 21505.29
5 | 竣工 | 怡乐居（安居新邨）一期 | 乳源县乳城镇南环路北侧、岭溪河东面 | 限价商品住房 | 集中新建 | 乳源县公共资产管理中心 | 是 | 5200 | 2823 | 120 | 18125.29 | / |  | / | 乳发改字[2011]149号 | 关于怡乐居（安居新邨）工程建设项目用地的初审意见 | 选字第430232201110121 | 乳府国用(2012)第440232100000GB00011号 | 建字第440232201204211号 | 地字第44023201204171号 | 440232201209170101 | 2012.9.17 | 2013.12.19

## 2011-2012年
序号 | 任务类型 | 巡查项目名称 | 建设地点 | 项目类型 | 建设方式 | 开发建设单位 | 项目信息是否公开 | 年度建设情况 | [16 empty] | 备注
[8 empty] | 规划占地面积 | 规划建设总投资(万元） | 规划建设保障性住房 |  | 实际补偿情况 |  |  | 项目前期手续办理（记录文件或证号） | [7 empty] | 开竣工时间
[15 empty] | 项目立项 | 土地预审 | 规划选址 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 招投标中标通知书 | 开工时间 | 竣工时间
[10 empty] | 套数 | 面积（平方米） | 货币补偿户数 | 实物补偿户数 | 实物补偿面积
1 | 开工 | 怡乐居（迎宾路廉租公租房） | 乳城镇迎宾路 | 公共租赁住房 | 集中新建 | 乳源县公共资产管理中心 | 是 | 2526 | 669 | 60 | 4955 | / |  | / | 乳发改字[2012]135号 | 关于怡乐居（迎宾路廉租公租房）工程建设项目用地的意见 | 选字第440232201208021 | 乳府国用(2010)第0000332450232010058号 | 建字第440232201208291号 | 无 | 440232201210260101 | 乳建招中字（2012）G-18号 | 2012.10.26 | 2013.12.23
2 |  | 怡乐居（沙头岭廉租公租房） | 乳城镇沙头岭，旧民族实验小学 | 公共租赁住房 | 集中新建 | 乳源县公共资产管理中心 | 是 | 2578 | 1131 | 108 | 7500 | / |  | / | 乳发改字[2012]84号 | 关于怡乐居（沙头岭廉租公租房）工程建设项目用地的意见 | 选字第440232201204202 | 乳府国用(2010)第0000332470232010060号 | 建字第440232201207191号 | 地字第440232201207041号 | 440232201209190101 |  | 2012.9.19
3 |  | 怡乐居（安居新邨）一期 | 乳源县乳城镇南环路北侧、岭溪河东面 | 限价商品住房 | 集中新建 | 乳源县公共资产管理中心 | 是 | 5200 | 2823 | 120 | 18125.29 | / |  | / | 乳发改字[2011]149号 | 关于怡乐居（安居新邨）工程建设项目用地的初审意见 | 选字第430232201110121 | 乳府国用(2012)第440232100000GB00011号 | 建字第440232201204211号 | 地字第44023201204171号 | 440232201209170101 | 乳建招中字（2012）G-14号 | 2012.9.17
4 | 开工 | 怡乐居（廉租住房） | 乳城镇二九一路口 | 廉租住房 | 集中新建 | 乳源县公共资产管理中心 | 是 | 2068 | 865 | 22 | 1320 | / |  | / | 乳发改字[2011]73号 | 乳国土资(2011)25号 | 选字第430232201106221 | 乳府国用字（2011）第00003358502320120004号 | 建字第440232201109071 | 地字第440232201108081号 | 440232201110250101 |  | 2011.10.25 | 2012-12-28
开工小计 | [7 empty] | 12372 | 5488 | 310 | 31900.29
5 | 竣工 | 怡乐居（廉租住房） | 乳城镇二九一路口 | 廉租住房 | 集中新建 | 乳源县公共资产管理中心 | 是 | 2068 | 865 | 74 | 5330 | / |  | / | 乳发改字[2011]73号 | 乳国土资(2011)25号 | 选字第430232201106221 | 乳府国用字（2011）第00003358502320120004号 | 建字第440232201109071 | 地字第440232201108081号 | 440232201110250101 |  | 2011.10.25 | 2012.12.28
6 | 竣工 | 东阳光职工宿舍（公共租赁住房） | 乳城镇侯公渡 | 公共租赁住房 | 集中新建 | 乳源县东阳光公司 | 是 | 2510 | 1085 | 144 | 14020 | / |  | / | 乳发改字[2010]143号 |  | 出让方式获得，无选址意见书 | 乳府国用(2006)第02320100086 | 建字第4402322011060641 |  | 440232201106130101 |  | 2010.7 | 2011.12.20/2012.12.24 | 15、16、17、22栋
7 |  | 明珠花园 | 乳城镇鹰峰西路 | 城市棚户区改造 | 集中新建 | 天地阳光房地产 | 是 | 1180 | 1001 | 32 | 3752.49 | 2 | 30 | 3752.49 | 乳发改字[2010]37号 |  | 出让方式获得，无选址意见书 | 乳府国用(2010)第0232010009 | 建字第440232201109161 | 地字第440232201104061 | 440232201109260101 |  | 2011.8 | 2012.12.26
8 |  | 河北上街防洪堤回迁房城市棚户区改造 | 乳城镇河北上街 | 城市棚户区改造 | 集中新建 | 乳源县公共资产管理中心 | 是 | 13000 | 2565 | 179 | 18531.46 | 25 | 175 | 18531.46 | 乳发字114号、131号 |  | 选字第440232200909121号 | 乳府国用(2011)第0232010006 | 建字第440232201010141 | 地字第440232200909271 | 440232201109260101、44023220110408101 |  | 2010.7 | 2012.1.19
[10 empty] | 739 | 41633.95
73534.24

## 2010年以前
年份 | 序号 | 巡查项目名称 | 建设地点 | 项目类型 | 建设方式 | 开发建设单位 | 年度建设情况
[7 empty] | 规划占地面积 | 规划建设总投资(万元） | 规划建设保障性住房
[9 empty] | 套数 | 面积（平方米） | 面积合计 | 当年申请户数
2009年 | 1 | 农机厂经适房 | 原农机厂 | 经济适用住房 | 集中新建 | 富邦华景 | 2764 | 885 | 90 | 7226 | 9500
2010年 | 2 | 白马彩虹商住小区 | 鲜明北路 | 经济适用住房 | 集中新建 | 白马彩虹房地产开发有限公司 |  |  | 24 | 2274 |  | 39
2010年 | 3 | 白马彩虹商住小区 | 鲜明北路 | 廉租住房 | 集中新建 | 白马彩虹房地产开发有限公司 | 1420 | 408 | 16 | 935 | 2480 | 16
2009年 | 4 | 沙头岭廉租房 | 民族路 | 廉租住房 | 集中新建 | 建安房地产开发有限公司 |  |  | 24 | 1545 |  | 24
154