## 表1项目进展
表1
2015年保障房项目进展情况表
序号 | 县区 | 任务类型 | 项目名称 | 项目类型 | 形象进度 | 土地面积 | 棚户区已签订补偿协议户数 | 其中：签订实物安置协议户数 | 货币安置：政府收购房源安置 | 货币安置：政府搭桥，居民选购商品房户数 | 货币安置：居民自由支配货币补偿款户数 | 拆迁面积 | 本年计划开工套数 | 本年计划开工面积 | 本年已开工套数 | 本年已开工面积 | 本年计划建成套数 | 本年计划建成面积 | 本年已建成套数 | 其中已竣工备案套数 | 本年已建成(竣工)面积 | 本年计划投资 | 本年已完成投资
栏号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 |  | —— | 合计 | —— | —— | 13453 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8327 | 118 | 11207 | 0 | 0 | 40 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 乳源县 | 开工任务 | 滨江印象（文昌搭东） | 城市棚改 | 土地落实 | 4235 | 21 | 21 |  |  |  | 2819 | 21 | 2819
3 | 乳源县 | 开工任务 | 得源锦绣（旧汽车站家属区） | 城市棚改 | 土地落实 | 8218 | 53 | 53 |  |  |  | 5508 | 53 | 5508
4 | 乳源县 | 开工任务 | 怡乐居（沙头岭公共租赁住房） | 公租 | 招投标 | 1000 | [6 empty] | 44 | 2880
5 | 乳源县 | 建成任务 | 幸福名居（文昌搭西片区） | 城市棚改 | 完工 | [11 empty] | 40 | 3800
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
注：有拆迁户数，第10栏必须有面积；有开工套数，第12、14栏必须有面积；有建成套数，第16、19栏必须有面积；第17栏必须大于等于第18栏，建成包含竣工备案量； 第21栏投资额不大于第20栏计划投资额，如大于第20栏则修改第20栏计划投资额。
Note on X3: 万元

## 表2资金投入
表2
2015年住房保障完成和资金投入情况表
单位：万元
| 合计 | 中央补助 | 省级补助 | 地方债券 | 市县一般预算 | 土地出让净收益 | 住房公积金增值净收益 | 企业、个人筹集 | 公积金贷款 | 银行开发贷款 | 其他非银行金融机构融资 | 住户自筹 | 单位补助 | 其他投入
栏号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
合计 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1、公共租赁住房小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其中：新建改建 | 0
购买 | 0
长期租赁 | 0
2、经济适用住房 | 0
3、限价商品住房 | 0
4、城市棚户区 | 920 | [6 empty] | 920
5、国有工矿棚户区 | 0
6、国有林区棚户区 | 0
7、华侨农场危房改造 | 0
租赁补贴 | 0

## 表3租售情况
表3
2015年城镇保障性住房配租/售情况表
单位：户
指标名称 | 代码 | 合计 | 廉租住房保障 |  | 公共租赁住房保障 |  | 经济适用住房保障 |  | 限价商品住房保障 | 城市棚户区 | 国有工矿棚户区
|  |  | 其中：租赁补贴 | 其中：实物配租 | 其中：租赁补贴 | 其中：实物配租 | 其中：货币补贴 | 其中：实物配售
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
本期末累计已实施保障户数 | 101 | 900 |  | 70 |  | 241 |  | 114 | 264 | 211
本期末正在实施保障户数 | 102 | 0
自年初至本期末新增保障户数 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其中：进入保障户数 | 104 | 0
退出保障户数 | 105 | 0
本表逻辑审查关系：1栏≥2栏+3栏+4栏+5栏+6栏+7栏+8栏+9栏+10栏；101≥102≥103；103=104-105