## 财政支出项目绩效自评基础信息表
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
基本情况 | 资金或项目名称 |  | 2017年市属新闻媒体改革创新发展专项经费 |  |  |  | 编码 |  | 804013QTZC2017LIBD0001 | [5 empty] | 自评 分数 | 佐证材料
| 资金预算支出 功能科目名称 |  | [2070408]出版发行 |  |  |  | 资金预算支出 功能名称编码 |  | 2070408
| 资金安排文号 |  | 2018年部门预算指标 |  |  |  | 评价类型 |  | 完成结果评价
| 资金主管部门 |  | 韶关日报社 |  |  |  | 主管部门经办人、联系电话 |  | 李赐雯8891081
| 资金使用单位 |  | 韶关日报社 |  |  |  | 资金使用单位经办人、联系电话 |  | 李赐雯8891081
| 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 改扩建 □ 2.行政事业专项业务类□ 其中：设备工具采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 会议培训 □ 宣传 □ 科研推广 □ 检测检疫 □ 其他 □ 3.其他 □ |  |  |  | 项目开始时间（资金主管部门要核实） |  | 计划: 2017 年 1 月 |  | 项目完成时间（资金主管部门要核实） |  | 计划: 2017 年 12 月
[9 empty] | 实际: 2017 年 2 月 |  |  |  | 实际: 2017 年 12 月
| 扶持项目数量 |  | 主管部门：扶持项目总数 （ 0 ） 个，其中省级 （ 0 ） 个,地市（ 0 ）个，县（市、区） （ 0 ） 个； 资金使用单位：子项目（ 0）个（如有）。
绩效目标 （20分） | 目标设置 （15分） | 完整性 （5分） | 1.是否设置总目标和阶段性目标：是 2.是否包括预期产出的内容：是 3.是否包括预期效果的内容：是 | [11 empty] | 5 | 1-4
|  | 科学性 （5分） | 1.绩效目标是否明确：是 2.绩效目标是否相关：是 3.绩效目标是否细化：是 | [11 empty] | 5
|  | 可衡量性 （5分） | 1.绩效目标是否量化：是 2.绩效目标是否有可衡量指标：是 | [11 empty] | 5
| 量化指标 （5分） | 预期产出指标 （3分） | 总目标 |  |  | 分阶段目标 |  |  | 预期产出 | [5 empty] | 3
|  |  | 解决改革前历史遗留事业编干部补缴社会养老保险及解聘合同制部分富余人员劳动补偿、更新维护设施设备：建全新媒体融合必备硬件（中央厨房建设）、建设政府新闻发布背景墙，提高政府新闻发布的形象、公益广告及重大主题宣传，提升市属新闻媒体的传播力。 |  |  | 阶段1 |  |  | 公益广告宣传印刷 |  | 8000本
[9 empty] | 更新维护设施设备 |  | 索尼微单位相机5台，套机1台，专业镜头5个，新闻发布墙建设
[9 empty] | 解决历史遗留问题 |  | 补缴养老保险25人
[6 empty] | 阶段2 |  |  | 更新维护设施设备 |  | 网络直播系统1套，视频编辑机1部，新闻发布墙建成，共发布 场会议，
[9 empty] | 公益广告宣传印刷 |  | 10000册（3.15特刊）
[9 empty] | 解聘合同制富余人员 |  | 解聘6名保安劳动补偿
[6 empty] | 阶段3 |  |  | 更新维护设施设备 |  | 摄像机1台，摄录一体机1台，摄像机配件一批，录音室设备1套
[9 empty] | 公益广告宣传印刷 |  | 户外阅报栏上画40幅
[6 empty] | 阶段4 |  |  | 更新维护设施设备 |  | 户外阅报栏LED彩屏8套
[6 empty] | …… |  |  | …… |  | （量化描述）
|  | 预期效果指标 （2分） | 具体目标 |  |  | 指标值（计划完成水平） |  |  |  | 计划完成时间 |  |  |  |  | 2
|  |  | 绩效指标1 |  |  | 解决改革前历史遗留补缴养老保险及解聘合同制部分人员劳动补偿，保障改革顺利启动和推进。 |  |  |  | 2017-06-01
|  |  | 绩效指标2 |  |  | 更新维护设施设备，建全新媒体融合必备硬件，建设政府新闻发布背景墙及户外LED阅报栏，实现采编、直播一体化的全媒体传播平台，具备文字、图片、视频、动漫、直播、线下活动策划等生产能力。 |  |  |  | 2017-12-01
|  |  | 绩效指标3 |  |  | 公益广告宣传印刷，提升公益文明的传播力和影响力。 |  |  |  | 2017-09-01
绩效指标4
……
绩效监控 （30分） | 资金管理 （18分） | 资金到位、支付情况（10分） | 资金来源 | 本次评价资金情况（万元） | [10 empty] | 10 | 5-7
|  |  |  | 上年度结转结余金额 | 评价年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达项目单位） |  |  |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结转结余金额
[6 empty] | 到位金额 |  | 到位率% | 到位时间 |  | 支出金额 |  | 支出率%
|  |  | 合计 | 0 | 400 | 400 |  | 100% | 2017-01-01 |  | 400 |  | 100% | 0
中央财政资金
省财政资金
|  |  | 市县财政资金 | 0 | 400 | 400 |  | 100% | 2017-01-01 |  | 400 |  | 100% | 0
其他资金小计
|  | 预算支出及财务核算规范性（8分） | 是否调整预算支出内容：是□ 否□√ （如是，请在后面罗列调整内容及金额） |  |  |  | 1 | [5 empty] | 自查违规金额（万元）：0 违规情况说明（如有，需附补充资料） |  | 8
2
3
……
|  |  | 是否超范围、标准支出：是□ 否□√ 如是，金额（万元）： |  |  | 是否进行财政监督检查或审计： 是□ 否□√ 如是，请提供监督检查或审计报告 |  |  | 是否专账核算：是□√ 否□ |  |  | 核算凭证是否规范有效： 是□√ 否□ 具体情况说明：项目支出全部取得正规、有效的发票。
| 事项管理 （12分） | 实施程序 （8分） | 组织实施 情况统计 | 内容 | 是否要求 | 按规定应执行的项目数 |  | 实际执行的项目数 |  | 内容 | 是否要求 | 实际执行项目数 | 未执行原因 |  | 6 | 5-7
|  |  |  | 政府采购 | 是 | （8）个 |  | （ 7）个 |  | 招投标 | 是 | （ 1）个 | 未达到招投标金额
|  |  |  | 法人负责制 | 是 | （3）个 |  | （3）个 |  | 设监理制 | 否 | （ 0）个 | 没有工程建设项目
|  |  |  | 合同管理制 | 是 | （3）个 |  | （3 ）个 |  | 其他 | 否 | （ 0）个
|  |  | 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） |  | （ 0 ）个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 |  |  | （ 0 ）个 | 实际批复调整的项目数 |  | （ 0 ）个
|  |  |  | 调整内容: | 无
|  |  |  | 调整原因及批复文件： | 无
|  |  |  | 未办理批复的项目及原因： | 无
|  |  | 验收情况 | 是否按规定进行验收 是□√ 否□ |  |  |  |  | 如不需办理验收，具体原因说明：补缴养老保险
|  |  |  | 验收时间: | 2017年12月前 | 验收单位: | 本单位 | 办理验收手续项目数: | （ 8 ）个 | 验收程序: | 按照合同采购后本单位采购及使用部门人员一起验收签名。
项目已完成未办理验收的说明
|  | 管理情况 （4分） | 部门监管 | 计划自查次数： | （ 2 ）次 | 实际自查次数： | （ 2 ）次 | 完成自查率 | 100% | 监管方式 | 每季度对资金使用实施情况检查 |  |  |  | 4 | 5-7
绩效结果 （50分） | 经济性 （5分） | 预算(成本)控制（5分） | （资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算（ 400 ）万元，实际按进度支付（ 400 ）万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支（0 ）万元； 2.具体情况：（1）项目未按预算支付造成结余 □ ，原因分析： （2）采取措施形成的节约资金 □ ，主要措施： （3）其他原因造成的结余或超支 □ ，主要情况（包括超支的资金来源）： （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： □个 ；2. 超支项目： □个 | [11 empty] | 5 | 5-7
| 效率性 （10分） | 完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 项目时间安排 | 项目开始时间 |  | 计划：2018 年 2 月 |  |  | 进度安排 合理性 | 计划实施内容 |  | 起止时间 | 实际完成进度 |  | 4 | 5-7
[6 empty] | 实际： 2018 年 2 月 |  |  |  | 解决历史遗留问题，补缴在编在职未缴应缴养老保险25人 |  | 2017.2-2017.4 | 全部完成
|  |  |  | 项目完成时间 |  | 计划： 2018 年 12 月 |  |  |  | 更新维护设施设备 |  | 2017.2-2017.12 | 全部完成
[6 empty] | 实际： 2018 年 12 月 |  |  |  | 补贴公益广告及重大主题宣传 |  | 2017.2-2017.8 | 全部完成
|  |  | 完成项目数 | 整体计划完成项目数（ 3 ）个，实际按计划完成项目数（ 3 ）个，未按计划完成的项目数（ 0 ）个。
|  |  | 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 |  | 产出 |  | 实际完成情况 |  |  |  | 未按计划完成原因
|  |  |  | 阶段1 |  | 公益广告宣传印刷 |  | 8000本
[6 empty] | 更新维护设施设备 |  | 索尼微单位相机5台，套机1台，专业镜头5个，新闻发布墙建设
[6 empty] | 解决历史遗留问题 |  | 补缴养老保险25人
|  |  |  | 阶段2 |  | 更新维护设施设备 |  | 网络直播系统1套，视频编辑机1部，新闻发布墙建成，共发布 场会议，
[6 empty] | 公益广告宣传印刷 |  | 10000册（3.15特刊）
[6 empty] | 解聘合同制富余人员 |  | 解聘6名保安劳动补偿
|  |  |  | 阶段3 |  | 更新维护设施设备 |  | 摄像机1台，摄录一体机1台，摄像机配件一批，录音室设备1套
[6 empty] | 公益广告宣传印刷 |  | 户外阅报栏上画40幅
|  |  |  | 阶段4 |  | 更新维护设施设备 |  | 户外阅报栏LED彩屏8套
……
|  | 完成质量 （5分） | 质量目标完成情况：1、解决改革前历史遗留补缴社会养老保险及解聘合同制部分人员劳动补偿；2、建设“中央厨房”，建设政府新闻发布背景墙，提高政府新闻发布的形象、打造及时高效的信息发布传播权威中心，提升市属新闻媒体的传播力；3、补贴公益广告及重大主题宣传，通过报纸和户外阅报栏作为载体，传播社会正能量。 |  |  |  |  | 未完成原因（如是）： |  |  |  | 有无发生质量、安全事故： 有□ 无□√ |  |  | 5 | 5-7
| 效果性 （30分） | 社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） |  |  |  | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） |  | 未完成目标值原因分析 |  |  |  |  | 25 | 5-7
|  |  | 绩效指标1 | 解决我社改革前历史遗留事业编干部应缴未缴社会养老保险费25人及解聘合同制部分富余人员6人劳动补偿的项目支出，该项目支出保障了我社改革顺利启动。 |  |  |  | 100%完成
|  |  | 绩效指标2 | 更新维护设施设备项目支出，新配置的摄影器材，拍摄的图片质量更佳，许多图片被市委、市政府及有关部门对外宣传使用，2017年已有上千张图片被使用。2、网络直播平台去年正式启用以来，直播市政府新闻布会5场，广州、东莞推介会4场，市委宣传部文明行为15条等大型活动，每场直播收看人数都在15万人以上，取得了良好的社会效果。3、户外阅报栏升级LED彩屏，成为了一道靓丽的城市文化风景，一张美丽的城市名片，进一步推动城市精神文明建设，普及“全民阅读”、“绿色阅读”，增强城市文化品味，提高市民文化素质，共建善美文明韶关，推进文化城市步伐，为报业集团创造一个全新的盈利模式，提升经济效益和文化产业振兴与报业集团的持续快速发展。 |  |  |  | 100%完成
|  |  | 绩效指标2 | 补贴公益广告及重大主题宣传印刷费。2017年度韶关日报刊登公益广告628次，刊登公益广告版面总数286个，配合党委政府在公益广告宣传发挥了巨大作用，进一步增强党的公信力和影响力，扩大党报自身形象宣传，占领意识形态阵地 |  |  |  | 100%完成
|  |  | ……… | ……
|  | 可持续发展 （5分） | 1.机构可持续：根据中央及省市有关深化媒体改革的要求,推动传统媒体和新兴媒体融合发展,是新闻媒体当前及后续发展的主方向 ； 2.机制可持续（如管护、经费投入等）：市委市政府完善财政供给和保障方式，市财政设立媒体改革创新发展专项经费，连续五年每年为市属媒体提供专项经费用于扶持媒体改革、创新、转型； 3.政策或制度可持续：贯彻落实中央、省、市深化文化体制改革和加快媒体融合发展的战略部署，遵循新闻传播规律和新兴媒体发展规律，创新新闻传方式，加快媒体融合发展 ； 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）：我社项目资金主要是深化媒体改革，推动传统媒体成为适应新环境、新形势、新任务、新要求的具有现代传媒特色的新型媒体，对环境无负面影响. | [11 empty] | 4 | 8
| 公平性 （5分） | 公共属性（5分，公众满意度） | 网络直播平台2017年正式使用，直播市政府新闻发布会5场，市政府广州、东莞推介会4场，市委宣传部文明行为15条等在型活动，每场直播收看人数都在15万人以上，取得良好的社会效果。户外阅报栏LED彩屏进一步推动城市精神文明建设，普及“全民阅读”、“绿色阅读”，将为市民群众提供直观的内容和更丰富的资讯。 | [11 empty] | 5 | 9

## 佐证材料递交说明
佐证材料递交说明
项目名称： | 2017年市属新闻媒体改革创新发展专项经费
项目编号： | 804013QTZC2017LIBD0001
项目主管单位： | 韶关日报社
佐证材料类型 | 材料编号 | 佐证材料名称 | 备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。 | 1 | 资金支出明细表
| 2 | 项目核算明细账
| 3 | 主管部门关于媒体深化改革指导意见 | 项目开展及分配的依据
| 4 | 财政局资金下达的通知
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。 | 5 | 关于《韶关日报社深化改革实施方案》的批复 | 项目设立的依据
| 6 | 项目支出的材料 | 资金支付材料
| 7 | 财政支出项目绩效自评工作情况报告 | 总结评审
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料 | 8 | 成立项目绩效自评工作小组的通知 | 项目自评的依据

## 财政支出项目绩效自评报告
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 2017年市属新闻媒体改革创新发展专项经费
市级项目主管部门（公章）: | 韶关日报社
填报人姓名： | 李赐雯
联系电话： | 8891081
填报日期： | 2018-03-22
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 韶关日报社是公益二类事业单位，主要负责1、贯彻执行党的路线、方针和政策，按照党的宣传工作方针，坚持正确的舆论导向。2.根据中央和省、市的中心工作和重大决策，制定报社的采访、编辑、制作及发行规划，并组织实施充分发挥党和政府的喉舌作用。3．贯彻落实新闻出版、著作权的法律、法规和方针政策，按照有关规定抓好内部管理，确保采编工作和广告发行等规范有序地进行。4.承担市委、市政府及相关部门交办的其他任务。
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | 1、解决改革前历史遗留事业编干部补缴社会养老保险及解聘合同制部分富余人员劳动补偿问题；2、更新维护设施设备：以建设“中央厨房”为主，购置全媒体直播、编辑设备，建设政府新闻发布背景墙，提高政府新闻发布的形象、打造及时高效的信息发布传播权威中心，提升市属新闻媒体的传播力；3、补贴公益广告及重大主题宣传，通过报纸和户外阅报栏作为载体，传播社会正能量。每项项目支出都经过单位严格审核完上传上报，由国库中心终审后直接支付。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 我社2017年度财政专项资金400万元项目，从绩效目标、绩效监控、绩效结果3项二级指标得分都较好，总分达到96分。 1、绩效目标满分20分，得分20分。资金绩效目标设置明确、合理、细化，绩效目标与资金、支出内容相关，体现决策意图，合乎客观实际。项目专项实施工作于2017年完成，达到预期绩效目标。 2、绩效监控满分30分，得分30分。其中: （1）资金管理满分18分，得分18分。资金的到位及支付率100%；资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续；会计核算符合规范要求，相关材料完整。 （2）事项管理满分12分，得分10分。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。 3、绩效结果满分50分，得分48分。项目在预算执行进度与事项完成进度基本匹配，基本上能按计划完成相应实施进度；项目实施对经济效益、社会效益、社会公众的满意度及可持续影响力也较好。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 1、解决我社改革前历史遗留事业编干部应缴未缴社会养老保险费及解聘合同制部分富余人员劳动补偿的项目支出，该项目支出保障了我社改革顺利启动。 2、补贴公益广告及重大主题宣传印刷费。2017年度韶关日报刊登公益广告628次，刊登公益广告版面总数286个，配合党委政府在公益广告宣传发挥了巨大作用，进一步增强党的公信力和影响力，扩大党报自身形象宣传，占领意识形态阵地。 3、更新的设施设备拍摄的图片质量更佳，许多的图片被市委、市政府及有关部门对外宣传使用，去年已有上千张图片被使用，网络直播平台去年正式启用以来，直播市政府新闻布会5场，广州、东莞推介会4场，市委宣传部文明行为15条等大型活动，每场直播收看人数都在15万人以上，取得了良好的社会效果，户外阅报栏升级LED彩屏，成为了一道靓丽的城市文化风景，一张美丽的城市名片，进一步推动城市精神文明建设，普及“全民阅读”、“绿色阅读”，增强城市文化品味，提高市民文化素质，共建善美文明韶关，推进文化城市步伐，为报业集团创造一个全新的盈利模式，提升经济效益和文化产业振兴与报业集团的持续快速发展。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 1、预算项目的前置性不够，项目立项前概算金额细化分解不够精准。2、对市场及政策的了解不够全面，在项目实际实施阶段进展较为缓慢。
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。